## Лист1
Номер | Дата получения задания на закупку | Дата отзыва задания на закупку | Дата отмены задания на закупку | Дата отработки задания на закупку (план) | Дата отработки задания на закупку (факт) | Количество затраченных рабочих дней на отработку задания на закупку (факт) | Дата получения финальных исходных документов для разработки ДоЗ | Дата разработки ДоЗ (план) | Дата разработки ДоЗ (факт) | Дата утверждения ДоЗ | Дата размещения закупки | Дата окончания подачи заявок | Принадлежность к СМП | Количество участников закупки (субъекты СМП) | Дата рассмотрения заявок | Дата аукциона | Дата подведения итогов
1
2
3 | 2017-08-22 |  |  | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 3
4 | 2017-08-27 |  |  | 2017-08-20 |  | 0
5 | 2017-09-06 |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 3
6 | 2017-09-06 |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 3
7 | 2017-09-11 |  |  | 2017-09-18 |  | 0
8 | 2017-09-08 |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 0
9 | 2017-08-29 |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 3
10 | 2017-08-22 |  |  | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 4
11 | 2017-08-17 |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 1
12 | 2017-07-28 |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 3
13 | 2017-08-01 |  |  | 2017-08-08 | 2017-08-01 | 0
14 | 2017-07-10 |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 5
15 | 2017-07-10 |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 5
16 | 2017-08-09 |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-11 | 2
17 | 2017-07-07 |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1
18 | 2017-08-21 |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 14
19 | 2017-08-17 |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-17 | 0
20 | 2017-08-08 |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 1 | 2017-09-07 | 2017-09-18 | 2017-09-07
21 | 2017-08-09 |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 7 | 2017-08-21 | 2017-09-11 | 2017-09-07
22 | 2017-07-27 |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 3 | 2017-09-06 |  | 2017-09-07
23 | 2017-07-27 |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 3 | 2017-09-06 |  | 2017-09-07
24 | 2017-07-28 |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 3 | 2017-08-28 | 2017-09-08 | 2017-09-08
25 | 2017-08-17 |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 3 | 2017-09-08 | 2017-09-12
26 | 2017-08-18 |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 0 |  |  | 2017-09-29
27 | 2017-08-17 |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-17 | 0
28 | 2017-08-16 |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 3
29 | 2017-08-01 |  |  | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 5 | 2017-08-11 | 2017-08-22 | 2017-08-21
30 | 2017-07-27 |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 3 | 2017-08-17 | 2017-08-28 | 2017-08-29
31 | 2017-08-11 |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 3 | 2017-08-22 | 2017-09-01 | 2017-08-29
32 | 2017-06-20 |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 13 | 2017-08-18 | 2017-08-29 | 2017-08-28 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-10-02 |  |  | 2017-10-06 | 2017-10-11 | 2017-10-18
33 | 2017-08-17 |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 3 | 2017-08-22 | 2017-09-01 | 2017-08-28
34 | 2017-08-17 |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 3 | 2017-08-22 | 2017-09-01 | 2017-08-28
35 | 2017-07-18 |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 3 | 2017-08-02 | 2017-08-18 | 2017-08-10
36 | 2017-07-18 |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 3 | 2017-08-02 | 2017-08-18 | 2017-08-09
37 | 2017-07-18 |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 3 | 2017-08-02 | 2017-08-18 | 2017-08-08
38 | 2017-07-16 |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 3 | 2017-07-18 | 2017-07-27 | 2017-08-02
39 | 2017-06-20 |  |  | 2017-07-07 | 2017-06-20 | 0 | 2017-08-02 | 2017-08-11 | 2017-08-08
40 | 2017-07-19 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 7 | 2017-07-28 | 2017-08-02 | 2017-08-02
41 | 2017-07-18 |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1 | 2017-07-19 | 2017-07-28 | 2017-07-27
42 | 2017-06-20 |  |  | 2017-07-07 | 2017-06-20 | 0 | 2017-08-02 | 2017-08-11 | 2017-09-13
43 | 2017-06-20 |  |  | 2017-07-07 | 2017-06-20 | 0 | 2017-08-02 | 2017-08-11 | 2017-08-08
44 | 2017-06-20 |  |  | 2017-07-07 | 2017-06-20 | 0 | 2017-08-02 | 2017-08-11 | 2017-08-08
45 | 2017-06-20 |  |  | 2017-07-07 | 2017-06-20 | 0 | 2017-08-02 | 2017-08-11 | 2017-08-08
46 | 2017-06-20 |  |  | 2017-07-07 | 2017-06-20 | 0 | 2017-08-02 | 2017-08-11 | 2017-08-08
47 | 2017-06-16 |  |  | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 3 | 2017-07-21 |  | 2017-08-09
48 | 2017-07-19 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-22 | 2 | 2017-08-02 | 2017-08-18 | 2017-08-09
49 | 2017-02-10 |  |  | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 5 | 2017-02-26 | 2017-02-27 | 2017-02-27
50 | 2017-07-06 |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 3 | 2017-07-18 | 2017-07-27 | 2017-07-28
51 | 2017-07-18 |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1 | 2017-07-19 | 2017-07-28 | 2017-07-27
52 | 2017-06-18 |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 1 | 2017-07-20 |  | 2017-07-21
53 | 2017-06-27 |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 0 | 2017-07-02 | 2017-07-10 | 2017-07-08
54 | 2017-07-22 |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 3 | 2017-08-02 | 2017-08-18 | 2017-08-09 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-29 |  |  | 2017-10-08 | 2017-10-06 | 2017-10-11
55 | 2017-07-18 |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 3 | 2017-08-02 | 2017-08-18 | 2017-08-10 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-28 |  |  | 2017-10-07 |  | 2017-10-11
56 | 2017-08-01 |  |  | 2017-08-08 | 2017-08-02 | 1 | 2017-08-29 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-27 |  |  | 2017-10-02 |  | 2017-10-06
57 | 2017-08-07 |  |  | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 3 | 2017-08-28 |  | 2017-08-20 |  | 2017-09-07 | 2017-09-26 |  |  | 2017-09-28 | 2017-10-02 | 2017-10-06
58 | 2017-08-18 |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 0 | 2017-08-22 | 2017-08-21 | 2017-08-28 |  |  | 2017-09-21
59 | 2017-07-07 |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-06 | 0 | 2017-08-27 | 2017-09-07 | 2017-08-28 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-28 |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-07 | 2017-10-10
60 | 2017-06-22 |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 4 | 2017-08-17 | 2017-08-28 | 2017-08-21 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-27 |  |  | 2017-10-02 |  | 2017-10-10
61 | 2017-07-06 |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-06 | 0 | 2017-08-27 | 2017-09-07 | 2017-08-27 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 2017-09-27 |  |  | 2017-09-26 |  | 2017-09-29
62 | 2017-06-22 |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 3 | 2017-06-29 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-26 |  |  | 2017-09-29 |  | 2017-10-07
63 | 2017-08-08 |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 3 | 2017-08-17 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-08-27 | 2017-08-28 | 2017-09-18 |  |  | 2017-09-22 |  | 2017-09-27
64 | 2017-08-08 |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 3 | 2017-08-17 | 2017-08-28 | 2017-08-22 |  | 2017-08-21 | 2017-09-21 |  |  | 2017-09-27 |  | 2017-09-29
65 | 2017-08-17 |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-21 | 2 | 2017-08-20 | 2017-09-08 | 2017-08-20 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-09-21 |  |  | 2017-09-28 |  | 2017-10-07
66 | 2017-08-02 |  |  | 2017-08-08 | 2017-08-07 | 3 | 2017-08-16 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-09-19 |  |  | 2017-09-26 |  | 2017-09-29
67 | 2017-07-19 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 7 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-09-19 |  |  | 2017-09-22 |  | 2017-09-29
68 | 2017-06-27 |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 0 | 2017-08-07 |  | 2017-08-11 |  | 2017-08-27 | 2017-09-17 |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 2017-09-27
69 | 2017-06-22 |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 3 | 2017-07-12 | 2017-07-22 | 2017-07-21 | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 2017-09-17 |  |  | 2017-09-19 |  | 2017-09-22
70 | 2017-06-22 |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 3 | 2017-07-12 | 2017-07-22 | 2017-07-21 | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 2017-09-17 |  |  | 2017-09-19 |  | 2017-09-22
71 | 2017-06-22 |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 3 | 2017-07-12 | 2017-07-22 | 2017-07-21 | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 2017-09-17 |  |  | 2017-09-19 |  | 2017-09-22
72 | 2017-06-22 |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 3 | 2017-08-22 | 2017-09-01 | 2017-08-22 | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 2017-09-17 |  |  | 2017-09-21 |  | 2017-09-27
73 | 2017-06-19 |  |  | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 3 | 2017-08-01 | 2017-08-11 | 2017-08-09 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-09-12 |  |  | 2017-09-21 |  | 2017-10-02
74 | 2017-07-12 |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 4 | 2017-08-17 | 2017-08-28 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-09-27 |  |  | 2017-10-02 |  | 2017-10-07
75 | 2017-08-08 |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-06 | 0 | 2017-08-11 | 2017-08-22 | 2017-08-16 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-09-22 |  |  | 2017-09-28 |  | 2017-10-08
76 | 2017-07-17 |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2 | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 2017-08-07 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-09-27 |  |  | 2017-09-29 |  | 2017-10-07
77 | 2017-07-11 |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 5 | 2017-07-28 | 2017-08-02 | 2017-07-27 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-09-22 |  |  | 2017-09-26 |  | 2017-09-29
78 | 2017-07-07 |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-09-22 |  |  | 2017-09-26 |  | 2017-09-29
79 | 2017-06-22 |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 3 | 2017-07-17 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-09-22 |  |  | 2017-09-26 |  | 2017-09-29
80 | 2017-07-12 |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 3 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-09-22 |  |  | 2017-09-26 |  | 2017-09-29
81 | 2017-07-18 |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 3 | 2017-08-02 | 2017-08-18 | 2017-08-07 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-09-20 |  |  | 2017-09-26 |  | 2017-10-02
82 | 2017-08-07 |  |  | 2017-08-10 | 2017-08-08 | 1 | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-09-11 |  |  | 2017-09-18 |  | 2017-09-20
83 | 2017-07-02 |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 4 | 2017-08-22 | 2017-09-01 | 2017-08-22 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 2017-09-20 |  |  | 2017-09-27 |  | 2017-09-29