{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Приложение"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Приложение","index":0,"n_rows":233,"n_cols":19,"rows_kept":233,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[237,0,240,11],[232,0,234,7],[20,7,22,11]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,39,"Цех №39",{"$f":"COUNTIF($H$25:$L$229,M1)","v":0},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M1=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M1=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Q1/O1","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M1=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27,"Цех №27",0,{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M2=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M2=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M2=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,104,{"$f":"\"Отд.  №\"&M3","v":"Отд.  №104"},0,{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M3=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M3=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Q3/O3","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M3=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Отд.  №100",0,{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M4=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M4=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M4=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,112,"Отд.  №112",0,{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M5=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M5=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M5=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,115,"Отд.  №115",0,{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M6=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M6=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M6=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,120,"Отд.  №120",0,{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M7=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M7=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M7=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,168,"Отд.  №168",0,{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M8=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M8=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M8=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,182,{"$f":"\"Упр.  №\"&M9","v":"Упр.  №182"},0,{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M9=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M9=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M9=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,185,{"$f":"\"Отд.  №\"&M10","v":"Отд.  №185"},0,{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M10=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M10=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M10=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,200,{"$f":"\"Отд.  №\"&M11","v":"Отд.  №200"},0,{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M11=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M11=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M11=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,211,{"$f":"\"Отд.  №\"&M12","v":"Отд.  №211"},0,{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M12=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M12=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M12=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,213,{"$f":"\"Отд.  №\"&M13","v":"Отд.  №213"},0,{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M13=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M13=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M13=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,215,"Отд.  №215",0,{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M14=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M14=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M14=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,233,"Отд.  №233",0,{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M15=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M15=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M15=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,239,{"$f":"\"Отд.  №\"&M16","v":"Отд.  №239"},0,{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M16=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M16=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M16=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,266,"Отд.  №266",0,{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M17=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M17=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M17=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,268,"Отд.  №268",0,{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M18=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M18=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M18=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,283,"Отд.  №283",0,{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M19=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M19=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M19=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,290,{"$f":"\"Отд.  №\"&M20","v":"Отд.  №290"},0,{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M20=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M20=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$f":"SUM((#REF!=$G$25:$G$229)*(M20=$H$25:$L$229)*1)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,"Вып",{"$f":"\"Всего пунктов обязательной номенклатуры - \"&#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,"Не вып"]
[null,null,null,null,null,null,"Пл. срок позже"]
[null," №","Зак.","Наименование","Цех (отдел)\nисп-ль","Срок","Статус","Отв.1","Отв.2","Отв.3","Отв.4","Отв.5"]
[null,1,"222","Назначить ответственных за отбор анализов воды ","Отд. №230","03.07.2017","Пл. срок позже",230]
[null,2,"33","Обеспечить цех  по требованиям: №69604, 69605, 69606, 69608, 69609, 69610, 69611, 69612.","Отд. №114","04.07.2017","Не вып",114]
[null,3,"422","Заключить договор и обеспкчить поставку","Отд. №109","05.07.2017","Вып",109]
[null,11,"05706","Выпустить ПТД на ОР: ОР-1465, ОР-1323, ОР-1480, ОР-1466\nОР-1483, ОР-1484, ОР-1328","Отд. №263","13.07.2017","Вып",263]
[null,13,"05706","Выпустить откоректированный чертеж 22220.362593.3007.02 ","Отд. №269","17.07.2017","Пл. срок позже",269]
[null,14,"05706","Обеспечить поставку арматуры КРП-5И  Договор 114/Р-1356-2016","Отд. №114","18.07.2017","Пл. срок позже",114]
[null,15,"05706","Выполнить поставку арматуры по договору №114/Р-2034-2016 (22220/150-221.ИТТ рев.4)","Отд. №114","19.07.2017","Пл. срок позже",114]
[null,16,"05706","Выполнить поставку арматуры по договору №114/Р-2036-2016, № 114/Р-2018-2016, №114/Р-2419-2016 (22220/42-212. ИТТ рев.4)","Отд. №114","20.07.2017","Пл. срок позже",114]
[null,17,"05706","Поставка перемычек заземления согласно заказной ведомости 22220.360268.5001.706  С/з 215/1913 от 22.05.17","Отд. №114","21.07.2017","Пл. срок позже",114]
[null,18,"05706","Обеспечить поставку поз. МСЧ переведенных в закупку: 1254, 1253, 1261, 1086","Отд. №114","21.07.2017","Пл. срок позже",114]
[null,19,"05706","Выпустить схему размещения на набережной ГК","Отд. №181","24.07.2017","Вып",181]
[null,20,"05706","Обеспечить поставку проходок СР, согласно 22220/61-190.ИТТ, ведомость .268.2001 поз. 600,601 - 34 шт.","Отд. №114","15.07.2017","Пл. срок позже",114]
[null,21,"05706","Обеспечить цех 6 по требованиям: №67655, 67660, 67991, 68138, 68142, 68791, 68792, 68795, 68798, 69022, 69456, 69482, 69484, 69493, 69604, 69605, 69606, 69608, 69609, 69610, 69611.","Отд. №114","28.07.2017","Пл. срок позже",114]
[null,22,"05706","Обеспечить цех 26 по требованиям: № 207502","Отд. №109","28.07.2017","Пл. срок позже",109]
[null,23,"05706","Обеспечить цех 5 ТМЦ для изготовления головок баллонов ВВД по требованиям: 51454, 51455","Отд. №109","30.07.2017","Пл. срок позже",109]
[null,24,"05706","Изготовить позиции МСЧ:                                                                                                                                                     5023 шпильки 112шт ","Цех №7","03.07.2017","Вып",7]
[null,26,"05706","Изготовить позицию МСЧ 3656 устройство для установки датчика - 6шт.","Цех №6","15.07.2017","Пл. срок позже",6]
[null,30,"05706","Изготовить позиции МСЧ:                                                                                                                                                  1639 стакан 100шт                                                                          ","Цех №7","11.07.2017","Вып",7]
[null,33,"05706","Изготовить позиции МСЧ:                                                                                                                                                753 фланец 200шт                                                                         ","Цех №7","12.07.2017","Вып",7]
[null,34,"05706","Погрузка камбузного оборудования на 2-й ярус и на верхнюю палубу","Цех №26","12.07.2017","Вып",26]
[null,37,"05706","Выставить привод УКЦ-(78-81)-700 согласно 22 ОГ-22220-8899","Цех №26","14.07.2017","Вып",26]
[null,38,"05706","Изготовить хомуты, позиции МСЧ:\n4437 - 20шт\n4438 - 2шт","Цех №13","17.07.2017","Пл. срок позже",13]
[null,39,"05706","Сдать помещения на конструкцию: 2210,3113,3114,3211,3210,3318,3411,OF410,OF411,03418, 03419, 03420, 03426, 03510, 03512, 03521, 03528.Выполнить работы по ОГ-7230; 8674; 8133                                                                   ","Цех №14","18.07.2017","Пл. срок позже",14]
[null,40,"05706","Выставить носовые швартовные лебедки согласно разметке 74 отдела, подготовить к приварке фундаментов к палубе бака ","Цех №26","19.07.2017","Пл. срок позже",26]
[null,41,"05706","Смонтировать блоки настила в АВ ПрБ","Цех №6","20.07.2017","Пл. срок позже",6]
[null,42,"05706","Изготовить позиции МСЧ:\n566 штуцер 95шт                                                                          ","Цех №7","20.07.2017","Пл. срок позже",7]
[null,43,"05706","Изготовить позицию МСЧ 4436 хомут - 35шт.","Цех №26","21.07.2017","Пл. срок позже",26]
[null,44,"05706","Закрыть УП 461","Цех №14","24.07.2017","Пл. срок позже",14]
[null,45,"05706","Произвести испытания арматуры системы ВВД. с/з № 215-2101","Цех №26","25.07.2017","Пл. срок позже",26]
[null,46,"05706","Изготовить Т/Н 373/V 26.04.17, 994/V 02.05.17.  Изготовление позиции МСЧ: 1277, 1792, 2179, 2486, 2493, 2527, 2528, 4570, 4571, 4850, 4851, 4852, 4853.","Цех №13","26.07.2017","Пл. срок позже",13]
[null,47,"05706","Изготовить позиции: 22220.362154.3406.08 (узел №1 поз. 1,2,3,4,10,11), 22220.362154.3441.08 (узел №1 поз. 1,2), 22220.362154.3461.08 (узел №3 поз. 47,48,49,50,51), 22220.362154.3467.08 (узел №1 поз. 18), 22220.362154.3468.08 (узел №1 Поз. 1,2,3,8, узел №2 поз. 16,17,18,21, узел №3 поз. 28,29,30,31,33), 22220.362154.3324.08 (узел №4 поз. 41,51,52,53,54,55,56,57,61), 22220.362154.3448.08 (узел №1 поз. 5, узел №2 поз. 15), 22220.362156.3072.08 (узел №1 поз. 1,2,3,5), 22220.362156.3115.08 (узел №1 поз. 1,2,3,5, узел №2 поз.21), 22220.362156.3112.08 (узел №1 поз. 1,2,3,4,5, узел №2 поз. 16,17,18). Согласно протокола №35.","Цех №12","27.07.2017","Пл. срок позже",12]
[null,48,"05706","Изготовление, предмонтаж труб по чертежу 22220.362541.3033.04","Цех №13","28.07.2017","Пл. срок позже",13]
[null,49,"05706","Выполнить предмонтаж труб по чертежу 22220.362541.3023.06","Цех №13","28.07.2017","Пл. срок позже",13]
[null,50,"05706","Выполнить сборку под изоляцию позиции 2440 колено глушитель - 2шт","Цех №8","28.07.2017","Пл. срок позже",8]
[null,51,"05706","Изготовить фундаменты\n362156.3069.03, 362154.3223.04, 362154.3388.09, 362154.3434.04\n362154.3435.04, 362154.3437.04, 362154.3439.04, 362156.3101.04\n362156.3108.04, 362154.3312.05, 362154.3316.05, 362154.3317.05\n362154.3318.05, 362154.3320.05, 362154.3321.05, 362154.3356.05\n362156.3070.05, 362156.3071.05, 362156.3073.05, 362156.3096.05\n362153.3023.09, 362154.3391.07, 362154.3453.07, 362154.3454.07\n362156.3079.07, 362156.3094.07, 362154.3014.08, 362154.3261.08\n362154.3263.08, 362154.3447.08","Цех №12","31.07.2017","Пл. срок позже",12]
[null,52,"05706","Выполнить монтаж фундаментов \n362154.3478.02, 362154.3260.03, 362154.3323.03, 362154.3339.03, \n362154.3476.03, 362156.3088.03, 362156.3090.03, 362154.3097.03\n362153.3035.04, 362154.3250.04, 362154.3251.04, 362154.3253.04\n362154.3254.04, 362154.3255.04, 362154.3256.04, 362154.3257.04\n362154.3290.04, 362154.3296.04, 362154.3303.04, 362154.3309.04\n362154.3387.09, 362154.3477.04, 362152.3002.05, 362154.3326.05 \n362154.3365.05, 362154.3366.05, 362154.3381.05, 362154.3382.05\n362154.3383.05, 362154.3449.05, 362156.3049.05, 362156.3050.05\n362156.3076.05, 362151.3222.06, 362152.3007.06, 362154.3066.06\n362154.3141.06, 362154.3146.06, 362154.3151.06, 362154.3155.06\n362154.3156.06, 362154.3193.06, 362153.3006.09, 362153.3028.09\n362153.3029.09, 362153.3039.09, 362153.3034.07, 362154.3235.07\n362154.3239.07, 362154.3241.07, 362154.3390.07, 362154.3395.07\n362156.3078.07, 362156.3080.07, 362154.3264.08","Цех №14","31.07.2017","Пл. срок позже",14]
[]
[]
[]
[null,3,"05707","Выдать в производство аммортизаторы под оборудование: на 6 ПЧ необходимо 192шт.  АКСС-400М, на 2 ГРУ-176шт. АКСС-220М.","Отд. №114","31.07.2017","Пл. срок позже",114]
[null,5,"05707","Обеспенчить устранение брака клинкета эхолота.","Отд. №114","10.07.2017","Вып",114]
[null,6,"05707","Обеспечить поставку оборудования на систему ВЭС (обогрев ДБА) заявка 1С№1238 от 21.02.17г., подача пара 1C№1727","Отд. №114                        Отд. №109","28.07.2017","Пл. срок позже",114,109]
[null,8,"05707","Обеспечить поставку материалов по требованиям 7733994, 206586, 207112, 207205, 207810. Обеспечить поставку болтов М20х90, М20х95, М20х100, М20х110, М20х120, М20х125.","Отд. №109","12.07.2017","Вып",109]
[null,9,"05707","Выдать в производство материалы и оборудования по заявке 1С №1322 (временная система пожаротушения).                                                       ","Отд. №114","18.07.2017","Пл. срок позже",114]
[null,12,"05707","Обеспечить поставку лацпортов поста выдачи ЖРО и прохода с ПКДП. Обеспечить поставку  самозапорных клапанов под закрытие спускового УП-10.","Отд. №114","25.07.2017","Пл. срок позже",114]
[null,13,"05707","Обеспечить поставку и выдать в производство насыщение секций надстройки заказа 05707: - Ведомость 22220.360258.2001.707: Позиции 1002, 1004, 1013, 1016, 1109, 1803. Ведомость 22220.360258.2003.707: Позиции 115, 116, 4023. Ведомость 22220.360900.005.707: Позиции 797, 879, 884, 946, 988, 999, 1020, 1023, 1070, 1119, 1135, 1227, 1299, 1339. Ведомость 22220.360069.2007.707: Позиции 6037, 6060. ","Отд. №114","23.07.2017","Пл. срок позже",114]
[null,16,"05707","Подготовить тех. указание на стендовые испытание арматуры ВВД до установки на заказ.","Отд. №269","28.07.2017","Пл. срок позже"]
[null,19,"05707","Откорректировать РКД по изоляции от 2 дна до ПБ, выдать в производство:362361.5001.707, 362361.5002.707, 362361.5003.707, 362361.5004.707, 362361.5005.707, 362361.5006.707.","Отд. №263","31.07.2017","Пл. срок позже",263]
[null,20,"05707","Выдать РКД на систему отбора пара ч. 453.3001.05, 453.3002.05, загрузить в информационные системы, включить материалы в ведомости.                                                                                                                                                                                                          Выдать ИТТ на пружинные подвески по главному пару и газоходам.","Отд. №269","25.07.2017","Пл. срок позже",269]
[null,24,"05707","Выдать заявки в упр.181. Обеспечить корректировку систем ВЭС ТОС (система сжатого воздуха, установка газораздаточных постов, система подачи ВВЧ на заказ, система связи и сигнализации и т.д.) с учетом схемы стоянки заказа после спуска БЗС 22220.360022.2005. Выдать наряды на работы, загрузить данные в электронные системы завода.","Отд. №269\nОтд. №181","27.07.2017","Пл. срок позже",269,181]
[null,25,"05707","Разработать технологическую схему погрузки оборудования и труб в шахту ОВЭУ после монтажа надстройки. Загшрузить необходимые материалы и оборудование в ведомости. СЗ №263-750 от 16.05.2017)","Отд. №263\nОтд. №181","27.07.2017","Пл. срок позже",263,181]
[null,26,"05707","Выдать перечень насыщения для установки в секции изготавливаемые компанией МТА. СЗ №239/05-477.","Отд. №269","12.07.2017","Вып",269]
[null,29,"05707","Разработать, согласовать с отд.215 и утвердить технологическое указание на монтаж иллюминаторов в секциях надстройки.","Отд. №269","17.07.2017","Пл. срок позже",269]
[null,31,"05707"," - выполнить резку деталей по т/н 740/V 05.04.17.\n- выполнить резку деталей блоков БЗ поз. МСЧ: 3498, 3500, 3505, 3506, 3508, 3511, 3512, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 4354.\n- выполнить резку деталей (Оборудование РУ в ЗО) поз. МСЧ: 3604, 3605.","Цех №12                ","28.07.2017","Пл. срок позже",12]
[null,32,"05707","Сдать ОТК, РМРС, Заказчику изготовление секций 142221, 14222, 14223, 14224, 142225, 14226. Сдать ОТК, РМРС, Заказчику изготовление кринолина (362.115.3001 с насыщением 362.212.3014).","Цех №12                ","21.07.2017","Пл. срок позже",12]
[null,33,"05707","Сдать под бетонирование: 14228, 14227, 14229, 14230.","Цех №12                ","28.07.2017","Пл. срок позже",12]
[null,34,"05707","Изготовить фундаменты:\n362153.3001.09, 362153.3002.09, 362153.3003.09, 362153.3004.09\n362153.3005.09, 362153.3010.01а, 362153.3035.04, 362153.3035.04\n362154.3477.04, 362154.3484.04, 362154.3485.04, 362152.3003.05\n362152.3004.05, 362152.3005.05, 362154.3365.05, 362156.3013.06а\n362156.3056.06, 362153.3007.09, 362153.3008.09, 362154.3127.07\n362154.3238.07, 362154.3239.07, 362154.3488.07, 362156.3107.07\nИзготовить прварные вентканалы:\n22220.362125.3022.01, 22220.362125.3112.04, 22220.362125.3102.04\n22220.362125.3104.04, 22220.362125.3119.06, 22220.362125.3036.06\n22220.362125.3016.06, 22220.362125.3064.07, 22220.362125.3053.07\n22220.362125.3054.07, 22220.362125.3056.07, 22220.362125.3059.07\n22220.362125.3060.07","Цех №12                ","31.07.2017","Пл. срок позже",12]
[null,35,"05707","Сдать ОТК монтаж на стапеле секций 1001, 1106, 1111, 1101, 1801.","Цех №12                ","31.07.2017","Пл. срок позже",12]
[null,36,"05707","Выполнить сборку трап специальный (22220.363284.3001). МСЧ № 3959. Изготовить детали МСЧ 2. 3424 – Крышка тяжелая ","Цех №12                ","30.07.2017","Пл. срок позже",12]
[null,37,"05707","Смонтировать леерное ограждение на верхней палубе и палубе бака ЛПрБ.","Цех №13","31.07.2017","Пл. срок позже",13]
[null,38,"05707","Сдать монтаж клюзов и кнехтов 362212.3013, 362212.3009, 362153.3028.09, 362153.3029.09, 362153.3008.09, 362153.3036.09, 362153.3037.09, 362153.3005.09, 362153.3005.09, 3621123.3001.                Выполннить монтаж клюзов устройства смены лопастей 362249.3001. Закрыть УП-7.                                                                                                     Выполнить наплавку схемы размещения знаков маркировки 362371.3021. Закрыть УП-20.                                                                                                Сдать монтаж контрольной площадки. Закрыть УП-62.                                                                                                                                              ","Цех №14","22.07.2017","Пл. срок позже",14]
[null,40,"05707","Сдать на конструкцию и испытания ОТК, РМРС, Заказчику:\n- балластная цистерна №12(8010), №13(9011),\n- сухие отсеки  №4(8012), №5(8011), №20(8318),  №19(8319),\n- сухие отсеки №6(9012), №7(10010), №21(10315), №22(9416), №23(9417).                                                                                                                                           ","Цех №14","19.07.2017","Пл. срок позже",14]
[null,42,"05707","Выполнить окраску помещений гр.А:\n- балластные цистерны № 9(7010), №10(7012), №11(7011), \n - цистерна очищенных вод (3010),\n- кингстонный ящик №2 (3011), кингстонный ящик №1 (2011).\nВыполнить отчистку, сдать под окраску помещений гр.А:\n- балластные цистерны № 12(8010), №16(7112), №17(7111), №13(9011),\n- сухие отсеки №13(6111), №8(3110), №9(3111),\n- коридоры труб №1(2311), №2(2312), №3(3315), №4(3316).","Цех №13","27.07.2017","Пл. срок позже",13]
[null,43,"05707","Изготовить МСЧ: 1015, 1046, 1047, 1048, 1051, 1053, 1076, 1077, 1196, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1393, 1643, 1644, 1648, 1649, 1650, 1651, 1746, 2175, 2185, 2249, 2253, 2318, 2319, 2348, 2492, 2999, 3105, 3108, 3296, 3402, 3407, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4271, 4365, 4704. насыщение секций.","Цех №13","28.07.2017","Пл. срок позже",13]
[null,44,"05707","Сдать ОТК, РМРС, Заказчику монтаж и сварку секции на стапеле 7103, 7108, 7109, 7501, 7120, 7112, 7113, 7601, 7117, 7702, 7701, 7602, 7603, 7110, 7111, 7703, 7114, 7115, 7116, 1102, 1103, 1105, 1104, 1802, 1803, 1101.\nУстановить на стапеле секции:\n- 4501/2, 4502/2, 14213/1, 14214/1, 14217/1, 14215/1 14218/1, 14219/1, 14220/1\nСдать ОТК, РМРС, Заказчику секций 14203, 14204, 4401, 4402, 3401, 3402. Установить листы защиты, сдать под бетонирование  14203, 14204 притыкание к 2 платформе.\nСдать ОТК, РМРС, Заказчику 14205, 14206, 14207, 14208, 14231/14209/14210, 14211, 14212.                                                                                               ","Цех №14","28.07.2017","Пл. срок позже",14]
[null,45,"05707","Сдать испытания ДБА ПОУ Ду250- 2шт. Смонтировать каналы ПОУ. Закрыть УП-59 монтаж каналов ПОУ.\nСдать монтаж фунд-та и контрольной площадки. Закрыть УП-62.\nСдать монтаж и испытания патрубков ДБА, закрыть УП-31, УП-11.\nПроверка и приемка монтажа приемного устройства лага и эхолота. Монтаж и испытания крышек в шахте лага и эхолота. Закрыть УП-26. Сдать ОТК наплавку марок углубления, предъявить  в объеме УП-2. ","Цех №26\nЦех №14","21.07.2017","Пл. срок позже",26,14]
[null,46,"05707","Проверка и приемка монтажа и гидравлических испытаний ДБА. Сдать УП-11. ","Цех №26","21.07.2017","Пл. срок позже",26]
[null,49,"05707","Выполнить изготовление поз. МСЧ систем 3480, 3515, 3517, 3518, 3528, 3529, 3531. Насыщения: 219, 869, 1020, 1040, 1639, 2126, 3053, 3619, 3869, 4584.","Цех №7","21.07.2017","Пл. срок позже",7]
[null,50,"05707","Выполнить  контрольную выкладку блоков БЗ ЦПКУ.505326.007, ЦПКУ.505326.008. Сдать ОТК. Результаты контрольной выкладки блоков БЗ предоставить в отдел 265, для подготовки заключения о готовности блоков к монтажу на заказе.","Цех №6\nОтд. №74","29.07.2017","Пл. срок позже",6,74]
[null,51,"05707","Выполнить сборку тяжелой крышки под бетонирование поз. МСЧ 3424.","Цех №6","30.07.2017","Пл. срок позже",6]
[null,52,"05707","Выполнить изготовление проходок поз. МСЧ 2022-2шт., 2028-2шт., 2030-2шт., 4598-4шт. Изготовить насыщение секций надстройки: Позиции МСЧ 449, 450, 453, 2023, 3001.","Цех №6","15.07.2017","Пл. срок позже",6]
[null,53,"05707","Изготовить спусковые полозья БЗС283.11.196 - 10шт. (накопительно)","Цех №1","21.07.2017","Пл. срок позже",1]
[null,54,"05708","Обеспечить поставку дефицита листового и профильного проката по секциям корпуса в объеме июля по приорриту СЗ №7544 от 22.05.2017г. 10,5мм.","Отд. №109","03.07.2017","Вып",109]
[null,55,"05708","Выдать материал цеху 12 по требованию №702376.","Отд. №109","20.07.2017","Пл. срок позже",109]
[null,56,"05708","Обеспечить поставку приварного насыщения ведомости:\n22220.360900.005.708\nпоз.1002,1023,1039,1070,1086,1087,1128,31146,1174,1227,1231,159,173,175,176,183,240,321,343,348,349,351,357,358,364,379,417,452,479,508,513,519,529,556,598,750,795,797,86,879,88,880,882,883,884,885,888,906,908,944,945.","Отд. №114","30.07.2017","Пл. срок позже",114]
[null,57,"05708","Выполнить резку секций: 5121, 5122, 3121, 3122, 4121, 4122, 14205, 14206, 14209, 14210, 14231, 6001, 6004.","Цех №12","28.07.2017","Пл. срок позже",12]
[null,58,"05708","Закончить сборку секций: 5103, 5104.","Цех №12","28.07.2017","Пл. срок позже",12]
[null,59,"05708","Сдать ОТК, РМРС, Заказчику изготовление, передать в окраску секции\n- 5004, 4103, 4104,\n- 5101, 5102.","Цех №12 ","17.07.2017\n28.07.2017","Пл. срок позже",12]
[null,60,"05708","Установить кронштейны гребных валов ПрЛБ в технологичесую постель, выполнить разделку кромок.","Цех №12 ","30.07.2017","Пл. срок позже",12]
[null,62,"05708","Произвести ремонт/модернизацию приспусковых полозьев по наряду БЗС283.11.259.","Цех №14 ","28.07.2017","Пл. срок позже",14]
[null,63,"05708","Выполнить мех.обработку деталей поз. МСЧ 928: черт.3788, 3789, 4320, 4321, 4509, 4510, 3599, 3708,поз. МСЧ 985: черт.4528, 4529, 4539, 4540, 4549, 4550, 4561, 4562.","Цех №6","10.07.2017","Вып",6]
[null,64,"05708","Выполнить резку деталей баков МВЗ: поз. МСЧ 929:S=100  черт.3989, МСЧ 930 S=100 ч.3527, 3567, S=50 ч. 3530, 3569, S=40 ч. 3529, МСЧ 932 S=100 ч. 3811, 3883, S=50 ч. 3813, 3890, S=20 ч. 3892, 3896.","Цех №12","15.07.2017","Вып",12]
[null,66,"05708","Выполнить резку деталей баков МВЗ поз.МСЧ 977: S=120 черт. 3171, 3352, 3188, 3189, S=110 ч. 3167. S=80 ч. 3163, S=40 ч. 3357., поз.МСЧ 978: S=120 ч. 4046, 4055, 4081, 4082, S=100 ч. 4080, S=80 ч. 4045, S=55 ч. 4077, S=40 ч.4056, поз.МСЧ 979: S=120 ч. 3139, 3330, 3217, 3389, S=80 ч.3170,3169, поз.МСЧ: 980 S=120 ч.4430,4452,4461,4468, S= 80 ч. 4429, 4460.","Цех №12 ","28.07.2017","Пл. срок позже",12]
[null,67,"05708","Выполнить резку деталей баков МВЗ поз.МСЧ 977: S=8 черт. 3032Д.37, 3032Д.72, S=6 ч. 3022Д.5, 3032Д.6, 3968, 3969, 3970,3971, 3972, 3943, 3955, 3956, поз.МСЧ 978: S=8 ч.3023Д.5, 3023Д.6, 3023Д.72, 3023Д.73, S=6 ч.3023Д.5, 3023Д6, 3023Д.73, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4063, 4061, 4062, поз.МСЧ 979: S=10 ч.3712.","Цех №13 ","28.07.2017","Пл. срок позже",13]
[null,68,"05708","Выполнить резку деталей баков МВЗ поз.МСЧ: 1007 ч.3938, 3950, 3947, 3958., поз. МСЧ 1008 ч. 4859, 4862, 4869, 4871.","Цех №12 ","28.07.2017","Пл. срок позже",12]
[null,70,"05708","Выполнить монтаж кессонов ИК бака МВЗ ЛБ.","Цех №6","20.07.2017","Вып",6]
[null,71,"05708","Выполнить сборку экранов защиты поз. МСЧ 928 S=150+60 08Х18Н10Т бака МВЗ ПрБ. Выполнить изготовление переборки бака МВЗ поз. МСЧ 1008. Выполнить ОР -22220-19-1103.","Цех №6","30.07.2017","Пл. срок позже",6]
[null,72,"05708","Изготовить позиции МСЧ насыщение секций: 1371, 3094, 2095, 3053, 4585, 4109, 3054, 1155, 1710.","Цех №7","31.07.2017","Пл. срок позже",7]
[]
[]
[]
[null,1,"05711","Обеспечить поставку охладителей воздуха к кондиционерам AIRSET XL, согласно С.З. №215-648 от 16.02.17","Отд. №114","24.07.2017","Пл. срок позже",114]
[null,2,"05711","УШ-762. Обеспечить поставку 2РТ-2 - 1шт, 2РТ-04 - 1шт., согласно С.З. №215-553 от 10.02.17","Отд. №114","21.07.2017","Вып",14]
[null,4,"05711","Выпустить ПТД к чертежу БЗС.4720.1325 (схема глушения крышек люковых закрытий 20870.362286.9010, 20870.362286.9011)","Отд. №263","03.07.2017","Вып",263]
[null,5,"05711","УП-86. Выпустить ТУ на демонтаж конструкций, установленных на энергомосту поз. мсч. 6796,","Отд. №269","03.07.2017","Вып",269]
[null,6,"05711","УШ-539. Разработать схему строповки груза для проведения испытаний по методике 20870.360285.9293 п.п. 4.2.1, 4.2.2","Отд. №263","13.07.2017","Вып",263]
[null,7,"05711","УШ-751. Выпустить ТЗ для заключения договора с «Центром гигиены и эпидемиологии» на отбор проб из сточной системы (С/З №215-2295)","Отд. №269","05.07.2017","Вып",269]
[null,8,"05711","УП-249. Выпустить ОР на дозаказ прокладок к клапанам поз.23,28","Отд. №263","03.07.2017","Вып",263]
[null,9,"05711","Внести в ИС завода чертеж 20870.362242.9030 (установка тали для выема фильтров в М.О.). Выпустить ПТД на изготовление деталей","Отд. №269","18.07.2017","Пл. срок позже",269]
[null,11,"05711","Заключить доп. соглашение со спец. организацией на изоляцию крышек, лацпортов, створок и дверей в соответствии ч.20870.362361.9232","Отд. №113","14.07.2017","Вып",113]
[null,12,"05711","УШ-795. Обеспечить поставку мат-ла по наряду 263-СМР-318: \n-Круг - 0,276 кг, поз.6384,\n- уголок В-НД-20Х20 – 33,16 кг, поз. 6388,\n - лист Б-ПН-О-НД-0,60 – 64,242 кг, поз.6389,\n- саморез RAL 9003 4,2Х16 – 400шт, поз.6385.","Отд. №109","14.07.2017","Вып",109]
[null,13,"05711","УШ-322. Обеспечить поставку крепежа по С.З. №215-2175. ","Отд. №109","17.07.2017","Пл. срок позже",109]
[null,14,"05711","Для изготовления поз. МСЧ 8121 обеспечить цех 6 мат. по треб №68959, 68960, 68961 (крепёж).","Отд. №109","14.07.2017","Вып",109]
[null,15,"05711","УП-259. Обеспечить поставку резины и герметика по с.з. №215-2307 (по ОР-15711)","Отд. №109","20.07.2017","Пл. срок позже",109]
[null,16,"05711","Закрыть УШ-571 (Проверка и приемка противопожарных дверей на правильность установки и исправность действия и системы сигнализации о срабатывании)","Цех №13 ","27.07.2017","Вып",13]
[null,17,"05711","Изготовить укрытия по наряду 263-СМР-318.","Цех №13 ","20.07.2017","Пл. срок позже",13]
[null,18,"05711","УП-21. Выполнить испытание на герметичность  контура № 10  по 20870.360213.9006ТБ ","Цех №14 ","20.07.2017","Вып",14]
[null,20,"05711","1. Выполнить промывку конденсатной системы согласно ТУ БЗС-263.03.0317.20870-16УТа2 в М.О. №1 и №2. \n2. Выполнить пуск насосов ЭПН 150-75 (6 шт.)","Цех №26","20.07.2017","Пл. срок позже",26]
[null,21,"05711","УП-365. Завершить работы по установке манометрии РО в 3 и 9 строительных районах. Закрыть УП-365.","Цех №26","17.07.2017","Вып",26]
[null,22,"05711","УП-259. Предъявить монтаж черт.20870.362453.9001, 9002 РМРС и Заказчику.\nВыполнить Г.И. черт.20870.362453.9001, 9002.\nЗакрыть УП-259.","Цех №26","25.07.2017","Пл. срок позже",26]
[null,23,"05711","Закрыть УШ-646, УШ-711, УШ-712","Цех №6","21.07.2017","Пл. срок позже",6]
[null,24,"05711","УП-205. Выполнить окончательный монтаж. Провести Г.И. системы. Закрыть УП-205","Цех №6","25.07.2017","Пл. срок позже",6]
[null,25,"05711","Изготовить протектора поз. МСЧ 6013, 6014, 6015","Цех №7","07.07.2017","Вып",7]
[null,28,"05711","Изготовить детали по чертежу БЗС.4720.1325 (схема глушения крышек люковых закрытий 20870.362286.9010, 20870.362286.9011)","Цех №12","20.07.2017","Вып",12]
[]
[]
[null,1,"05620","Обеспечить передачу данных Технотерму от КБ Вымпел и КБ Петробалт","Отд. №269","01.07.2017","Вып",269]
[null,2,"05620","Выдать новое РКД и ПТД на секции 7734, 7735, 7736 и 7737","Отд. №269","01.07.2017","Вып",269]
[null,3,"05620","Согласовать и поставить в ЦЗА, внести в КИВС чертежи по комингсам крышек сходных люков ч.22600.362283.0002, -2003, -4001, -5002, -6001","Отд. №269","01.07.2017","Вып",269]
[null,6,"05620","Выпустить ОР на монтаж буксирной лебедки с заменой крепежа ч.22600.362212.7004 (вопрос 4329)","Отд. №263","03.07.2017","Вып",263]
[null,9,"05620","Обеспечить поставку на завод стальные отводы: 90 град. 45х3 ГОСТ 17375-309шт. (МЧ.461.3003, 3006, 3007, 3008, 462.3002, 463.3007).","Отд. №114","03.07.2017","Вып",114]
[null,10,"05620","Обеспечить выдачу  материала на МСЧ тр№139556, 732886, 733282, 772600, 773059","Отд. №109","15.07.2017","Пл. срок позже",109]
[null,11,"05620","Обеспечить постввку силиконовой резины s=3.0м. ТУ 2500-281-00152106-98 (код 06849860016, 1,32кг.), и силиконовой резины s=5.0мм ТУ 2500-281-00152106-98 (код 06849860017, 22,36кг.) на монт. черт. обогрева балластных и креновых цистерн","Отд. №109","07.07.2017","Вып",109]
[null,15,"05620","Выполнить погрузку наклонных трапов в помещение ГРУ ч.22600.362284.4001","Цех №13","07.07.2017","Вып",13]
[null,18,"05620","Закончить монтаж иллюминаторов надстройки по чертежам 22600.362282.6004, -6005","Цех №14","24.07.2017","Пл. срок позже",14]
[null,19,"05620","Сдать помещение на конструкцию 60008, 60011, 60014, 41031, 31036, 21042, 21045","Цех №14","28.07.2017","Пл. срок позже",14]
[null,22,"05620","Совместно с фирмой АВВ выполнить ремонт блока контактных колец","Цех №26","15.07.2017","Вып",26]
[]
[]
[null,1,"МЗК","Заказ 24512. Проект 15В. ОАО Рособоронэкспорт\". Выполнить спаривание промежуточных и упорных валов (7 спариваний)","Цех №7","31.07.2017","Пл. срок позже",7]
[null,3,"МЗК","Заказ 24512. Проект 15В. ОАО Рособоронэкспорт\".  Выполнить окончательную токарную обработку 1-ого дейдвудного вала под спаривание.                                          ","Цех №7","21.07.2017","Пл. срок позже",7]
[null,4,"МЗК","Заказ 24512. Проект 15В. ОАО Рособоронэкспорт\".\n1. Выполнить окончательную токарную обработку 1-ого гребного вала под спаривание.\n2. Выполнить насадку гильзы и облицовки на 2-ой гребной вал.","Цех №7","1. 28.07.2017\n2. 27.07.2017","Пл. срок позже",7]
[null,5,"МЗК","Заказ 23094 БОиР. ОА \"ОКБМ Африкантов\".\nВыполнить сдачу упаковку, подготовить к отгрузке  БОиР черт. ОК650Б-3 15сб к-т №2.","Цех №6","19.07.2017","Пл. срок позже",6]
[null,6,"МЗК","Заказ 23095 БОиР. ОА \"ОКБМ Африкантов\". Выполнить сборку фильтра с крышкой и гидрокамерой, гидроиспытания черт.ОК-650Б-3 15-108СБ к-т №3","Цех №6\nЦех №7","17.07.2017","Пл. срок позже",6,7]
[null,8,"МЗК","Заказ 23094 БОиР. ОА \"ОКБМ Африкантов\".\nВыполнить сдачу упаковку, подготовить к отгрузке  БОиР черт. ОК650Б-3 15сб к-т №3.","Цех №6","28.07.2017","Пл. срок позже",6]
[null,9,"МЗК","Заказ 23095 БОиР. ОА \"ОКБМ Африкантов\". Выполнить сборку, сварку и гидроиспытания трубной системы № 4 в объёме чертежа ОК-650Б-3 15-101СБ                                                          ","Цех №6","21.07.2017","Пл. срок позже",6]
[null,10,"МЗК","Заказ 23094 БОиР. ОА \"ОКБМ Африкантов\". Выполнить сборку фильтра с крышкой и гидрокамерой черт.ОК-650Б-3 15-108СБ к-т №4","Цех №6","28.07.2017","Пл. срок позже",6]
[null,12,"МЗК","Заказ 05711 поз.10496 Чехлы ч. ЦПКУ.504351.008 - 250 шт.                                                                                                                                                                 Выполнить сборку, испытать и сдать 50 шт. чехлов. (комплекты с 161 по 210 к-ты) ","Цех №6","30.07.2017","Пл. срок позже",6]
[null,13,"МЗК","Заказ 15008. ПАО \"Судостроительная фирма \"АЛМАЗ\" Изготовить кронштейн гребного вала по черт.22460.362117.001-400 - 1шт.","Цех №7","20.07.2017","Пл. срок позже",7]
[null,14,"МЗК","Заказ 11367.Изготовить гребные винты (2П+1Л) черт.10410-427 для ПАО \"СФ Алмаз\"","Цех №3","31.07.2017","Пл. срок позже",3]
[null,15,"МЗК","Заказ 15010.Изготовить стальные отливки - 8 шт. для АО \"ЦТСС\" ч.ИТШЛ.735251","Цех №3","31.07.2017","Пл. срок позже",3]
[null,16,"МЗК","Заказ 25001. Изделие \"Графин\".Произвести механическую обработку деталей для цистерн замещения по т/н ЛТПИ.307122.002/002-01, ЛТПИ.302541.256/257, ЛТПИ.307122.003/003-01 - 54 дет.(24 поз.)                                             ","Цех №7","26.07.2017","Пл. срок позже",7]
[null,17,"МЗК","Заказ 25001. Изделие \"Графин\". Произвести механическую обработку узла (цисцерны замещения) по черт.ЛТПИ.301111.400 ","Цех №7","19.07.2017","Пл. срок позже",7]
[null,18,"МЗК","Заказ 25001. Изделие \"Графин\". Произвести механическую обработку деталей, фундаментов                                                        для цистерн замещения по т/н ЛТПИ.307122.002/002-01, ЛТПИ.302541.256/257, ЛТПИ.307122.003/003-01 - 235 дет.(94 поз.)                                             ","Цех №6","26.07.2017","Пл. срок позже",6]
[null,19,"МЗК","Заказ 25001. Изделие \"Графин\". \nПроизвести сборку и сварку на Корпусе модуля узлов по чертежам: ЛТПИ.301617.005-4шт, ЛТПИ.301211.194-1шт, ЛТПИ.301571.043-1шт, ЛТПИ.301211.194-1шт, ЛТПИ.301211.195-8шт, ЛТПИ.301211.196-2шт, ЛТПИ.301211.197-2шт, ЛТПИ.301211.198-8шт, ЛТПИ.301211.199-2шт, ЛТПИ.363527.004-1шт, ЛТПИ.363527.006-1шт   (по т/н ЛТПИ.301156.184)                                                                   ","Цех №6","26.07.2017","Пл. срок позже",6]
[null,20,"МЗК","Заказ 25001. Изделие \"Графин\". Собрать и сварить узлы по чертежу ЛТПИ.301126.106-1шт, ЛТПИ.364135.031-1шт","Цех №6","26.07.2017","Пл. срок позже",6]
[null,21,"МЗК","Заказ 25001. Изделие \"Графин\". Обеспечить поставку сварочной проволоки марки 2В: Ф4 – 100кг, Ф5 – 250кг ","Отд. №109","07.07.2017","Вып",109]
[null,22,"МЗК","Заказ 17031. Изготовление пеногенератора ГСП-600-СТ-А , УСППМ-1-50Бр. Обеспечить поставку материала по требованию №269412","Отд. №114","21.07.2017","Пл. срок позже",114]
[null,24,"МЗК","Заказ 10002. ПСЗ \"Янтарь\" ВПУ 3-й комплект.  Выполнить приёмо-сдаточные испытания ВПУ и КСП ","Цех №6\nЦех №7","24.07.2017","Пл. срок позже",6,7]
[null,28,"МЗК","Заказ 05707-76 поз. МСЧ 670 КЛТ-40М 15Б.  т/н ПВИЕ.061621.001. Обеспечить поставку листа S10 20Х23Н18 М2Б (Тр. 703040)","Отд. №109","10.07.2017","Вып",109]
[null,30,"МЗК","Заказ 23102. Энергоблоки Г171.1 для АО \"Корпорация \"МИТ\".   К-ты №№1..3                                                  Сдать изв.№10.3\nПроверка и приёмка монтажа дверей.","Цех №8","27.07.2017","Пл. срок позже",8]
[null,31,"МЗК","Заказ 23102. Энергоблоки Г171.1 для АО \"Корпорация \"МИТ\". К-ты №№ 1...4 Сдать изв.№ 11.2 . \nПроверка и приёмка монтажа съемного потолка и грузового люка шахты грузовой ч.15Г171.1Сб06.","Цех №8","27.07.2017","Пл. срок позже",8]
[null,32,"МЗК","Заказ 23102. Энергоблоки Г171.1 для АО \"Корпорация \"МИТ\".   К-ты № 1, 2.  Сдать изв.№  14.1\nпроверка и приёмка контрольной сборки энергоблока. ч.15Г171.1Сб00\nч.15Г171.1Сб00М","Цех №8","21.07.2017","Пл. срок позже",8]
[null,33,"МЗК","Заказ 23102. Энергоблоки Г171.1 для АО \"Корпорация \"МИТ\".   К-т № 2 Изготовить газоходы по.черт. 15Г171.1.Сб 0140. ","Цех №26","20.07.2017","Пл. срок позже",26]
[null,34,"МЗК","Заказ 23102. Энергоблоки Г171.1 для АО \"Корпорация \"МИТ\".    К-ты № 2, 3, 4. Выполнить монтаж:\n-блока вентилей ч. 15Г173.Сб1202-18;\n-блоков насосов ч.15Г173.Сб1203-100.","Цех №8","27.07.2017","Пл. срок позже",8]
[null,35,"МЗК","Заказ 23102. Энергоблоки Г171.1 для АО \"Корпорация \"МИТ\".    К-т № 2, 3. Выполнить монтаж СПТР 15Щ31.1.","Цех №13","27.07.2017","Пл. срок позже",13]
[null,36,"МЗК","Заказ 23102. Энергоблоки Г171.1 для АО \"Корпорация \"МИТ\".    К-ты 2, 3. Сдать изв.№ 10.7\nПроверка и приёмка монтажа дизель-генераторов ч.15Г171.1Сб0138","Цех №8","27.07.2017","Пл. срок позже",8]
[null,37,"МЗК","Заказ 23098 БОиР. ОА \"ОКБМ Африкантов\".    Разработать, согласовать и утвердить  график поставки ТМЦ.","Отд. №109","21.07.2017","Пл. срок позже",109]
[null,38,"МЗК","Заказ 05707 поз. МСЧ 670 КЛТ-40М 15Б.  Произвести навивку двух змеевиков для трубной системы черт.КЛТ-40М 15Б-11СБ.","Цех №6","28.07.2017","Пл. срок позже",6]
[null,39,"МЗК","Заказ 05706. Поз. МСЧ № 1011 (ПГНД10/5-2М).\nВыполнить сборку и сварку:\n1.ИЖЕР.6223685.003 - Батарея нагревательная - 2 шт. \n2.ИЖЕР.622365.004 - Батарея трубная - 1 шт. ","Цех №6","28.07.2017","Пл. срок позже",6]
[null,40,"МЗК","Заказ 05706. Поз. МСЧ № 1011 (ПГНД10/5-2М).                                                                                       Произвести сборку и сварку крышек нагревательных батарей:                                                                                       ИЖЕР.301265.060СБ - 2 шт.  \nИЖЕР.301268.006СБ - 4 шт.                               ","Цех №6","20.07.2017","Пл. срок позже",6]
[]
[null,2,"КТР и ТРП","П. №12 ТРП. Машинки для нарезки резьбы на расточные станки от М10 до М36 (станки W160-W200). Заключить договор со сроком поставки август 2017.","Отд. №114","2017-07-14","Вып",114]
[null,5,"КТР и ТРП","Здание цеха №6 (К50) инв. №01-00010. Капи-тальный ремонт санитарно-бытовых помещений  4 эт. в административном здании.","Отд. №261 ","2017-07-20","Пл. срок позже",261]
[null,6,"КТР и ТРП","Здание К53 инв. №01-00056. Капитальный ремонт помещений  по раздевалки №37-42 Оси 2-4 Г-Н.","Отд. №261 ","2017-07-30","Пл. срок позже",261]
[null,8,"КТР и ТРП","П. №85 ТРП. Обеспечить поставку мостового крана 12,5 т. с вакуумной траверсой в цехе 12.","Отд. №206 ","2017-07-17","Пл. срок позже",206]
[null,9,"КТР и ТРП","П. №65, 67, 68 ТРП. Обеспечить поставку мо-бильных расточных комплексов.","Отд. №114","2017-07-20","Пл. срок позже",114]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["нужна формула что бы  ячейка  поменяла СТАТУС  на не выполнен если срок прошёл ,на пл.срок позже если срок равен или не подошёл  по  дате на компьютере  а выполнен ставится вручную \nЗаранее всем огромное спасибо. "]