## состав отдела
Состав технологического отдела - ПЛАН | [7 empty] | октябрь 2017 г.
№ п./п. | Ф.И.О. | Должность | Норма выработки у.л./час | Планируемое количество |  | Фактическое количество |  | Примечание
|  |  |  | Час. | у.л. | Час. | у.л.
1 | Фролов Олег Александрович | Нач. отдела |  | 176
2 | Козин Вадим Васильевич | Главный спец. | 0.085 | 56 | 4.76 |  |  | Отпуск с 09 по 27октября (120 ч.)
3 | Синигаев Сергей Викторович | Главный спец. | 0.085 | 176 | 14.96
4 | Базайкин Юрий Ильич | Ведущий инженер | 0.075 | 176 | 13.2
5 | Половодова Наталья Георгиевна | Ведущий инженер | 0.075 | 176 | 13.2
6 | Веденяпина Анжелика Петровна | Ведущий инженер | 0.075 | 176 | 13.2
7 | Губанова Наталья Васильевна | Инженер I кат. | 0.071 | 56 | 3.976 |  |  | Отпуск с 02 по 20 октября (120 ч.)
8 | Аршавский Дмитрий Вячеславович | Инженер I кат. | 0.071 | 176 | 12.496
9 | Измайлова Жанна Владимировна | Инженер II кат. | 0.065 | 176 | 11.44
10
11 | Итого: |  |  | 1344 | 87.232 | 0 | 0
Нач. ОПиОП _______________________________ Т. В. Бедарева
Нач. отдела _______________________________ О. А. Фролов

## План-отчет отдела
|  | План работ технологического отдела на |  |  | октябрь 2017 г. | [7 empty] | Исполнитель
Губанова
№ п/п | Наименование: Предприятие. Подразделение. Работа. | № задания цеха | Вх. № РПКЦ | Срок выполнения |  | Объем работы |  |  |  | Архивный номер | № накладной, дата или % вып. | Исполнитель | Синигаев
|  |  |  | начало | оконч. | план | отчет | [5 empty] | Измайлова
[6 empty] | час | физ.л. | у.л. | час |  |  |  | Базайкин
1 | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Замена защитных шкафов для датчиков перепада давления системы вдувания ПУТ в ДП №3 (PDIT). (МВЗ 2514101539) | №141/95 от 18.01.2017г. | 022/42 от 20.01.2017г. | 09.2017г. | 10.2017г. | 16 |  |  |  | 2016.544-ТХ |  | Губанова | Веденяпина
[6 empty] | 18 | 0 | 0.071 | 1 |  |  | Синигаев
2 | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Замена системы охлаждения низа печи. Коллектор распределительный. (МВЗ 2514101539) | №141/1747 от 16.12.2016г. | 022/586 от 16.12.2016г. | 10.2017г. | 10.2017г. | 32 |  |  |  | 2016.532-ВК1-01 |  | Губанова | Половодова
[6 empty] | 18 | 0 | 0.142 | 2 |  |  | Синигаев | Аршавский
3 | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Замена системы охлаждения низа печи. Бак сливной. (МВЗ 2514101539) | №141/1747 от 16.12.2016г. | 022/586 от 16.12.2016г. | 10.2017г. | 11.2017г. | 8 |  |  |  | 2016.532-ВК1-10 |  | Губанова | Козин
[6 empty] | 2 | 0 | 4.97 | 70 |  |  | Синигаев | 0
4 | КХП. ЦХУиПКХП. Эстакада погрузки полимеров в железнодорожный транспорт | №138/51 от 07.02.2017г. | 022/96 от 13.02.2017г. | 08.2017г. | 10.2017г. | 100 |  |  |  | 2017.260-ТХ |  | Измайлова | 0
[6 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | Синигаев | 0
5 | ЭСПЦ. Опасные зоны нахождения работников возле печей. (Предписание РТН). МВЗ 2512701510, МВЗ 2512702510, МВЗ 2512703510. | №127/950 от 14.06.2017г. | 022/528 от 16.06.2017г. | 09.2017г. | 10.2017г. | 76 |  |  |  | 2017.325-ТХ |  | Измайлова
[6 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | Синигаев
6 | Аглофабрика. Футеровка окомкователей ОБ 3,2х12,5 высокомолекулярным полиэтиленом | №122/786 от 16.06.2017г. | 022/535 от 19.06.2017г. | 09.2017г. | 10.2017г. | 70 |  |  |  | 2017.326-ТХ |  | Базайкин
[6 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | Синигаев
7 | РП. ЭСПЦ. Дуговая сталеплавильная печь №1 (ДСП100И7). Демонтаж оборудования. (МВЗ 2512701510). | №127/854 от 25.05.2017г. | 022/506 от 30.05.2017г. | 07.2017г. | 10.2017г. |  |  |  |  | 2017.294-ТХ
[6 empty] | 76 | [5 empty] | Веденяпина
8 | КХП. ОУП, ООД-1. Установка просеивающих сит. (Протокол БСЕ-Т). (МВЗ 2510200110). | № /1308 от 15.08.2017г. | 022/608 от 28.08.2017г. | 09.2017г. | 10.2017г. |  |  |  |  | 2017.404-ТХ
[6 empty] | 100 | [5 empty] | Веденяпина
9 | ККЦ-2. УДМ-5. Установка трайбаппарата. (МВЗ 25115201110). | №152/1753 от2017г. | 022/542 от 23.06.2017г. | 10.2017 | 12.2017 | 56 |  |  |  | 2017.336-ТХ |  | Половодова
10 | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Замена весоповерочного оборудования бункеров агломерата и кокса. | №141/246 от 13.02.2017г. | 022/103 от 13.02.2017г. | 08.2017г. | 11.2017г. | 56 | 2.25 | 2.884 | 41 | 2016.533-ТХ |  | Аршавский
[6 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | Синигаев
11 | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Установка на литейных дворах гидравлического оборудования фирмы ТМТ. (МВЗ 2514101539) |  |  | 10.2017г. | 11.2017г. | 50 | 0 | 0.142 | 2 | 2017.395-ТХ |  | Аршавский
12 | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Централизованная смазка оборудования воздухонагревателей №10, №11 и №12. (МВЗ 2514101539) | №141/927 от 30.052.2017г. | 022/509 от 01.06.2017г. | 09.2017г. | 10.2017г. | 106 |  |  |  | 2016.559-ТХ |  | Базайкин
[6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | Синигаев
13 | Доменный цех. Разливочные машины №1 и №2. Механизация перекидных лотков. (МВЗ 2514101539) | №141/915 от 29.05.2017г. | 022/503 от 30.05.2017г. | 09.2017г. | 10.2017г. | 56 |  |  |  | 2017.295-ТХ |  | Козин
[6 empty] | 10 | [5 empty] | Синигаев
14 | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Установка защиты площадок фурменных приборов над летками. (МВЗ 2514101539) | №141/164 от 31.01.2017г. | 022/69 от 31.01.2017г. | 08.2017г. | 10.2017г. | 120 |  |  |  | 2016.548-ТХ.ЗД |  | Половодова
[6 empty] | 48 | [5 empty] | Синигаев
15 | Работа в группе проекта "Унификация оборудования ЕВРАЗ ЗСМК" | Распоряжение Технического директора от 22.05.2017г. №035/0150 |  |  |  | 70 | 0 | 4.97 | 70 | - |  | Аршавский
| ВСЕГО |  |  |  |  | 1168 | 2.25 | 13.179 | 186
| Начальник технологического отдела |  | О.А. Фролов
| Директор РПКЦ |  | С.А. Посконин

## Аршавский
Р А Б О Ч А Я К А Р Т О Ч К А
Технологический отдел
| Аршавский |  | к = | 0.071 | месяц |  | октябрь 2017 г.
[6 empty] | ч = | 176 |  |  | 12.496 | листов
0
Архивный № | Наименование объекта и вид работы | № чертежа | Доля листа | Степень готовн. | Элемент работы | Коэффиц. плотности | Коэффиц. Сложности | Коэфициент аналогии | Объем в условных листах | Кол-во часов | Примечание
2016.533-ТХ | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Замена весоповерочного оборудования бункеров агломерата и кокса. |  | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0.938 | 13.2
|  |  | 2 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1.875 | 26.4
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0.071 | 1
10 | Всего |  | 2.25 | [5 empty] | 2.884 | 40.6
2017.395-ТХ | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Установка на литейных дворах гидравлического оборудования фирмы ТМТ. (МВЗ 2514101539) |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0.142 | 2
11 | Всего |  | 0 | [5 empty] | 0.142 | 2
- | Работа в группе проекта "Унификация оборудования ЕВРАЗ ЗСМК" |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 4.97 | 70
15 | Всего |  | 0 | [5 empty] | 4.97 | 70
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0
| Всего |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0
| Всего |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0
| Всего |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0
| Всего |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0
| Всего |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0
| Всего |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0
| Всего |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| ИТОГО |  | 2.25 | [5 empty] | 7.996 | 112.6

## Синигаев
Р А Б О Ч А Я К А Р Т О Ч К А | [11 empty] | 0 | 5
| Технологический отдел | [10 empty] | 1 | 6
| Синигаев |  | к = | 0.071 | месяц |  | октябрь 2017 г. |  |  |  |  | 2 | 7
[6 empty] | ч = | 176 |  |  | 12.496 | листов | 3 | 8
| 0 | [10 empty] | 4 | 9
Архивный № | Наименование объекта и вид работы | № чертежа | Доля листа | Степень готовн. | Элемент работы | Коэффиц. плотности | Коэффиц. Сложности | Коэфициент аналогии | Объем в условных листах | Кол-во часов | Примечание
2016.544-ТХ | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Замена защитных шкафов для датчиков перепада давления системы вдувания ПУТ в ДП №3 (PDIT). (МВЗ 2514101539) |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0.071 | 1
1 | Всего |  | 0 | [5 empty] | 0.071 | 1
2016.532-ВК1-01 | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Замена системы охлаждения низа печи. Коллектор распределительный. (МВЗ 2514101539) |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0.142 | 2
2 | Всего |  | 0 | [5 empty] | 0.142 | 2
2016.532-ВК1-10 | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Замена системы охлаждения низа печи. Бак сливной. (МВЗ 2514101539) |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 4.97 | 70
3 | Всего |  | 0 | [5 empty] | 4.97 | 70
2017.260-ТХ | КХП. ЦХУиПКХП. Эстакада погрузки полимеров в железнодорожный транспорт |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0
4 | Всего |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2017.325-ТХ | ЭСПЦ. Опасные зоны нахождения работников возле печей. (Предписание РТН). МВЗ 2512701510, МВЗ 2512702510, МВЗ 2512703510. |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0
5 | Всего |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2017.326-ТХ | Аглофабрика. Футеровка окомкователей ОБ 3,2х12,5 высокомолекулярным полиэтиленом |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0
6 | Всего |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2016.533-ТХ | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Замена весоповерочного оборудования бункеров агломерата и кокса. |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0
10 | Всего |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2016.559-ТХ | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Централизованная смазка оборудования воздухонагревателей №10, №11 и №12. (МВЗ 2514101539) |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0
12 | Всего |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2017.295-ТХ | Доменный цех. Разливочные машины №1 и №2. Механизация перекидных лотков. (МВЗ 2514101539) |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0
13 | Всего |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2016.548-ТХ.ЗД | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Установка защиты площадок фурменных приборов над летками. (МВЗ 2514101539) |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0
14 | Всего |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| ИТОГО |  | 0 | [5 empty] | 5.183 | 73

## Старая рабочая карточка (hidden)
Р А Б О Ч А Я К А Р Т О Ч К А
Отдел | технологический
Фамилия И.О. Аршавский Д.В. |  | к = | 0.071 | месяц | [5 empty] | 2017 г. | .
[5 empty] | ч = | 168 |  |  | 11.928 | листов
№ п/п | Наименование объекта и вид работы | № чертежа | Доля листа | Степень готовн. | Элемент работы | Коэффиц. плотности | Коэффиц. Сложности | Коэфициент аналогии | Объем в условных листах | Кол-во часов | Примечание
1 | 2017.326-ТХ | 2016.553-ТХ.ЗД1(л.1) | 1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0.609 | 8.6 | 1.3
| 2016.553-ТХ.ЗД АО "ЕВРАЗ ЗСМК". Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Замена весоповерочного оборудования бункеров агломерата и кокса | 2016.553-ТХ.ЗД1(л.2) | 1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0.609 | 8.6 | 1.3
|  | Сбор исходных данных, поиск чертежей, выход в цех | [6 empty] | 1.278 | 18
| Всего |  | 0.375 | [5 empty] | 2.496 | 35.2
2 |  | Эскиз №1 к 2013.554-ТХ по ходу ремонта | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1.219 | 17.2 | 1.3
| 2013.554-ТХ АО "ЕВРАЗ ЗСМК". Доменный цех. ДП №2. Вакуумная пылеуборка перегрузочной станции №3 | Сбор исходных данных, поиск чертежей, выход в цех | [6 empty] | 1.42 | 20
| Всего |  | 0.75 | [5 empty] | 2.639 | 37.2
3 | Отпуск | [7 empty] | 3.408 | 48
4 | Унификация оборудования | [7 empty] | 3.408 | 48 | 40%, Распоряжение 035/0150 от 22.05.2017
5 | ИТОГО |  | 1.125 | [5 empty] | 11.951 | 168