## состав отдела (hidden)
Состав технологического отдела - ПЛАН | [6 empty] | сентябрь 2017 г.
№ п./п. | Ф.И.О. | Должность | Норма выработки у.л./час | Планируемое количество |  | Фактическое количество |  | Примечание
|  |  |  | Час. | у.л. | Час. | у.л.
1 | Фролов Олег Александрович | Нач. отдела |  | 80 |  |  |  | Отпуск с 28.08.17 по 15.09.17
2 | Козин Вадим Васильевич | Главный спец. | 0.085 | 168 | 14.28
3 | Синигаев Сергей Викторович | Главный спец. | 0.085 | 168 | 14.28
4 | Базайкин Юрий Ильич | Ведущий инженер | 0.075 | 168 | 12.6
5 | Половодова Наталья Георгиевна | Ведущий инженер | 0.075 | 48 | 3.6 |  |  | Отпуск с 04.09.17 по 22.09.17
6 | Веденяпина Анжелика Петровна | Ведущий инженер | 0.075 | 168 | 12.6
7 | Губанова Наталья Васильевна | Инженер I кат. | 0.071 | 168 | 11.928
8 | Аршавский Дмитрий Вячеславович | Инженер I кат. | 0.071 | 120 | 8.52 |  |  | Отпуск с 21.08.17 по 08.09.17
9 | Измайлова Жанна Владимировна | Инженер II кат. | 0.065 | 168 | 10.92
10
11 | Итого: |  |  | 1256 | 88.728 | 0 | 0
Нач. ОПиОП _______________________________ Т. В. Бедарева
Нач. отдела _______________________________ О. А. Фролов

## План-отчет отдела
План работ технологического отдела на сентябрь 2017г. | [12 empty] | Исполнитель
Аршавский
№ п/п | Наименование: Предприятие. Подразделение. Работа. | № задания цеха | Вх. № РПКЦ | Срок выполнения |  | Объем работы |  |  |  | Архивный номер | № накладной, дата или % вып. | Исполнитель | Синигаев
|  |  |  | начало | оконч. | план | отчет | [5 empty] | Измайлова
[6 empty] | час | физ.л. | у.л. | час |  |  |  | Базайкин
1 | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Замена защитных плит купола печи. (МВЗ 2514101539) | №141/1746 от 16.12.2016г. | 022/585 от 16.12.2016г. | 01.2017г. | 09.2017г. | 40 |  |  | 53 | 2016.529-ТХ |  | Аршавский | Веденяпина
[6 empty] | 20 | [5 empty] | Синигаев | Козин
2 | КХП. ЦХУиПКХП. Эстакада погрузки полимеров в железнодорожный транспорт | №138/51 от 07.02.2017г. | 022/96 от 13.02.2017г. | 08.2017г. | 09.2017г. | 54 |  |  | 74 | 2017.260-ТХ |  | Измайлова | Губанова
[6 empty] | 10 | [5 empty] | Синигаев | Половодова
3 | Аглофабрка. Футеровка окомкователей ОБ 3,2х12,5 высокомолекулярным полиэтиленом | №122/786 от 16.06.2017г. | 022/535 от 19.06.2017г. | 09.2017г. | 10.2017г. | 70 |  |  | #REF! | 2017.326-ТХ |  | Базайкин | 0
[6 empty] | 10 | [5 empty] | Синигаев | 0
4 | РП. ЭСПЦ. Дуговая сталеплавильная печь №1 (ДСП100И7). Демонтаж оборудования. (МВЗ 2512701510). | №127/854 от 25.051.2017г. | 022/506 от 30.05.2017г. | 07.05.17г. | 09.2017г. |  |  |  | #REF! | 2017.294-ТХ1 |  |  | 0
[6 empty] | 168 | [5 empty] | Веденяпина | 0
5 | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Установка радарных уровнемеров. (МВЗ 2514101539) | №141/248 от 13.02.2017г. | 022/109 от 14.02.2017г. | 07.2017г. | 09.2017г. | 50 |  |  | 19 | 2016.557-ТХ |  | Измайлова
[6 empty] | 20 | [5 empty] | Синигаев
6 | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Замена весоповерочного оборудования бункеров агломерата и кокса. | №141/246 от 13.02.2017г. | 022/103 от 13.02.2017г. | 08.2017г. | 09.2017г. | 72 |  |  | 19 | 2016.533-ТХ |  | Аршавский
[6 empty] | 10 | [5 empty] | Синигаев
7 | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Разводка трубопроводов гидравлики припечного оборудования. (МВЗ 2514101539) |  |  | 07.2017г. | 09.2017г. | 0 |  |  | 0 | 2016.561-ТХ |  | Аршавский
[6 empty] | 0 | [5 empty] | Козин
8 | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Централизованная смазка оборудования воздухонагревателей №10, №11 и №12. (МВЗ 2514101539) | №141/927 от 30.052.2017г. | 022/509 от 01.06.2017г. | 08.2017г. | 09.2017г. | 64 |  |  | 0 | 2016.559-ТХ |  | Измайлова
[6 empty] | 20 | [5 empty] | Синигаев
9 | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Установка системы автоматической подачи пластичной смазки к УРЗУ. (МВЗ 2514101539) | №141/928 от 30.052.2017г. | 022/510 от 01.06.2017г. | 08.2017г. | 09.2017г. | 128 |  |  | #REF! | 2016.560-ТХ |  | Губанова
[6 empty] | 20 | [5 empty] | Синигаев
10 | ДЦ. ПУТ. Изменение конструкции укрытии перегрузочных узлов конвейера П-4, П-5. | 141/987,988 от 17.07.2015г. | 022/417,418 от 14.08.2015г. | 08.2017г. | 09.2017г. | 98 |  |  | #REF! | 2015.453-ТХ |  | Базайкин
[6 empty] | 18 | [5 empty] | Синигаев
11 | ДЦ. ПУТ. Изменение конструкции укрытии перегрузочных узлов конвейера П-6. | 141/986 от 17.07.2015г. | 022/416 от 14.08.2015г. | 08.2017г. | 09.2017г. | 168 |  |  | #REF! | 2015.452-ТХ |  | Козин
[6 empty] | 20 | [5 empty] | Синигаев
12 | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Установка защиты площадок фурменных приборов над летками. Задание на проектирование. (МВЗ 2514101539) | №141/164 от 31.01.2017г. | 022/69 от 31.01.2017г. | 07.2017г. | 09.2017г. | 48 |  |  | #REF! | 2016.548-ТХ.ЗД |  | Половодова
[6 empty] | 20 | [5 empty] | Синигаев
13 | Работа в группе проекта "Унификация оборудования ЕВРАЗ ЗСМК" | Распоряжение Технического директора от 22.05.2017г. №035/0150 |  |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | Аршавский
14
15 | ВСЕГО |  |  |  |  | 1176 | 0 | 0 | #REF!

## Аршавский
Р А Б О Ч А Я К А Р Т О Ч К А
Технологический отдел
| Аршавский |  | к = | 0.071 | месяц |  | сентябрь 2017 г. |  |  |  | 2017 г. |  | Всего
[6 empty] | ч = | 120 |  |  | 8.52 | листов
1
Архивный № | Наименование объекта и вид работы | № чертежа | Доля листа | Степень готовн. | Элемент работы | Коэффиц. плотности | Коэффиц. Сложности | Коэфициент аналогии | Объем в условных листах | Кол-во часов | Дополнительный Коэффициент
2016.529-ТХ | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Замена защитных плит купола печи. (МВЗ 2514101539) | 2016-529-ТХ.ЗД1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0.938 | 13.2 | 1
|  | 2016-529-1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1.219 | 17.2 | 1.3
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 1.633 | 23
1 | Всего |  | 1.5 | [5 empty] | 3.79 | 53.4
2016.533-ТХ | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Замена весоповерочного оборудования бункеров агломерата и кокса. | 2016.533-1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0.938 | 13.2 | 1
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0.426 | 6
6 | Всего |  | 0.75 | [5 empty] | 1.364 | 19.2
2016.561-ТХ | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Разводка трубопроводов гидравлики припечного оборудования. (МВЗ 2514101539) |  | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 3.3
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0
7 | Всего |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
0 | Работа в группе проекта "Унификация оборудования ЕВРАЗ ЗСМК" |  | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 4.3
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 3.408 | 48
13 | Всего |  | 0 | [5 empty] | 3.408 | 48
#NUM! | #NUM! |  | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 5.3
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0
#NUM! | Всего |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Отпуск | [7 empty] | 0 | 0
#REF! | Всего | [7 empty] | 0 | 0
| ИТОГО |  | 2.25 | [5 empty] | 8.562 | 120.6

## Измайлова
Р А Б О Ч А Я К А Р Т О Ч К А
Технологический отдел
| Измайлова |  | к = | 0.071 | месяц |  | сентябрь 2017 г. |  |  |  | 2017 г. |  | Всего
[6 empty] | ч = | 120 |  |  | 8.52 | листов
1
Архивный № | Наименование объекта и вид работы | № чертежа | Доля листа | Степень готовн. | Элемент работы | Коэффиц. плотности | Коэффиц. Сложности | Коэфициент аналогии | Объем в условных листах | Кол-во часов | Дополнительный Коэффициент
2017.260-ТХ | КХП. ЦХУиПКХП. Эстакада погрузки полимеров в железнодорожный транспорт | 2016-529-ТХ.ЗД1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0.938 | 13.2 | 1
|  | 2016-529-1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1.219 | 17.2 | 1.3
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 3.124 | 44
2 | Всего |  | 1.5 | [5 empty] | 5.281 | 74.4
2016.557-ТХ | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Установка радарных уровнемеров. (МВЗ 2514101539) | 2016.533-1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0.938 | 13.2 | 1
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0.426 | 6
5 | Всего |  | 0.75 | [5 empty] | 1.364 | 19.2
2016.559-ТХ | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Централизованная смазка оборудования воздухонагревателей №10, №11 и №12. (МВЗ 2514101539) |  | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 3.3
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0
8 | Всего |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
#NUM! | #NUM! |  | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 4.3
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 3.408 | 48
#NUM! | Всего |  | 0 | [5 empty] | 3.408 | 48
#NUM! | #NUM! |  | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 5.3
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0
#NUM! | Всего |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Отпуск | [7 empty] | 0 | 0
#REF! | Всего | [7 empty] | 0 | 0
| ИТОГО |  | 2.25 | [5 empty] | 10.053 | 141.6

## Синигаев
Р А Б О Ч А Я К А Р Т О Ч К А
Технологический отдел
| Синигаев |  | к = | 0.071 | месяц |  | сентябрь 2017 г. |  |  |  | 2017 г. |  | Всего
[6 empty] | ч = | 120 |  |  | 8.52 | листов
1
Архивный № | Наименование объекта и вид работы | № чертежа | Доля листа | Степень готовн. | Элемент работы | Коэффиц. плотности | Коэффиц. Сложности | Коэфициент аналогии | Объем в условных листах | Кол-во часов | Дополнительный Коэффициент
2016.529-ТХ | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Замена защитных плит купола печи. (МВЗ 2514101539) | 2016-529-ТХ.ЗД1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0.938 | 13.2 | 1
|  | 2016-529-1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1.219 | 17.2 | 1.3
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 1.633 | 23
1 | Всего |  | 1.5 | [5 empty] | 3.79 | 53.4
2017.260-ТХ | КХП. ЦХУиПКХП. Эстакада погрузки полимеров в железнодорожный транспорт | 2016.533-1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0.938 | 13.2 | 1
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0.426 | 6
2 | Всего |  | 0.75 | [5 empty] | 1.364 | 19.2
2017.326-ТХ | Аглофабрка. Футеровка окомкователей ОБ 3,2х12,5 высокомолекулярным полиэтиленом |  | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 3.3
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0
3 | Всего |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2016.557-ТХ | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Установка радарных уровнемеров. (МВЗ 2514101539) |  | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 4.3
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 3.408 | 48
5 | Всего |  | 0 | [5 empty] | 3.408 | 48
2016.533-ТХ | Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Замена весоповерочного оборудования бункеров агломерата и кокса. |  | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 5.3
|  | Сбор исходных данных, выход в цех | [6 empty] | 0
6 | Всего |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Отпуск | [7 empty] | 0 | 0
| Всего | [7 empty] | 0 | 0
| ИТОГО |  | 2.25 | [5 empty] | 8.562 | 120.6

## Старая рабочая карточка (hidden)
Р А Б О Ч А Я К А Р Т О Ч К А
Отдел | технологический
Фамилия И.О. Аршавский Д.В. |  | к = | 0.071 | месяц | [5 empty] | 2017 г. | .
[5 empty] | ч = | 168 |  |  | 11.928 | листов
№ п/п | Наименование объекта и вид работы | № чертежа | Доля листа | Степень готовн. | Элемент работы | Коэффиц. плотности | Коэффиц. Сложности | Коэфициент аналогии | Объем в условных листах | Кол-во часов | Примечание
1 | 2016.533-ТХ | 2016.553-ТХ.ЗД1(л.1) | 1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0.609 | 8.6 | 1.3
| 2016.553-ТХ.ЗД АО "ЕВРАЗ ЗСМК". Доменный цех. ДП №3. Капремонт II разряда в 2018г. Замена весоповерочного оборудования бункеров агломерата и кокса | 2016.553-ТХ.ЗД1(л.2) | 1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0.609 | 8.6 | 1.3
|  | Сбор исходных данных, поиск чертежей, выход в цех | [6 empty] | 1.278 | 18
| Всего |  | 0.375 | [5 empty] | 2.496 | 35.2
2 |  | Эскиз №1 к 2013.554-ТХ по ходу ремонта | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1.219 | 17.2 | 1.3
| 2013.554-ТХ АО "ЕВРАЗ ЗСМК". Доменный цех. ДП №2. Вакуумная пылеуборка перегрузочной станции №3 | Сбор исходных данных, поиск чертежей, выход в цех | [6 empty] | 1.42 | 20
| Всего |  | 0.75 | [5 empty] | 2.639 | 37.2
3 | Отпуск | [7 empty] | 3.408 | 48
4 | Унификация оборудования | [7 empty] | 3.408 | 48 | 40%, Распоряжение 035/0150 от 22.05.2017
5 | ИТОГО |  | 1.125 | [5 empty] | 11.951 | 168