## ТЗ
[6 empty] | Тендерная ведомость |  | Тендерная ведомость |  |  | Материалы и оборудование | [10 empty] | КС-3 №1 от 01.08.2017 | [13 empty] | Итого выполнено с начала строительства без НДС | [9 empty] | Итого выполнено с начала строительства с НДС | [9 empty] | Остаток количества работ, материалов, оборудования | Остаток стоимости без НДС, тыс.руб. | Остаток стоимости с НДС, тыс.руб. | Исполнитель
[6 empty] | тыс. руб. без НДС |  | тыс. руб. с НДС
№ п/п | № Этапа | Наименование глав, объектов, | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы без НДС в ценах I кв. 2016 г., руб. без НДС | Общая стоимость с общим индексом перевода в текущие цены на СМР в цены I кв. 2016 г. | Примечание | Общая стоимость с общим индексом перевода в текущие цены на СМР в цены I кв. 2016 г. | Номер расчета | материал | Поставщик | Насыпная плотность | Количество, м3 | Фактическая цена без НДС за м3, руб. | Итоговая Фактическая стоимость без НДС за м3, тыс.руб. | Итоговая Фактическая стоимость с НДС м3, тыс.руб. | Сумма аванса в отношении инертных материалов без НДС, тыс.руб. | Сумма аванса в отношении инертных материалов с НДС, тыс.руб. | Разница между фактической и сметной стоимостью без НДС, тыс. руб. | Итого разница между фактической и сметной стоимостью без НДС, тыс. руб. | Кол-во по РД минус кол-во по факту | Номер и дата Акта выполненных работ | Объем выполненных работ | Стоимость СМР в текущих ценах I кв. 2016 г. | Стоимость оборудования в текущих ценах I кв. 2016 г. | Стоимость ВЗиС в текущих ценах I кв. 2016 г. | Стоимость прочих работ и затрат в текущих ценах I кв. 2016 г. | Всего стоимость выполненных работ в текущих ценах I кв. 2016 г. | Стоимость резерва средств на непредвиденные работы и затраты | Стоимость сверх резерва средств на непредвиденные работы и затраты | сумма удержания (СУ) в размере 5% от стоимости фактически выполненных работ | суммы авансов, выплаченные в отношении Инертных материалов | Итого к оплате | в том числе сметная стоимость материалов без НДС, тыс.руб. | в том числе фактическая стоимость материалов без НДС, тыс.руб. | СМР | Оборудование | ВЗиС | Прочие | Всего | Стоимость резерва средств на непредвиденные работы и затраты | Стоимость сверх резерва средств на непредвиденные работы и затраты | сумма удержания (СУ) в размере 5% от стоимости фактически выполненных работ с НДС | суммы авансов, выплаченные в отношении Инертных материалов | Итого | СМР | Оборудование | ВЗиС | Прочие | Всего | Стоимость резерва средств на непредвиденные работы и затраты | Стоимость сверх резерва средств на непредвиденные работы и затраты | сумма удержания (СУ) в размере 5% от стоимости фактически выполненных работ | суммы авансов, выплаченные в отношении Инертных материалов | Итого | кол-во | Общая стоимость с индексацией по видам работ и статьям затрат в цены I кв. 2016 г. | Общая стоимость с индексацией по видам работ и статьям затрат в цены I кв. 2016 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1. |  | Рабочая документация | [6 empty] | детализировать
1.1 |  | Разработка рабочей документации | Комплект | 1 |  | 21529871.272 |  |  | детализировать
2. |  | Подготовительные работы | [6 empty] | детализировать
2.1 |  | Разбивочные работы по выносу в натуру патрульной дороги (участок №1, №2), КПП -1,2,3,4. | Комплект | 1 |  | 186327.981 |  |  | детализировать
2.2 |  | Подготовительные работы. Разборка покрытий на патрульной автодороге и участках КПП | м2 | 13260 | 180.0293 | 2387188.4 |  |  | детализировать
2.3 |  | Подготовительные работы. Вынос сетей водоснабжения | м | 85 | 4524.8753 | 384614.4 |  |  | детализировать
2.4 |  | Подготовительные работы. Вынос сетей водоотведения | м | 180 | 16306.6044 | 2935188.8 |  |  | детализировать
2.5 |  | Вынос сетей связи | м | 73250 |  | 62108464.8 |  |  | детализировать
3 |  | Основные объекты строительства | [6 empty] | детализировать
3.1 |  | Периметровое ограждение с техническими средствами охраны и видеонаблюдения (КР2) | м | 27468 | 3367.6763 | 92503331.4 |  |  | детализировать
3.2 |  | Электрооборудование, внутриплощадочные сети 0.4 кВ (СЭ) | м | 25075 | 1263.8756 | 31691680 |  |  | детализировать
3.3 |  | Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС) | Комплект | 1 |  | 63058368 |  |  | детализировать
3.4 |  | Системае контроля и управления доступом (СКУД) | Комплект | 1 |  | 4874542.6 |  |  | детализировать
3.5 |  | Система видеонаблюдения и видеоанализа (СВН) | Комплект | 1 |  | 85820923.2 |  |  | детализировать
3.6 |  | Система сбора и обработки информации (ССОИ) | Комплект | 1 |  | 4617797.4 |  |  | детализировать
3.7 |  | Система спутникового позиционирования (ССП) | Комплект | 1 |  | 47491.5 |  |  | детализировать
3.8 |  | Структурированная кабельная система (СКС) | Комплект | 1 |  | 19425126.5 |  |  | детализировать
3.9 |  | Контрольно-пропускной пункт №1.(КПП-1)(по генплану №106) | Комплект | 1 |  | 18684842.4 |  |  | детализировать
3.10 |  | Контрольно-пропускной пункт №2.(КПП-2)(по генплану №107) | Комплект | 1 |  | 32332793.8 |  |  | детализировать
3.11 |  | Контрольно-пропускной пункт №3.(КПП-3)(по генплану №108) | Комплект | 1 |  | 29462914.7 |  |  | детализировать
3.12 |  | Контрольно-пропускной пункт №4.(КПП-4)(по генплану №109) | Комплект | 1 |  | 47052166.9 |  |  | детализировать
4 |  | Объекты транспортного хозяйства и связи
4.1 |  | Патрульная дорога (по генплану №195) ,Участок №1 | м2 | 93283 | 1373.293 | 128104.8904 | А-3777-СМ2.9и1 том 11.2.9и1/ ОС 05-01и2 (10361930)/ ЛСР № 05-01-01и1 (10359730) | общая площадь и стоимость Уч1+Уч2 | детализировано
|  | в том числе | [6 empty] | детализировано
|  | СМР: |  |  | 2211.7911 | 122048.8441 |  | 144017.636 | детализировано
|  | Земляные работы. Работы с растительным грунтом [V=36404 м3] | м3 | 36404 | 143.7296 | 5233.2974 | ОС 05-01и2 (10361930) | 6175.2909 | детализировано
в том числе
|  | Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами (с перемещением во временное складирование) | м3 | 18202 | 12.662 | 230.4744 | ЛСР № 05-01-01и1 (10359730)/ 10359740 ? Раздел 5 | 271.9598
|  | Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами. Выборка потенциально-растительного грунта (с перемещением во временное складирование) | м3 | 18202 | 12.662 | 230.4744 | ЛСР № 05-01-01и1 (10359730)/ 10359740 ? Раздел 5 | 271.9598
|  | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м (восстановление растительного грунта на откосах и грунтовых площадках слоем 0,15 м) | м3 | 8310.6907 | 8.2819 | 68.8287 | ЛСР № 05-01-01и1 (10359730)/ 10359740 ? Раздел 5 | 81.2179
|  | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом с поливом посевов трав водой | м2 | 55404.6047 | 60.579 | 3356.3553 | ЛСР № 05-01-01и1 (10359730)/ 10359740 ? Раздел 5 | 3960.4993
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы (погрузка лишнего грунта) с перевозка грузов автомобилями-самосвалами (вывоз лишнего растительного грунта) | м3 | 28093.3093 | 47.9532 | 1347.1645 | ЛСР № 05-01-01и1 (10359730)/ 10359740 ? Раздел 5 | 1589.6541
|  | Земляные работы. Работы с минеральным грунтом [V=66180 м3] | м3 | 66180 | 120.2546 | 7956.5852 | ОС 05-01и2 (10361930) | 9388.7705 | детализировано
в том числе
|  | Устройство водоотводных канав. Работы с растительным грунтом [V=5337 м3] | м3 | 5337 | 195.4998 | 1043.3542 | ОС 05-01и2 (10361930) | 1231.158 | детализировано
|  | Устройство водоотводных канав. Работы с минеральным грунтом [V=940 м3] | м3 | 940 | 505.9958 | 475.6348 | ОС 05-01и2 (10361930) | 561.2491 | детализировано
|  | Искусственные покрытия. Новое дорожное покрытие А1 [S=39588 м2] | м2 | 39588 | 1067.3926 | 42256.0016 | ОС 05-01и2 (10361930) | 49862.0819 | детализировано
|  | в т.ч. Материалы | [6 empty] | детализировано
|  | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 16371.3 | 935.7448 | 15319.3593 |  | 18076.844 | детализировано
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 1235.1 | 1152.2156 | 1423.1015 |  | 1679.2598 | детализировано
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 13768 | 980.8168 | 13503.8857 |  | 15934.5851 | детализировано
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 395.9 | 1161.23 | 459.731 |  | 542.4825 | детализировано
|  | Искусственные покрытия. Новое покрытие обочины Щ1 [S=15593 м2] | м2 | 15593 | 781.874 | 12191.976 | 05-01-01и1 (10359730) раздел 13 | 14386.5317 | детализировано
|  | в т.ч. Материалы | [6 empty] | детализировано
|  | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 5145.69 | 935.7448 | 4815.0543 |  | 5681.7641 | детализировано
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 233.9 | 1152.2156 | 269.5032 |  | 318.0138 | детализировано
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 5108 | 980.8168 | 5010.0122 |  | 5911.8144 | детализировано
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 155.9 | 1161.23 | 181.0358 |  | 213.6222 | детализировано
|  | Устройство железобетонной водопропускной трубы диаметром 0,5м [L=11,2 м] | м | 11.2 | 5008 | 56.0896 | 05-01-01и1 (10359730) раздел 24 | 66.1857 | детализировано
|  | в т.ч. Материалы | [6 empty] | детализировано
|  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 2.89 | 854.6152 | 2.4698 |  | 2.9144 | детализировано
|  | Устройство оголовков железобетонной водопропускной трубы диаметром 0,5м [2 шт] | шт | 2 | 20345 | 40.69 | 05-01-01и1 (10359730) раздел 25 | 48.0142 | детализировано
|  | в т.ч. Материалы | [6 empty] | детализировано
|  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 15.48 | 854.6152 | 13.2294 |  | 15.6107 | детализировано
|  | Устройство железобетонной водопропускной трубы диаметром 0,75м [L=138 м] | м | 138 | 6548.0226 | 903.631 | 05-01-01и1 (10359730) раздел 15 | 1066.2846 | детализировано
|  | в т.ч. Материалы | [6 empty] | детализировано
|  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 71.21 | 854.6152 | 60.8572 |  | 71.8114 | детализировано
|  | Устройство оголовков железобетонной водопропускной трубы диаметром 0,75м [24 шт] | шт | 24 | 56402.6 | 1353.6624 | 05-01-01и1 (10359730) раздел 16 | 1597.3216 | детализировано
|  | в т.ч. Материалы | [6 empty] | детализировано
|  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 309.6 | 854.6152 | 264.5889 |  | 312.2148 | детализировано
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 47.64 | 1152.2156 | 54.8916 |  | 64.772 | детализировано
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 0.0018 | 980.8168 | 0.0017528 |  | 0.0020683 | детализировано
|  | Устройство железобетонной водопропускной трубы диаметром 1,0м [L=23,52 м] | м | 23.52 | 11005.5808 | 258.851 | 05-01-01и1 (10359730) раздел 26 | 305.4442 | детализировано
|  | в т.ч. Материалы | [6 empty] | детализировано
|  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 21.24 | 854.6152 | 18.152 |  | 21.4194 | детализировано
|  | Устройство оголовков железобетонной водопропускной трубы диаметром 1,0м [4 шт] | шт | 4 | 86826.2 | 347.3048 | 05-01-01и1 (10359730) раздел 27 | 409.8197 | детализировано
|  | в т.ч. Материалы | [6 empty] | детализировано
|  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 27.86 | 854.6152 | 23.8096 |  | 28.0953 | детализировано
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 2.224 | 1034.9658 | 2.3017 |  | 2.7161 | детализировано
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 8.9662 | 1152.2156 | 10.331 |  | 12.1906 | детализировано
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 0.0003 | 980.8168 | 0.000313 |  | 0.00036934 | детализировано
|  | Устройство железобетонной водопропускной трубы диаметром 2,0м [L=32,00 м] | м | 32 | 44946.8 | 1438.2976 | 05-01-01и1 (10359730) раздел 28 | 1697.1912 | детализировано
|  | в т.ч. Материалы | [6 empty] | детализировано
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 20.64 | 980.8168 | 20.2441 |  | 23.888 | детализировано
|  | Устройство оголовков железобетонной водопропускной трубы диаметром 2,0м [8 шт] | шт | 8 | 154520.275 | 1236.1622 | 05-01-01и1 (10359730) раздел 29 | 1458.6714 | детализировано
|  | в т.ч. Материалы | [6 empty] | детализировано
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 8.772 | 980.8168 | 8.6037 |  | 10.1524 | детализировано
|  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 84.11 | 854.6152 | 71.8817 |  | 84.8204 | детализировано
|  | Устьевое сооружение [S=107 м2] | м2 | 107 | 1926.5776 | 206.1418 | 05-01-01и1 (10359730) раздел 30 | 243.2473 | детализировано
|  | в т.ч. Материалы | [6 empty] | детализировано
|  | Щебень черный горячий, фракция 15-20 мм | м3 | 2.881 | 2574.6754 | 7.4176 |  | 8.7528 | детализировано
|  | Щебень черный горячий, фракция 20-25 мм | м3 | 30.65 | 2483.1542 | 76.1086 |  | 89.8082 | детализировано
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 0.0004 | 980.8168 | 0.0004382 |  | 0.00051708 | детализировано
|  | Установка дорожных знаков [11 шт] | шт | 11 | 7773.7932 | 85.5116 | 05-01-01и1 (10359730) разделы 18,19,20 | 100.9037 | детализировано
|  | в т.ч. Материалы | [6 empty] | детализировано
|  | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 4.3865 | 935.7448 | 4.1047 |  | 4.8435 | детализировано
|  | Установка сигнальных столбиков [150 шт] | шт | 150 | 744.5018 | 111.6784 | 05-01-01и1 (10359730) раздел 17 | 131.7805 | детализировано
|  | Патрульная дорога (по генплану №195) ,Участок №1 по РД | м2 |  |  |  |  | 0 | детализировано
|  | Объем по РД минус объем по ПД | м2 | -55181 |  |  |  | 0 | детализировано
|  | Объемы по РД в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты | м2 |  |  | 0 |  | 0 | детализировано
[8 empty] | 0 | детализировано
[8 empty] | 0 | детализировано
[8 empty] | 0 | детализировано
4.2 |  | Патрульная дорога (по генплану №195) ,Участок №2 | м2 | 38102 |  |  | А-3777-СМ2.9и1 том 11.2.9и1 / ОС 05-01и2 (10361930)/ ЛСР № 05-01-01и1 (10359730) | стоимость учтена в Уч1 | детализировано
в том числе
|  | СМР: |  |  | 2137.8611 | 81456.7845 |  | 145714.557
|  | Земляные работы. Работы с растительным грунтом [V=27062 м3] | м3 | 27062 | 143.7296 | 3890.3396 |  | 4590.6007
|  | Земляные работы. Работы с минеральным грунтом [V=60500 м3] | м3 | 60500 | 120.2546 | 7273.6818 |  | 8582.9445
|  | Устройство водоотводных канав. Работы с растительным грунтом [V=4195 м3] | м3 | 4195 | 195.4998 | 820.1226 |  | 967.7447
|  | Устройство водоотводных канав. Работы с минеральным грунтом [V=735 м3] | м3 | 735 | 1996.3766 | 1467.344 |  | 1731.4659
|  | Искусственные покрытия. Новое дорожное покрытие А1 [S=27040 м2] | м2 | 27040 | 1067.3926 | 28862.356 |  | 34057.5801
в т.ч. Материалы
|  | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11182.1752 | 935.7448 | 10463.6651 |  | 12347.1248
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 843.6 | 1152.2156 | 972.0091 |  | 1146.9707
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 9404 | 980.8168 | 9223.6012 |  | 10883.8494
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 270.4 | 1161.23 | 313.9966 |  | 370.516
|  | Искусственные покрытия. Новое покрытие обочины Щ1 [S=11062 м2] | м2 | 11062 | 781.874 | 8649.2542 |  | 10206.12
в т.ч. Материалы
|  | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 3650.46 | 935.7448 | 3415.9005 |  | 4030.7625
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 165.9 | 1152.2156 | 191.1525 |  | 225.56
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 3624 | 980.8168 | 3554.4801 |  | 4194.2865
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 110.6 | 1161.23 | 128.432 |  | 151.5498
|  | Устройство железобетонной водопропускной трубы диаметром 0,75м [L=89,6 м] | м | 89.6 | 6547.8348 | 586.6872 |  | 692.2909
в т.ч. Материалы
|  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 46.23 | 854.6152 | 39.5089 |  | 46.6205
|  | Устройство оголовков железобетонной водопропускной трубы диаметром 0,75м [16 шт] | шт | 16 | 56402.6 | 902.4416 |  | 1064.8811
в т.ч. Материалы
|  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 206.4 | 854.6152 | 176.3926 |  | 208.1433
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 31.76 | 1152.2156 | 36.5944 |  | 43.1814
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 0.0012 | 980.8168 | 0.0011894 |  | 0.0014035
|  | Устройство железобетонной водопропускной трубы диаметром 1,0м [L=11,76 м] | м | 11.76 | 11002.889 | 129.3942 |  | 152.6852
в т.ч. Материалы
|  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 10.62 | 854.6152 | 9.076 |  | 10.7097
|  | Устройство оголовков железобетонной водопропускной трубы диаметром 1,0м [2 шт] | шт | 2 | 86826.2 | 173.6524 |  | 204.9098
в т.ч. Материалы
|  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 13.93 | 854.6152 | 11.9048 |  | 14.0476
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1.112 | 1034.9658 | 1.1509 |  | 1.3581
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 4.4836 | 1152.2156 | 5.1661 |  | 6.096
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 0.0002 | 980.8168 | 0.0001878 |  | 0.0002216
|  | Установка дорожных знаков [10 шт] | шт | 10 | 7881.34 | 78.8134 |  | 92.9998
в т.ч. Материалы
|  | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 3.9878 | 935.7448 | 3.7316 |  | 4.4033
|  | Установка сигнальных столбиков [102 шт] | шт | 102 | 744.4392 | 75.9338 |  | 89.6019
|  | Патрульная дорога (по генплану №195) ,Участок №1 по РД | м2 |  |  |  |  | 0
|  | Объем по РД минус объем по ПД | м2 | -38102 |  |  |  | 0
|  | Объемы по РД в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты | м2 |  |  | 0 |  | 0 | перенести в НЗ?
0
0
0
4.3 |  | Путепровод через автомобильную дорогу Р-25 Симферополь-Евпатория | Комплект | 1 |  | 21015070.4 | А-3777-СМ2.8и2 том 11.2.8и2/ ОСР 05-03и2/ ЛСР 05-03 и2 |  | детализировать по объему, а не комплекту
|  | в том числе | [6 empty] | детализировать по объему, а не комплекту
|  | СМР: |  |  | 21015064.14 | 21015.0641 |  | 24797.7757 | детализировать по объему, а не комплекту
|  | Крайние опоры №1 [1 шт], №4 [1 шт]-А3777-КР4-ТР л.6, 9 |  | 1 | 1675157.22 | 1675.1572 |  | 1976.6855 | детализировать по объему, а не комплекту
|  | Промежуточные опоры №2 [1 шт], №3 [1 шт]-А3777-КР4-ТР л.7, 8 |  | 1 | 5305143.42 | 5305.1434 |  | 6260.0692 | детализировать по объему, а не комплекту
|  | Пролетное строение |  | 1 | 8570760.06 | 8570.7601 |  | 10113.4969 | детализировать по объему, а не комплекту
|  | Укрепление и водоотвод с откосов насыпей-А3777-КР4-ТР л.16 |  | 1 | 756840.26 | 756.8403 |  | 893.0715 | детализировать по объему, а не комплекту
|  | Мостовое полотно-А3777-КР4-ТР л.12 |  | 1 | 3848447.68 | 3848.4477 |  | 4541.1683 | детализировать по объему, а не комплекту
|  | Сопряжение путепровода с насыпями-А3777-КР4-ТР л.12 |  | 1 | 644085.14 | 644.0851 |  | 760.0205 | детализировать по объему, а не комплекту
|  | Крепление котлована стальными трубами диам.219х10 мм [30 шт, L=9 м]-А3777-ПОС2-ТР л.5 |  | 1 | 182366.32 | 182.3663 |  | 215.1923 | детализировать по объему, а не комплекту
|  | Дорожная разметка-А3777-ПОС2-ТР л.15 |  | 1 | 32264.04 | 32.264 |  | 38.0716 | детализировать по объему, а не комплекту
|  | Путепровод через автомобильную дорогу Р-25 Симферополь-Евпатория | [5 empty] | 0
|  | Объем по РД минус объем по ПД | [5 empty] | 0
|  | Объемы по РД в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты |  |  |  | 0 |  | 0 | перенести в НЗ?
0
0
0
5 |  | Временные здания и сооружения
5.1 |  | Затраты на временные здания и сооружения-3,1% с К=0,8 (3,1*0,8=2,48) | Комплект | 1 |  | 10813097.719
5.2 |  | Затраты на временные здания и сооружения путепровод- 6% с К=0,8 (6*0,8=4,8) | Комплект | 1 |  | 1008723.3792
6 |  | Прочие работы и затраты
6.1 |  | Пусконаладочные работы. Реконструкция периметрового ограждения с техническими средствами охраны и видеонаблюдения | Комплект | 1 |  | 4395044.8
6.2 |  | Затраты на размещение ТКО на ПОЛИГОН. | м3 | 2450 | 53.41 | 130934.4
6.3 |  | Затраты на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов | Комплект | 1 |  | 59836.8
6.4 |  | Затраты по охране окружающей среды |  |  |  | 883.2
7 |  | Резерв на непредвиденные работы и затраты
7.1 |  | Резерв на непредвиденные работы и затраты-3% | Комплект | 1 |  | 20538924.4066
8 |  | Итого |  |  |  | 577643295.4336
9 |  | Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость- 18% |  |  |  | 103975793.178
10 |  | Всего с НДС |  |  |  | 681619088.6116
Note on F161: корр.общей стоимости ОСР в текущих ценах