{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["ТЗ "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ТЗ ","index":0,"n_rows":191,"n_cols":60,"rows_kept":191,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,11,7,16],[7,22,7,33],[7,36,7,40],[7,46,7,50]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Тендерная ведомость",null,"Тендерная ведомость",null,null,"Материалы и оборудование",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КС-3 №1 от 01.08.2017",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого выполнено с начала строительства без НДС",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого выполнено с начала строительства с НДС",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Остаток количества работ, материалов, оборудования","Остаток стоимости без НДС, тыс.руб.","Остаток стоимости с НДС, тыс.руб.","Исполнитель"]
[null,null,null,null,null,null,"тыс. руб. без НДС",null,"тыс. руб. с НДС"]
["№ п/п","№ Этапа","Наименование глав, объектов,","Единица измерения","Количество","Стоимость единицы без НДС в ценах I кв. 2016 г., руб. без НДС","Общая стоимость с общим индексом перевода в текущие цены на СМР в цены                             I кв. 2016 г.","Примечание","Общая стоимость с общим индексом перевода в текущие цены на СМР в цены                             I кв. 2016 г.","Номер расчета","материал","Поставщик","Насыпная плотность ","Количество, м3","Фактическая цена без НДС за м3, руб.","Итоговая Фактическая стоимость без НДС за м3, тыс.руб.","Итоговая Фактическая стоимость с НДС м3, тыс.руб.","Сумма аванса в отношении инертных материалов без НДС, тыс.руб.","Сумма аванса в отношении инертных материалов с НДС, тыс.руб.","Разница между фактической и сметной стоимостью без НДС,  тыс. руб.","Итого разница между фактической и сметной стоимостью без НДС, тыс. руб.","Кол-во по РД минус кол-во по факту","Номер и дата Акта выполненных работ","Объем выполненных работ","Стоимость СМР  в текущих ценах I кв. 2016 г.","Стоимость оборудования в текущих ценах          I кв. 2016 г.","Стоимость ВЗиС  в текущих ценах                            I кв. 2016 г.","Стоимость прочих работ и затрат  в текущих ценах                            I кв. 2016 г.","Всего стоимость выполненных работ  в текущих ценах                            I кв. 2016 г.","Стоимость резерва средств на непредвиденные работы и затраты","Стоимость сверх резерва средств на непредвиденные работы и затраты","сумма удержания (СУ) в размере 5%  от стоимости фактически выполненных работ ","суммы авансов, выплаченные  в отношении Инертных материалов","Итого к оплате","в том числе сметная стоимость материалов без НДС, тыс.руб.","в том числе фактическая стоимость материалов без НДС, тыс.руб.","СМР","Оборудование","ВЗиС","Прочие","Всего","Стоимость резерва средств на непредвиденные работы и затраты","Стоимость сверх резерва средств на непредвиденные работы и затраты","сумма удержания (СУ) в размере 5%  от стоимости фактически выполненных работ с НДС ","суммы авансов, выплаченные  в отношении Инертных материалов","Итого ","СМР","Оборудование","ВЗиС","Прочие","Всего","Стоимость резерва средств на непредвиденные работы и затраты","Стоимость сверх резерва средств на непредвиденные работы и затраты","сумма удержания (СУ) в размере 5%  от стоимости фактически выполненных работ ","суммы авансов, выплаченные  в отношении Инертных материалов","Итого","кол-во","Общая стоимость с индексацией по видам работ и статьям затрат в цены I кв. 2016 г.","Общая стоимость с индексацией по видам работ и статьям затрат в цены I кв. 2016 г."]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14," ",16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60]
["1.",null,"Рабочая документация",null,null,null,null,null,null,"детализировать"]
["1.1",null,"Разработка рабочей документации","Комплект     ",1,null,{"$f":"4615.39*3.92*1.19*1000","v":21529871.271999996},null,null,"детализировать"]
["2.",null,"Подготовительные работы",null,null,null,null,null,null,"детализировать"]
["2.1",null,"Разбивочные работы по выносу в натуру патрульной дороги (участок №1, №2), КПП -1,2,3,4.","Комплект     ",1,null,{"$f":"37.45*3.93*1.266*1000","v":186327.98100000003},null,null,"детализировать"]
["2.2",null,"Подготовительные работы. Разборка покрытий на патрульной автодороге и участках КПП","м2",13260,{"$f":"G16/E16","v":180.02929110105578},{"$f":"381.34*6.26*1000","v":2387188.3999999994},null,null,"детализировать"]
["2.3",null,"Подготовительные работы. Вынос сетей водоснабжения","м",85,{"$f":"G17/E17","v":4524.8752941176463},{"$f":"61.44*6.26*1000","v":384614.39999999997},null,null,"детализировать"]
["2.4",null,"Подготовительные работы. Вынос сетей водоотведения","м",180,{"$f":"G18/E18","v":16306.604444444443},{"$f":"468.88*6.26*1000","v":2935188.8},null,null,"детализировать"]
["2.5",null,"Вынос сетей связи","м",73250,null,{"$f":"9921.48*6.26*1000","v":62108464.799999997},null,null,"детализировать"]
[3,null,"Основные объекты строительства",null,null,null,null,null,null,"детализировать"]
["3.1",null,"Периметровое ограждение с техническими средствами охраны и видеонаблюдения (КР2)","м",27468,{"$f":"G21/E21","v":3367.6762560069897},{"$f":"14776.89*6.26*1000","v":92503331.399999991},null,null,"детализировать"]
["3.2",null,"Электрооборудование, внутриплощадочные сети 0.4 кВ (СЭ)","м",25075,{"$f":"G22/E22","v":1263.8755732801594},{"$f":"((525.93+3959.82)*6.26+923.5*3.91)*1000","v":31691680},null,null,"детализировать"]
["3.3",null,"Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)","Комплект     ",1,null,{"$f":"((476.5+1169.46)*6.26+13492.24*3.91)*1000","v":63058368},null,null,"детализировать"]
["3.4",null,"Системае контроля и управления доступом (СКУД)","Комплект     ",1,null,{"$f":"((25.19+55.05)*6.26+1118.22*3.91)*1000","v":4874542.5999999996},null,null,"детализировать"]
["3.5",null,"Система видеонаблюдения и видеоанализа (СВН)","Комплект     ",1,null,{"$f":"((68.65+1848.44)*6.26+18879.78*3.91)*1000","v":85820923.199999988},null,null,"детализировать"]
["3.6",null,"Система сбора и обработки информации (ССОИ)","Комплект     ",1,null,{"$f":"(37.49*6.26+1121*3.91)*1000","v":4617797.4000000004},null,null,"детализировать"]
["3.7",null,"Система спутникового позиционирования (ССП)","Комплект     ",1,null,{"$f":"(0.16*6.26+11.89*3.91)*1000","v":47491.500000000007},null,null,"детализировать"]
["3.8",null,"Структурированная кабельная система (СКС)","Комплект     ",1,null,{"$f":"((2167.42+727)*6.26+334.03*3.91)*1000","v":19425126.5},null,null,"детализировать"]
["3.9",null,"Контрольно-пропускной пункт №1.(КПП-1)(по генплану №106)","Комплект     ",1,null,{"$f":"((1607.6+249.72)*6.26+1805.12*3.91)*1000","v":18684842.399999999},null,null,"детализировать"]
["3.10",null,"Контрольно-пропускной пункт №2.(КПП-2)(по генплану №107)","Комплект     ",1,null,{"$f":"((3096.1+431.43)*6.26+2621.6*3.91)*1000","v":32332793.800000001},null,null,"детализировать"]
["3.11",null,"Контрольно-пропускной пункт №3.(КПП-3)(по генплану №108)","Комплект     ",1,null,{"$f":"((2719.44+348.25)*6.26+2623.83*3.91)*1000","v":29462914.700000003},null,null,"детализировать"]
["3.12",null,"Контрольно-пропускной пункт №4.(КПП-4)(по генплану №109)","Комплект     ",1,null,{"$f":"((3651.77+410.99)*6.26+5529.23*3.91)*1000","v":47052166.899999999},null,null,"детализировать"]
[4,null,"Объекты транспортного хозяйства и связи"]
["4.1",null,"Патрульная дорога (по генплану №195) ,Участок №1","м2",{"$f":"39588+15593+27040+11062","v":93283},{"$f":"G34/E34*1000","v":1373.2929944362852},{"$f":"20464.04*6.26","v":128104.8904},"А-3777-СМ2.9и1 том 11.2.9и1/ ОС 05-01и2 (10361930)/ ЛСР № 05-01-01и1 (10359730)","общая площадь и стоимость Уч1+Уч2","детализировано"]
[null,null,"в том числе",null,null,null,null,null,null,"детализировано"]
[null,null,"СМР:",null,null,{"$f":"G36/(E53+E59)*1000","v":2211.7910889545319},{"$f":"SUM(G37:G103)","v":122048.84407960002},null,{"$f":"SUM(I37:I103)","v":144017.63601392804},"детализировано"]
[null,null,"Земляные работы. Работы с растительным грунтом  [V=36404 м3]","м3",36404,{"$f":"22.96*6.26","v":143.7296},{"$f":"835.99*6.26","v":5233.2973999999995},"ОС 05-01и2 (10361930)",{"$f":"G37*1.18","v":6175.290931999999},"детализировано"]
[null,null,"в том числе"]
[null,null,"Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами (с перемещением во временное складирование)","м3",{"$f":"13531/27062*36404","v":18202},{"$f":"G39/E39*1000","v":12.662038237556311},{"$f":"(20000+16817)*6.26/1000","v":230.47441999999998},"ЛСР № 05-01-01и1 (10359730)/ 10359740 ? Раздел 5",{"$f":"G39*1.18","v":271.95981559999996}]
[null,null,"Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами. Выборка потенциально-растительного грунта (с перемещением во временное складирование)","м3",{"$f":"13531/27062*36404","v":18202},{"$f":"G40/E40*1000","v":12.662038237556311},{"$f":"(20000+16817)*6.26/1000","v":230.47441999999998},"ЛСР № 05-01-01и1 (10359730)/ 10359740 ? Раздел 5",{"$f":"G40*1.18","v":271.95981559999996}]
[null,null,"Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м (восстановление растительного грунта на откосах и грунтовых площадках слоем 0,15 м)","м3",{"$f":"6178/27062*36404","v":8310.6907102209734},{"$f":"G41/E41*1000","v":8.2819470005483939},{"$f":"(10995)*6.26/1000","v":68.828699999999998},"ЛСР № 05-01-01и1 (10359730)/ 10359740 ? Раздел 5",81.217865999999987]
[null,null,"Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом с поливом посевов трав водой","м2",{"$f":"6178/0.15/27062*36404","v":55404.604734806504},{"$f":"G42/E42*1000","v":60.578996205552876},{"$f":"(371331+164828)*6.26/1000","v":3356.3553400000001},"ЛСР № 05-01-01и1 (10359730)/ 10359740 ? Раздел 5",3960.4993012]
[null,null,"Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы (погрузка лишнего грунта) с перевозка грузов автомобилями-самосвалами (вывоз лишнего растительного грунта)","м3",{"$f":"20884/27062*36404","v":28093.309289779023},{"$f":"G43/E43*1000","v":47.953215696455125},{"$f":"(119797+95405)*6.26/1000","v":1347.16452},"ЛСР № 05-01-01и1 (10359730)/ 10359740 ? Раздел 5",1589.6541336]
[null,null,"Земляные работы. Работы с минеральным грунтом [V=66180 м3]","м3",66180,{"$f":"19.21*6.26","v":120.2546},{"$f":"1271.02*6.26","v":7956.5851999999995},"ОС 05-01и2 (10361930)",{"$f":"G44*1.18","v":9388.7705359999982},"детализировано"]
[null,null,"в том числе"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Устройство водоотводных канав. Работы с растительным грунтом  [V=5337 м3]","м3",5337,{"$f":"31.23*6.26","v":195.49979999999999},{"$f":"166.67*6.26","v":1043.3542},"ОС 05-01и2 (10361930)",1231.157956,"детализировано"]
[null,null,"Устройство водоотводных канав. Работы с минеральным грунтом  [V=940 м3]","м3",940,{"$f":"80.83*6.26","v":505.99579999999997},{"$f":"75.98*6.26","v":475.63479999999998},"ОС 05-01и2 (10361930)",561.24906399999998,"детализировано"]
[null,null,"Искусственные покрытия. Новое дорожное покрытие А1 [S=39588 м2]","м2",39588,{"$f":"170.51*6.26","v":1067.3925999999999},{"$f":"6750.16*6.26","v":42256.001599999996},"ОС 05-01и2 (10361930)",49862.081887999993,"детализировано"]
[null,null,"в т.ч. Материалы",null,null,null,null,null,null,"детализировано"]
[null,null,"Песок природный для строительных: работ средний","м3",{"$f":"49610*0.3*1.1","v":16371.300000000001},{"$f":"149.48*6.26","v":935.74479999999994},{"$f":"2447182*6.26/1000","v":15319.35932},null,{"$f":"G55*1.18","v":18076.843997599997},"детализировано"]
[null,null,"Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм","м3",{"$f":"641.3+593.8","v":1235.0999999999999},{"$f":"184.06*6.26","v":1152.2156},{"$f":"(118037.68+109294.83)*6.26/1000","v":1423.1015126},null,{"$f":"G56*1.18","v":1679.259784868},"детализировано"]
[null,null,"Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм","м3",{"$f":"8081+2694+7482-4489","v":13768},{"$f":"156.68*6.26","v":980.81680000000006},{"$f":"(1266131.08+422095.92+1172279.76-703336.52)*6.26/1000","v":13503.885702399999},null,{"$f":"G57*1.18","v":15934.585128831997},"детализировано"]
[null,null,"Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм","м3",395.9,{"$f":"185.5*6.26","v":1161.23},{"$f":"73439.45*6.26/1000","v":459.73095699999999},null,{"$f":"G58*1.18","v":542.48252925999998},"детализировано"]
[null,null,"Искусственные покрытия. Новое покрытие обочины Щ1 [S=15593 м2]","м2",15593,{"$f":"124.9*6.26","v":781.87400000000002},{"$f":"1947.6*6.26","v":12191.975999999999},"05-01-01и1  (10359730) раздел 13",14386.531679999998,"детализировано"]
[null,null,"в т.ч. Материалы",null,null,null,null,null,null,"детализировано"]
[null,null,"Песок природный для строительных: работ средний","м3",{"$f":"15593*0.3*1.1","v":5145.6899999999996},{"$f":"149.48*6.26","v":935.74479999999994},{"$f":"769178*6.26/1000","v":4815.0542800000003},null,{"$f":"G61*1.18","v":5681.7640504000001},"детализировано"]
[null,null,"Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм","м3",233.9,{"$f":"184.06*6.26","v":1152.2156},{"$f":"43051.63*6.26/1000","v":269.50320379999994},null,{"$f":"G62*1.18","v":318.01378048399994},"детализировано"]
[null,null,"Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм","м3",{"$f":"2947+2161","v":5108},{"$f":"156.68*6.26","v":980.81680000000006},{"$f":"(461735.96+338585.48)*6.26/1000","v":5010.0122143999997},null,{"$f":"G63*1.18","v":5911.8144129919992},"детализировано"]
[null,null,"Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм","м3",155.9,{"$f":"185.5*6.26","v":1161.23},{"$f":"28919.45*6.26/1000","v":181.03575700000002},null,{"$f":"G64*1.18","v":213.62219326000002},"детализировано"]
[null,null,"Устройство железобетонной водопропускной трубы диаметром 0,5м [L=11,2 м]","м",11.2,{"$f":"800*6.26","v":5008},{"$f":"8.96*6.26","v":56.089600000000004},"05-01-01и1  (10359730) раздел 24",66.185727999999997,"детализировано"]
[null,null,"в т.ч. Материалы",null,null,null,null,null,null,"детализировано"]
[null,null,"Смесь песчано-гравийная природная","м3",2.89,{"$f":"136.52*6.26","v":854.61520000000007},{"$f":"394.54*6.26/1000","v":2.4698204000000001},null,{"$f":"G67*1.18","v":2.9143880719999999},"детализировано"]
[null,null,"Устройство оголовков железобетонной водопропускной трубы диаметром 0,5м [2 шт]","шт",2,{"$f":"3250*6.26","v":20345},{"$f":"6.5*6.26","v":40.69},"05-01-01и1  (10359730) раздел 25",48.014199999999995,"детализировано"]
[null,null,"в т.ч. Материалы",null,null,null,null,null,null,"детализировано"]
[null,null,"Смесь песчано-гравийная природная","м3",15.48,{"$f":"136.52*6.26","v":854.61520000000007},{"$f":"2113.33*6.26/1000","v":13.229445799999999},null,{"$f":"G70*1.18","v":15.610746043999997},"детализировано"]
[null,null,"Устройство железобетонной водопропускной трубы диаметром 0,75м [L=138 м]","м",138,{"$f":"1046.01*6.26","v":6548.0225999999993},{"$f":"144.35*6.26","v":903.63099999999997},"05-01-01и1  (10359730) раздел 15",1066.28458,"детализировано"]
[null,null,"в т.ч. Материалы",null,null,null,null,null,null,"детализировано"]
[null,null,"Смесь песчано-гравийная природная","м3",71.209999999999994,{"$f":"136.52*6.26","v":854.61520000000007},{"$f":"9721.59*6.26/1000","v":60.857153399999994},null,{"$f":"G73*1.18","v":71.811441011999989},"детализировано"]
[null,null,"Устройство оголовков железобетонной водопропускной трубы диаметром 0,75м [24 шт]","шт",24,{"$f":"9010*6.26","v":56402.6},{"$f":"216.24*6.26","v":1353.6623999999999},"05-01-01и1  (10359730) раздел 16",1597.3216319999999,"детализировано"]
[null,null,"в т.ч. Материалы",null,null,null,null,null,null,"детализировано"]
[null,null,"Смесь песчано-гравийная природная","м3",309.60000000000002,{"$f":"136.52*6.26","v":854.61520000000007},{"$f":"42266.59*6.26/1000","v":264.58885339999995},null,{"$f":"G76*1.18","v":312.21484701199995},"детализировано"]
[null,null,"Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм","м3",47.64,{"$f":"184.06*6.26","v":1152.2156},{"$f":"8768.62*6.26/1000","v":54.891561200000005},null,{"$f":"G77*1.18","v":64.772042216000003},"детализировано"]
[null,null,"Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный","м3",1.8E-3,{"$f":"156.68*6.26","v":980.81680000000006},{"$f":"0.28*6.26/1000","v":1.7528000000000001E-3},null,{"$f":"G78*1.18","v":2.068304E-3},"детализировано"]
[null,null,"Устройство железобетонной водопропускной трубы диаметром 1,0м [L=23,52 м]","м",23.52,{"$f":"1758.08*6.26","v":11005.5808},{"$f":"41.35*6.26","v":258.851},"05-01-01и1  (10359730) раздел 26",305.44417999999996,"детализировано"]
[null,null,"в т.ч. Материалы",null,null,null,null,null,null,"детализировано"]
[null,null,"Смесь песчано-гравийная природная","м3",21.24,{"$f":"136.52*6.26","v":854.61520000000007},{"$f":"2899.68*6.26/1000","v":18.151996799999996},null,{"$f":"G81*1.18","v":21.419356223999994},"детализировано"]
[null,null,"Устройство оголовков железобетонной водопропускной трубы диаметром 1,0м [4 шт]","шт",4,{"$f":"13870*6.26","v":86826.2},{"$f":"55.48*6.26","v":347.30479999999994},"05-01-01и1  (10359730) раздел 27",409.81966399999993,"детализировано"]
[null,null,"в т.ч. Материалы",null,null,null,null,null,null,"детализировано"]
[null,null,"Смесь песчано-гравийная природная","м3",27.86,{"$f":"136.52*6.26","v":854.61520000000007},{"$f":"3803.45*6.26/1000","v":23.809596999999997},null,{"$f":"G84*1.18","v":28.095324459999993},"детализировано"]
[null,null,"Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм","м3",2.2240000000000002,{"$f":"165.33*6.26","v":1034.9657999999999},{"$f":"367.69*6.26/1000","v":2.3017393999999998},null,{"$f":"G85*1.18","v":2.7160524919999998},"детализировано"]
[null,null,"Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм","м3",{"$f":"8.367+0.5992","v":8.9662000000000006},{"$f":"184.06*6.26","v":1152.2156},{"$f":"(1540.03+110.29)*6.26/1000","v":10.3310032},null,{"$f":"G86*1.18","v":12.190583775999999},"детализировано"]
[null,null,"Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный","м3",{"$f":"0.0003+0","v":2.9999999999999997E-4},{"$f":"156.68*6.26","v":980.81680000000006},{"$f":"(0.05+0)*6.26/1000","v":3.1300000000000002E-4},null,{"$f":"G87*1.18","v":3.6934000000000001E-4},"детализировано"]
[null,null,"Устройство железобетонной водопропускной трубы диаметром 2,0м [L=32,00 м]","м",32,{"$f":"7180*6.26","v":44946.799999999996},{"$f":"229.76*6.26","v":1438.2975999999999},"05-01-01и1  (10359730) раздел 28",1697.1911679999998,"детализировано"]
[null,null,"в т.ч. Материалы",null,null,null,null,null,null,"детализировано"]
[null,null,"Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм","м3",20.64,{"$f":"156.68*6.26","v":980.81680000000006},{"$f":"3233.88*6.26/1000","v":20.2440888},null,{"$f":"G90*1.18","v":23.888024783999999},"детализировано"]
[null,null,"Устройство оголовков железобетонной водопропускной трубы диаметром 2,0м [8 шт]","шт",8,{"$f":"24683.75*6.26","v":154520.27499999999},{"$f":"197.47*6.26","v":1236.1622},"05-01-01и1  (10359730) раздел 29",1458.671396,"детализировано"]
[null,null,"в т.ч. Материалы",null,null,null,null,null,null,"детализировано"]
[null,null,"Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм","м3",8.7720000000000002,{"$f":"156.68*6.26","v":980.81680000000006},{"$f":"1374.4*6.26/1000","v":8.6037440000000007},null,{"$f":"G93*1.18","v":10.15241792},"детализировано"]
[null,null,"Смесь песчано-гравийная природная","м3",84.11,{"$f":"136.52*6.26","v":854.61520000000007},{"$f":"11482.7*6.26/1000","v":71.881702000000004},null,{"$f":"G94*1.18","v":84.820408360000002},"детализировано"]
[null,null,"Устьевое сооружение [S=107 м2]","м2",107,{"$f":"307.76*6.26","v":1926.5775999999998},{"$f":"32.93*6.26","v":206.14179999999999},"05-01-01и1  (10359730) раздел 30",243.24732399999996,"детализировано"]
[null,null,"в т.ч. Материалы",null,null,null,null,null,null,"детализировано"]
[null,null,"Щебень черный горячий, фракция 15-20 мм","м3",{"$f":"1.375+1.506","v":2.8810000000000002},{"$f":"411.29*6.26","v":2574.6754000000001},{"$f":"(565.52+619.4)*6.26/1000","v":7.4175992000000006},null,{"$f":"G97*1.18","v":8.7527670559999997},"детализировано"]
[null,null,"Щебень черный горячий, фракция 20-25 мм","м3",{"$f":"14.63+16.02","v":30.65},{"$f":"396.67*6.26","v":2483.1541999999999},{"$f":"(5803.28+6354.65)*6.26/1000","v":76.108641800000001},null,{"$f":"G98*1.18","v":89.808197323999991},"детализировано"]
[null,null,"Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный","м3",{"$f":"0.0001+0.0003","v":3.9999999999999996E-4},{"$f":"156.68*6.26","v":980.81680000000006},{"$f":"(0.02+0.05)*6.26/1000","v":4.3820000000000003E-4},null,{"$f":"G99*1.18","v":5.1707599999999999E-4},"детализировано"]
[null,null,"Установка дорожных знаков [11 шт]","шт",11,{"$f":"1241.82*6.26","v":7773.7931999999992},{"$f":"13.66*6.26","v":85.511600000000001},"05-01-01и1 (10359730) разделы 18,19,20",100.903688,"детализировано"]
[null,null,"в т.ч. Материалы",null,null,null,null,null,null,"детализировано"]
[null,null,"Песок природный для строительных работ средний","м3",{"$f":"1.196+2.393+0.7975","v":4.3864999999999998},{"$f":"149.48*6.26","v":935.74479999999994},{"$f":"(178.78+357.71+119.21)*6.26/1000","v":4.1046819999999995},null,{"$f":"G102*1.18","v":4.8435247599999993},"детализировано"]
[null,null,"Установка сигнальных столбиков [150 шт]","шт",150,{"$f":"118.93*6.26","v":744.5018},{"$f":"17.84*6.26","v":111.6784},"05-01-01и1  (10359730) раздел 17",131.78051199999999,"детализировано"]
[null,null,"Патрульная дорога (по генплану №195) ,Участок №1 по РД","м2",null,null,null,null,{"$f":"G104*1.18","v":0},"детализировано"]
[null,null,"Объем по РД минус объем по ПД","м2",{"$f":"E104-(E53+E59)","v":-55181},null,null,null,{"$f":"G105*1.18","v":0},"детализировано"]
[null,null,"Объемы по РД в счет  резерва средств на непредвиденные работы и  затраты","м2",null,null,{"$f":"SUM(G107:G109)","v":0},null,0,"детализировано"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,"детализировано"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,"детализировано"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,"детализировано"]
["4.2",null,"Патрульная дорога (по генплану №195) ,Участок №2","м2",{"$f":"27040+11062","v":38102},null,null,"А-3777-СМ2.9и1 том 11.2.9и1 / ОС 05-01и2 (10361930)/ ЛСР № 05-01-01и1 (10359730)","стоимость учтена в Уч1","детализировано"]
[null,null,"в том числе"]
[null,null,"СМР:",null,null,{"$f":"G112/(E117+E123)*1000","v":2137.8611220250909},{"$f":"SUM(G113:G149)","v":81456.784471400009},null,{"$f":"SUM(I113:I174)","v":145714.55704665204}]
[null,null,"Земляные работы. Работы с растительным грунтом [V=27062 м3]","м3",27062,{"$f":"22.96*6.26","v":143.7296},{"$f":"621.46*6.26","v":3890.3396000000002},null,{"$f":"G113*1.18","v":4590.6007280000003}]
[null,null,"Земляные работы. Работы с минеральным грунтом [V=60500 м3]","м3",60500,{"$f":"19.21*6.26","v":120.2546},{"$f":"1161.93*6.26","v":7273.6818000000003},null,{"$f":"G114*1.18","v":8582.9445240000005}]
[null,null,"Устройство водоотводных канав. Работы с растительным грунтом  [V=4195 м3]","м3",4195,{"$f":"31.23*6.26","v":195.49979999999999},{"$f":"131.01*6.26","v":820.12259999999992},null,967.74466799999982]
[null,null,"Устройство водоотводных канав. Работы с минеральным грунтом [V=735 м3]","м3",735,{"$f":"318.91*6.26","v":1996.3766000000001},{"$f":"234.4*6.26","v":1467.3440000000001},null,1731.4659199999999]
[null,null,"Искусственные покрытия. Новое дорожное покрытие А1 [S=27040 м2]","м2",27040,{"$f":"170.51*6.26","v":1067.3925999999999},{"$f":"4610.6*6.26","v":28862.356},null,34057.58008]
[null,null,"в т.ч. Материалы"]
[null,null,"Песок природный для строительных: работ средний","м3",{"$f":"49610*0.3*1.1/39588*27040","v":11182.175204607458},{"$f":"149.48*6.26","v":935.74479999999994},{"$f":"1671512*6.26/1000","v":10463.66512},null,{"$f":"G119*1.18","v":12347.1248416}]
[null,null,"Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм","м3",{"$f":"438+405.6","v":843.6},{"$f":"184.06*6.26","v":1152.2156},{"$f":"(80618.28+74654.74)*6.26/1000","v":972.00910520000014},null,{"$f":"G120*1.18","v":1146.9707441360001}]
[null,null,"Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм","м3",{"$f":"5519+1840+5111-3066","v":9404},{"$f":"156.68*6.26","v":980.81680000000006},{"$f":"(864716.92+288291.2+800791.48-480380.88)*6.26/1000","v":9223.6011871999999},null,{"$f":"G121*1.18","v":10883.849400895999}]
[null,null,"Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм","м3",270.39999999999998,{"$f":"185.5*6.26","v":1161.23},{"$f":"50159.2*6.26/1000","v":313.99659199999996},null,{"$f":"G122*1.18","v":370.51597855999995}]
[null,null,"Искусственные покрытия. Новое покрытие обочины Щ1 [S=11062 м2]","м2",11062,{"$f":"124.9*6.26","v":781.87400000000002},{"$f":"1381.67*6.26","v":8649.2541999999994},null,10206.119955999999]
[null,null,"в т.ч. Материалы"]
[null,null,"Песок природный для строительных: работ средний","м3",{"$f":"15593*0.3*1.1/15593*11062","v":3650.4599999999996},{"$f":"149.48*6.26","v":935.74479999999994},{"$f":"545671*6.26/1000","v":3415.9004599999998},null,{"$f":"G125*1.18","v":4030.7625427999997}]
[null,null,"Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм","м3",165.9,{"$f":"184.06*6.26","v":1152.2156},{"$f":"30535.55*6.26/1000","v":191.15254299999998},null,{"$f":"G126*1.18","v":225.56000073999996}]
[null,null,"Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм","м3",{"$f":"2091+1533","v":3624},{"$f":"156.68*6.26","v":980.81680000000006},{"$f":"(327617.88+240190.44)*6.26/1000","v":3554.4800832000001},null,{"$f":"G127*1.18","v":4194.2864981759994}]
[null,null,"Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм","м3",110.6,{"$f":"185.5*6.26","v":1161.23},{"$f":"20516.3*6.26/1000","v":128.43203799999998},null,{"$f":"G128*1.18","v":151.54980483999998}]
[null,null,"Устройство железобетонной водопропускной трубы диаметром 0,75м [L=89,6 м]","м",89.6,{"$f":"1045.98*6.26","v":6547.8347999999996},{"$f":"93.72*6.26","v":586.68719999999996},null,692.29089599999986]
[null,null,"в т.ч. Материалы"]
[null,null,"Смесь песчано-гравийная природная","м3",46.23,{"$f":"136.52*6.26","v":854.61520000000007},{"$f":"6311.32*6.26/1000","v":39.5088632},null,{"$f":"G131*1.18","v":46.620458575999997}]
[null,null,"Устройство оголовков железобетонной водопропускной трубы диаметром 0,75м [16 шт]","шт",16,{"$f":"9010*6.26","v":56402.6},{"$f":"144.16*6.26","v":902.44159999999999},null,1064.8810879999999]
[null,null,"в т.ч. Материалы"]
[null,null,"Смесь песчано-гравийная природная","м3",206.4,{"$f":"136.52*6.26","v":854.61520000000007},{"$f":"28177.73*6.26/1000","v":176.3925898},null,{"$f":"G134*1.18","v":208.14325596399999}]
[null,null,"Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм","м3",31.76,{"$f":"184.06*6.26","v":1152.2156},{"$f":"5845.75*6.26/1000","v":36.594394999999999},null,{"$f":"G135*1.18","v":43.181386099999997}]
[null,null,"Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный","м3",1.1999999999999999E-3,{"$f":"156.68*6.26","v":980.81680000000006},{"$f":"0.19*6.26/1000","v":1.1894E-3},null,{"$f":"G136*1.18","v":1.4034919999999999E-3}]
[null,null,"Устройство железобетонной водопропускной трубы диаметром 1,0м [L=11,76 м]","м",11.76,{"$f":"1757.65*6.26","v":11002.889000000001},{"$f":"20.67*6.26","v":129.39420000000001},null,152.68515600000001]
[null,null,"в т.ч. Материалы"]
[null,null,"Смесь песчано-гравийная природная","м3",10.62,{"$f":"136.52*6.26","v":854.61520000000007},{"$f":"1449.84*6.26/1000","v":9.0759983999999978},null,{"$f":"G139*1.18","v":10.709678111999997}]
[null,null,"Устройство оголовков железобетонной водопропускной трубы диаметром 1,0м [2 шт]","шт",2,{"$f":"13870*6.26","v":86826.2},{"$f":"27.74*6.26","v":173.65239999999997},null,204.90983199999997]
[null,null,"в т.ч. Материалы"]
[null,null,"Смесь песчано-гравийная природная","м3",13.93,{"$f":"136.52*6.26","v":854.61520000000007},{"$f":"1901.72*6.26/1000","v":11.9047672},null,{"$f":"G142*1.18","v":14.047625296}]
[null,null,"Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм","м3",1.1120000000000001,{"$f":"165.33*6.26","v":1034.9657999999999},{"$f":"183.85*6.26/1000","v":1.1509009999999997},null,{"$f":"G143*1.18","v":1.3580631799999996}]
[null,null,"Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм","м3",{"$f":"4.184+0.2996","v":4.4836},{"$f":"184.06*6.26","v":1152.2156},{"$f":"(770.11+55.14)*6.26/1000","v":5.1660649999999997},null,{"$f":"G144*1.18","v":6.0959566999999995}]
[null,null,"Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный","м3",{"$f":"0.0002+0","v":2.0000000000000001E-4},{"$f":"156.68*6.26","v":980.81680000000006},{"$f":"(0.03+0)*6.26/1000","v":1.8779999999999998E-4},null,{"$f":"G145*1.18","v":2.2160399999999997E-4}]
[null,null,"Установка дорожных знаков [10 шт]","шт",10,{"$f":"1259*6.26","v":7881.34},{"$f":"12.59*6.26","v":78.813400000000001},null,92.999811999999991]
[null,null,"в т.ч. Материалы"]
[null,null,"Песок природный для строительных работ средний","м3",{"$f":"0.3988+2.393+1.196","v":3.9878},{"$f":"149.48*6.26","v":935.74479999999994},{"$f":"(59.61+357.71+178.78)*6.26/1000","v":3.7315860000000001},null,{"$f":"G148*1.18","v":4.4032714799999999}]
[null,null,"Установка сигнальных столбиков [102 шт]","шт",102,{"$f":"118.92*6.26","v":744.43920000000003},{"$f":"12.13*6.26","v":75.933800000000005},null,89.601883999999998]
[null,null,"Патрульная дорога (по генплану №195) ,Участок №1 по РД","м2",null,null,null,null,{"$f":"G150*1.18","v":0}]
[null,null,"Объем по РД минус объем по ПД","м2",{"$f":"E150-(E117+E123)","v":-38102},null,null,null,{"$f":"G151*1.18","v":0}]
[null,null,"Объемы по РД в счет  резерва средств на непредвиденные работы и  затраты","м2",null,null,{"$f":"SUM(G153:G155)","v":0},null,0,"перенести в НЗ?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["4.3",null,"Путепровод через автомобильную дорогу Р-25 Симферополь-Евпатория","Комплект     ",1,null,{"$f":"3357.04*6.26*1000","v":21015070.400000002},"А-3777-СМ2.8и2 том 11.2.8и2/ ОСР 05-03и2/ ЛСР 05-03 и2",null,"детализировать по объему, а не комплекту"]
[null,null,"в том числе",null,null,null,null,null,null,"детализировать по объему, а не комплекту"]
[null,null,"СМР:",null,null,{"$f":"SUM(F159:F166)","v":21015064.140000001},{"$f":"3357039*6.26/1000","v":21015.064140000002},null,{"$f":"SUM(I159:I203)","v":24797.775685199995},"детализировать по объему, а не комплекту"]
[null,null,"Крайние опоры №1 [1 шт], №4 [1 шт]-А3777-КР4-ТР л.6, 9",null,1,{"$f":"267597*6.26","v":1675157.22},{"$f":"F159/1000","v":1675.1572200000001},null,{"$f":"G159*1.18","v":1976.6855195999999},"детализировать по объему, а не комплекту"]
[null,null,"Промежуточные опоры №2 [1 шт], №3 [1 шт]-А3777-КР4-ТР л.7, 8",null,1,{"$f":"847467*6.26","v":5305143.42},{"$f":"F160/1000","v":5305.1434200000003},null,{"$f":"G160*1.18","v":6260.0692356},"детализировать по объему, а не комплекту"]
[null,null,"Пролетное строение",null,1,{"$f":"1369134*6.26-18.78","v":8570760.0600000005},8570.7600600000005,null,10113.4968708,"детализировать по объему, а не комплекту"]
[null,null,"Укрепление и водоотвод с откосов насыпей-А3777-КР4-ТР л.16",null,1,{"$f":"120901*6.26","v":756840.26},756.84026000000006,null,{"$f":"G162*1.18","v":893.07150680000007},"детализировать по объему, а не комплекту"]
[null,null,"Мостовое полотно-А3777-КР4-ТР л.12",null,1,{"$f":"614768*6.26","v":3848447.6799999997},3848.4476799999998,null,4541.1682623999995,"детализировать по объему, а не комплекту"]
[null,null,"Сопряжение путепровода с насыпями-А3777-КР4-ТР л.12",null,1,{"$f":"102889*6.26","v":644085.14},644.08514000000002,null,760.02046519999999,"детализировать по объему, а не комплекту"]
[null,null,"Крепление котлована стальными трубами диам.219х10 мм [30 шт, L=9 м]-А3777-ПОС2-ТР л.5",null,1,{"$f":"29132*6.26","v":182366.32},182.36632,null,215.1922576,"детализировать по объему, а не комплекту"]
[null,null,"Дорожная разметка-А3777-ПОС2-ТР л.15",null,1,{"$f":"5154*6.26","v":32264.039999999997},32.264039999999994,null,38.07156719999999,"детализировать по объему, а не комплекту"]
[null,null,"Путепровод через автомобильную дорогу Р-25 Симферополь-Евпатория",null,null,null,null,null,{"$f":"G167*1.18","v":0}]
[null,null,"Объем по РД минус объем по ПД",null,null,null,null,null,{"$f":"G168*1.18","v":0}]
[null,null,"Объемы по РД в счет  резерва средств на непредвиденные работы и  затраты",null,null,null,{"$f":"SUM(G170:G172)","v":0},null,0,"перенести в НЗ?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[5,null,"Временные здания и сооружения"]
["5.1",null,"Затраты на временные здания и сооружения-3,1% с К=0,8 (3,1*0,8=2,48)","Комплект     ",1,null,{"$f":"(59534.77+13472.75-3357.04)*3.1%*0.8*6.26*1000","v":10813097.719039999}]
[]
[]
[]
["5.2",null,"Затраты на временные здания и сооружения путепровод- 6% с К=0,8 (6*0,8=4,8)","Комплект     ",1,null,{"$f":"3357.04*6%*0.8*6.26*1000","v":1008723.3792000001}]
[]
[]
[]
[6,null,"Прочие работы и затраты"]
["6.1",null,"Пусконаладочные работы. Реконструкция периметрового ограждения с техническими средствами охраны и видеонаблюдения","Комплект     ",1,null,{"$f":"342.56*12.83*1000","v":4395044.8}]
["6.2",null,"Затраты на размещение ТКО на ПОЛИГОН.","м3",2450,53.41,{"$f":"11.86*11.04*1000","v":130934.39999999998}]
["6.3",null,"Затраты на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов  ","Комплект     ",1,null,{"$f":"5.42*11.04*1000","v":59836.799999999996}]
["6.4",null,"Затраты по охране окружающей среды",null,null,null,{"$f":"0.08*11.04*1000","v":883.19999999999993}]
[7,null,"Резерв на непредвиденные работы и затраты"]
["7.1",null,"Резерв на непредвиденные работы и затраты-3%","Комплект     ",1,null,{"$f":"((1832.67+414.21)*6.26+1453.81*3.91+(4615.39*3.92*1.19+37.45*3.91*1.266+342.56*12.83+(11.86+0.08+5.42)*11.04)*0.03)*1000","v":20538924.406569999}]
[8,null,"Итого",null,null,null,{"$f":"SUM(G13:G188)","v":577643295.43359196}]
["9",null,"Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость- 18%",null,null,null,{"$f":"G189*0.18","v":103975793.17804655}]
["10",null,"Всего с НДС",null,null,null,{"$f":"G189*1.18","v":681619088.61163843}]