## Лист1
работы | дата начала работ | дата окончания работ
Монтаж труб фановых Ø100мм,150мм, 200мм в ж/б плиту покрытия | 2016-03-13 | 2016-05-21 | 70 | 2016-03-13 | Монтаж труб фановых Ø100мм,150мм, 200мм в ж/б плиту покрытия
Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 8 | 2016-03-14 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 8 | 2016-03-14 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой | 2016-03-15 | 2016-03-22 | 8 | 2016-03-14 | Монтаж труб фановых Ø100мм,150мм, 200мм в ж/б плиту покрытия
Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой | 2016-03-16 | 2016-03-23 | 8 | 2016-03-15 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой | 2016-03-17 | 2016-03-24 | 8 | 2016-03-15 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой | 2016-03-18 | 2016-03-25 | 8 | 2016-03-15 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой | 2016-03-19 | 2016-03-26 | 8 | 2016-03-15 | Монтаж труб фановых Ø100мм,150мм, 200мм в ж/б плиту покрытия
Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой | 2016-03-19 | 2016-03-26 | 8 | 2016-03-16 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт | 2016-03-21 | 2016-03-29 | 9 | 2016-03-16 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой | 2016-03-21 | 2016-03-26 | 6 | 2016-03-16 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой | 2016-03-21 | 2016-03-29 | 9 | 2016-03-16 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт | 2016-03-22 | 2016-03-28 | 7 | 2016-03-16 | Монтаж труб фановых Ø100мм,150мм, 200мм в ж/б плиту покрытия
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт | 2016-03-23 | 2016-03-26 | 4 | 2016-03-17 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт | 2016-03-24 | 2016-03-28 | 5 | 2016-03-17 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт | 2016-03-25 | 2016-03-29 | 5 | 2016-03-17 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Установка воронок внутреннего водостока Вр2-1 ÷ Вр2-12; Вр1.2-1 ÷ Вр1.2-4 - 16 шт. | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 4 | 2016-03-17 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт | 2016-03-26 | 2016-04-04 | 10 | 2016-03-17 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт | 2016-03-26 | 2016-04-02 | 8 | 2016-03-17 | Монтаж труб фановых Ø100мм,150мм, 200мм в ж/б плиту покрытия
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 4 | 2016-03-18 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой | 2016-03-26 | 2016-04-02 | 8 | 2016-03-18 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт | 2016-03-28 | 2016-03-31 | 4 | 2016-03-18 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт | 2016-03-28 | 2016-04-05 | 9 | 2016-03-18 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство кладки деформационного шва из кирпича полнотелого М150, F75 армированной сеткой 4Вр1, яч.50х50, через 2 ряда кладки, на высоту 400мм | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 2 | 2016-03-18 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2 | 2016-03-18 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт | 2016-03-29 | 2016-04-08 | 11 | 2016-03-18 | Монтаж труб фановых Ø100мм,150мм, 200мм в ж/б плиту покрытия
Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 1 | 2016-03-19 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой, толщ.=2,8мм | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2 | 2016-03-19 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой по подготовленной обеспыленной поверхности на кирпичную кладку деформационного шва | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 1 | 2016-03-19 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Заведение гидроизоляции Унифлекс ЭПП ТехноНИКОЛЬ, толщ.=2,8мм и геотекстильного полотна в один слой на кирпичную кладку деформационного шва | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2 | 2016-03-19 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство примыкания к воронкам, Технониколь Унифлекс ЭПП, толщ.=2,8мм, по битумному праймеру в один слой | 2016-03-29 | 2016-04-02 | 5 | 2016-03-19 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Настил геотекстильного полотна | 2016-03-30 | 2016-04-25 | 27 | 2016-03-19 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Штукатурка термовкладышей парапета цементно-песчаным раствором М150 | 2016-03-30 | 2016-08-05 | 129 | 2016-03-19 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Настил геотекстильного полотна | 2016-03-30 | 2016-04-25 | 27 | 2016-03-19 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Штукатурка термовкладышей парапета цементно-песчаным раствором М150 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 1 | 2016-03-19 | Монтаж труб фановых Ø100мм,150мм, 200мм в ж/б плиту покрытия
Настил геотекстильного полотна | 2016-03-31 | 2016-04-02 | 3 | 2016-03-20 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство подстаканников из полнотелого кирпича М150, шахт вентиляции дымоудаления ВД1.2-1, ВД2-1, ВД2-2, ВД2-3 и вентиляционных шахт ВШ1.2-1, ВШ1.2-2, ВШ2-1, ВШ2-2, ВШ2-3, ВШ2-4, ВШ2-5 | 2016-04-01 | 2016-08-05 | 127 | 2016-03-20 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство уклонообразующего слоя из щебня пеностекло "АйСиЭм Гласс" фр. 30-60. толщ.=120-240мм | 2016-04-02 | 2016-04-27 | 26 | 2016-03-20 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт | 2016-04-02 | 2016-05-30 | 59 | 2016-03-20 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой, толщ.=2,8мм | 2016-04-02 | 2016-05-30 | 59 | 2016-03-20 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Настил геотекстильного полотна | 2016-04-04 | 2016-05-08 | 35 | 2016-03-20 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Штукатурка термовкладышей парапета цементно-песчаным раствором М150 | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 1 | 2016-03-20 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Настил геотекстильного полотна | 2016-04-05 | 2016-05-08 | 34 | 2016-03-20 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Настил геотекстильного полотна | 2016-04-08 | 2016-05-21 | 44 | 2016-03-20 | Монтаж труб фановых Ø100мм,150мм, 200мм в ж/б плиту покрытия
Монтаж опорных стоек под инженерное оборудование | 2016-04-09 | 2016-04-10 | 2 | 2016-03-21 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство уклонообразующего слоя из щебня пеностекло "АйСиЭм Гласс" фр. 30-60. толщ.=120-240мм | 2016-04-25 | 2016-04-27 | 3 | 2016-03-21 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство уклонообразующего слоя из щебня пеностекло "АйСиЭм Гласс" фр. 30-60. толщ.=200-285мм | 2016-04-25 | 2016-04-27 | 3 | 2016-03-21 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство утепления из плит Техноруф Н30, толщ.=70мм | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 1 | 2016-03-21 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство утепления из плит Техноруф В60, толщ.=40мм | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2 | 2016-03-21 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство утепления из плит Техноруф Н30, толщ.=70мм | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 1 | 2016-03-21 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство утепления из плит Техноруф В60, толщ.=40мм | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2 | 2016-03-21 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство утепления из плит Техноруф Н30, толщ.=70мм | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 1 | 2016-03-21 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство утепления из плит Техноруф В60, толщ.=40мм | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2 | 2016-03-21 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Утепление стен выходов на кровлю ЛК3,ЛК6 минеральной ватой "Технофас" ТехноНИКОЛЬ, толщ.=150 мм | 2016-04-27 | 2016-07-05 | 70 | 2016-03-21 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство изоляционного слоя из полиэтиленовой пленки 200 мк | 2016-04-28 | 2016-04-30 | 3 | 2016-03-21 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство изоляционного слоя из полиэтиленовой пленки 200 мк | 2016-04-28 | 2016-04-30 | 3 | 2016-03-21 | Монтаж труб фановых Ø100мм,150мм, 200мм в ж/б плиту покрытия
Устройство сухой стяжки из ХЦЛ непрессованные в 2 слоя, толщ.=20мм | 2016-04-28 | 2016-05-03 | 6 | 2016-03-22 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Укладка арматурной сетки Вр1 d-5 100х100, на пластиковых фиксаторах | 2016-04-30 | 2016-05-03 | 4 | 2016-03-22 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Укладка арматурной сетки Вр1 d-5 100х100, на пластиковых фиксаторах | 2016-04-30 | 2016-05-03 | 4 | 2016-03-22 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство цементно песчаной стяжки из раствора М100, толщ.=50мм | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 1 | 2016-03-22 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство цементно песчаной стяжки из раствора М100, толщ.=50мм | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 1 | 2016-03-22 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой | 2016-05-03 | 2016-05-18 | 16 | 2016-03-22 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Установка аэраторов Ар2-1 ÷ Ар2-18; Ар1.2-1 ÷ Ар1.2-10 28 шт. с обмазкой битумным герметиком Технониколь | 2016-05-06 | 2016-08-16 | 103 | 2016-03-22 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство уклонообразующего слоя из щебня пеностекло "АйСиЭм Гласс" фр. 30-60. толщ.=120-240мм | 2016-05-08 | 2016-05-11 | 4 | 2016-03-22 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство уклонообразующего слоя из щебня пеностекло "АйСиЭм Гласс" фр. 30-60. толщ.=120-240мм | 2016-05-08 | 2016-05-10 | 3 | 2016-03-22 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство утепления из плит Техноруф Н30, толщ.=70мм | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2 | 2016-03-22 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство утепления из плит Техноруф Н30, толщ.=70мм | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 1 | 2016-03-22 | Монтаж труб фановых Ø100мм,150мм, 200мм в ж/б плиту покрытия
Устройство утепления из плит Техноруф В60, толщ.=40мм | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2 | 2016-03-23 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство утепления из плит Техноруф В60, толщ.=40мм | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2 | 2016-03-23 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство изоляционного слоя из полиэтиленовой пленки 200 мк | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2 | 2016-03-23 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство изоляционного слоя из полиэтиленовой пленки 200 мк | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2 | 2016-03-23 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Укладка арматурной сетки Вр1 d-5 100х100, на пластиковых фиксаторах | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 2 | 2016-03-23 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Укладка арматурной сетки Вр1 d-5 100х100, на пластиковых фиксаторах | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 2 | 2016-03-23 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство цементно песчаной стяжки из раствора М100, толщ.=50мм | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 1 | 2016-03-23 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство цементно песчаной стяжки из раствора М100, толщ.=50мм | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 1 | 2016-03-23 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой | 2016-05-18 | 2016-05-23 | 6 | 2016-03-23 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой | 2016-05-18 | 2016-05-23 | 6 | 2016-03-23 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Наклеивание нижнего гидроизоляционного слоя "Техноэласт ЭПП" ТехноНИКОЛЬ в один слой, толщ.=4,0мм | 2016-05-18 | 2016-05-23 | 6 | 2016-03-23 | Монтаж труб фановых Ø100мм,150мм, 200мм в ж/б плиту покрытия
Устройство деформационного шва из полосы Neodyl N330 ICOPAL, жгута КОРДОН ICOPAL, утеплителя Техноруф В60, толщ.=50мм | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2 | 2016-03-24 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой | 2016-05-19 | 2016-05-22 | 4 | 2016-03-24 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой | 2016-05-19 | 2016-05-26 | 8 | 2016-03-24 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство уклонообразующего слоя из щебня пеностекло "АйСиЭм Гласс" фр. 30-60. толщ.=120-240мм | 2016-05-21 | 2016-05-23 | 3 | 2016-03-24 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Наклеивание нижнего гидроизоляционного слоя "Техноэласт ЭПП" ТехноНИКОЛЬ в один слой, толщ.=4,0мм | 2016-05-22 | 2016-05-24 | 3 | 2016-03-24 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство примыкания к воронкам, нижнего слоя гидроизоляции "Техноэласт ЭПП" ТехноНИКОЛЬ, толщ.=4,0мм в один слой | 2016-05-22 | 2016-08-25 | 96 | 2016-03-24 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство примыкания к фановым трубам, нижнего слоя гидроизоляции "Техноэласт ЭПП" ТехноНИКОЛЬ, толщ.=4,0мм в один слой | 2016-05-22 | 2016-08-26 | 97 | 2016-03-24 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Наклеивание нижнего гидроизоляционного слоя "Техноэласт ЭПП" ТехноНИКОЛЬ в один слой, толщ.=4,0мм | 2016-05-23 | 2016-05-25 | 3 | 2016-03-24 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Наклеивание нижнего гидроизоляционного слоя "Техноэласт ЭПП" ТехноНИКОЛЬ в один слой, толщ.=4,0мм | 2016-05-23 | 2016-05-25 | 3 | 2016-03-24 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство утепления из плит Техноруф Н30, толщ.=70мм | 2016-05-23 | 2016-05-23 | 1 | 2016-03-24 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство утепления из плит Техноруф В60, толщ.=40мм | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2 | 2016-03-24 | Монтаж труб фановых Ø100мм,150мм, 200мм в ж/б плиту покрытия
Деформационный шов, заведение нижнего слоя гидроизоляции "Техноэласт ЭПП" ТехноНИКОЛЬ, толщ.=4,0мм по битумному праймеру Техно НИКОЛЬ №1 в один слой | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2 | 2016-03-25 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство примыкания к аэраторам, нижнего слоя гидроизоляции "Техноэласт ЭПП" ТехноНИКОЛЬ, толщ.=4,0мм в один слой | 2016-05-23 | 2016-08-26 | 96 | 2016-03-25 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство изоляционного слоя из полиэтиленовой пленки 200 мк | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 1 | 2016-03-25 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Укладка арматурной сетки Вр1 d-5 100х100, на пластиковых фиксаторах | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2 | 2016-03-25 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Наклеивание нижнего гидроизоляционного слоя "Техноэласт ЭПП" ТехноНИКОЛЬ в один слой, толщ.=4,0мм | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2 | 2016-03-25 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Настил геотекстильного полотна | 2016-05-30 | 2016-06-17 | 19 | 2016-03-25 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Настил геотекстильного полотна | 2016-05-30 | 2016-06-17 | 19 | 2016-03-25 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство уклонообразующего слоя из щебня пеностекло "АйСиЭм Гласс" фр. 30-60. толщ.=120-240мм | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 4 | 2016-03-25 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство уклонообразующего слоя из щебня пеностекло "АйСиЭм Гласс" фр. 30-60. толщ.=200-285мм | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 4 | 2016-03-25 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство утепления из плит Техноруф Н30, толщ.=70мм | 2016-06-20 | 2016-07-05 | 16 | 2016-03-25 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство утепления из плит Техноруф Н30, толщ.=70мм | 2016-06-20 | 2016-07-05 | 16 | 2016-03-25 | Установка воронок внутреннего водостока Вр2-1 ÷ Вр2-12; Вр1.2-1 ÷ Вр1.2-4 - 16 шт.
Устройство цементно песчаной стяжки из раствора М100, толщ.=50мм | 2016-06-23 | 2016-06-23 | 1 | 2016-03-25 | Монтаж труб фановых Ø100мм,150мм, 200мм в ж/б плиту покрытия
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой | 2016-06-26 | 2016-06-27 | 2 | 2016-03-26 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Наклеивание нижнего гидроизоляционного слоя "Техноэласт ЭПП" ТехноНИКОЛЬ в один слой, толщ.=4,0мм | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2 | 2016-03-26 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство утепления из плит Техноруф В60, толщ.=40мм | 2016-07-05 | 2016-07-07 | 3 | 2016-03-26 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство утепления из плит Техноруф В60, толщ.=40мм | 2016-07-05 | 2016-07-07 | 3 | 2016-03-26 | Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство изоляционного слоя из полиэтиленовой пленки 200 мк | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 1 | 2016-03-26 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Укладка арматурной сетки Вр1 d-5 100х100, на пластиковых фиксаторах | 2016-07-07 | 2016-07-11 | 5 | 2016-03-26 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство сухой стяжки из ХЦЛ непрессованные в 2 слоя, толщ.=20мм | 2016-07-07 | 2016-07-12 | 6 | 2016-03-26 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Обшивка стен выходов на кровлю ЛК3,ЛК6 ХЦЛ непрессованными, толщ.=10мм, на высоту 370 мм. | 2016-07-08 | 2016-07-15 | 8 | 2016-03-26 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство цементно песчаной стяжки из раствора М100, толщ.=50мм | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 1 | 2016-03-26 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой | 2016-07-12 | 2016-07-16 | 5 | 2016-03-26 | Установка воронок внутреннего водостока Вр2-1 ÷ Вр2-12; Вр1.2-1 ÷ Вр1.2-4 - 16 шт.
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой | 2016-07-16 | 2016-07-19 | 4 | 2016-03-26 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Наклеивание нижнего гидроизоляционного слоя "Техноэласт ЭПП" ТехноНИКОЛЬ в один слой, толщ.=4,0мм | 2016-07-16 | 2016-07-19 | 4 | 2016-03-26 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство примыкания кровли к стенам выходов на кровлю ЛК3,ЛК6 - бортик из утеплителя "Техноруф В60" ТехноНИКОЛЬ, 100х100мм | 2016-07-16 | 2016-07-17 | 2 | 2016-03-26 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство примыкания кровли к стенам выходов на кровлю ЛК3,ЛК6 - бортик из ХЦЛ непрессованных, толщ.=10мм, шириной 160мм | 2016-07-17 | 2016-07-17 | 1 | 2016-03-26 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство примыкания кровли к стенам выходов на кровлю ЛК3,ЛК6 нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой по подготовленной обеспыленной поверхности | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 1 | 2016-03-26 | Монтаж труб фановых Ø100мм,150мм, 200мм в ж/б плиту покрытия
Устройство примыкания к стенам выходов на кровлю ЛК3,ЛК6, заведение нижнего слоя гидроизоляции "Техноэласт ЭПП" ТехноНИКОЛЬ, толщ.=4,0мм в один слой | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2 | 2016-03-27 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Наклеивание нижнего гидроизоляционного слоя "Техноэласт ЭПП" ТехноНИКОЛЬ в один слой, толщ.=4,0мм | 2016-07-19 | 2016-07-21 | 3 | 2016-03-27 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство примыкания к стенам выходов на кровлю ЛК3,ЛК6, заведение верхнего слоя гидроизоляции "Техноэласт ЭКП" ТехноНИКОЛЬ, толщ.=4,2мм в один слой | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2 | 2016-03-27 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство металлического каркаса стен выходов на кровлю ЛК3,ЛК6 из оцинкованного Z - профиля | 2016-07-21 | 2016-07-23 | 3 | 2016-03-27 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Утепление стен выходов на кровлю ЛК3,ЛК6 минплитой Rockwool "Вентибаттс", толщ.=150мм | 2016-07-23 | 2016-07-29 | 7 | 2016-03-27 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Подготовка поверхности монолитного перекрытия кровли под нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой | 2016-07-25 | 2016-07-27 | 3 | 2016-03-27 | Установка воронок внутреннего водостока Вр2-1 ÷ Вр2-12; Вр1.2-1 ÷ Вр1.2-4 - 16 шт.
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт | 2016-07-27 | 2016-08-02 | 7 | 2016-03-27 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Устройство ветрозащиты кирпичных стен выходов на кровлю ЛК3,ЛК6 из пленки ФибраИзол НГ | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 1 | 2016-03-27 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство вент.фасадов стен выходов на кровлю ЛК3,ЛК6 с металлокасетами | 2016-07-30 | 2016-08-05 | 7 | 2016-03-27 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство кладки деформационного шва из кирпича полнотелого М150, F75 армированной сеткой 4Вр1, яч.50х50, через 2 ряда кладки, на высоту 400мм | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 2 | 2016-03-27 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт | 2016-08-02 | 2016-08-03 | 2 | 2016-03-27 | Монтаж труб фановых Ø100мм,150мм, 200мм в ж/б плиту покрытия
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой по подготовленной обеспыленной поверхности на кирпичную кладку деформационного шва | 2016-08-02 | 2016-08-02 | 1 | 2016-03-28 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Заведение гидроизоляции Унифлекс ЭПП ТехноНИКОЛЬ, толщ.=2,8мм и геотекстильного полотна в один слой на кирпичную кладку деформационного шва | 2016-08-02 | 2016-08-03 | 2 | 2016-03-28 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Настил геотекстильного полотна | 2016-08-03 | 2016-08-06 | 4 | 2016-03-28 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Настил геотекстильного полотна | 2016-08-03 | 2016-08-06 | 4 | 2016-03-28 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство уклонообразующего слоя из щебня пеностекло "АйСиЭм Гласс" фр. 30-60. толщ.=120-240мм | 2016-08-06 | 2016-08-07 | 2 | 2016-03-28 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство уклонообразующего слоя из щебня пеностекло "АйСиЭм Гласс" фр. 30-60. толщ.=120-240мм | 2016-08-06 | 2016-08-07 | 2 | 2016-03-28 | Установка воронок внутреннего водостока Вр2-1 ÷ Вр2-12; Вр1.2-1 ÷ Вр1.2-4 - 16 шт.
Устройство утепления из плит Техноруф Н30, толщ.=70мм | 2016-08-07 | 2016-08-08 | 2 | 2016-03-28 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Устройство утепления из плит Техноруф Н30, толщ.=70мм | 2016-08-07 | 2016-08-08 | 2 | 2016-03-28 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Штукатурка внутренней поверхности шахт ВД и ВШ цементно-песчаным раствором М150 | 2016-08-07 | 2016-08-08 | 2 | 2016-03-28 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство утепления из плит Техноруф В60, толщ.=40мм | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 2 | 2016-03-28 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство утепления из плит Техноруф В60, толщ.=40мм | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 2 | 2016-03-28 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Устройство изоляционного слоя из полиэтиленовой пленки 200 мк | 2016-08-09 | 2016-08-11 | 3 | 2016-03-28 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Устройство изоляционного слоя из полиэтиленовой пленки 200 мк | 2016-08-09 | 2016-08-11 | 3 | 2016-03-28 | Устройство кладки деформационного шва из кирпича полнотелого М150, F75 армированной сеткой 4Вр1, яч.50х50, через 2 ряда кладки, на высоту 400мм
Укладка арматурной сетки Вр1 d-5 100х100, на пластиковых фиксаторах | 2016-08-11 | 2016-08-13 | 3 | 2016-03-28 | Монтаж труб фановых Ø100мм,150мм, 200мм в ж/б плиту покрытия
Укладка арматурной сетки Вр1 d-5 100х100, на пластиковых фиксаторах | 2016-08-11 | 2016-08-13 | 3 | 2016-03-29 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство цементно песчаной стяжки из раствора М100, толщ.=50мм | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 1 | 2016-03-29 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство цементно песчаной стяжки из раствора М100, толщ.=50мм | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 1 | 2016-03-29 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой | 2016-08-22 | 2016-08-26 | 5 | 2016-03-29 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой | 2016-08-22 | 2016-08-26 | 5 | 2016-03-29 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство деформационного шва из полосы Neodyl N330 ICOPAL, жгута КОРДОН ICOPAL, утеплителя Техноруф В60, толщ.=50мм | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2 | 2016-03-29 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Наклеивание нижнего гидроизоляционного слоя "Техноэласт ЭПП" ТехноНИКОЛЬ в один слой, толщ.=4,0мм | 2016-08-26 | 2016-08-27 | 2 | 2016-03-29 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Наклеивание нижнего гидроизоляционного слоя "Техноэласт ЭПП" ТехноНИКОЛЬ в один слой, толщ.=4,0мм | 2016-08-26 | 2016-08-28 | 3 | 2016-03-29 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Деформационный шов, заведение нижнего слоя гидроизоляции "Техноэласт ЭПП" ТехноНИКОЛЬ, толщ.=4,0мм по битумному праймеру Техно НИКОЛЬ №1 в один слой | 2016-08-26 | 2016-08-27 | 2 | 2016-03-29 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Утепление кирпичных шахт ВД и ВШ "Технофас" ТехноНИКОЛЬ, толщ.=100мм, на высоту 410 мм | 2016-10-10 | 2016-10-14 | 5 | 2016-03-29 | Устройство кладки деформационного шва из кирпича полнотелого М150, F75 армированной сеткой 4Вр1, яч.50х50, через 2 ряда кладки, на высоту 400мм
Обшивка кирпичных шахт ВД и ВШ ХЦЛ непрессованными, толщ.=10мм, на высоту 410 мм. | 2016-10-15 | 2016-10-17 | 3 | 2016-03-29 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой по подготовленной обеспыленной поверхности с учетом парапетов на высоту 980мм | 2016-10-24 | 2016-11-10 | 18 | 2016-03-29 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой по подготовленной обеспыленной поверхности с учетом парапетов на высоту 980мм | 2016-10-24 | 2016-11-15 | 23 | 2016-03-29 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Наклеивание верхнего гидроизоляционного слоя "Техноэласт ЭКП" ТехноНИКОЛЬ в один слой, толщ.=4,2мм | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 2 | 2016-03-29 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой, толщ.=2,8мм
Наклеивание верхнего гидроизоляционного слоя "Техноэласт ЭКП" ТехноНИКОЛЬ в один слой, толщ.=4,2мм | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 2 | 2016-03-29 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой по подготовленной обеспыленной поверхности на кирпичную кладку деформационного шва
Наклеивание верхнего гидроизоляционного слоя "Техноэласт ЭКП" ТехноНИКОЛЬ в один слой, толщ.=4,2мм | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 2 | 2016-03-29 | Заведение гидроизоляции Унифлекс ЭПП ТехноНИКОЛЬ, толщ.=2,8мм и геотекстильного полотна в один слой на кирпичную кладку деформационного шва
Наклеивание верхнего гидроизоляционного слоя "Техноэласт ЭКП" ТехноНИКОЛЬ в один слой, толщ.=4,2мм | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 2 | 2016-03-29 | Устройство примыкания к воронкам, Технониколь Унифлекс ЭПП, толщ.=2,8мм, по битумному праймеру в один слой
Наклеивание верхнего гидроизоляционного слоя "Техноэласт ЭКП" ТехноНИКОЛЬ в один слой, толщ.=4,2мм | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 1 | 2016-03-29 | Монтаж труб фановых Ø100мм,150мм, 200мм в ж/б плиту покрытия
Деформационный шов, заведение нижнего слоя гидроизоляции "Техноэласт ЭПП" ТехноНИКОЛЬ, толщ.=4,0мм по битумному праймеру Техно НИКОЛЬ №1 в один слой | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 1 | 2016-03-30 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Устройство примыкания к воронкам, верхнего слоя гидроизоляции "Техноэласт ЭКП" ТехноНИКОЛЬ, толщ.=4,2мм в один слой | 2016-11-06 | 2016-11-12 | 7 | 2016-03-30 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство примыкания к аэраторам, верхнего слоя гидроизоляции "Техноэласт ЭКП" ТехноНИКОЛЬ, толщ.=4,2мм в один слой | 2016-11-06 | 2016-11-12 | 7 | 2016-03-30 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Наклеивание верхнего гидроизоляционного слоя "Техноэласт ЭКП" ТехноНИКОЛЬ в один слой, толщ.=4,2мм | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2 | 2016-03-30 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Наклеивание верхнего гидроизоляционного слоя "Техноэласт ЭКП" ТехноНИКОЛЬ в один слой, толщ.=4,2мм | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2 | 2016-03-30 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Наклеивание верхнего гидроизоляционного слоя "Техноэласт ЭКП" ТехноНИКОЛЬ в один слой, толщ.=4,2мм | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 1 | 2016-03-30 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Настил геотекстильного полотна под бетонную плитку в один слой | 2016-11-07 | 2016-11-10 | 4 | 2016-03-30 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Наклеивание верхнего гидроизоляционного слоя "Техноэласт ЭКП" ТехноНИКОЛЬ в один слой, толщ.=4,2мм | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2 | 2016-03-30 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой, толщ.=2,8мм
Деформационный шов, заведение нижнего слоя гидроизоляции "Техноэласт ЭПП" ТехноНИКОЛЬ, толщ.=4,0мм по битумному праймеру Техно НИКОЛЬ №1 в один слой | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 1 | 2016-03-30 | Заведение гидроизоляции Унифлекс ЭПП ТехноНИКОЛЬ, толщ.=2,8мм и геотекстильного полотна в один слой на кирпичную кладку деформационного шва
Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой, толщ.=2,8мм на парапет кровли на высоту 980мм | 2016-11-10 | 2016-11-17 | 8 | 2016-03-30 | Устройство примыкания к воронкам, Технониколь Унифлекс ЭПП, толщ.=2,8мм, по битумному праймеру в один слой
Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой по подготовленной обеспыленной поверхности с учетом парапетов на высоту 980мм | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 1 | 2016-03-30 | Настил геотекстильного полотна
Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой, толщ.=2,8мм на парапет кровли на высоту 980мм | 2016-11-10 | 2016-11-17 | 8 | 2016-03-30 | Штукатурка термовкладышей парапета цементно-песчаным раствором М150
Укладка бетонной плитки на битумный клей -мастика ТехноНИКОЛЬ №22, толщ.=50мм | 2016-11-10 | 2016-11-30 | 21 | 2016-03-30 | Настил геотекстильного полотна
Наклеивание верхнего гидроизоляционного слоя "Техноэласт ЭКП" ТехноНИКОЛЬ в один слой, толщ.=4,2мм | 2016-11-12 | 2016-11-13 | 2 | 2016-03-30 | Штукатурка термовкладышей парапета цементно-песчаным раствором М150
Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой, толщ.=2,8мм на парапет кровли на высоту 980мм | 2016-11-15 | 2016-11-18 | 4 | 2016-03-30 | Монтаж труб фановых Ø100мм,150мм, 200мм в ж/б плиту покрытия
Устройство бортика из утеплителя "Техноруф В60" ТехноНИКОЛЬ | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2 | 2016-03-31 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Устройство бортика из утеплителя "Техноруф В60" ТехноНИКОЛЬ | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2 | 2016-03-31 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство примыкания кровли к кирпичным шахтам ВД и ВШ - бортик из утеплителя "Техноруф В60" ТехноНИКОЛЬ, 100х100мм | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2 | 2016-03-31 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство бортика ХЦЛ непрессованных, толщиной 10мм, шириной 160мм | 2016-11-18 | 2016-11-20 | 3 | 2016-03-31 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Устройство бортика из утеплителя "Техноруф В60" ТехноНИКОЛЬ | 2016-11-18 | 2016-11-20 | 3 | 2016-03-31 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Устройство бортика ХЦЛ непрессованных, толщиной 10мм, шириной 160мм | 2016-11-18 | 2016-11-20 | 3 | 2016-03-31 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Устройство примыкания кровли к кирпичным шахтам ВД и ВШ - бортик из ХЦЛ непрессованных, толщ.=10мм, шириной 160мм | 2016-11-18 | 2016-11-20 | 3 | 2016-03-31 | Устройство примыкания к воронкам, Технониколь Унифлекс ЭПП, толщ.=2,8мм, по битумному праймеру в один слой
Устройство примыкания к парапету, заведение нижнего слоя гидроизоляции "Техноэласт ЭПП" ТехноНИКОЛЬ, толщ.=4,0мм по битумному праймеру Техно НИКОЛЬ №1 в один слой на высоту 980 мм | 2016-11-20 | 2016-11-22 | 3 | 2016-03-31 | Настил геотекстильного полотна
Устройство бортика ХЦЛ непрессованных, толщиной 10мм, шириной 160мм | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2 | 2016-03-31 | Штукатурка термовкладышей парапета цементно-песчаным раствором М150
Устройство примыкания к парапету, заведение нижнего слоя гидроизоляции "Техноэласт ЭПП" ТехноНИКОЛЬ, толщ.=4,0мм по битумному праймеру Техно НИКОЛЬ №1 в один слой на высоту 980 мм | 2016-11-20 | 2016-11-22 | 3 | 2016-03-31 | Настил геотекстильного полотна
Устройство примыкания к парапету, заведение нижнего слоя гидроизоляции "Техноэласт ЭПП" ТехноНИКОЛЬ, толщ.=4,0мм по битумному праймеру Техно НИКОЛЬ №1 в один слой на высоту 980 мм | 2016-11-21 | 2016-11-23 | 3 | 2016-03-31 | Настил геотекстильного полотна
Устройство примыкания кровли к кирпичным шахтам ВД и ВШ нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой по подготовленной обеспыленной поверхности | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2 | 2016-03-31 | Монтаж труб фановых Ø100мм,150мм, 200мм в ж/б плиту покрытия
Устройство примыкания к парапету, заведение верхнего слоя гидроизоляции "Техноэласт ЭКП" ТехноНИКОЛЬ, толщ.=4,2мм по битумному праймеру Техно НИКОЛЬ №1 в один слой на высоту 980 мм | 2016-11-22 | 2016-11-24 | 3 | 2016-04-01 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Устройство примыкания к парапету, заведение верхнего слоя гидроизоляции "Техноэласт ЭКП" ТехноНИКОЛЬ, толщ.=4,2мм по битумному праймеру Техно НИКОЛЬ №1 в один слой на высоту 980 мм | 2016-11-22 | 2016-11-24 | 3 | 2016-04-01 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство примыкания к шахтам ВД и ВШ, заведение нижнего слоя гидроизоляции "Техноэласт ЭПП" ТехноНИКОЛЬ, толщ.=4,0мм в один слой | 2016-11-22 | 2016-11-25 | 4 | 2016-04-01 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Устройство примыкания к парапету, заведение верхнего слоя гидроизоляции "Техноэласт ЭКП" ТехноНИКОЛЬ, толщ.=4,2мм по битумному праймеру Техно НИКОЛЬ №1 в один слой на высоту 980 мм | 2016-11-23 | 2016-11-25 | 3 | 2016-04-01 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Монтаж металлического ограждения основной кровли ОМ-1-2 | 2016-11-24 | 2016-12-07 | 14 | 2016-04-01 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Монтаж пожарной металлической лестницы ПЛ1-2 | 2016-11-24 | 2016-11-29 | 6 | 2016-04-01 | Устройство примыкания к воронкам, Технониколь Унифлекс ЭПП, толщ.=2,8мм, по битумному праймеру в один слой
Монтаж металлического ограждения выхода на кровлю ОМ-2.2-2 | 2016-11-24 | 2016-12-03 | 10 | 2016-04-01 | Настил геотекстильного полотна
Устройство примыкания к шахтам ВД и ВШ, заведение верхнего слоя гидроизоляции "Техноэласт ЭКП" ТехноНИКОЛЬ, толщ.=4,2мм в один слой | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 4 | 2016-04-01 | Штукатурка термовкладышей парапета цементно-песчаным раствором М150
Монтаж металлического каркаса из оцинкованного Z - профиля под вентфасад кирпичных шахт ВД и ВШ | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2 | 2016-04-01 | Настил геотекстильного полотна
Утепление кирпичных шахт ВД и ВШ минплитой Rockwool "Вентибаттс", толщ.=100мм | 2016-11-29 | 2016-12-01 | 3 | 2016-04-01 | Настил геотекстильного полотна
Огрунтовка пожарной металлической лестницы ПЛ1-2 грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 1 | 2016-04-01 | Устройство подстаканников из полнотелого кирпича М150, шахт вентиляции дымоудаления ВД1.2-1, ВД2-1, ВД2-2, ВД2-3 и вентиляционных шахт ВШ1.2-1, ВШ1.2-2, ВШ2-1, ВШ2-2, ВШ2-3, ВШ2-4, ВШ2-5
Устройство примыкания к фановым трубам, верхнего слоя гидроизоляции "Техноэласт ЭКП" ТехноНИКОЛЬ, толщ.=4,2мм в один слой с установкой уплотнителя колпака ЭПДМ резины | 2016-11-30 | 2016-12-12 | 13 | 2016-04-01 | Монтаж труб фановых Ø100мм,150мм, 200мм в ж/б плиту покрытия
Монтаж пожарной металлической лестницы ПЛ2-2 | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 5 | 2016-04-02 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Окраска пожарной металлической лестницы ПЛ1-2 эмалью ПФ-115 за 2 раза | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 1 | 2016-04-02 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой, с заведением под стены вентшахт
Устройство ветрозащиты кирпичных шахт ВД и ВШ из пленки ФибраИзол НГ в один слой | 2016-12-02 | 2016-12-07 | 6 | 2016-04-02 | Нанесение битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 в один слой
Монтаж металлического ограждения выхода на кровлю ОМ-2.2-2 | 2016-12-03 | 2016-12-20 | 18 | 2016-04-02 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Огрунтовка металлического ограждения выхода на кровлю ОМ-2.2-2 грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | 2016-12-03 | 2016-12-03 | 1 | 2016-04-02 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Окраска металлического ограждения выхода на кровлю ОМ-2.2-2 эмалью ПФ-115 за 2 раза | 2016-12-04 | 2016-12-04 | 1 | 2016-04-02 | Устройство примыкания к воронкам, Технониколь Унифлекс ЭПП, толщ.=2,8мм, по битумному праймеру в один слой
Огрунтовка пожарной металлической лестницы ПЛ2-2 грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 1 | 2016-04-02 | Настил геотекстильного полотна
Окраска пожарной металлической лестницы ПЛ2-2 эмалью ПФ-115 за 2 раза | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 1 | 2016-04-02 | Штукатурка термовкладышей парапета цементно-песчаным раствором М150
Огрунтовка металлического ограждения основной кровли ОМ-1-2 грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 1 | 2016-04-02 | Настил геотекстильного полотна
Устройство покрытия парапетов кровли из оцинков. стали с полимерным покрытием RAL9007 | 2016-12-07 | 2017-01-16 | 41 | 2016-04-02 | Настил геотекстильного полотна
Устройство покрытия парапетов выходов на кровлю ЛК3,ЛК6 из оцинков. стали с полимерным покрытием RAL9007 | 2016-12-07 | 2017-01-12 | 37 | 2016-04-02 | Устройство подстаканников из полнотелого кирпича М150, шахт вентиляции дымоудаления ВД1.2-1, ВД2-1, ВД2-2, ВД2-3 и вентиляционных шахт ВШ1.2-1, ВШ1.2-2, ВШ2-1, ВШ2-2, ВШ2-3, ВШ2-4, ВШ2-5
Окраска металлического ограждения основной кровли ОМ-1-2 эмалью ПФ-115 за 2 раза | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 1 | 2016-04-02 | Устройство уклонообразующего слоя из щебня пеностекло "АйСиЭм Гласс" фр. 30-60. толщ.=120-240мм
Устройство вент.фасадов кирпичных шахт ВД и ВШ с металлокасетами | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2 | 2016-04-02 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Огрунтовка металлического ограждения выхода на кровлю ОМ-2.2-2 грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 1 | 2016-04-02 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой, толщ.=2,8мм
Окраска металлического ограждения выхода на кровлю ОМ-2.2-2 эмалью ПФ-115 за 2 раза | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 1 | 2016-04-02 | Монтаж труб фановых Ø100мм,150мм, 200мм в ж/б плиту покрытия
Устройство металлического каркаса под укрывные зонты шахт ВШ | 2017-04-20 | 2017-05-15 | 26 | 2016-04-03 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Огрунтовка металлического каркаса под укрывные зонты шахт ВШ грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 1 | 2016-04-03 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Окраска металлического каркаса под укрывные зонты шахт ВШ эмалью ПФ-115 за 2 раза | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 1 | 2016-04-03 | Наклеивание изоляционного слоя ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП в один слой толщ.=2,8мм с заведением под стены вентшахт
Установка укрывных зонтов шахт ВШ | 2017-05-15 | 2017-06-15 | 32 | 2016-04-03 | Настил геотекстильного полотна
Устройство уклонообразующей цементно песчаной стяжки из раствора М100 вентшахт ВД и ВШ | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 1 | 2016-04-03 | Штукатурка термовкладышей парапета цементно-песчаным раствором М150
Установка на вентшахтах ВД и ВШ защитных сварных оцинкованных сеток 25х25х2мм | 2017-06-17 | 2017-06-21 | 5 | 2016-04-03 | Настил геотекстильного полотна
|  | 2017-06-21 | 2053 | 2016-04-03 | #VALUE!
Formulas:
дата окончания работ = MAX(C2:[дата окончания работ, row above])