## 1
| Срок хранения в дистанции 3 года | [28 empty] | Приложение № 2 (формат А-3)
к Методике планирования и учета выполнения работ в дистанции инженерных соружений
Согласовано: | [29 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель начальника дистанции инженерных | [29 empty] | Начальник дистанции инженерных сооружений
сооружений по текущему содержанию
________________ Прокофьев В.Н. | [29 empty] | ______________________Бурханов А.Ф.
"____"____________201 _____ год | [29 empty] | "____"____________201___ год
План работы линейного участка ст Тюльпан с "1" декабря 2017 по "1"декабря 2017
№ п/п | Вид работ | Единица измерения | Норма времени на единицу измер. | № по ТНК | Понедельник |  |  |  |  | Вторник |  |  |  |  | Среда |  |  |  |  | Четверг |  |  |  |  | Пятница |  |  |  |  | Итого за неделю
[5 empty] | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт
[6 empty] | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Очистка русл малых мостов и труб от растительности | 10 кв.м | 2.52 | № 7,14 | 2002км ПК5 | 5.796 | 23 | 0 |  | 2002км ПК5 | 0 |  | 0 |  | 198км ПК8 | 0 |  | 0 |  | 127км ПК7 | 0 |  | 0 |  | 127км ПК7 | 1.134 | 4.5 | 0 |  |  | 6.93 | 27.5 | 0 | 0
2 | Устройство раздельных тротуаров (ж.б. плиты) | 10 пог.м.тротуара | 8.68 | № 10,7 | 6: 8.68; 7: 10; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 127пк7; 26: 1.736; 27: 2; 28: 0; 31: 10.416; 32: 12; 33: 0; 34: 0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | Работы по текущему |  |  |  | 6: 14.476; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0; 23: 0; 26: 2.87; 28: 0; 31: 17.346; 33: 0
19 | Ограждение |  |  |  | 6: 0.5; 31: 0.5; 32: 0; 33: 0; 34: 0
20 | Пропуск поезда |  |  |  | 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0
21 | Проход/доставка к месту работ |  |  |  | 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0
22 | Осмотр пути |  |  |  | 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0
23 | Замещения |  |  |  | 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0
24 | Трудозатраты |  |  |  | 6: 14.976; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0; 23: 0; 26: 2.87; 28: 0; 31: 17.846; 33: 0
25 | Разница (между трудозатратами) |  |  |  | 6: 14.976; 11: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 2.87; 31: 17.846
Составил: |  |  |  |  | 13: Примечание:
Начальник производственного участка ____________________________Чуриков А.Н.
1. не выполненные объемы и объемы, выполненные менее утвержденного плана, выделять красным цветом и планировать их выполнение на следущие дни или период
Проверил: |  |  |  |  | 13: 2. работа в выходные дни оформляется на отдельных листах аналогичной формы
Начальник производственно-технического отдела__________________Попов А.В. |  |  |  |  | 13: 3. планирование работ осуществлять с учетом потерь на ограждение места работ, пропуск поездов и т.д. с учетом проведенного анализа за предыдущий квартал
Инженер по организации нормированию труда_______________Дедунова Е.А.

## 2
| Срок хранения в дистанции 3 года | [28 empty] | Приложение № 2 (формат А-3)
к Методике планирования и учета выполнения работ в дистанции инженерных соружений
Согласовано: | [29 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель начальника дистанции инженерных | [29 empty] | Начальник дистанции инженерных сооружений
сооружений по текущему содержанию
________________ Прокофьев В.Н. | [29 empty] | ______________________Бурханов А.Ф.
"____"____________201 _____ год | [29 empty] | "____"____________201___ год
План работы линейного участка ст Тюльпан с "1" декабря 2017 по "1"декабря 2017
№ п/п | Вид работ | Единица измерения | Норма времени на единицу измер. | № по ТНК | Понедельник |  |  |  |  | Вторник |  |  |  |  | Среда |  |  |  |  | Четверг |  |  |  |  | Пятница |  |  |  |  | Итого за неделю
[5 empty] | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт
[6 empty] | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Очистка русл малых мостов и труб от растительности | 10 кв.м | 2.52 | № 7,14 | 6: 5.796; 7: 23; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 127пк7; 26: 1.134; 27: 4.5; 28: 0; 31: 6.93; 32: 27.5; 33: 0; 34: 0
2 | Устройство раздельных тротуаров (ж.б. плиты) | 10 пог.м.тротуара | 8.68 | № 10,7 | 6: 8.68; 7: 10; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 127пк7; 26: 1.736; 27: 2; 28: 0; 31: 10.416; 32: 12; 33: 0; 34: 0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | Работы по текущему |  |  |  | 6: 14.476; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0; 23: 0; 26: 2.87; 28: 0; 31: 17.346; 33: 0
19 | Ограждение |  |  |  | 6: 0.5; 31: 0.5; 32: 0; 33: 0; 34: 0
20 | Пропуск поезда |  |  |  | 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0
21 | Проход/доставка к месту работ |  |  |  | 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0
22 | Осмотр пути |  |  |  | 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0
23 | Замещения |  |  |  | 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0
24 | Трудозатраты |  |  |  | 6: 14.976; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0; 23: 0; 26: 2.87; 28: 0; 31: 17.846; 33: 0
25 | Разница (между трудозатратами) |  |  |  | 6: 14.976; 11: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 2.87; 31: 17.846
Составил: |  |  |  |  | 13: Примечание:
Начальник производственного участка ____________________________Чуриков А.Н.
1. не выполненные объемы и объемы, выполненные менее утвержденного плана, выделять красным цветом и планировать их выполнение на следущие дни или период
Проверил: |  |  |  |  | 13: 2. работа в выходные дни оформляется на отдельных листах аналогичной формы
Начальник производственно-технического отдела__________________Попов А.В. |  |  |  |  | 13: 3. планирование работ осуществлять с учетом потерь на ограждение места работ, пропуск поездов и т.д. с учетом проведенного анализа за предыдущий квартал
Инженер по организации нормированию труда_______________Дедунова Е.А.

## 3
| Срок хранения в дистанции 3 года | [28 empty] | Приложение № 2 (формат А-3)
к Методике планирования и учета выполнения работ в дистанции инженерных соружений
Согласовано: | [29 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель начальника дистанции инженерных | [29 empty] | Начальник дистанции инженерных сооружений
сооружений по текущему содержанию
________________ Прокофьев В.Н. | [29 empty] | ______________________Бурханов А.Ф.
"____"____________201 _____ год | [29 empty] | "____"____________201___ год
План работы линейного участка ст Тюльпан с "1" декабря 2017 по "1"декабря 2017
№ п/п | Вид работ | Единица измерения | Норма времени на единицу измер. | № по ТНК | Понедельник |  |  |  |  | Вторник |  |  |  |  | Среда |  |  |  |  | Четверг |  |  |  |  | Пятница |  |  |  |  | Итого за неделю
[5 empty] | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт
[6 empty] | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Очистка русл малых мостов и труб от растительности | 10 кв.м | 2.52 | № 7,14 | 6: 5.796; 7: 23; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 127пк7; 26: 1.134; 27: 4.5; 28: 0; 31: 6.93; 32: 27.5; 33: 0; 34: 0
2 | Устройство раздельных тротуаров (ж.б. плиты) | 10 пог.м.тротуара | 8.68 | № 10,7 | 6: 8.68; 7: 10; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 127пк7; 26: 1.736; 27: 2; 28: 0; 31: 10.416; 32: 12; 33: 0; 34: 0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | Работы по текущему |  |  |  | 6: 14.476; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0; 23: 0; 26: 2.87; 28: 0; 31: 17.346; 33: 0
19 | Ограждение |  |  |  | 6: 0.5; 31: 0.5; 32: 0; 33: 0; 34: 0
20 | Пропуск поезда |  |  |  | 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0
21 | Проход/доставка к месту работ |  |  |  | 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0
22 | Осмотр пути |  |  |  | 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0
23 | Замещения |  |  |  | 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0
24 | Трудозатраты |  |  |  | 6: 14.976; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0; 23: 0; 26: 2.87; 28: 0; 31: 17.846; 33: 0
25 | Разница (между трудозатратами) |  |  |  | 6: 14.976; 11: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 2.87; 31: 17.846
Составил: |  |  |  |  | 13: Примечание:
Начальник производственного участка ____________________________Чуриков А.Н.
1. не выполненные объемы и объемы, выполненные менее утвержденного плана, выделять красным цветом и планировать их выполнение на следущие дни или период
Проверил: |  |  |  |  | 13: 2. работа в выходные дни оформляется на отдельных листах аналогичной формы
Начальник производственно-технического отдела__________________Попов А.В. |  |  |  |  | 13: 3. планирование работ осуществлять с учетом потерь на ограждение места работ, пропуск поездов и т.д. с учетом проведенного анализа за предыдущий квартал
Инженер по организации нормированию труда_______________Дедунова Е.А.

## 4
| Срок хранения в дистанции 3 года | [28 empty] | Приложение № 2 (формат А-3)
к Методике планирования и учета выполнения работ в дистанции инженерных соружений
Согласовано: | [29 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель начальника дистанции инженерных | [29 empty] | Начальник дистанции инженерных сооружений
сооружений по текущему содержанию
________________ Прокофьев В.Н. | [29 empty] | ______________________Бурханов А.Ф.
"____"____________201 _____ год | [29 empty] | "____"____________201___ год
План работы линейного участка ст Тюльпан с "1" декабря 2017 по "1"декабря 2017
№ п/п | Вид работ | Единица измерения | Норма времени на единицу измер. | № по ТНК | Понедельник |  |  |  |  | Вторник |  |  |  |  | Среда |  |  |  |  | Четверг |  |  |  |  | Пятница |  |  |  |  | Итого за неделю
[5 empty] | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт
[6 empty] | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Очистка русл малых мостов и труб от растительности | 10 кв.м | 2.52 | № 7,14 | 6: 5.796; 7: 23; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 127пк7; 26: 1.134; 27: 4.5; 28: 0; 31: 6.93; 32: 27.5; 33: 0; 34: 0
2 | Устройство раздельных тротуаров (ж.б. плиты) | 10 пог.м.тротуара | 8.68 | № 10,7 | 6: 8.68; 7: 10; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 127пк7; 26: 1.736; 27: 2; 28: 0; 31: 10.416; 32: 12; 33: 0; 34: 0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | Работы по текущему |  |  |  | 6: 14.476; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0; 23: 0; 26: 2.87; 28: 0; 31: 17.346; 33: 0
19 | Ограждение |  |  |  | 6: 0.5; 31: 0.5; 32: 0; 33: 0; 34: 0
20 | Пропуск поезда |  |  |  | 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0
21 | Проход/доставка к месту работ |  |  |  | 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0
22 | Осмотр пути |  |  |  | 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0
23 | Замещения |  |  |  | 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0
24 | Трудозатраты |  |  |  | 6: 14.976; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0; 23: 0; 26: 2.87; 28: 0; 31: 17.846; 33: 0
25 | Разница (между трудозатратами) |  |  |  | 6: 14.976; 11: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 2.87; 31: 17.846
Составил: |  |  |  |  | 13: Примечание:
Начальник производственного участка ____________________________Чуриков А.Н.
1. не выполненные объемы и объемы, выполненные менее утвержденного плана, выделять красным цветом и планировать их выполнение на следущие дни или период
Проверил: |  |  |  |  | 13: 2. работа в выходные дни оформляется на отдельных листах аналогичной формы
Начальник производственно-технического отдела__________________Попов А.В. |  |  |  |  | 13: 3. планирование работ осуществлять с учетом потерь на ограждение места работ, пропуск поездов и т.д. с учетом проведенного анализа за предыдущий квартал
Инженер по организации нормированию труда_______________Дедунова Е.А.

## 5
| Срок хранения в дистанции 3 года | [28 empty] | Приложение № 2 (формат А-3)
к Методике планирования и учета выполнения работ в дистанции инженерных соружений
Согласовано: | [29 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель начальника дистанции инженерных | [29 empty] | Начальник дистанции инженерных сооружений
сооружений по текущему содержанию
________________ Прокофьев В.Н. | [29 empty] | ______________________Бурханов А.Ф.
"____"____________201 _____ год | [29 empty] | "____"____________201___ год
План работы линейного участка ст Тюльпан с "1" декабря 2017 по "1"декабря 2017
№ п/п | Вид работ | Единица измерения | Норма времени на единицу измер. | № по ТНК | Понедельник |  |  |  |  | Вторник |  |  |  |  | Среда |  |  |  |  | Четверг |  |  |  |  | Пятница |  |  |  |  | Итого за неделю
[5 empty] | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт |  | место производства работ | план |  | факт
[6 empty] | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем |  | Норма времени на объем | объем | факт.затраты на выполненный объем | объем
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Очистка русл малых мостов и труб от растительности | 10 кв.м | 2.52 | № 7,14 | 6: 5.796; 7: 23; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 127пк7; 26: 1.134; 27: 4.5; 28: 0; 31: 6.93; 32: 27.5; 33: 0; 34: 0
2 | Устройство раздельных тротуаров (ж.б. плиты) | 10 пог.м.тротуара | 8.68 | № 10,7 | 6: 8.68; 7: 10; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 127пк7; 26: 1.736; 27: 2; 28: 0; 31: 10.416; 32: 12; 33: 0; 34: 0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | Работы по текущему |  |  |  | 6: 14.476; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0; 23: 0; 26: 2.87; 28: 0; 31: 17.346; 33: 0
19 | Ограждение |  |  |  | 6: 0.5; 31: 0.5; 32: 0; 33: 0; 34: 0
20 | Пропуск поезда |  |  |  | 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0
21 | Проход/доставка к месту работ |  |  |  | 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0
22 | Осмотр пути |  |  |  | 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0
23 | Замещения |  |  |  | 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0
24 | Трудозатраты |  |  |  | 6: 14.976; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0; 23: 0; 26: 2.87; 28: 0; 31: 17.846; 33: 0
25 | Разница (между трудозатратами) |  |  |  | 6: 14.976; 11: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 2.87; 31: 17.846
Составил: |  |  |  |  | 13: Примечание:
Начальник производственного участка ____________________________Чуриков А.Н.
1. не выполненные объемы и объемы, выполненные менее утвержденного плана, выделять красным цветом и планировать их выполнение на следущие дни или период
Проверил: |  |  |  |  | 13: 2. работа в выходные дни оформляется на отдельных листах аналогичной формы
Начальник производственно-технического отдела__________________Попов А.В. |  |  |  |  | 13: 3. планирование работ осуществлять с учетом потерь на ограждение места работ, пропуск поездов и т.д. с учетом проведенного анализа за предыдущий квартал
Инженер по организации нормированию труда_______________Дедунова Е.А.

## Работы
Наименование работ с указанием применяемых механизмов) | Единица измерения | № ТНВ | Норма времени на измеритель в чел/час | Разряд работ по ТНВ | Наименование работ с указанием применяемых механизмов) | Единица измерения | № ТНВ | Норма времени на измеритель в чел/час
прочие работы | 1 | №
время проезда | 2 | №
пропуск поездов | 3 | №
Возобновление нумерации колец тоннеля | 10 знаков | № 22,3 | 1.75 | 3
Восстановление перильного заполнения на мостах | 10 прутьев | № 12,7 | 1.04 | 4
Время проезда | 1 чел/час |  | 1
Выправка перекоса и угона катков подвижных опорных частей (109,2м и более) | 1 пс | № 10,6 | 90.8 | 6
Выправка перекоса и угона катков подвижных опорных частей (45-55м) | 1 пс | № 10,6 | 68.7 | 6
Выправка перекоса и угона катков подвижных опорных частей (66-87,6м) | 1 пс | № 10,6 | 76.8 | 6
Выправка перекоса и угона катков подвижных опорных частей (98,4м) | 1 пс | № 10,6 | 83.7 | 6
Выправка перекоса и угона катков подвижных опорных частей (до 39,9м) | 1 пс | № 10,6 | 62.4 | 6
Демонтаж контррельсов | 1 контррельс | № 17,6 | 2.35 | 3
Демонтаж контруголков торцовым ключом | 1 контруголок | № 17,4 | 2.07 | 3
Демонтаж контруголков шуруповертом | 1 контруголок | № 17,4 | 0.833 | 4
Демонтаж противоугонных (охранных) брусьев при отвозке на однорельсовой тележке | 10 пог.м | № 17,10 | 1.59 | 3
Демонтаж противоугонных (охранных) брусьев при относке | 10 пог.м | № 17,10 | 1.72 | 3
Демонтаж противоугонных (охранных) уголков торцовым ключом | 1 уголок | № 17,2 | 2 | 3
Демонтаж противоугонных (охранных) уголков шуруповертом | 1 уголок | № 17,2 | 0.778 | 4
Демонтаж рельсовых пакетов длиной 12,5 м | 1 парный пакет | № 1,4 | 23.1 | 3.77
Демонтаж рельсовых пакетов длиной 4,5 м | 1 парный пакет | № 1,3 | 5.38 | 3.62
Заготовка и монтаж противоугонных (охранных) брусьев (в комплексе со сплошной сменой мостовых брусьев) | 1 пог.м | № 17,9 | 0.6 | 5.42
Заготовка и монтаж противоугонных (охранных) брусьев (как отдельной) | 1 пог.м | № 17,9 | 0.61 | 5.53
Заготовка мостовых брусьев | 1 брус | № 16,1 | 0.923 | 6
Заделка в ж.б. и бетонных конструкциях отколов, раковин, пустот и востановление защитного слоя (площадь до 0,1кв.м, глубина более 100мм) | 1 место | № 12,5 | 1.28 | 2.5
Заделка в ж.б. и бетонных конструкциях отколов, раковин, пустот и востановление защитного слоя (площадь до 0,1кв.м, глубина до 100мм) | 1 место | № 12,5 | 1.06 | 2.5
Заделка в ж.б. и бетонных конструкциях отколов, раковин, пустот и востановление защитного слоя (площадь до 0,2кв.м, глубина более 100мм) | 1 место | № 12,5 | 2.1 | 2.5
Заделка в ж.б. и бетонных конструкциях отколов, раковин, пустот и востановление защитного слоя (площадь до 0,2кв.м, глубина до 100мм) | 1 место | № 12,5 | 1.78 | 2.5
Заделка трещин в каменной, бетонной и бутовой кладке мостов и тоннелей раствором состава 1:1 или полимерцементным раствором | 1 м | № 14,4 | 2.28 | 2.35
Заделка швов в ж.б. трубах | 1 пог.м | № 12,3 | 0.2 | 3.35
Заделка швов между плитами БМП (вручную/битумная) | 10 швов | № 11,5 | 6.07 | 4.48
Заделка швов между плитами БМП (вручную/тиоколовая) | 10 швов | № 11,5 | 9.98 | 4.48
Заделка швов между плитами БМП (пескоструйный аппарат/битумная) | 10 швов | № 11,5 | 5.35 | 4.48
Заделка швов между плитами БМП (пескоструйный аппарат/тиоколовая) | 10 швов | № 11,5 | 9.27 | 4.48
Закрытие отверстий малых мостов и труб на зиму при площади отверстий 1-2м2 | 1 сооружение | № 18,1 | 0.398 | 2
Закрытие отверстий малых мостов и труб на зиму при площади отверстий 2-5м2 | 1 сооружение | № 18,1 | 0.842 | 2
Закрытие отверстий малых мостов и труб на зиму при площади отверстий до 1м2 | 1 сооружение | № 18,1 | 0.175 | 2
Замена в металлических пролетных строениях отдельных дефектных заклепок с применением подмостей и люлек механизированным способом | 10 заклепок | № 10,12 | 4.43 | 4
Замена в металлических пролетных строениях отдельных дефектных заклепок с применением подмостей и люлек механизированным способом без применения подмостей и люлек вручную | 10 заклепок | № 10,12 | 5.75 | 3
Замена в металлических пролетных строениях отдельных дефектных заклепок с применением подмостей и люлек механизированным способом без применения подмостей и люлек механизированным способом | 10 заклепок | № 10,12 | 5.75 | 3
Замена в металлических пролетных строениях отдельных дефектных заклепок с применением подмостей и люлек механизированным способом с применением подмостей и люлек вручную | 10 заклепок | № 10,12 | 4.43 | 4
Замена бетоном отдельных разрушенных камней обделки тоннеля при работах в арках | 1 куб.м | № 22,7 | 130 | 6.37
Замена бетоном отдельных разрушенных камней обделки тоннеля при работе в стенах | 1 куб.м | № 22,7 | 130 | 3.85
Замена в металлических пролетных строениях отдельных дефектных заклепок высокопрочными болтами без рассверливания отверстий на больший диаметр без применения подмостей и люлек механизированным способом | 10 болтов | № 10,11 | 5.38 | 3.62
Замена в металлических пролетных строениях отдельных дефектных заклепок высокопрочными болтами без рассверливания отверстий на больший диаметр без применения подмостей и люлек вручную | 10 болтов | № 10,11 | 5.83 | 3.46
Замена в металлических пролетных строениях отдельных дефектных заклепок высокопрочными болтами без рассверливания отверстий на больший диаметр с применением подмостей и люлек вручную | 10 болтов | № 10,11 | 5.83 | 4.26
Замена в металлических пролетных строениях отдельных дефектных заклепок высокопрочными болтами без рассверливания отверстий на больший диаметр с применением подмостей и люлек механизированным способом | 10 болтов | № 10,11 | 5.38 | 4.35
Замена высокопрочных шпилек крепления плит БМП к балкам | 10 шпилек | № 11,3 | 0.613 | 5
Замена деревянных (шпальных ) водоотводных лотков на железобетонные рамной конструкции(отверстие лотка 0,55х0,75м). | 1 пог.м | № 5,11 | 2.57 | 3.5
Замена деревянных (шпальных ) водоотводных лотков на железобетонные рамной конструкции(отверстие лотка 0,60х1,0м). | 1 пог.м | № 5,11 | 3.17 | 3.5
Замена деревянных (шпальных ) водоотводных лотков на железобетонные рамной конструкции(отверстие лотка 0,70х1,50м). | 1 пог.м | № 5,11 | 6.2 | 3.5
Замена деревянных (шпальных ) водоотводных лотков на железобетонные типа II(глубина лотка 1,50м) | 1 пог.м | № 5,12 | 4.52 | 3.27
Замена деревянных ступеней пешеходных мостов | 1 ступень | № 13,4 | 1.39 | 3
Замена деревянных шпал на специальные и челночные шпалы без снятия противоугонных (охранных) уголков 12,5 м | шпальный ящик | №17.12 | 51.1 | 4.13
Замена дефектных высокопрочных болтов на новые на металлических мостах | 10 болтов | № 10,15 | 3.4 | 5
Замена лапчатых противоугонных (охранных) болтов | 10 болтов | № 10,14 | 1.31 | 3
Замена металлических листов между рельсами и контррельсами и противопожарного настила на деревянных мостах. | 10 пог.м | № 15,4 | 17.6 | 3.15
Замена металлических листов между рельсами и контррельсами на деревянных мостах. | 10 пог.м | № 15,3 | 16.7 | 3.15
Замена негодных плит, перекрывающих водоотводные лотки в тоннеле. | 10 плит | № 22,1 | 2.23 | 2.5
Замена негодных частей деревянных лестниц по откосам насыпи | 1 пог.м | № 8,7 | 3.12 | 3
Замена отдельных камней облицовки при ремонте сводов | 1 кв.м | № 22,4 | 11.1 | 6
Замена отдельных камней облицовки при ремонте стен | 1 кв.м | № 22,4 | 11.1 | 5
Замена отдельных элементов деревянных мостов (схватки,распорные кресты, подкосы,укосины, подбалки,затяжки,подвески) | 1 куб.м | № 15,1 | 46.5 | 4.65
Замена подферменных брусьев | 1 пс | № 14,9 | 69.7 | 4.7
Замена прокладного слоя между плитами БМП и продольными балками вручную(количество шпилек по одной рельсовой нити и длина плит две,1,39пм) | 1 плита БМП | № 11,1 | 1.28 | 4.39
Замена прокладного слоя между плитами БМП и продольными балками вручную(количество шпилек по одной рельсовой нити и длина плит две,1,49пм) | 1 плита БМП | № 11,1 | 1.31 | 4.39
Замена прокладного слоя между плитами БМП и продольными балками вручную(количество шпилек по одной рельсовой нити и длина плит три,1,89пм) | 1 плита БМП | № 11,1 | 1.58 | 4.39
Замена прокладного слоя между плитами БМП и продольными балками вручную(количество шпилек по одной рельсовой нити и длина плит три,1,99пм) | 1 плита БМП | № 11,1 | 1.6 | 4.39
Замена прокладного слоя между плитами БМП и продольными балками с применением пескоструйного аппарата(количество шпилек по одной рельсовой нити и длина плит две,1,39пм) | 1 плита БМП | № 11,1 | 1.16 | 4.39
Замена прокладного слоя между плитами БМП и продольными балками с применением пескоструйного аппарата(количество шпилек по одной рельсовой нити и длина плит две,1,49пм) | 1 плита БМП | № 11,1 | 1.18 | 4.39
Замена прокладного слоя между плитами БМП и продольными балками с применением пескоструйного аппарата(количество шпилек по одной рельсовой нити и длина плит три,1,89пм) | 1 плита БМП | № 11,1 | 1.41 | 4.39
Замена прокладного слоя между плитами БМП и продольными балками с применением пескоструйного аппарата(количество шпилек по одной рельсовой нити и длина плит три,1,99пм) | 1 плита БМП | № 11,1 | 1.44 | 4.39
Замена противопожарного настила на деревянных мостах | 10 пог.м | № 15,2 | 6.78 | 2.15
Засверливание отверстий по концам трещин в элементах металлических пролетных строений без применения подмостей и люлек вручную | 10 трещин | № 10,13 | 9.32 | 3
Засверливание отверстий по концам трещин в элементах металлических пролетных строений без применения подмостей и люлек механизированным способом | 10 трещин | № 10,13 | 0.925 | 3
Засверливание отверстий по концам трещин в элементах металлических пролетных строений с применением подмостей и люлек вручную | 10 трещин | № 10,13 | 9.32 | 4
Засверливание отверстий по концам трещин в элементах металлических пролетных строений с применением подмостей и люлек механизированным способом | 10 трещин | № 10,13 | 0.925 | 4
Изготовление деревянных щитов для закрытия малых мостов и труб на зиму | 1 кв.м | № 18,6 | 0.212 | 3
Изготовление и замена футляров | 1 пс | № 14,2 | 16.1 | 3
Исправление резбы на болтах | 10 болтов | № 10,17 | 1.05 | 3
Копка канав и траншей в снегу (плотный снег) | 1 куб.м | № 19,1 | 0.227 | 2
Копка канав и траншей в снегу (рыхлый снег) | 1 куб.м | № 19,1 | 0.128 | 2
Механизированное скашивание травы с использованием кустореза в осушительных канавах на поверхности тоннеля | 100 кв. м | № 22,14 | 0.23 | 3.46
Монтаж контррельсов | 1 контррельс | № 17,5 | 2.95 | 4.61
Монтаж контррельсов с применением съемных портальных кранов | 1 контррельс | № 17,7 | 1.93 | 5
Монтаж контруголков (торцевой ключ) | 1 контруголок | № 17,3 | 2.85 | 5
Монтаж контруголков (шуруповерт) | 1 контруголок | № 17,3 | 1.57 | 5
Монтаж противоугонного (охранного) уголка на специальных и челночных шпалах. | 1 челнок | № 17,15 | 5.1 | 5
Монтаж противоугонных (охранных) уголков (торцевой ключ) | 1 уголок | № 17,1 | 2.7 | 5
Монтаж противоугонных (охранных) уголков (шуруповерт) | 1 уголок | № 17,1 | 1.42 | 5
Монтаж рельсовых пакетов длиной 12,5 м при типе рельсовых пакетов Р65 | 1 парный пакет | № 1,2 | 48.2 | 3.85
Монтаж рельсовых пакетов длиной 4,5 м при типе рельсовых пакетов Р65 | 1 парный пакет | № 1,1 | 13.3 | 4.09
Мощение конусов моста и откосов насыпи ж.б. плитами (0,33х0,33м) | 1 кв.м | № 6,4 | 1.45 | 4
Мощение конусов моста и откосов насыпи ж.б. плитами (0,4х0,4м) | 1 кв.м | № 6,4 | 1.32 | 4
Мощение конусов моста и откосов насыпи ж.б. плитами (0,5х0,5(0,6)м) | 1 кв.м | № 6,4 | 1.19 | 4
Мощение конусов моста и откосов насыпи ж/б плитами (высота конуса или насыпи до 5 м) (0,4х0,4м) | 1 кв.м | № 6,3 | 1.01 | 4
Мощение конусов моста и откосов насыпи ж/б плитами (высота конуса или насыпи до 5 м)(0,33х0,33м) | 1 кв.м | № 6,3 | 1.14 | 4
Мощение конусов моста и откосов насыпи ж/б плитами (высота конуса или насыпи до 5 м)(0,5х0,5(0,6)м) | 1 кв.м | № 6,3 | 0.878 | 4
Мощение кюветов (нагорных канав) бетонными плитами(размер плит 0,33х0,33м). | 1 кв.м | № 6,1 | 1.13 | 4
Мощение кюветов (нагорных канав) бетонными плитами(размер плит 0,5х0,5м). | 1 кв.м | № 6,1 | 0.87 | 4
Мощение кюветов (нагорных канав) бетонными плитами(размер плит 0,7х0,5м). | 1 кв.м | № 6,1 | 0.74 | 4
Наращивание бортиков ж.б. пролетных строений | 10 пог.м | № 12,10 | 21.2 | 3.81
Наращивание кордонного камня оголовка трубы прямоугольного сечения блоками | 10 блоков | № 12,9 | 2.42 | 3.81
Ограждение места производства работ | 1 чел/час |  | 1
Одиночная замена резиновых прокладок между контруголком и плитами БМП | 1 прокладка | № 11,4 | 0.123 | 3.65
Одиночная смена мостовых брусьев (охранные приспособления - контррельсы и противоугонные (охранные) брусья, скрепление костыльное)прикрепление мостового и противоугонного брусьев одним болтом | 1 брус | № 16,2 | 1.59 | 3.81
Одиночная смена мостовых брусьев (охранные приспособления - контррельсы и противоугонные (охранные) брусья, скрепление костыльное)прикрепление мостового и противоугонного брусьев раздельное | 1 брус | № 16,2 | 3.08 | 3.81
Одиночная смена мостовых брусьев (охранные приспособления - контруголки и противоугонные (охранные) брусья, скрепление костыльное) одним болтом | 1 брус | № 16,4 | 1.64 | 3.81
Одиночная смена мостовых брусьев (охранные приспособления - контруголки и противоугонные (охранные) брусья, скрепление костыльное)раздельное | 1 брус | № 16,4 | 3.13 | 3.81
Одиночная смена мостовых брусьев (охранные приспособления - контруголки и противоугонные (охранные) брусья, скрепление раздельное, прикрепление мостового и противоугонного (охранного) брусьев одним болтом)торцовым ключом | 1 брус | № 16,8 | 1.95 | 3.81
Одиночная смена мостовых брусьев (охранные приспособления - контруголки и противоугонные (охранные) брусья, скрепление раздельное, прикрепление мостового и противоугонного (охранного) брусьев одним болтом)шуруповертом | 1 брус | № 16,8 | 1.6 | 3.81
Одиночная смена мостовых брусьев (охранные приспособления - контруголки и противоугонные (охранные) уголки, скрепление костыльное) прикрепление мостового и противоугонного брусьев раздельное | 1 брус | № 16,3 | 2.28 | 3.81
Одиночная смена мостовых брусьев (охранные приспособления - контруголки и противоугонные (охранные) уголки, скрепление костыльное)прикрепление мостового и противоугонного брусьев одним болтом | 1 брус | № 16,3 | 1.39 | 3.81
Одиночная смена мостовых брусьев (охранные приспособления - контруголки и противоугонные (охранные) уголки, скрепление раздельное, прикрепление мостового бруса и противоугонного уголка одним болтом)торцовым ключом | 1 брус | № 16,6 | 1.83 | 3.81
Одиночная смена мостовых брусьев (охранные приспособления - контруголки и противоугонные (охранные) уголки, скрепление раздельное, прикрепление мостового бруса и противоугонного уголка одним болтом)шуруповертом | 1 брус | № 16,6 | 1.33 | 3.81
Одиночная смена мостовых брусьев (прикрепление мостового бруса, противоугонного охранного уголка раздельное, торцевой ключ) | 1 брус | № 16,5 | 3.43 | 3.81
Одиночная смена мостовых брусьев (прикрепление мостового бруса, противоугонного охранного уголка раздельное, шуроповерт) | 1 брус | № 16,5 | 2.08 | 3.81
Одиночная смена мостовых брусьев (прикрепление мостового и противоугонного брусьев раздельное, торцевой ключ) | 1 брус | № 16,7 | 3.43 | 3.81
Одиночная смена мостовых брусьев (прикрепление мостового и противоугонного брусьев раздельное, шуруповерт) | 1 брус | № 16,7 | 3.1 | 3.81
Одиночное каменное мощение конусов мостов | 1 кв.м | № 6,6 | 0.635 | 4
Одиночное каменное мощение кюветов (нагорных канав) | 1 кв.м | № 6,2 | 0.625 | 4
Околка наледей в тоннеле | 1 куб.м | № 22,8 | 4.43 | 2
Окраска заборов и столбиков (деревянных и железобетонных)вручную | 10 кв.м | № 12,11 | 1.41 | 2.65
Окраска заборов и столбиков (деревянных и железобетонных)механизированным способом | 10 кв.м | № 12,11 | 1.1 | 2.5
Окраска навигационных знаков (щитов) судоходной сигнализации | 1 кв.м | № 21,2 | 0.597 | 3
Окраска отдельных мест метал пролетных строений (вручную) | 10 кв.м | № 10,4 | 4.5 | 4
Окраска отдельных мест метал пролетных строений (механизированным способом) | 10 кв.м | № 10,4 | 3.03 | 3
Окраска смотровых устройств и перил(вручную) | 1 тн | № 10,5 | 10.8 | 4
Окраска смотровых устройств и перил(механизированным способом) | 1 тн | №10,5 | 10.8 | 3
Окраска элементов пролетного строения вручную (109,2-158,4м) | 1 тн | № 10,3 | 2.35 | 4
Окраска элементов пролетного строения вручную (45-87,6м) | 1 тн | № 10,3 | 2.97 | 4
Окраска элементов пролетного строения вручную (до 45м) | 1 тн | № 10,3 | 3.48 | 4
Окраска элементов пролетного строения механизированным способом длина пролетного строения 109,2-158,4м без применения подмостей и люлек | 1 тн | № 10,2 | 1.17 | 3
Окраска элементов пролетного строения механизированным способом длина пролетного строения 109,2-158,4м с применения подмостей и люлек | 1 тн | № 10,2 | 1.17 | 4
Окраска элементов пролетного строения механизированным способом длина пролетного строения 45-87,6м без применения подмостей и люлек | 1 тн | № 10,2 | 1.49 | 3
Окраска элементов пролетного строения механизированным способом длина пролетного строения 45-87,6м с применения подмостей и люлек | 1 тн | № 10,2 | 1.49 | 4
Окраска элементов пролетного строения механизированным способом длина пролетного строения до 45м без применения подмостей и люлек | 1 тн | № 10,2 | 1.73 | 3
Окраска элементов пролетного строения механизированным способом длина пролетного строения до 45м с применениме подмостей и люлек | 1 тн | № 10,2 | 1.73 | 4
Отбивка отслаивающегося слоя торкрета или бетона в обделке тоннеля при работе вручную в своде | 1 кв.м | № 22,6 | 3.38 | 3
Отбивка отслаивающегося слоя торкрета или бетона в обделке тоннеля при работе вручную в стенах | 1 кв.м | № 22,6 | 1.8 | 3
Отбивка отслаивающегося слоя торкрета или бетона в обделке тоннеля при работе отбойным молотком в своде | 1 кв.м | № 22,6 | 1.8 | 4
Отбивка отслаивающегося слоя торкрета или бетона в обделке тоннеля при работе отбойным молотком в стенах | 1 кв.м | № 22,6 | 1.05 | 4
Откидывание грунта | 1 куб.м | № 8,13 | 0.577 | 2
Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине снега более 1 м (1-2кв.м при очистке оголовков от снега) | 1 сооруж. | № 18,4 | 0.968 | 2
Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине снега более 1 м (1-2кв.м при очистке оголовков ото льда) | 1 сооруж. | № 18,4 | 1.04 | 2
Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине снега более 1 м (2-5кв.м при очистке оголовков от снега) | 1 сооруж. | № 18,4 | 2.03 | 2
Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине снега более 1 м (2-5кв.м при очистке оголовков ото льда) | 1 сооруж. | № 18,4 | 2.22 | 2
Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине снега более 1 м (до 1кв.м при очистке оголовков от снега) | 1 сооруж. | № 18,4 | 0.658 | 2
Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине снега более 1 м (до 1кв.м при очистке оголовков ото льда) | 1 сооруж. | № 18,4 | 0.71 | 2
Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине снега до 0,5м (1-2кв.м) | 1 сооруж. | № 18,2 | 0.597 | 2
Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине снега до 0,5м (2-5кв.м) | 1 сооруж. | № 18,2 | 0.948 | 2
Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине снега до 0,5м (до 1кв.м) | 1 сооруж. | № 18,2 | 0.372 | 2
Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине снега от 0,5м до 1м (1-2кв.м) | 1 сооруж. | № 18,3 | 0.72 | 2
Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине снега от 0,5м до 1м (2-5кв.м) | 1 сооруж. | № 18,3 | 1.49 | 2
Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине снега от 0,5м до 1м (до 1кв.м) | 1 сооруж. | № 18,3 | 0.47 | 2
Отсыпка контрбанкета скрепером | 10 куб.м | № 8,1 | 0.161 | 5
Очистка закрытых водоотводных железобетонных лотков(толщина наносного слоя до 10см) | 10 пог.м | № 7,2 | 1.25 | 2
Очистка закрытых водоотводных железобетонных лотков(толщина наносного слоя от 11 до 20см) | 10 пог.м | № 7,2 | 1.98 | 2
Очистка уравнительных приборов сжатым вохдухом | 1 уравнительный прибор | № 10,23 | 0.53 | 3
Очистка бетонных кюветов | 10 пог.м | № 7,5 | 0.697 | 2
Очистка водоотводных железобетонных лотков | 10 пог.м | № 7,1 | 0.732 | 2
Очистка водоотводных лотков в тоннеле (Суровые климатические условия) | 1 пог.м | № 22,9 | 3.8 | 2
Очистка водоотводных лотков в тоннеле (Умеренные климатические условия) | 1 пог.м | № 22,9 | 3.02 | 2
Очистка водоотводных отверстий в обделке тоннеля от грязи и разрушенной породы | 1 отверстие | № 22,10 | 0.892 | 2
Очистка заработанных кюветов с выкидкой грунта на носилках | 1 куб.м | № 7,8 | 2.28 | 2
Очистка заработанных кюветов с выкидкой грунта на откос выемки | 1 куб.м | № 7,7 | 1.61 | 2
Очистка и смазка уравнительных приборов | 1 комплект | № 10,22 | 2.12 | 3
Очистка кюветов(глубина прочистки до 10см) | 10 пог.м | № 7,4 | 0.685 | 2
Очистка кюветов(глубина прочистки от 10 до 15см) | 10 пог.м | № 7,4 | 2.1 | 2
Очистка моста ( мостового полотна проезжей части и нижних связей ) сжатым воздухом | 100 пог.м | № 10,26 | 3.22 | 3
Очистка мостового полотна (грязь и мусор) | 10 м | № 10,24 | 0.157 | 2
Очистка мостового полотна (снег) | 10 м | № 10,24 | 0.378 | 2
Очистка мостового полотна на БМП (грязь, мусор, мазут) | 10 пог.м | № 11,8 | 1.22 | 2
Очистка мостового полотна на БМП (снег) | 10 пог.м | № 11,8 | 2.25 | 2
Очистка мощеных кюветов | 10 пог.м | № 7,6 | 0.713 | 2
Очистка мощеных кюветов от растительности | 10 пог.м | № 7,11 | 1.03 | 2
Очистка мощеных нагорных канав | 10 кв.м | № 7,13 | 3.02 | 2
Очистка нагорных канав | 10 пог.м | № 7,12 | 0.79 | 2
Очистка настила и сходов пешеходных мостов (грязь и мусор) | 100 кв.м | № 13,7 | 0.627 | 2
Очистка настила и сходов пешеходных мостов (лед) | 100 кв.м | № 13,7 | 10.2 | 2
Очистка настила и сходов пешеходных мостов (плотный снег) | 100 кв.м | № 13,7 | 2.55 | 2
Очистка настила и сходов пешеходных мостов (рыхлый снег) | 100 кв.м | № 13,7 | 1.61 | 2
Очистка немощеных водоотводных канав на поверхности тоннеля с восстановлением профиля | 1 пог.м | № 22,11 | 0.768 | 2
Очистка от наносов малых мостов и труб с выноской грунта носилками | 1 куб.м | № 7,15 | 3.02 | 2
Очистка от наносов русл малых мостов и труб с отвозкой грунта тачками | 1 куб.м | № 7,16 | 2.52 | 2
Очистка поверхностей над тоннелем от мелкой поросли и кустарника | 1 кв.м | № 22,12 | 0.525 | 2
Очистка подферменных площадок | 10 кв.м | № 14,8 | 2.67 | 2
Очистка пути в тоннеле с монолитным основанием от грязи и мусора | 10 пог.м | № 22,18 | 0.35 | 2
Очистка русл малых мостов и труб от растительности | 10 кв.м | № 7,14 | 2.52 | 2
Очистка челноков от снега | 1 мост (2 челнока) | № 11,9 | 2.03 | 2
Очистка элементов моста ниже проезжей части | 10 кв.м | № 10,25 | 7.27 | 2
Очистка элементов пролетного строения | 1 тн | № 10,1 | 2.02 | 3
Очистка элементов пролетного строения (длина 109,2-158,4м) без применения подмостей и люлек | 1 тн | № 10,1 | 1.3 | 2
Очистка элементов пролетного строения (длина 109,2-158,4м)с применением подмостей и люлек | 1 тн | № 10,1 | 1.3 | 3
Очистка элементов пролетного строения (длина 45-87,6м) без применения подмостей и люлек | 1 тн | № 10,1 | 1.73 | 3
Очистка элементов пролетного строения (длина 45-87,6м)с применением подмостей и люлек | 1 тн | № 10,1 | 1.73 | 2
Очистка элементов пролетного строения (длина до 45м) без применения подмостей и люлек | 1 тн | № 10,1 | 2.02 | 3
Очистка элементов пролетного строения (длина до 45м)с применением подмостей и люлек | 1 тн | № 10,1 | 2.02 | 2
Очитска и натирка опорных частей графитом | 1 пс | № 14,7 | 12.9 | 2
Перекидка грунта по вертикали | 1 куб.м | № 8,14 | 1.11 | 2
Перестановка подвесных подмостей | 1 кв.м | № 23,2 | 0.655 | 5
Периодическое натяжение высокопрочных шпилек крепления плит БМП к балкам | 10 шпилек | № 11,2 | 0.157 | 5
Планировка поверхности грунта | 10 кв.м | № 8,8 | 1.15 | 2
Побелка ниш и камер в тоннеле известью вручную | 10 кв.м | № 22,2 | 0.913 | 3
Побелка ниш и камер в тоннеле известью механизированным способом | 10 кв.м | № 22,2 | 0.827 | 3
Подвешивание люлек | 1 люлька | № 23,4 | 9.68 | 4
Подготовка подферменных площадок (длина блока пролетного строения 12 м) | 1 пс | № 9,3 | 7.02 | 6
Подготовка подферменных площадок (длина блока пролетного строения 6 м) | 1 пс | № 9,3 | 2.67 | 6
Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений на высокопрочные болты (вручную без применения подмостей и люлек) | 1 накладка | № 10,9 | 8.42 | 3.38
Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений на высокопрочные болты (вручную с применением подмостей и люлек) | 1 накладка | № 10,9 | 8.42 | 4.22
Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений на высокопрочные болты (механизированным способом без применения подмостей и люлек) | 1 накладка | № 10,9 | 4.72 | 3.62
Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений на высокопрочные болты (механизированным способом с применением подмостей и люлек) | 1 накладка | № 10,9 | 4.72 | 4.35
Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений на заклепки (вручную)без применения подмостей и люлек | 1 накладка | № 10,10 | 8.63 | 3
Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений на заклепки (вручную)с применением подмостей и люлек | 1 накладка | № 10,10 | 8.63 | 4
Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений на заклепки (механизированным способом) без применения подмостей и люлек | 1 накладка | № 10,10 | 4.02 | 3
Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений на заклепки (механизированным способом) с применением подмостей и люлек | 1 накладка | № 10,10 | 4.02 | 4
Приготовление бетона вручную | 1 куб.м | № 8,15 | 6.03 | 3
Приготовление битумной мастики | 10 л | № 11,6 | 0.567 | 3
Приготовление тиоколовой мастики | 15 кг мастики | № 11,7 | 0.473 | 3
Приготовление цементного раствора | 1 куб.м | № 8,17 | 2.02 | 3
Промер русел рек с лодок | 100 м | № 20,2 | 10.8 | 6
Промер русел рек с мостов | 10 промеров | № 20,3 | 0.76 | 6
Промер русел рек со льда(при толщине льда ,050-0,75м). | 10 промеров | № 20,1 | 3.45 | 6
Промер русел рек со льда(при толщине льда 0,25-0,50м). | 10 промеров | № 20,1 | 2.93 | 6
Промер русел рек со льда(при толщине льда 0,75-1,00м). | 10 промеров | № 20,1 | 4.4 | 6
Промер русел рек со льда(при толщине льда до 0,25м). | 10 промеров | № 20,1 | 2.42 | 6
Пропуск поездов | 1 чел/час |  | 1
Прочие работы(погрузочно-выгрузочные работы) | 1 чел/час |  | 1
Прочистка водоотводных трубок ж.б. мостов | 1 трубка | № 12,2 | 5.92 | 3
Разборка подвесных подмостей | 1 кв.м | № 23,3 | 0.37 | 5
Расшивка швов ранее выложенной кладки | 100 пог.м | № 14,5 | 6.73 | 4
Ремонт асфальтовых покрытий на автодорожных мостах (при площади ремонтирумого места 1-3м2) | 1 кв.м | № 13,2 | 0.842 | 3.5
Ремонт асфальтовых покрытий на автодорожных мостах (при площади ремонтирумого места 3-10м2) | 1 кв.м | № 13,2 | 0.772 | 3.5
Ремонт асфальтовых покрытий на автодорожных мостах (при площади ремонтирумого места до 1м2) | 1 кв.м | № 13,2 | 0.897 | 3.5
Ремонт асфальтовых покрытий на пешеходных мостах и тротуарах железнодорожных мостах (при площади ремонтируемого места 1-3м2) | 1 кв.м | № 13,1 | 1.38 | 2.77
Ремонт асфальтовых покрытий на пешеходных мостах и тротуарах железнодорожных мостах (при площади ремонтируемого места 3-10м2) | 1 кв.м | № 13,1 | 1.31 | 2.77
Ремонт асфальтовых покрытий на пешеходных мостах и тротуарах железнодорожных мостах (при площади ремонтируемого места до 1м2) | 1 кв.м | № 13,1 | 1.43 | 3
Ремонт бетонных лотков и укрепление русл труб и мостов малых отверстий | 1 кв.м | № 6,10 | 1.66 | 3
Ремонт деревянного настила автодорожных мостов | 10 кв.м | № 13,5 | 4.55 | 3
Ремонт деревянного настила на металлических мостах (200х30) | 10 кв.м | № 10,20 | 1.8 | 3
Ремонт деревянного настила на металлических мостах (200х50) | 10 кв.м | № 10,20 | 2.42 | 3
Ремонт деревянного настила пешеходных мостов | 1 кв.м | № 13,6 | 0.925 | 3
Ремонт ж.б. ступеней пешеходных мостов | 1 ступень | № 13,3 | 0.702 | 4
Ремонт каменного мощения конусов русл у мостов и труб (двойное мощение) | 1 кв.м | № 6,7 | 1.62 | 4
Ремонт каменного мощения конусов русл у мостов и труб (одиночное мощение) | 1 кв.м | № 6,7 | 0.932 | 4
Ремонт металлических перил с простым перильным заполнением (вручную) | 10 пог.м | № 12,6 | 5.17 | 4
Ремонт металлических перил с простым перильным заполнением (электродрель) | 10 пог.м | № 12,6 | 4.82 | 4
Ремонт мостовых брусьев | 10 брусьев | № 16,17 | 6.55 | 3
Ремонт перильного заполнения на мостах | 10 прутьев | № 12,8 | 0.36 | 4
Ремонт поврежденной бутовой кладки | 1 куб.м | № 14,6 | 34.7 | 3
Ремонт поврежденной штукатурки мостов и труб | 1 кв.м | № 12,4 | 3.42 | 3
Ремонт расшивки швов облицовки тоннеля при расшивке сводов | 1 кв.м | № 22,5 | 1.28 | 5
Ремонт расшивки швов облицовки тоннеля при расшивке стен | 1 кв.м | № 22,5 | 1.08 | 4
Ремонт сливов подферменных площадок опор мостов (заделка отколов раковин и пустот) | 1 кв.м | № 14,3 | 1.24 | 3.65
Ремонт футляров подвижных опорных частей | 1 пс | № 14,1 | 13.7 | 3
Ремонтдеревянных щитов для закрытия отверстий малых мостов и труб на зиму | 1 кв.м | № 18,5 | 0.136 | 3
Рыхление грунта | 1 куб.м | № 8,11 | 0.458 | 2
Скашивание травы в осушительных канавах на поверхности тоннеля (вручную) | 100 кв. м | № 22,13 | 0.338 | 2
Смазка лапчатых и прочих болтов | 10 болтов | № 10,16 | 0.813 | 3
Смена деревянного настила на металлических мостах | 10 пог.м | № 10,19 | 0.235 | 3
Смена дефектного закладного болта при скреплении КБ в тоннеле с монолитным основанием | 1 деф. болт | № 22,16 | 2.75 | 4
Смена закладного болта при скреплении КБ в тоннеле с монолитным основанием | 1 болт | № 22,15 | 2.4 | 4
Смена резиновых (изолирующих) прокладок под подкладками с заменой закладных болтов при скреплении КБ в тоннеле с монолитным основанием(с заменой дефектных закладных болтов). | 1 резиновая прокладка | № 22,17 | 5.78 | 4
Смена резиновых (изолирующих) прокладок под подкладками с заменой закладных болтов при скреплении КБ в тоннеле с монолитным основанием(с заменой недефектных закладных болтов). | 1 резиновая прокладка | № 22,17 | 5.02 | 4
Смена резиновых (изолирующих) прокладок под подкладками с заменой закладных болтов при скреплении КБ в тоннеле с монолитным основанием(с заменой одного недефектного и одного дефектного болтов). | 1 резиновая прокладка | № 22,17 | 5.4 | 4
Снятие металлического пролетного строения стреловым краном на железнодорожном ходу машинистов(длина пролетного строения 12м) | 1 пс | № 9,2 | 0.827 | 6
Снятие металлического пролетного строения стреловым краном на железнодорожном ходу машинистов(длина пролетного строения 6м) | 1 пс | № 9,2 | 0.433 | 6
Снятие металлического пролетного строения стреловым краном на железнодорожном ходу ремонтников (длина пролетного строения 12м) | 1 пс | № 9,2 | 2.48 | 6
Снятие металлического пролетного строения стреловым краном на железнодорожном ходу ремонтников (длина пролетного строения 6м) | 1 пс | № 9,2 | 1.3 | 6
Сплошная смена мостовых брусьев без снятия рельсов (охранные приспособления- контруголки и противоугонные (охранные) брусья, скрепление раздельное, прикрепление мостового бруса и противоугонного (охранного) брусьев раздельное) шуруповертом | 1 брус | № 16,13 | 1.62 | 4.48
Сплошная смена мостовых брусьев без снятия рельсов (охранные приспособления- контруголки и противоугонные (охранные) брусья, скрепление раздельное, прикрепление мостового бруса и противоугонного (охранного) брусьев раздельное)торцовым ключом | 1 брус | № 16,13 | 2.13 | 4.48
Сплошная смена мостовых брусьев без снятия рельсов (охранные приспособления- контруголки и противоугонные (охранные) брусья, скрепление раздельное, прикрепление мостового бруса и противоугонного (охранного) брусьев раздельное)торцовым ключом | 1 брус | № 16,15 | 2.03 | 4.17
Сплошная смена мостовых брусьев без снятия рельсов (охранные приспособления- контруголки и противоугонные (охранные) брусья, скрепление раздельное, прикрепление мостового бруса и противоугонного (охранного) брусьев раздельное)шуруповертом | 1 брус | № 16,15 | 1.54 | 4.17
Сплошная смена мостовых брусьев без снятия рельсов (охранные приспособления- контруголки и противоугонные (охранные) брусья, скрепление раздельное, прикрепление мостового бруса и противоугонного (охранного)брусьев одним болтом)торцовым ключом | 1 брус | № 16,14 | 1.85 | 4.48
Сплошная смена мостовых брусьев без снятия рельсов (охранные приспособления- контруголки и противоугонные (охранные) брусья, скрепление раздельное, прикрепление мостового бруса и противоугонного (охранного)брусьев одним болтом)торцовым ключом | 1 брус | № 16,16 | 1.77 | 4.17
Сплошная смена мостовых брусьев без снятия рельсов (охранные приспособления- контруголки и противоугонные (охранные) брусья, скрепление раздельное, прикрепление мостового бруса и противоугонного (охранного)брусьев одним болтом)шуруповертом | 1 брус | № 16,14 | 1.33 | 4.48
Сплошная смена мостовых брусьев без снятия рельсов (охранные приспособления- контруголки и противоугонные (охранные) брусья, скрепление раздельное, прикрепление мостового бруса и противоугонного (охранного)брусьев одним болтом)шуруповертом | 1 брус | № 16,16 | 1.25 | 4.17
Сплошная смена мостовых брусьев без снятия рельсов (охранные приспособления- контруголки и противоугонные (охранные) уголки, скрепление раздельное, прикрепление мостового бруса и противоугонного (охранного) уголка одним болтом) торцовым ключом | 1 брус | № 16,12 | 1.49 | 4.17
Сплошная смена мостовых брусьев без снятия рельсов (охранные приспособления- контруголки и противоугонные (охранные) уголки, скрепление раздельное, прикрепление мостового бруса и противоугонного (охранного) уголка одним болтом)шуруповертом | 1 брус | № 16,12 | 0.978 | 4.17
Сплошная смена мостовых брусьев без снятия рельсов (охранные приспособления- контруголки и противоугонные (охранные) уголки, скрепление раздельное, прикрепление мостового бруса и противоугонного (охранного) уголка раздельное) торцовым ключом | 1 брус | № 16,11 | 1.8 | 4.17
Сплошная смена мостовых брусьев без снятия рельсов (охранные приспособления- контруголки и противоугонные (охранные) уголки, скрепление раздельное, прикрепление мостового бруса и противоугонного (охранного) уголка раздельное) шуруповертом | 1 брус | № 16,11 | 1.13 | 4.17
Сплошная смена мостовых брусьев со снятием рельсов (торцевой ключ) | 1 брус | № 16,9 | 1.88 | 4.48
Сплошная смена мостовых брусьев со снятием рельсов (шуруповерт) | 1 брус | № 16,9 | 1.21 | 4.48
Сплошная смена мостовых брусьев со снятием рельсов при работе торцовым ключом | 1 брус | № 16,10 | 1.62 | 4.48
Сплошная смена мостовых брусьев со снятием рельсов при работе шуруповертом | 1 брус | № 16,10 | 1.11 | 4.48
Срезка и планировка обочин | 10 кв.м обочины | № 8,2 | 1.29 | 3
Текущий ремонт противопожарного инвентаря на мостах | 1 стенд | № 10,18 | 5.03 | 3
Техучеба | 1 чел/час |  | 1
Уборка грунта носилками(грунт IIIгруппы) | 1 куб.м | № 8,9 | 1.67 | 2
Уборка грунта носилками(грунт IIгруппы) | 1 куб.м | № 8,9 | 1.3 | 2
Уборка грунта носилками(грунт Iгруппы) | 1 куб.м | № 8,9 | 1.18 | 2
Уборка грунта тачками(грунт IIIгруппы) | 1 куб.м | № 8,10 | 1.18 | 2
Уборка грунта тачками(грунт IIгруппы) | 1 куб.м | № 8,10 | 0.805 | 2
Уборка грунта тачками(грунт Iгруппы) | 1 куб.м | № 8,10 | 0.68 | 2
Укладка бетона при укладке на горизонтальных плоскостях | 1 куб.м | № 8,16 | 2.98 | 3
Укладка бетона при укладке на наклонных плоскостях | 1 куб.м | № 8,16 | 2.98 | 4
Укрепление конусов монолитным бетоном | 1 кв.м | № 6,5 | 1.46 | 3.5
Уплотнение грунта | 10 кв.м | № 8,12 | 0.88 | 2
Устройство бетонной рисбермы | 1 куб.м | № 6,9 | 11.1 | 3
Устройство бутобетонного оголовка дренажа или прорези. | 1 куб.м | № 2,7 | 5.65 | 3.5
Устройство бутобетонной рисбермы | 1 куб.м | № 6,8 | 4.63 | 3
Устройство монолитного бетонного оголовка дренажа или прорези | 1 куб.м | № 2,8 | 12.1 | 3.27
Устройство оголовка дренажа или прорези из бутового камня ( кладка сухая) | 1 куб.м | № 2,6 | 4.68 | 3.5
Устройство подвесных подмостей | 1 кв.м | № 23,1 | 0.875 | 5
Устройство подкюветного и закюветного дренажей глубиной 1,5 м от дна кювета, шириной 1,0 м(тип дренажа закюветный) | 1 куб.м | № 2,4 | 3.95 | 3.35
Устройство подкюветного и закюветного дренажей глубиной 1,5 м от дна кювета, шириной 1,0 м(тип дренажа подкюветный) | 1 куб.м | № 2,4 | 4.32 | 3.35
Устройство подкюветного и закюветного дренажей глубиной 3,0 м от дна кювета, шириной 1,25 м(тип дренажа закюветный) | 1 куб.м | № 2,5 | 4.18 | 3.27
Устройство подкюветного и закюветного дренажей глубиной 3,0 м от дна кювета, шириной 1,25 м(тип дренажа подкюветный) | 1 куб.м | № 2,5 | 4.43 | 3.27
Устройство поперечных дренажных прорезей глубиной 1,0 м, шириной 1,0 м. | 1 куб.м | № 2,1 | 5.23 | 3.35
Устройство поперечных дренажных прорезей глубиной 1,50 м, шириной 1,0 м. | 1 куб.м | № 2,1 | 5.17 | 3.35
Устройство поперечных дренажных прорезей глубиной 3,0 и 4,50 м, шириной 1,25 м и глубиной 6,0 м, шириной 1,5 м(глубина прорези 3м). | 1 куб.м | № 2,2 | 5.12 | 3.35
Устройство поперечных дренажных прорезей глубиной 3,0 и 4,50 м, шириной 1,25 м и глубиной 6,0 м, шириной 1,5 м(глубина прорези 4,5м). | 1 куб.м | № 2,2 | 5.38 | 3.35
Устройство поперечных дренажных прорезей глубиной 3,0 и 4,50 м, шириной 1,25 м и глубиной 6,0 м, шириной 1,5 м(глубина прорези 6м). | 1 куб.м | № 2,2 | 5.68 | 3.35
Устройство поперечных контрфорснодренажных прорезей глубиной 6,0 м, шириной 2,0 м. | 1 куб.м | № 2,3 | 6.83 | 3.35
Устройство поперечных контрфорснодренажных прорезей глубиной 3,0 м, шириной 2,0 м. | 1 куб.м | № 2,3 | 6.23 | 3.35
Устройство прорези шириной 0,5 м. вокруг мостовых опор(при толщине льда до 0,25-0,50м). | 1 пог.м | № 19,4 | 0.267 | 2
Устройство прорези шириной 0,5 м. вокруг мостовых опор(при толщине льда до 0,25м). | 1 пог.м | № 19,4 | 0.135 | 2
Устройство прорези шириной 0,5 м. вокруг мостовых опор(при толщине льда до 0,50-0,75м). | 1 пог.м | № 19,4 | 0.443 | 2
Устройство прорези шириной 0,5 м. вокруг мостовых опор(при толщине льда до 0,75-1,0м). | 1 пог.м | № 19,4 | 0.627 | 2
Устройство прорези шириной 0,5 м. на свободном ледяном поле(при толщине льда ,050-0,75м). | 1 пог.м | № 19,2 | 0.328 | 2
Устройство прорези шириной 0,5 м. на свободном ледяном поле(при толщине льда 0,25-0,50м). | 1 пог.м | № 19,2 | 0.193 | 2
Устройство прорези шириной 0,5 м. на свободном ледяном поле(при толщине льда 0,75-1,00м). | 1 пог.м | № 19,2 | 0.455 | 2
Устройство прорези шириной 0,5 м. на свободном ледяном поле(при толщине льда до 0,25м). | 1 пог.м | № 19,2 | 0.102 | 2
Устройство прорези шириной 1 м. вокруг мостовых опор(при толщине льда ,050-0,75м). | 1 пог.м | № 19,5 | 0.67 | 2
Устройство прорези шириной 1 м. вокруг мостовых опор(при толщине льда 0,25-0,50м). | 1 пог.м | № 19,5 | 0.417 | 2
Устройство прорези шириной 1 м. вокруг мостовых опор(при толщине льда 0,75-1,00м). | 1 пог.м | № 19,5 | 1.02 | 2
Устройство прорези шириной 1 м. вокруг мостовых опор(при толщине льда до 0,25м). | 1 пог.м | № 19,5 | 0.212 | 2
Устроиство прорези шириной 1м на свободном ледяном поле (толщина льда 0,25-0,5м) | 1 пог.м | № 19,3 | 0.292 | 2
Устроиство прорези шириной 1м на свободном ледяном поле (толщина льда 0,5-0,75м) | 1 пог.м | № 19,3 | 0.473 | 2
Устроиство прорези шириной 1м на свободном ледяном поле (толщина льда 0,75-1м) | 1 пог.м | № 19,3 | 0.708 | 2
Устроиство прорези шириной 1м на свободном ледяном поле (толщина льда до 0,25м) | 1 пог.м | № 19,3 | 0.16 | 2
Устройство раздельных тротуаров (доски) | 10 пог.м.тротуара | № 10,7 | 10.9 | 3.96
Устройство раздельных тротуаров (ж.б. плиты) | 10 пог.м.тротуара | № 10,7 | 8.68 | 3.96
Устройство раздельных тротуаров (коробчатые ж.б. плиты) | 10 пог.м.тротуара | № 10,7 | 6.78 | 3.96
Устройство сборного ж/б смотрового колодца закюветного дренажа с применением крана ( основание колодца из железобетонных плит)при глубине колодца 1,5м | 1 колодец | № 3,6 | 21.5 | 3.5
Устройство сборного ж/б смотрового колодца закюветного дренажа с применением крана ( основание колодца из железобетонных плит)при глубине колодца 3,0м | 1 колодец | № 3,6 | 36.9 | 3.5
Устройство сборного ж/б смотрового колодца закюветного дренажа с применением крана ( основание колодца из монолитного бетона)при глубине колодца 1,5м | 1 колодец | № 3,8 | 23.1 | 3.5
Устройство сборного ж/б смотрового колодца закюветного дренажа с применением крана ( основание колодца из монолитного бетона)при глубине колодца 3,0м | 1 колодец | № 3,8 | 38.5 | 3.5
Устройство сборного ж/б смотрового колодца закюветного дренажа с применением тали ( основание колодца из железобетонных плит)при глубине колодца 1,5м | 1 колодец | № 3,5 | 26.5 | 3.5
Устройство сборного ж/б смотрового колодца закюветного дренажа с применением тали ( основание колодца из железобетонных плит)при глубине колодца 3,0м | 1 колодец | № 3,5 | 43.5 | 3.5
Устройство сборного ж/б смотрового колодца закюветного дренажа с применением тали ( основание колодца из монолитного бетона)при глубине колодца 1,5м | 1 колодец | № 3,7 | 27.2 | 3.5
Устройство сборного ж/б смотрового колодца закюветного дренажа с применением тали ( основание колодца из монолитного бетона)при глубине колодца 3,0м | 1 колодец | № 3,7 | 44.3 | 3.5
Устройство сборного ж/б смотрового колодца подкюветного дренажа (с применением крана) с выносом лаза на откос выемки ( основание колодца из железобетонных плит) при глубине колодца 1,5м | 1 колодец | № 3,2 | 42.7 | 3.5
Устройство сборного ж/б смотрового колодца подкюветного дренажа (с применением крана) с выносом лаза на откос выемки ( основание колодца из железобетонных плит)при глубине колодца 3 м | 1 колодец | № 3,2 | 77.7 | 3.5
Устройство сборного ж/б смотрового колодца подкюветного дренажа (с применением крана)с выносом лаза на откос выемки ( основание колодца из монолитного бетона )при глубине колодца 1,5м | 1 колодец | № 3,4 | 46.2 | 3.5
Устройство сборного ж/б смотрового колодца подкюветного дренажа (с применением крана)с выносом лаза на откос выемки ( основание колодца из монолитного бетона )при глубине колодца 3,0м | 1 колодец | № 3,4 | 81.2 | 3.5
Устройство сборного ж/б смотрового колодца подкюветного дренажа (с применением тали ) с выносом лаза на откос выемки ( основание колодца из железобетонных плит) при глубине колодца 1,5м | 1 колодец | № 3,1 | 51.9 | 3.5
Устройство сборного ж/б смотрового колодца подкюветного дренажа (с применением тали ) с выносом лаза на откос выемки ( основание колодца из железобетонных плит)при глубине колодца 3м | 1 колодец | № 3,1 | 87.7 | 3.5
Устройство сборного ж/б смотрового колодца подкюветного дренажа (с применением тали ) с выносом лаза на откос выемки ( основание колодца из монолитного бетона )при глубине колодца 1,5м | 1 колодец | № 3,3 | 53.7 | 3.5
Устройство сборного ж/б смотрового колодца подкюветного дренажа (с применением тали ) с выносом лаза на откос выемки ( основание колодца из монолитного бетона )при глубине колодца 3,0м | 1 колодец | № 3,3 | 89.5 | 3.5
Устройство сборного ж/б водоприемного и смотрового колодца ливневой канализации с применением крана ( основание колодца из железобетонных плит)при глубине колодца 3м. | 1 колодец | № 4,4 | 23.1 | 3.5
Устройство сборного ж/б водоприемного и смотрового колодца ливневой канализации с применением крана ( основание колодца из монолитного бетона)при глубине колодца 3м. | 1 колодец | № 4,6 | 24.5 | 3.5
Устройство сборного ж/б водоприемного и смотрового колодца ливневой канализации с применением тали ( основание колодца из железобетонных плит) глубина колодца 3,0м | 1 колодец | № 4,3 | 29 | 3.5
Устройство сборного ж/б водоприемного и смотрового колодца ливневой канализации с применением тали ( основание колодца из монолитного бетона)при глубине колодца 3м. | 1 колодец | № 4,5 | 29.6 | 3.5
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков рамной конструкции отверстием 0,80х2,0м по кювету. | 1 пог.м | № 5,2 | 9.78 | 3.5
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков рамной конструкции отверстием 0,55 х0,75 м в местах, где нет кювета. | 1 пог.м | № 5,3 | 2.6 | 3.5
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков рамной конструкции отверстием 0,55 х0,75 м м по кювету. | 1 пог.м | № 5,1 | 1.9 | 3.77
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков рамной конструкции отверстием 0,60х1,0м в местах, где нет кювета. | 1 пог.м | № 5,3 | 3.33 | 3.5
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков рамной конструкции отверстием 0,60х1,0м по кювету. | 1 пог.м | № 5,1 | 2.6 | 3.77
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков рамной конструкции отверстием 0,70 х1,50 м по кювету. | 1 пог.м | № 5,2 | 6.83 | 3.5
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков рамной конструкции отверстием 0,70 х1,50 м в местах, где нет кювета. | 1 пог.м | № 5,4 | 7.38 | 3.5
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков рамной конструкции отверстием 0,80х2,0м в местах, где нет кювета. | 1 пог.м | № 5,4 | 10.5 | 3.5
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков типа I ( балласт щебеночный) при глубине лотка 0,35м | 1 пог.м | № 5,5 | 1.85 | 3.5
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков типа I ( балласт щебеночный) при глубине лотка 0,5м | 1 пог.м | № 5,5 | 1.97 | 3.5
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков типа I ( балласт щебеночный) при глубине лотка 0,7м | 1 пог.м | № 5,5 | 2.15 | 3.5
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков типа I ( балласт гравийный)при глубине лотка 0,35м | 1 пог.м | № 5,6 | 1.19 | 3.5
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков типа I ( балласт гравийный)при глубине лотка 0,50м | 1 пог.м | № 5,6 | 1.31 | 3.5
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков типа I ( балласт гравийный)при глубине лотка 0,70м | 1 пог.м | № 5,6 | 1.49 | 3.5
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков типа II ( балласт щебеночный) при глубине лотка 0,75м | 1 пог.м | № 5,7 | 2.97 | 3.5
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков типа II ( балласт щебеночный) при глубине лотка 1,5м | 1 пог.м | № 5,7 | 5.57 | 3.27
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков типа II ( балласт щебеночный)при глубине лотка 1,25м | 1 пог.м | № 5,7 | 3.73 | 3.5
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков типа II в местах проезда автотранспорта( балласт щебеночный) при глубине лотка 1,25м | 1 м | № 5,9 | 5.1 | 3.5
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков типа II в местах проезда автотранспорта( балласт щебеночный) при глубине лотка 1,5м | 1 м | № 5,9 | 7.4 | 3.27
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков типа II в местах проезда автотранспорта( балласт щебеночный)при глубине лотка 0,75м | 1 м | № 5,9 | 4.28 | 3.5
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков типа II ( балласт гравийный) при глубине лотка 0,75м | 1 пог.м | № 5,8 | 1.93 | 3.5
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков типа II ( балласт гравийный) при глубине лотка 1,5м | 1 пог.м | № 5,8 | 3.5 | 3.27
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков типа II ( балласт гравийный)при глубине лотка 1,25м | 1 пог.м | № 5,8 | 2.72 | 3.5
Устройство сборных ж/б водоотводных лотков типа II в местах проезда автотранспорта( балласт гравийный) глубина лотка 1,5м | 1 пог.м | № 5,10 | 6.68 | 3.27
Устройство скосов контррельсов в челноке | 1 мост (два челнока) | № 12,1 | 15.1 | 4
Устройство транзитной части ливневой канализации глубиной до 2,5 м. | 1 м | № 4,1 | 10.9 | 3.3
Устройство транзитной части ливневой канализации глубиной более 2,5 м. | 1 м | № 4,2 | 16.6 | 3
Частичная замена противоугонных (охранных) брусьев прикрепление мостового и противоугонного брусьев одним болтом | 10 пог.м | № 17,11 | 0.84 | 4.7