## Критерии (hidden)
x
1 | Январь | Этап | Номер
2 | Февраль | Установка фундамента под КТПБМ | 1
3 | Март | Установка нижней части КТПБМ под ввод кабеля | 2
4 | Апрель | Подготовка траншеи, монтаж ж/б лотков под КЛ-0,4 кВ от ТП-290 в сторону жилого дома | 3
5 | Май | Монтаж металлических лотков от щитовой № 1 и № 4 по стилобату к ТП-290, КТПБМ, ДЭС | 4
6 | Июнь | Прокладка кабелей от КТПБМ, ДЭС и ТП-290 к щитовой № 1 и № 4 | 5
7 | Июль | Установка фундамента под ДЭС, монтаж ЗУ | 6
8 | Август | Сборка, установка КТПБМ с подключением КЛ-0,4 кВ | 7
9 | Сентябрь | Установка ДЭС с подключением КЛ-0,4 кВ, монтаж ЗУ | 8
10 | Октябрь | Установка 2-х панелей ЩО70 в ТП-290 | 9
11 | Ноябрь | Прокладка сетей 0,4 кВ наружного освещения | 10
12 | Декабрь

## Обозначения (hidden)
1 | Получение объёма работ
2 | Начало подготовки исполнительных документов
3 | Передача исполнительных документов заказчику
4 | Получение $

## Объект 1
Приложение № 3 к Договору подряда
№ ____/09/Ф от "____" ноября 2017 г.
УТВЕРЖДАЮ:
СОГЛАСОВАНО: | [18 empty] | Генеральный директор
Директор ООО "ТОКМЭН" | [18 empty] | ООО КОРПОРАЦИЯ "СИБИНЖИНИРИНГ"
Савенко А.А.______________ | [18 empty] | Ходнев А.С. ____________
" _____ " ________________ 2017 г. | [18 empty] | "______ " _______________ 2017 г.
График производства работ по объекту "Многоквартирный жилой дом (корпус 1-4) со встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой, расположенный в районе ул. Фонтанная, 3 в г. Владивостоке "
Сроки выполнения Вид работ | Ноябрь |  | Ноябрь | Ноябрь | Декабрь | Декабрь | Декабрь |  | Декабрь |  |  | Январь | Январь | Январь | Январь | Январь | Февраль | Февраль |  | Февраль | Февраль | Март | Март | Март | Март | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель | Май | Май | Май | Май | Июнь | Июнь | Июнь | Июнь | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Август | Август | Август | Август | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Декабрь | Декабрь | Декабрь | Декабрь | Декабрь | Январь |  |  | Январь | Январь
| 2017-11-13 |  | 2017-11-20 | 2017-11-27 | 2017-12-04 | 2017-12-11 | 2017-12-18 |  | 2017-12-25 |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-08 | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-02-12 |  | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-04-02 | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-10-29 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 2018-12-17 | 2018-12-24 | 2018-12-31 | 2019-01-07 |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-21
| 2017-11-19 |  | 2017-11-26 | 2017-12-03 | 2017-12-10 | 2017-12-17 | 2017-12-24 |  | 2017-12-31 |  |  | 2018-01-07 | 2018-01-14 | 2018-01-21 | 2018-01-28 | 2018-02-04 | 2018-02-11 | 2018-02-18 |  | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-11 | 2018-03-18 | 2018-03-25 | 2018-04-01 | 2018-04-08 | 2018-04-15 | 2018-04-22 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 2018-05-13 | 2018-05-20 | 2018-05-27 | 2018-06-03 | 2018-06-10 | 2018-06-17 | 2018-06-24 | 2018-07-01 | 2018-07-08 | 2018-07-15 | 2018-07-22 | 2018-07-29 | 2018-08-05 | 2018-08-12 | 2018-08-19 | 2018-08-26 | 2018-09-02 | 2018-09-09 | 2018-09-16 | 2018-09-23 | 2018-09-30 | 2018-10-07 | 2018-10-14 | 2018-10-21 | 2018-10-28 | 2018-11-04 | 2018-11-11 | 2018-11-18 | 2018-11-25 | 2018-12-02 | 2018-12-09 | 2018-12-16 | 2018-12-23 | 2018-12-30 | 2019-01-06 | 2019-01-13 |  |  | 2019-01-20 | 2019-01-27
Устройство фундамента под КТПБМ
Установка нижней части КТПБМ под ввод кабеля
Подготовка траншеи, монтаж ж/б лотков под КЛ-0,4 кВ от ТП-290 в сторону жилого дома
Монтаж металлических лотков от щитовой № 1 и № 4 по стилобату к ТП-290, КТПБМ, ДЭС
Прокладка кабелей от КТПБМ, ДЭС и ТП-290 к щитовой № 1 и № 4
Установка фундамента под ДЭС, монтаж ЗУ
Сборка, установка КТПБМ с подключением КЛ-0,4 кВ
Установка ДЭС с подключением КЛ-0,4 кВ, монтаж ЗУ
Установка 2-х панелей ЩО70 в ТП-290
Прокладка сетей 0,4 кВ наружного освещения
Сроки выполнения Вид работ | Ноябрь |  | Ноябрь | Ноябрь | Декабрь | Декабрь | Декабрь |  | Декабрь |  |  | Январь | Январь | Январь | Январь | Январь | Февраль | Февраль |  | Февраль | Февраль | Март | Март | Март | Март | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель | Май | Май | Май | Май | Июнь | Июнь | Июнь | Июнь | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Август | Август | Август | Август | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Декабрь | Декабрь | Декабрь | Декабрь | Декабрь | Январь |  |  | Январь | Январь
| 2017-11-13 |  | 2017-11-20 | 2017-11-27 | 2017-12-04 | 2017-12-11 | 2017-12-18 |  | 2017-12-25 |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-08 | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-02-12 |  | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-04-02 | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-10-29 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 2018-12-17 | 2018-12-24 | 2018-12-31 | 2019-01-07 |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-21
| 2017-11-19 |  | 2017-11-26 | 2017-12-03 | 2017-12-10 | 2017-12-17 | 2017-12-24 |  | 2017-12-31 |  |  | 2018-01-07 | 2018-01-14 | 2018-01-21 | 2018-01-28 | 2018-02-04 | 2018-02-11 | 2018-02-18 |  | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-11 | 2018-03-18 | 2018-03-25 | 2018-04-01 | 2018-04-08 | 2018-04-15 | 2018-04-22 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 2018-05-13 | 2018-05-20 | 2018-05-27 | 2018-06-03 | 2018-06-10 | 2018-06-17 | 2018-06-24 | 2018-07-01 | 2018-07-08 | 2018-07-15 | 2018-07-22 | 2018-07-29 | 2018-08-05 | 2018-08-12 | 2018-08-19 | 2018-08-26 | 2018-09-02 | 2018-09-09 | 2018-09-16 | 2018-09-23 | 2018-09-30 | 2018-10-07 | 2018-10-14 | 2018-10-21 | 2018-10-28 | 2018-11-04 | 2018-11-11 | 2018-11-18 | 2018-11-25 | 2018-12-02 | 2018-12-09 | 2018-12-16 | 2018-12-23 | 2018-12-30 | 2019-01-06 | 2019-01-13 |  |  | 2019-01-20 | 2019-01-27
Установка фундамента под КТПБМ |  | 4044 | 50% КТПН
Установка нижней части КТПБМ под ввод кабеля | [10 empty] | 296 | кс КТПН
Подготовка траншеи, монтаж ж/б лотков под КЛ-0,4 кВ от ТП-290 в сторону жилого дома |  | 2011 | 50% 0,4
Монтаж металлических лотков от щитовой № 1 и № 4 по стилобату к ТП-290, КТПБМ, ДЭС
Прокладка кабелей от КТПБМ, ДЭС и ТП-290 к щитовой № 1 и № 4
Установка фундамента под ДЭС, монтаж ЗУ
Сборка, установка КТПБМ с подключением КЛ-0,4 кВ
Установка ДЭС с подключением КЛ-0,4 кВ, монтаж ЗУ | [10 empty] | 1100
Установка 2-х панелей ЩО70 в ТП-290
Прокладка сетей 0,4 кВ наружного освещения
| 6055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1396 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Сроки выполнения Вид работ | Ноябрь |  | Ноябрь | Ноябрь | Декабрь | Декабрь | Декабрь |  | Декабрь |  |  | Январь | Январь | Январь | Январь | Январь | Февраль | Февраль |  | Февраль | Февраль | Март | Март | Март | Март | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель | Май | Май | Май | Май | Июнь | Июнь | Июнь | Июнь | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Август | Август | Август | Август | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Декабрь | Декабрь | Декабрь | Декабрь | Декабрь | Январь |  |  | Январь | Январь
| 2017-11-13 |  | 2017-11-20 | 2017-11-27 | 2017-12-04 | 2017-12-11 | 2017-12-18 |  | 2017-12-25 |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-08 | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-02-12 |  | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-04-02 | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-10-29 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 2018-12-17 | 2018-12-24 | 2018-12-31 | 2019-01-07 |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-21
| 2017-11-19 |  | 2017-11-26 | 2017-12-03 | 2017-12-10 | 2017-12-17 | 2017-12-24 |  | 2017-12-31 |  |  | 2018-01-07 | 2018-01-14 | 2018-01-21 | 2018-01-28 | 2018-02-04 | 2018-02-11 | 2018-02-18 |  | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-11 | 2018-03-18 | 2018-03-25 | 2018-04-01 | 2018-04-08 | 2018-04-15 | 2018-04-22 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 2018-05-13 | 2018-05-20 | 2018-05-27 | 2018-06-03 | 2018-06-10 | 2018-06-17 | 2018-06-24 | 2018-07-01 | 2018-07-08 | 2018-07-15 | 2018-07-22 | 2018-07-29 | 2018-08-05 | 2018-08-12 | 2018-08-19 | 2018-08-26 | 2018-09-02 | 2018-09-09 | 2018-09-16 | 2018-09-23 | 2018-09-30 | 2018-10-07 | 2018-10-14 | 2018-10-21 | 2018-10-28 | 2018-11-04 | 2018-11-11 | 2018-11-18 | 2018-11-25 | 2018-12-02 | 2018-12-09 | 2018-12-16 | 2018-12-23 | 2018-12-30 | 2019-01-06 | 2019-01-13 |  |  | 2019-01-20 | 2019-01-27
Установка фундамента под КТПБМ
Установка нижней части КТПБМ под ввод кабеля | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Подготовка траншеи, монтаж ж/б лотков под КЛ-0,4 кВ от ТП-290 в сторону жилого дома | [65 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Монтаж металлических лотков от щитовой № 1 и № 4 по стилобату к ТП-290, КТПБМ, ДЭС
Прокладка кабелей от КТПБМ, ДЭС и ТП-290 к щитовой № 1 и № 4
Установка фундамента под ДЭС, монтаж ЗУ
Сборка, установка КТПБМ с подключением КЛ-0,4 кВ
Установка ДЭС с подключением КЛ-0,4 кВ, монтаж ЗУ
Установка 2-х панелей ЩО70 в ТП-290
Прокладка сетей 0,4 кВ наружного освещения
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 1 | 0

## Сводный график
|  |  | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
Ноябрь |  | Сроки выполнения | Ноябрь |  | Ноябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь
2017-11-28 |  |  | 2017-11-13 |  | 2017-11-20 |  | 2017-11-27 |  | 2017-12-04
2017-12-04 |  |  | 2017-11-19 |  | 2017-11-26 |  | 2017-12-03 |  | 2017-12-10
Действие | Сумма | Название объекта | Действие | Сумма | Действие | Сумма | Действие | Сумма | Действие | Сумма
|  | #NAME? | 0 | 6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #NAME? | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #NAME? | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #NAME? | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #NAME? | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #NAME? | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Для пересчёта формул после вставки нового листа, необходимо нажать клавиши F9 ; SHIFT+F9 или изменить значение любой ячейки.
Note on D2: Серых Ксения Викторовна:
Note on A5: Показывает кол-во действий, при наличии действий (больше 0), перейти по гиперссылке в столбце "Название объекта"
Note on B5: Сумма планируемая к получению от Заказчика объекта в данную неделю