## TDSheet
Документ изменен | Комментарии | Есть файлы | Номер | Номер лота | Номер заявки | Срок потребности | Дата | Описание | Проекты | Исполнитель МТО | Исполнитель КРД | Статус | Дата установки статуса | Держатели лота | Дата постановки задачи | Крайний срок исполнения Сегодня дд.ММ.гггг | Дата запуска конкурса | Крайний срок сбора ТКП | Дата завершения конкурса | Вариант конкурсной проработки | Происхождение лота | Источник | Результат | Бюджет лота | Валюта | Оператор МТО
Да |  | Да | 10745 | NVA-PO-0089 | NVA-PR-CI-0011 | 26.12.2017 | 13.12.2017 14:39:10 | Черная отожженная вязальная проволока Ø1,5 мм | 333 | 0 | 101 | Подготовка конкурсной документации: согласование ВЛ (рецензенты МТО и КРД) | 13.12.2017 17:20:46 | А | 14.12.2017 7:53:51 | 25.12.2017 | 13.12.2017 | 19.12.2017 |  | Полный цикл проработки | Внеплановый декабрь | Заявка |  |  | USD |  | осталось меньше 6 дней
Нет |  | Да | 10721 | NVA-PO-0088 | NVA-PR-VZIS-PB-0020 | 10.03.2018 | 13.12.2017 11:29:11 | Брезент | 444 | 0 | 102 | Подготовка конкурсной документации: заливка ВЛ и запуск согласования (исполнитель МТО) | 14.12.2017 7:07:38 | Б | 14.12.2017 7:07:38 | 30.12.2017 | 13.12.2017 | 21.12.2017 |  | Полный цикл проработки | Плановый декабрь | Комплектовочная ведомость |  |  |  |  | осталось больше 6 дней
Да |  | Да | 10658 | NVA-PO-0087 | NVA-PR-CI-0009 | 30.12.2017 | 11.12.2017 15:31:40 | Закладная плита EP-450 Закладная плита EP-140 | 555 | 0 | 103 | Тех.анализ: на тех.анализе (исполнитель тех.отдела) | 13.12.2017 7:46:03 | А | 13.12.2017 7:46:03 | 25.12.2017 | 11.12.2017 | 15.12.2017 |  | Упрощенный цикл проработки | Внеплановый декабрь | Заявка |  |  | USD |  | осталось меньше 6 дней
Да |  | Да | 10656 | NVA-PO-0085 | NVA-PR-CI-0010 | 26.12.2017 | 11.12.2017 15:21:42 | Противоморозная добавка суперпластификатор | 666 | 0 | 104 | Согласование финального КЛ: согласование КЛ-3 (рецензенты МТО) | 14.12.2017 8:20:08 | Б | 14.12.2017 8:20:08 | 29.12.2017 | 11.12.2017 | 15.12.2017 |  | Упрощенный цикл проработки | Внеплановый декабрь | Заявка |  |  | USD |  | осталось больше 6 дней
Да |  | Да | 10601 | NVA-PO-0080 | NVA-PR-SP-0017 | 20.04.2018 | 06.12.2017 16:00:04 | Металлоконструкция | 777 | 0 | 105 | Сбор ТКП: в проработке (исполнители МТО и КРД) | 12.12.2017 8:04:06 | А | 12.12.2017 8:04:07 | 25.01.2018 | 06.12.2017 | 29.12.2017 |  | Полный цикл проработки | Плановый январь | Заявка |  |  | USD |  | осталось меньше 6 дней
Нет |  | Да | 10597 | NVA-PO-0079 | NVA-PR-VZIS-PB-0017 | 10.03.2018 | 06.12.2017 13:50:10 | Сварочный аппарат,Сварочный выпрямитель,Аппараты для ручной дуговой сварки. | 888 | 0 | 106 | Сбор ТКП: в проработке (исполнители МТО и КРД) | 13.12.2017 7:39:54 | Б | 13.12.2017 7:39:55 | 30.12.2017 | 11.12.2017 | 28.12.2017 |  | Полный цикл проработки | Плановый декабрь | Комплектовочная ведомость |  |  | USD |  | осталось больше 6 дней
Да |  | Да | 10533 | NVA-PO-0076 | NVA-PR-CI-0006; NVA-PR-CI-0009 | 15.12.2017 | 04.12.2017 13:30:01 | СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20 РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4 ОТВЕРДИТЕЛЬ ПЭПА | 999 | 0 | 107 | Тех.анализ: на тех.анализе (исполнитель тех.отдела) | 14.12.2017 8:13:16 | А | 14.12.2017 8:13:16 | 15.12.2017 | 04.12.2017 | 07.12.2017 |  | Полный цикл проработки | Внеплановый декабрь | Заявка |  |  | UZS |  | Просроченно
Да | 1 | Да | 10395 | NVA-PO-0059 | NVA-PR-SP-0016 | 10.12.2017 | 27.11.2017 15:50:04 | АРМАТУРА 10 А1 АРМАТУРА Ж 16 АIII АРМАТУРА 25, А3, СТАЛЬ 35ГС АРМАТУРА Ø12 АI | 1110 | 0 | 108 | На тех уточнении | 07.12.2017 18:17:49 | Б | 07.12.2017 18:17:49 | 08.12.2017 | 27.11.2017 | 30.11.2017 |  | Упрощенный цикл проработки | Плановый декабрь | Заявка |  |  | EUR |  | Просроченно
Нет |  | Да | 10348 | NVA-PO-0051 | NVA-PR-VZIS-0003 |  | 24.11.2017 12:00:00 | Труба профильная квадратного сечения, Труба профильная прямоугольного сечения, Брезент. | 1221 | 0 | 109 | Подготовка конкурсной документации: заливка ВЛ и запуск согласования (исполнитель МТО) | 11.12.2017 12:58:20 | А | 11.12.2017 12:58:20 | 04.12.2017 | 24.11.2017 | 29.11.2017 |  | Упрощенный цикл проработки | Плановый ноябрь | Заявка |  |  | UZS
Да | 1 | Да | 10343 | NVA-PO-0050 | NVA-PR-SP-0014 | 28.12.2017 | 24.11.2017 8:20:01 | Закладная деталь подпорной стены RW-3А Закладная деталь подпорной стены RW-3 280х82х7,5х12,5 длиной 6000 | 1332 | 0 | 110 | Согласование финального КЛ: согласование КЛ-3 (рецензенты МТО) | 12.12.2017 17:36:25 | Б | 14.12.2017 8:18:57 | 08.12.2017 | 24.11.2017 | 30.11.2017 |  | Упрощенный цикл проработки | Плановый декабрь | Заявка |  |  | USD
Да |  | Да | 10339 | NVA-PO-0048 | NVA-PR-SP-0015 | 28.12.2017 | 24.11.2017 8:10:00 | Железобетонная выдвижная перегородка 4130х300х220 | 1443 | 0 | 111 | Сбор ТКП: в проработке (исполнители МТО и КРД) | 27.11.2017 12:44:18 | А | 27.11.2017 12:44:19 | 15.12.2017 | 24.11.2017 | 12.12.2017 |  | Полный цикл проработки | Плановый декабрь | Заявка |  |  | USD
Да |  | Да | 10241 | NVA-PO-0043 | NVA-PR-SP-0012; NVA-PR-SP-0009; NVA-PR-SP-0011 | 25.11.2017 | 20.11.2017 15:34:28 | КРУГ 12 КРУГ 18 ЛИСТ T=12ММ ЛИСТ T=10ММ Двутавр HW250 ТРУБА Ø139,7х4,5мм Швеллер С28а Швеллер 150х65х20х3,2 Двутавр HW200 | 1554 | 0 | 112 | Согласование финального КЛ: согласование КЛ-3 (рецензенты МТО) | 13.12.2017 13:12:24 | Б | 13.12.2017 19:32:38 | 01.12.2017 | 20.11.2017 | 30.11.2017 |  | Полный цикл проработки | Плановый декабрь | Заявка |  |  | USD
Да | 3 | Да | 10040 | NVA-PO-0029 | NVA-PR-SP-0007; NVA-PR-SP-0008 | 15.12.2017 | 07.11.2017 10:40:01 | Стальные двери | 1665 | 0 | 113 | На тех уточнении | 13.12.2017 16:29:32 | А | 13.12.2017 16:29:32 | 01.12.2017 | 07.11.2017 | 20.11.2017 |  | Полный цикл проработки | Плановый декабрь | Заявка |  |  | USD
Нет |  | Да | 10722 | MUB-PO-0033 | MUB-PR-VZIS-PB-0009 | 10.03.2018 | 13.12.2017 11:39:11 | Аэрозольная краска в баллончиках черная, желтая | 1776 | 0 | 114 | Подготовка конкурсной документации: заливка ВЛ и запуск согласования (исполнитель МТО) | 13.12.2017 16:14:03 | Б | 13.12.2017 16:14:03 | 30.12.2017 | 13.12.2017 | 21.12.2017 |  | Упрощенный цикл проработки | Плановый декабрь | Комплектовочная ведомость
Нет |  | Да | 10595 | MUB-PO-0028 | BKAN-PR-VZIS-PB-0009; MUB-PR-VZIS-PB-0006; DNPK-PR-VZIS-PB-0004; NVA-PR-VZIS-PB-0017; DSAM-PR-VZIS-PB-0006; GTL-PR-VZIS-PB-0013 | 10.03.2018 | 06.12.2017 13:50:05 | Лебедка ручная малогабаритная,Тали ручные с креплением на металлоконструкции,Домкрат гидравлический. | 1887 | 0 | 115 | Подготовка конкурсной документации: заливка письма запроса (исполнитель МТО) | 12.12.2017 15:33:45 | А | 12.12.2017 15:33:45 | 30.12.2017 | 11.12.2017 | 28.12.2017 |  | Полный цикл проработки | Плановый декабрь | Комплектовочная ведомость |  |  | USD
Нет |  | Да | 10432 | MUB-PO-0022 | MUB-PR-VZIS-PB-0005; NVA-PR-VZIS-PB-0011 | 15.02.2018 | 28.11.2017 14:50:02 | Планшет "офицерский" (сумка полевая для служебных журналов). | 1998 | 0 | 116 | Согласование финального КЛ: согласование КЛ-3 (рецензенты МТО) | 13.12.2017 14:11:38 | Б | 13.12.2017 16:03:28 | 07.12.2017 | 28.11.2017 | 01.12.2017 |  | Упрощенный цикл проработки | Внеплановый ноябрь | Заявка |  |  | UZS
Нет |  | Да | 10431 | MUB-PO-0021 | MUB-PR-VZIS-PB-0005; NVA-PR-VZIS-PB-0011 | 15.02.2018 | 28.11.2017 14:50:02 | Обувь-сапоги на шнурках (демисезонная). | 2109 | 0 | 117 | Согласование финального КЛ: согласование КЛ-3 (рецензенты МТО) | 13.12.2017 17:21:33 | А | 14.12.2017 8:25:09 | 11.12.2017 | 28.11.2017 | 04.12.2017 |  | Полный цикл проработки | Внеплановый ноябрь | Заявка |  |  | USD
Нет |  | Да | 10430 | MUB-PO-0020 | MUB-PR-VZIS-PB-0005; NVA-PR-VZIS-PB-0011 | 15.02.2018 | 28.11.2017 14:50:01 | Зимняя форма (куртка, брюки, вязанная шапка),Летняя форма (китель, брюки, майка, кепи). | 2220 | 0 | 118 | Согласование финального КЛ: согласование КЛ-3 (рецензенты МТО) | 13.12.2017 16:20:47 | Б | 14.12.2017 7:34:00 | 11.12.2017 | 28.11.2017 | 04.12.2017 |  | Полный цикл проработки | Внеплановый ноябрь | Заявка |  |  | USD
Просмотреть сроки