## расписание
График согласования проектной документации
№п/п | Шифр |  | ООО "Институт "Мосинжпроект" | [9 empty] | МОЭК "Теплосеть" | [9 empty] | ГУП "Мосгаз" | [9 empty] | ГБУ Жилищник, района Проспект Вернадского |  | ГБУ Жилищник, района Тропарево-Никулино |  | ГБУ "Мосгоргеотрест" (ОПС) |  | ДПиООС | [11 empty] | ГБУ Автомобильные дороги | [5 empty] | АНО "ИТЦ Мосэнергонадзор" | [5 empty] | МКС-филиал ПАО "МОЭСК |  | ГБУ Жилищник |  |  |  | НИЯУ МИФИ |  |  |  | ЗАО "Ремстройтрест" |  |  |  | Моспроект
|  |  | Направление материалов на согласование |  | Выезд за счетом-договором- актом |  | Направление подписанного договора-акта |  | Получение согласования и счет-фактуры (план) |  | Получение согласования и счет-фактуры (факт) |  | Направление материалов на согласование |  | Выезд за счетом-договором- актом |  | Направление подписанного договора-акта |  | Получение согласования и счет-фактуры (план) |  | Получение согласования и счет-фактуры (факт) |  | Направление материалов на согласование |  | Выезд за счетом-договором- актом |  | Направление подписанного договора-акта |  | Получение согласования и счет-фактуры (план) |  | Получение согласования и счет-фактуры (факт) |  | Получение согласования (план) | Получение согласования (факт) | Получение согласования (план) | Получение согласования (факт) | Получение счет-фактуры и акта выполненных работ |  | Направление материалов на подготоку дендрологии |  | Выезд за счетом-договором- актом |  | Направление подписанного договора-акта |  | Направление на согасование проекта дендрологии в 2-х экз. |  | Получение согласования и счет-фактуры (план) |  | Получение согласования и счет-фактуры (факт) |  | Направление материалов на согласование |  | Получение согласования (план) |  | Получение согласования (факт) |  | Направление материалов на согласование |  | Получение согласования -акт-счет-фактура(план) |  | Получение согласования -акт-счет-фактура(факт) |  | Сдача ПСД+ГЕО диск |  | Получение согласования плана благоустройства (план) |  | Получение согласования плана благоустройства (факт) |  | Получение акта и счета-фактуры(план) |  | Получение акта и счета-фактуры(факт) |  | Поучение согласование (план) |  | Поучение согласование (факт) |  | Направление материалов на согласование |  | Получение согласования (план) |  | Получение согласования (факт)
|  | ФИО | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 31 | Иванов | 2017-12-12 |  | 2017-12-13 |  | 2017-12-25 |  | 2018-01-19 |  |  |  | 2017-12-20 |  | 2018-01-25 |  | 2018-02-06 |  | 2018-02-27 |  |  |  |  | 2018-12-22 | 2018-01-17 |  | 2018-01-29 |  | 2018-02-16 |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 |  |  | 2018-04-30 | 2018-03-05 |  | 2018-03-06 |  | 2018-03-16 |  | 2018-04-09 |  | 2018-04-26 |  |  |  | 2018-03-02 |  |  | 2018-03-22 |  |  | 2018-05-02 |  | 2018-05-23 |  |  |  | 2018-05-25 | [13 empty] | 2018-05-02 |  |  | 2018-05-23
2 | 32 | Петров | [62 empty] | 2018-01-10 |  |  |  | 2018-01-10 |  |  |  | 2018-01-10
3 | 33 | Глабенко | [66 empty] | 2018-01-10 |  |  |  | 2018-01-10
4 | 34 | Николаев | [35 empty] | 2018-02-09 | [18 empty] | 2018-02-13 |  | 2018-03-06 |  |  |  | 2018-03-09 | [13 empty] | 2018-02-13 |  |  | 2018-03-06
5 | 35 | Приходько | [10 empty] | 2018-02-20 |  | 2018-03-25 |  | 2018-04-06 |  | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-03-17 |  | 2018-03-29 |  | 2018-04-16 | [8 empty] | 2018-06-12 | [18 empty] | 2018-06-12 |  | 2018-07-04 |  |  |  | 2018-07-13 | [9 empty] | 2018-02-15 |  |  |  | 2018-02-16 |  |  | 2018-03-06

## график
Дата | Сотрудник | Сотрудник | Иванов
|  | Years | Дата | Количество по полю Сотрудник
|  | 2012 | Apr | 3
|  | 2015 | Feb | 1
|  |  | Mar | 1
|  |  | Apr | 1
|  |  | May | 3
|  |  | Oct | 4
|  |  | Nov | 6
|  |  | Dec | 4
|  | 2016 | Feb | 5
|  |  | Mar | 1
|  |  | Apr | 9
|  |  | May | 3
|  |  | Jun | 2
|  |  | Aug | 2
|  |  | Sep | 1
|  | 2017 | Feb | 3
|  |  | Apr | 4
|  |  | Sep | 2
|  |  | Dec | 1
|  | 2018 | Jan | 1
|  |  | Jul | 4
|  |  | Nov | 2
|  | 2019 | Jan | 1
|  |  | Apr | 1
|  |  | Jun | 1
|  |  | Jul | 1
|  |  | Aug | 1
|  | Total Result |  | 68

## DPCache_свод (hidden)
Дата | Сотрудник
2015-07-29 | Петров
2015-05-08 | Петров
2015-12-30 | Петров
2016-04-28 | Петров
2015-05-27 | Петров
2016-01-24 | Петров
2017-02-20 | Петров
2018-11-26 | Иванов
2018-06-05 | Сидоров
2018-06-05 | Петров
2018-11-26 | Иванов
2018-08-20 | Сидоров
2018-08-23 | Петров
2015-05-09 | Иванов
2015-05-09 | Иванов
2015-05-09 | Иванов
2015-12-16 | Петров
2015-12-26 | Петров
2016-09-03 | Иванов
2017-04-30 | Сидоров
2017-04-30 | Сидоров
2015-12-31 | Петров
2016-03-09 | Сидоров
2016-04-20 | Иванов
2016-04-20 | Иванов
2012-04-17 | Иванов
2016-04-20 | Иванов
2012-04-17 | Иванов
2015-12-23 | Иванов
2015-10-28 | Иванов
2015-10-28 | Иванов
2015-10-13 | Иванов
2016-01-08 | Петров
2016-01-08 | Петров
2017-07-02 | Петров
2017-07-12 | Петров
2017-08-01 | Петров
2017-08-11 | Петров
2016-08-12 | Петров
2017-01-20 | Сидоров
2017-02-03 | Сидоров
2019-06-13 | Иванов
2019-07-03 | Петров
2019-07-13 | Иванов
2019-07-23 | Сидоров
2019-08-12 | Петров
2019-08-17 | Иванов
2015-12-10 | Петров
2015-10-10 | Петров
2015-09-09 | Петров
2015-08-09 | Петров
2015-11-09 | Петров
2016-04-03 | Иванов
2016-02-23 | Иванов
2016-05-02 | Иванов
2015-12-03 | Иванов
2016-05-02 | Иванов
2016-02-23 | Иванов
2016-05-22 | Иванов
2016-02-19 | Иванов
2016-02-04 | Сидоров
2016-03-16 | Сидоров
2016-03-16 | Сидоров
2015-12-25 | Петров
2016-08-14 | Петров
2017-07-29 | Петров
2017-07-30 | Петров
2019-04-01 | Петров
2018-07-30 | Иванов
2018-07-30 | Иванов
2018-07-30 | Иванов
2019-04-01 | Иванов
2018-07-30 | Иванов
2014-12-22 | Петров
2015-04-20 | Иванов
2015-08-15 | Петров
2015-08-31 | Петров
2015-05-28 | Сидоров
2016-03-23 | Петров
2016-02-23 | Сидоров
2016-11-24 | Петров
2016-11-24 | Петров
2016-12-31 | Сидоров
2018-01-25 | Сидоров
2018-01-25 | Иванов
2018-01-25 | Сидоров
2018-01-25 | Сидоров
2019-01-17 | Петров
2019-01-17 | Иванов
2018-10-27 | Сидоров
2015-04-05 | Петров
2015-11-25 | Иванов
2015-11-20 | Иванов
2015-12-29 | Иванов
2016-11-30 | Сидоров
2017-03-20 | Сидоров
2017-03-06 | Сидоров
2017-02-14 | Сидоров
2015-04-10 | Петров
2015-04-10 | Петров
2015-12-21 | Петров
2016-01-14 | Петров
2015-12-19 | Сидоров
2016-01-02 | Сидоров
2017-11-13 | Петров
2016-12-30 | Петров
2016-10-19 | Петров
2017-12-24 | Петров
2017-06-04 | Петров
2018-07-16 | Петров
2018-06-16 | Петров
2018-06-19 | Петров
2018-05-20 | Петров
2016-03-29 | Петров
2016-05-08 | Петров
2016-04-07 | Петров
2016-03-21 | Петров
2016-08-23 | Сидоров
2017-01-22 | Сидоров
2017-02-01 | Петров
2017-02-20 | Петров
2018-02-26 | Сидоров
2017-12-26 | Петров
2018-01-15 | Петров
2018-02-10 | Петров
2019-03-02 | Сидоров
2016-02-12 | Иванов
2016-03-13 | Иванов
2016-04-03 | Иванов
2018-02-26 | Сидоров
2015-03-25 | Сидоров
2015-03-25 | Сидоров
2015-12-23 | Сидоров
2016-01-23 | Петров
2015-07-13 | Петров
2015-07-13 | Петров
2015-07-13 | Петров
2015-07-13 | Петров
2015-02-25 | Иванов
2015-04-25 | Сидоров
2012-04-29 | Иванов
2015-11-29 | Иванов
2015-03-25 | Сидоров
2015-12-23 | Сидоров
2016-01-23 | Сидоров
2015-12-31 | Сидоров
2016-03-27 | Сидоров
2016-03-03 | Сидоров
2016-03-23 | Сидоров
2016-03-23 | Сидоров
2016-05-04 | Сидоров
2016-03-23 | Сидоров
2015-10-26 | Петров
2015-10-26 | Петров
2015-11-05 | Иванов
2015-11-05 | Иванов
2015-11-05 | Иванов
2015-10-14 | Иванов
2016-04-07 | Иванов
2016-04-07 | Иванов
2016-04-07 | Иванов
2016-04-07 | Иванов
2015-08-20 | Сидоров
2015-09-20 | Сидоров
2015-09-25 | Сидоров
2016-08-10 | Петров
2016-08-10 | Петров
2016-06-04 | Иванов
2016-03-25 | Сидоров
2017-08-10 | Петров
2017-08-10 | Петров
2017-03-01 | Петров
2016-10-05 | Сидоров
2018-08-10 | Петров
2017-05-12 | Петров
2016-04-12 | Петров
2016-03-10 | Сидоров
2017-02-04 | Сидоров
2018-02-20 | Сидоров
2018-02-20 | Сидоров
2018-02-20 | Сидоров
2019-02-04 | Сидоров
2019-02-23 | Сидоров
2015-03-25 | Иванов
2015-12-23 | Иванов
2016-01-23 | Сидоров
2016-02-23 | Иванов
2016-06-24 | Иванов
2017-02-19 | Иванов
2017-02-19 | Иванов
2017-02-19 | Иванов
2017-04-29 | Иванов
2017-04-29 | Иванов
2017-04-29 | Иванов
2017-04-29 | Иванов
2016-08-19 | Иванов
2016-08-02 | Иванов
2017-12-27 | Иванов
2017-09-29 | Иванов
2017-09-29 | Иванов