## Лист1
№ пп | НОМЕР ЗАДАЧИ | Класс инцидента | ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР | МЕСТО­НАХОЖДЕНИЕ | ДАТА
[5 empty] | Создания | Прибытия | Решения
[6 empty] | на объект | (план.)
(план.)
1 | TSK_5043142 « INC_23901203 |  |  | ВФ ДК 6794 (НЧ) | 2018-01-23 | — | 2018-02-20
| Вы­па­ла рама, ото­рва­лась петля |  |  |  | 11:30 |  | 11:30
| НазначенаВыполняется |  |  |  | 59м. назад
2 | TSK_5043001 « INC_23900919 |  |  | ВФ ДК 7772 (НЧ) | 2018-01-23 | — | 2018-02-20
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 11:18 |  | 11:18
| НазначенаВыполняется |  |  |  | 1ч. 11м. назад
3 | TSK_5042987 « INC_23900758 |  |  | ВФ ДК 5945 (НЧ) | 2018-01-23 | — | 2018-02-20
| Ме­ха­ни­че­ское по­вре­жде­ние двери (де­фор­ми­ро­ва­на, сло­ма­ны петли) |  |  |  | 11:10 |  | 11:10
| НазначенаВыполняется |  |  |  | 1ч. 19м. назад
4 | TSK_5042948 « INC_23900574 |  |  | ВФ ДК 5945 (НЧ) | 2018-01-23 | — | 2018-02-20
| Сло­ман замок, от­сут­ству­ет ключ |  |  |  | 11:06 |  | 11:06
| НазначенаВыполняется |  |  |  | 1ч. 23м. назад
5 | TSK_5041086 « INC_23894151 |  |  | ВФ ДК 6803 (НЧ) | 2018-01-22 | — | 2018-02-19
| Вы­па­ла рама, ото­рва­лась петля |  |  |  | 17:49 |  | 17:49
ВыполняетсяВыполняется
6 | TSK_5041028 « INC_23893921 |  |  | ВФ ДК 4709 (Кез) | 2018-01-22 | — | 2018-01-26
| Не горит осве­ще­ние при вклю­че­нии тум­бле­ра |  |  |  | 17:33 |  | 17:33
НазначенаВыполняется
7 | TSK_5040238 « INC_23891442 |  |  | ВФ ДК 7998 (Мензелинск) | 2018-01-22 | — | 2018-02-19
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 15:20 |  | 15:20
ВыполняетсяВыполняется
8 | TSK_5039300 « INC_23888772 |  |  | ВФ ДК 1587 (НЧ) | 2018-01-22 | — | 2018-02-19
| За­ме­на "кол-во" пли­ток по­тол­ка, за­ме­на на­прав­ля­ю­щих под­вис­но­го по­тол­ка |  |  |  | 13:11 |  | 13:11
ВыполняетсяВыполняется
9 | TSK_5039218 « INC_23888579 |  |  | ВФ ДК 5945 (НЧ) | 2018-01-22 | — | 2018-02-19
| Вы­па­ла рама, ото­рва­лась петля |  |  |  | 13:00 |  | 13:00
ВыполняетсяВыполняется
10 | TSK_5038526 « INC_23871236 | 140000745641 |  | ВФ ДК 1663 (Ижевск) | 2018-01-22 | — | 2018-01-28
| Сло­ма­на кноп­ка кассы |  |  |  | 11:25 |  | 11:25
НазначенаВыполняется
11 | TSK_5038302 « INC_23885717 |  |  | ВФ ДК 6797 (НЧ) | 2018-01-22 | — | 2018-02-19
| За­ме­на "кол-во" пли­ток по­тол­ка, за­ме­на на­прав­ля­ю­щих под­вис­но­го по­тол­ка |  |  |  | 10:56 |  | 10:56
ВыполняетсяВыполняется
12 | TSK_5038251 « INC_23885683 |  |  | ВФ ДК 6797 (НЧ) | 2018-01-22 | — | 2018-02-19
| Вы­па­ла рама, ото­рва­лась петля |  |  |  | 10:50 |  | 10:50
ВыполняетсяВыполняется
13 | TSK_5038188 « INC_23885630 |  |  | ВФ ДК 6797 (НЧ) | 2018-01-22 | — | 2018-01-28
| Сло­ма­ны петли, про­се­ла пра­вая сто­ро­на ворот, де­фор­ми­ро­ва­на левая сто­ро­на ворот |  |  |  | 10:49 |  | 10:49
ВыполняетсяВыполняется
14 | TSK_5038248 « INC_23885617 |  |  | ВФ ДК 6797 (НЧ) | 2018-01-22 | — | 2018-02-19
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 10:48 |  | 10:48
ВыполняетсяВыполняется
15 | TSK_5038134 « INC_23885311 |  |  | ВФ ДК 5037 (Ижевск) | 2018-01-22 | — | 2018-02-07
| Не све­тит­ся вся вы­вес­ка |  |  |  | 10:30 |  | 10:30
НазначенаВыполняется
16 | TSK_5038123 « INC_23885233 |  |  | ВФ ДК 5037 (Ижевск) | 2018-01-22 | — | 2018-02-19
| Сло­ман замок, от­сут­ству­ет ключ |  |  |  | 10:29 |  | 10:29
НазначенаВыполняется
17 | TSK_5037946 « INC_23884806 |  |  | ВФ ДК 7782 (НЧ) | 2018-01-22 | — | 2018-02-19
| Яма в полу, за­ме­на ли­но­ли­у­ма, за­ме­на плит­ки в ТЗ "кол-во" |  |  |  | 10:14 |  | 10:14
ВыполняетсяВыполняется
18 | TSK_5037125 « INC_23882860 |  |  | ВФ ДК 3379 (Муслюмово) | 2018-01-22 | — | 2018-02-21
| От­сут­ствие внеш­них по­вре­жде­ний. Сле­дов ко­па­ти. Це­лост­ность кор­пу­са |  |  |  | 8:07 |  | 9:00
ВыполняетсяВыполняется
19 | TSK_5036999 « INC_23882545 |  |  | ВФ ДК 6800 (НЧ) | 2018-01-22 | — | 2018-02-19
| Вы­па­ла рама, ото­рва­лась петля |  |  |  | 7:30 |  | 9:00
ВыполняетсяВыполняется
20 | TSK_5033673 « INC_23869689 |  |  | ВФ ДК 3614 (НЧ) | 2018-01-20 | — | 2018-02-17
| Не горят лампы в све­тиль­ни­ках |  |  |  | 11:20 |  | 11:20
ВыполняетсяВыполняется
21 | TSK_5032284 « INC_23865100 |  |  | ВФ ДК 1580 (НЧ) | 2018-01-19 | — | 2018-02-16
| Вы­па­ла рама, ото­рва­лась петля |  |  |  | 17:32 |  | 17:32
ВыполняетсяВыполняется
22 | TSK_5031742 « INC_23863579 |  |  | ВФ ДК 7298 (Красногорское) | 2018-01-19 | — | 2018-02-18
| От­сут­ствие внеш­них по­вре­жде­ний. Сле­дов ко­па­ти. Це­лост­ность кор­пу­са |  |  |  | 15:55 |  | 15:55
НазначенаВыполняется
23 | TSK_5030688 « INC_23860729 |  |  | ВФ ДК 1587 (НЧ) | 2018-01-19 | — | 2018-02-16
| Вы­па­ла рама, ото­рва­лась петля |  |  |  | 13:32 |  | 13:32
ВыполняетсяВыполняется
24 | TSK_5030616 « INC_23860474 |  |  | ВФ ДК 6800 (НЧ) | 2018-01-19 | — | 2018-01-27
| На­гре­ва­ют­ся в ра­бо­чем ре­жи­ме |  |  |  | 13:20 |  | 13:20
ВыполняетсяВыполняется
25 | TSK_5030351 « INC_23859881 |  |  | ВФ ДК 6794 (НЧ) | 2018-01-19 | — | 2018-02-16
| За­ме­на "кол-во" пли­ток по­тол­ка, за­ме­на на­прав­ля­ю­щих под­вис­но­го по­тол­ка |  |  |  | 12:52 |  | 12:52
ВыполняетсяВыполняется
26 | TSK_5030383 « INC_23859862 |  |  | ВФ ДК 6794 (НЧ) | 2018-01-19 | — | 2018-01-25
| Течет в ме­стах со­еди­не­ния и под­во­да воды, на­ру­ше­на про­клад­ка. |  |  |  | 12:51 |  | 12:51
ВыполняетсяВыполняется
27 | TSK_5030348 « INC_23859878 |  |  | ВФ ДК 6794 (НЧ) | 2018-01-19 | — | 2018-02-16
| Яма в полу, за­ме­на ли­но­ли­у­ма, за­ме­на плит­ки в ТЗ "кол-во" |  |  |  | 12:50 |  | 12:50
ВыполняетсяВыполняется
28 | TSK_5030366 « INC_23859795 |  |  | ВФ ДК 6794 (НЧ) | 2018-01-19 | — | 2018-01-25
| Сло­ма­ны петли, про­се­ла пра­вая сто­ро­на ворот, де­фор­ми­ро­ва­на левая сто­ро­на ворот |  |  |  | 12:50 |  | 12:50
ВыполняетсяВыполняется
29 | TSK_5030357 « INC_23859806 |  |  | ВФ ДК 6794 (НЧ) | 2018-01-19 | — | 2018-03-16
| По­вре­жде­ние ме­тал­ло­кон­струк­ции по­руч­ней(ме­ха­ни­че­ское, ко­ро­зия ме­тел­ла) |  |  |  | 12:49 |  | 12:49
ВыполняетсяВыполняется
30 | TSK_5029941 « INC_23858556 |  |  | ВФ ДК 7772 (НЧ) | 2018-01-19 | — | 2018-02-16
| Сло­ман замок, от­сут­ству­ет ключ |  |  |  | 11:55 |  | 11:55
ВыполняетсяВыполняется
31 | TSK_5029540 « INC_23857641 |  |  | ВФ ДК 7782 (НЧ) | 2018-01-19 | — | 2018-02-16
| Яма в полу, за­ме­на ли­но­ли­у­ма, за­ме­на плит­ки в ТЗ "кол-во" |  |  |  | 11:17 |  | 11:17
ВыполняетсяВыполняется
32 | TSK_5029570 « INC_23857620 |  |  | ВФ ДК 7782 (НЧ) | 2018-01-19 | — | 2018-03-16
| По­вре­жде­ние ме­тал­ло­кон­струк­ции по­руч­ней(ме­ха­ни­че­ское, ко­ро­зия ме­тел­ла) |  |  |  | 11:15 |  | 11:15
ВыполняетсяВыполняется
33 | TSK_5029345 « INC_23856910 |  |  | ВФ ДК 6796 (НЧ) | 2018-01-19 | — | 2018-02-16
| Яма в полу, за­ме­на ли­но­ли­у­ма, за­ме­на плит­ки в ТЗ "кол-во" |  |  |  | 10:40 |  | 10:40
ВыполняетсяВыполняется
34 | TSK_5028589 « INC_23854820 |  |  | ВФ ДК 7298 (Красногорское) | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-02-16
| Вы­па­ла рама, ото­рва­лась петля |  |  |  | 8:50 | 8:54 | 9:00
ВыполняетсяВыполняется
35 | TSK_5026885 « INC_23849564 |  |  | ВФ ДК 1596 (НЧ) | 2018-01-18 | — | 2018-02-15
| Вы­па­ла рама, ото­рва­лась петля |  |  |  | 16:19 |  | 16:19
ВыполняетсяВыполняется
36 | TSK_5026854 « INC_23849513 |  |  | ВФ ДК 1596 (НЧ) | 2018-01-18 | — | 2018-02-15
| Не горят лампы в све­тиль­ни­ках |  |  |  | 16:13 |  | 16:13
ВыполняетсяВыполняется
37 | TSK_5026852 « INC_23849511 |  |  | ВФ ДК 1596 (НЧ) | 2018-01-18 | — | 2018-02-15
| За­ме­на "кол-во" пли­ток по­тол­ка, за­ме­на на­прав­ля­ю­щих под­вис­но­го по­тол­ка |  |  |  | 16:13 |  | 16:13
ВыполняетсяВыполняется
38 | TSK_5026080 « INC_23847444 |  |  | ВФ ДК 6796 (НЧ) | 2018-01-18 | — | 2018-02-15
| Не горят лампы в све­тиль­ни­ках |  |  |  | 14:32 |  | 14:32
ВыполняетсяВыполняется
39 | TSK_5025776 « INC_23846587 |  |  | ВФ ДК 6796 (НЧ) | 2018-01-18 | — | 2018-01-24
| Сло­ма­ны петли, про­се­ла пра­вая сто­ро­на ворот, де­фор­ми­ро­ва­на левая сто­ро­на ворот |  |  |  | 13:54 |  | 13:54
ВыполняетсяВыполняется
40 | TSK_5025559 « INC_23846017 |  |  | ВФ ДК 6801 (НЧ) | 2018-01-18 | — | 2018-02-15
| Сло­ман замок, от­сут­ству­ет ключ |  |  |  | 13:27 |  | 13:27
ВыполняетсяВыполняется
41 | TSK_5025135 « INC_23844973 |  |  | ВФ ДК 1578 (НЧ) | 2018-01-18 | — | 2018-02-15
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 12:36 |  | 12:36
ВыполняетсяВыполняется
42 | TSK_5025125 « INC_23844934 |  |  | ВФ ДК 1578 (НЧ) | 2018-01-18 | — | 2018-02-15
| За­ме­на "кол-во" пли­ток по­тол­ка, за­ме­на на­прав­ля­ю­щих под­вис­но­го по­тол­ка |  |  |  | 12:33 |  | 12:33
ВыполняетсяВыполняется
43 | TSK_5025120 « INC_23844929 |  |  | ВФ ДК 1578 (НЧ) | 2018-01-18 | — | 2018-01-26
| На­гре­ва­ют­ся в ра­бо­чем ре­жи­ме |  |  |  | 12:31 |  | 12:31
ВыполняетсяВыполняется
44 | TSK_5025116 « INC_23844875 |  |  | ВФ ДК 1578 (НЧ) | 2018-01-18 | — | 2018-01-21
| Треск и ис­кре­ние в све­тиль­ни­ках в ра­бо­чем ре­жи­ме |  |  |  | 12:30 |  | 12:30
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | Просрочена
45 | TSK_5024625 « INC_23843382 |  |  | ВФ ДК 1587 (НЧ) | 2018-01-18 | — | 2018-02-15
| Сло­ман замок, от­сут­ству­ет ключ |  |  |  | 11:17 |  | 11:17
ВыполняетсяВыполняется
46 | TSK_5024318 « INC_23842515 |  |  | ВФ ДК 1578 (НЧ) | 2018-01-18 | — | 2018-03-15
| На­ру­ше­но кра­соч­ное по­кры­тие по­руч­ней |  |  |  | 10:38 |  | 10:38
ВыполняетсяВыполняется
47 | TSK_5024309 « INC_23842475 |  |  | ВФ ДК 1578 (НЧ) | 2018-01-18 | — | 2018-02-17
| От­сут­ствие внеш­них по­вре­жде­ний. Сле­дов ко­па­ти. Це­лост­ность кор­пу­са |  |  |  | 10:37 |  | 10:37
ВыполняетсяВыполняется
48 | TSK_5024255 « INC_23842334 |  |  | ВФ ДК 1578 (НЧ) | 2018-01-18 | — | 2018-01-24
| Сло­ма­ны петли, про­се­ла пра­вая сто­ро­на ворот, де­фор­ми­ро­ва­на левая сто­ро­на ворот |  |  |  | 10:26 |  | 10:26
ВыполняетсяВыполняется
49 | TSK_5023482 « INC_23840085 |  |  | ВФ ДК 9181 (Глазов) | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-02-15
| Не горят лампы в све­тиль­ни­ках |  |  |  | 8:04 | 8:56 | 9:00
ВыполняетсяВыполняется
50 | TSK_5022808 « INC_23837763 |  |  | ВФ ДК 1577 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-02-16
| От­сут­ствие внеш­них по­вре­жде­ний. Сле­дов ко­па­ти. Це­лост­ность кор­пу­са |  |  |  | 18:56 |  | 18:56
ВыполняетсяВыполняется
51 | TSK_5022665 « INC_23837280 |  |  | ВФ ДК 1577 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-02-06
| Сло­ма­на крыш­ка кон­тей­не­ра |  |  |  | 18:10 |  | 18:10
ВыполняетсяВыполняется
52 | TSK_5022651 « INC_23837187 |  |  | ВФ ДК 1577 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-01-20
| На­ли­чие пыли, по­сто­рон­них пред­ме­тов, не ис­прав­ные замки или их от­сут­ствие на шка­фах |  |  |  | 18:10 |  | 18:10
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | Просрочена
53 | TSK_5022641 « INC_23837176 |  |  | ВФ ДК 1577 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-02-14
| Сло­ман замок, от­сут­ству­ет ключ |  |  |  | 18:09 |  | 18:09
ВыполняетсяВыполняется
54 | TSK_5022650 « INC_23837186 |  |  | ВФ ДК 1577 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-02-14
| Вы­па­ла рама, ото­рва­лась петля |  |  |  | 18:09 |  | 18:09
ВыполняетсяВыполняется
55 | TSK_5022656 « INC_23837216 |  |  | ВФ ДК 1577 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-03-14
| На­ру­ше­но кра­соч­ное по­кры­тие по­руч­ней |  |  |  | 18:08 |  | 18:08
ВыполняетсяВыполняется
56 | TSK_5022653 « INC_23837211 |  |  | ВФ ДК 1577 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-02-14
| Яма в полу, за­ме­на ли­но­ли­у­ма, за­ме­на плит­ки в ТЗ "кол-во" |  |  |  | 18:07 |  | 18:07
ВыполняетсяВыполняется
57 | TSK_5022648 « INC_23837184 |  |  | ВФ ДК 1577 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-02-14
| Тре­бу­ет­ся за­ме­на во­до­сто­ка, во­до­сток от­сут­ству­ет - тре­бу­ет­ся уста­нов­ка во­до­сто­ка |  |  |  | 18:06 |  | 18:06
ВыполняетсяВыполняется
58 | TSK_5022591 « INC_23837209 |  |  | ВФ ДК 1577 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-02-14
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 18:05 |  | 18:05
ВыполняетсяВыполняется
59 | TSK_5022588 « INC_23837036 |  |  | ВФ ДК 1577 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-02-14
| За­ме­на "кол-во" пли­ток по­тол­ка, за­ме­на на­прав­ля­ю­щих под­вис­но­го по­тол­ка |  |  |  | 18:04 |  | 18:04
ВыполняетсяВыполняется
60 | TSK_5021468 « INC_23833135 |  |  | ВФ ДК 7020 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-01-25
| На­гре­ва­ют­ся в ра­бо­чем ре­жи­ме |  |  |  | 14:26 |  | 14:26
ВыполняетсяВыполняется
61 | TSK_5021428 « INC_23833036 |  |  | ВФ ДК 7020 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-01-23
| Сло­ма­ны петли, про­се­ла пра­вая сто­ро­на ворот, де­фор­ми­ро­ва­на левая сто­ро­на ворот |  |  |  | 14:25 |  | 14:25
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | через 1ч. 56м.
62 | TSK_5021463 « INC_23833130 |  |  | ВФ ДК 7020 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-01-23
| Течет в ме­стах со­еди­не­ния и под­во­да воды, на­ру­ше­на про­клад­ка. |  |  |  | 14:24 |  | 14:24
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | через 1ч. 55м.
63 | TSK_5021441 « INC_23833086 |  |  | ВФ ДК 7020 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-02-16
| От­сут­ствие внеш­них по­вре­жде­ний. Сле­дов ко­па­ти. Це­лост­ность кор­пу­са |  |  |  | 14:23 |  | 14:23
ВыполняетсяВыполняется
64 | TSK_5021433 « INC_23833078 |  |  | ВФ ДК 7020 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-02-14
| Вы­па­ла рама, ото­рва­лась петля |  |  |  | 14:21 |  | 14:21
ВыполняетсяВыполняется
65 | TSK_5021419 « INC_23833024 |  |  | ВФ ДК 7020 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-02-14
| Яма в полу, за­ме­на ли­но­ли­у­ма, за­ме­на плит­ки в ТЗ "кол-во" |  |  |  | 14:19 |  | 14:19
ВыполняетсяВыполняется
66 | TSK_5021398 « INC_23832956 |  |  | ВФ ДК 7020 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-02-14
| За­ме­на "кол-во" пли­ток по­тол­ка, за­ме­на на­прав­ля­ю­щих под­вис­но­го по­тол­ка |  |  |  | 14:17 |  | 14:17
ВыполняетсяВыполняется
67 | TSK_5021387 « INC_23832914 |  |  | ВФ ДК 7020 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-02-14
| Ме­ха­ни­че­ское по­вре­жде­ние двери (де­фор­ми­ро­ва­на, сло­ма­ны петли) |  |  |  | 14:13 |  | 14:13
ВыполняетсяВыполняется
68 | TSK_5021347 « INC_23832843 |  |  | ВФ ДК 7020 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-03-14
| По­вре­жде­ние ме­тал­ло­кон­струк­ции по­руч­ней(ме­ха­ни­че­ское, ко­ро­зия ме­тел­ла) |  |  |  | 14:12 |  | 14:12
ВыполняетсяВыполняется
69 | TSK_5021338 « INC_23832834 |  |  | ВФ ДК 7020 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-02-14
| Не горят лампы в све­тиль­ни­ках |  |  |  | 14:11 |  | 14:11
ВыполняетсяВыполняется
70 | TSK_5021337 « INC_23832833 |  |  | ВФ ДК 7020 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-02-14
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 14:10 |  | 14:10
ВыполняетсяВыполняется
71 | TSK_5020893 « INC_23831075 |  |  | ВФ ДК 6802 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-01-24
| Засор ра­ко­вин или моек |  |  |  | 13:07 |  | 13:07
ВыполняетсяВыполняется
72 | TSK_5020771 « INC_23830681 |  |  | ВФ ДК 6802 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-02-14
| Яма в полу, за­ме­на ли­но­ли­у­ма, за­ме­на плит­ки в ТЗ "кол-во" |  |  |  | 12:54 |  | 12:54
ВыполняетсяВыполняется
73 | TSK_5020782 « INC_23830626 |  |  | ВФ ДК 6802 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-02-14
| Сло­ман замок, от­сут­ству­ет ключ |  |  |  | 12:53 |  | 12:53
ВыполняетсяВыполняется
74 | TSK_5020772 « INC_23830649 |  |  | ВФ ДК 6802 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-01-20
| На­ли­чие пыли, по­сто­рон­них пред­ме­тов, не ис­прав­ные замки или их от­сут­ствие на шка­фах |  |  |  | 12:52 |  | 12:52
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | Просрочена
75 | TSK_5020738 « INC_23830515 |  |  | ВФ ДК 6802 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-02-14
| За­ме­на "кол-во" пли­ток по­тол­ка, за­ме­на на­прав­ля­ю­щих под­вис­но­го по­тол­ка |  |  |  | 12:51 |  | 12:51
ВыполняетсяВыполняется
76 | TSK_5020765 « INC_23830593 |  |  | ВФ ДК 6802 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-02-14
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 12:50 |  | 12:50
ВыполняетсяВыполняется
77 | TSK_5020710 « INC_23830588 |  |  | ВФ ДК 6802 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-02-14
| Вы­па­ла рама, ото­рва­лась петля |  |  |  | 12:49 |  | 12:49
ВыполняетсяВыполняется
78 | TSK_5019684 « INC_23827210 |  |  | ВФ ДК 6802 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-02-14
| Не горят лампы в све­тиль­ни­ках |  |  |  | 10:35 |  | 10:35
ВыполняетсяВыполняется
79 | TSK_5019682 « INC_23827208 |  |  | ВФ ДК 5122 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-02-14
| Не горят лампы в све­тиль­ни­ках |  |  |  | 10:35 |  | 10:35
ВыполняетсяВыполняется
80 | TSK_5019590 « INC_23826955 |  |  | ВФ ДК 5122 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-01-23
| Сло­ма­ны петли, про­се­ла пра­вая сто­ро­на ворот, де­фор­ми­ро­ва­на левая сто­ро­на ворот |  |  |  | 10:24 |  | 10:24
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | 2ч. 5м. назад
Просрочена
81 | TSK_5019478 « INC_23826613 |  |  | ВФ ДК 3614 (НЧ) | 2018-01-17 | — | 2018-01-23
| Сло­ма­ны петли, про­се­ла пра­вая сто­ро­на ворот, де­фор­ми­ро­ва­на левая сто­ро­на ворот |  |  |  | 10:11 |  | 10:11
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | 2ч. 18м. назад
Просрочена
82 | TSK_5019477 « INC_23826612 |  |  | ВФ ДК 5689 (Яр) | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-02-14
| Не горят лампы в све­тиль­ни­ках |  |  |  | 10:10 | 9:00 | 10:10
ВыполняетсяВыполняется
83 | TSK_5017198 « INC_23809733 |  |  | ВФ ДК 3615 (НЧ) | 2018-01-16 | — | 2018-02-13
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 16:02 |  | 16:02
ВыполняетсяВыполняется
84 | TSK_5015887 « INC_23805097 |  |  | ВФ ДК 3612 (НЧ) | 2018-01-16 | — | 2018-03-13
| На­ру­ше­но кра­соч­ное по­кры­тие по­руч­ней |  |  |  | 13:10 |  | 13:10
ВыполняетсяВыполняется
85 | TSK_5015826 « INC_23804808 |  |  | ВФ ДК 3612 (НЧ) | 2018-01-16 | — | 2018-02-13
| Яма в полу, за­ме­на ли­но­ли­у­ма, за­ме­на плит­ки в ТЗ "кол-во" |  |  |  | 13:03 |  | 13:03
ВыполняетсяВыполняется
86 | TSK_5015807 « INC_23804723 |  |  | ВФ ДК 3612 (НЧ) | 2018-01-16 | — | 2018-02-13
| Вы­па­ла рама, ото­рва­лась петля |  |  |  | 13:02 |  | 13:02
ВыполняетсяВыполняется
87 | TSK_5015784 « INC_23804542 |  |  | ВФ ДК 3612 (НЧ) | 2018-01-16 | — | 2018-02-13
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 12:57 |  | 12:57
ВыполняетсяВыполняется
88 | TSK_5014362 « INC_23800359 |  |  | ВФ ДК 7874 (Мензелинск) | 2018-01-16 | — | 2018-02-13
| За­ме­на "кол-во" пли­ток по­тол­ка, за­ме­на на­прав­ля­ю­щих под­вис­но­го по­тол­ка |  |  |  | 10:08 |  | 10:08
ВыполняетсяВыполняется
89 | TSK_5014348 « INC_23800314 |  |  | ВФ ДК 7874 (Мензелинск) | 2018-01-16 | — | 2018-02-13
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 10:07 |  | 10:07
ВыполняетсяВыполняется
90 | TSK_5014296 « INC_23800076 |  |  | ВФ ДК 7874 (Мензелинск) | 2018-01-16 | — | 2018-02-13
| Яма в полу, за­ме­на ли­но­ли­у­ма, за­ме­на плит­ки в ТЗ "кол-во" |  |  |  | 9:56 |  | 9:56
ВыполняетсяВыполняется
91 | TSK_5014200 « INC_23799967 |  |  | ВФ ДК 7874 (Мензелинск) | 2018-01-16 | — | 2018-02-13
| Вы­па­ла рама, ото­рва­лась петля |  |  |  | 9:51 |  | 9:51
ВыполняетсяВыполняется
92 | TSK_5012575 « INC_23794506 |  |  | ВФ ДК 1583 (Мензелинск) | 2018-01-15 | — | 2018-02-12
| Яма в полу, за­ме­на ли­но­ли­у­ма, за­ме­на плит­ки в ТЗ "кол-во" |  |  |  | 16:55 |  | 16:55
ВыполняетсяВыполняется
93 | TSK_5012546 « INC_23794494 |  |  | ВФ ДК 1583 (Мензелинск) | 2018-01-15 | — | 2018-02-12
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 16:54 |  | 16:54
ВыполняетсяВыполняется
94 | TSK_5010193 « INC_23787609 |  |  | ВФ ДК 7971 (Глазов) | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-02-12
| Не горят лампы в све­тиль­ни­ках |  |  |  | 11:09 | 8:31 | 11:09
ВыполняетсяВыполняется
95 | TSK_5010106 « INC_23787332 |  |  | ВФ ДК 6114 (Ижевск) | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-02-12
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 10:58 | 8:32 | 10:58
ВыполняетсяВыполняется
96 | TSK_5009642 « INC_23785840 |  |  | ВФ ДК 6511 (Ижевск) | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-02-12
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 9:52 | 10:00 | 9:52
ВыполняетсяВыполняется
97 | TSK_5009395 « INC_23785102 |  |  | ВФ ДК 1515 (Ижевск) | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-02-12
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 9:16 | 9:47 | 9:16
ВыполняетсяВыполняется
98 | TSK_5009008 « INC_23783997 |  |  | ВФ ДК 5689 (Яр) | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-02-12
| Яма в полу, за­ме­на ли­но­ли­у­ма, за­ме­на плит­ки в ТЗ "кол-во" |  |  |  | 7:31 | 8:20 | 9:00
ВыполняетсяВыполняется
99 | TSK_5009006 « INC_23783995 |  |  | ВФ ДК 5689 (Яр) | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-02-12
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 7:30 | 8:21 | 9:00
ВыполняетсяВыполняется
100 | TSK_5006758 « INC_23776204 |  |  | ВФ ДК 3863 (Дебесы) | 2018-01-13 | 2018-01-15 | 2018-02-10
| Не горят лампы в све­тиль­ни­ках |  |  |  | 18:27 | 8:23 | 18:27
ВыполняетсяВыполняется
101 | TSK_5005167 « INC_23771257 |  |  | ВФ ДК 1578 (НЧ) | 2018-01-13 | — | 2018-02-02
| Сло­ма­на крыш­ка кон­тей­не­ра |  |  |  | 9:07 |  | 9:07
ВыполняетсяВыполняется
102 | TSK_5005140 « INC_23771291 |  |  | ВФ ДК 1578 (НЧ) | 2018-01-13 | — | 2018-02-10
| Сло­ман замок, от­сут­ству­ет ключ |  |  |  | 9:01 |  | 9:01
ВыполняетсяВыполняется
103 | TSK_5003626 « INC_23766343 |  |  | ВФ ДК 1580 (НЧ) | 2018-01-12 | — | 2018-02-09
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 15:57 |  | 15:57
ВыполняетсяВыполняется
104 | TSK_5001866 « INC_23761375 |  |  | ВФ ДК 6797 (НЧ) | 2018-01-12 | — | 2018-03-09
| На­ру­ше­но кра­соч­ное по­кры­тие по­руч­ней |  |  |  | 11:53 |  | 11:53
ВыполняетсяВыполняется
105 | TSK_5001572 « INC_23760562 |  |  | ВФ ДК 6797 (НЧ) | 2018-01-12 | — | 2018-02-09
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 11:12 |  | 11:12
ВыполняетсяВыполняется
106 | TSK_5001457 « INC_23760329 |  |  | ВФ ДК 6686 (Ижевск) | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 2018-02-09
| Яма в полу, за­ме­на ли­но­ли­у­ма, за­ме­на плит­ки в ТЗ "кол-во" |  |  |  | 11:01 | 8:45 | 11:01
ВыполняетсяВыполняется
107 | TSK_4998339 « INC_23750768 |  |  | ВФ ДК 6800 (НЧ) | 2018-01-11 | — | 2018-02-08
| Не горят лампы в све­тиль­ни­ках |  |  |  | 15:00 |  | 15:00
ВыполняетсяВыполняется
108 | TSK_4998217 « INC_23750494 |  |  | ВФ ДК 6800 (НЧ) | 2018-01-11 | — | 2018-02-08
| На­блю­да­ют­ся про­теч­ки (кол-во, как силь­но течет) в ТЗ , в П.П., на глав­ной кассе, на де­бар­ка­де­ре |  |  |  | 14:48 |  | 14:48
ВыполняетсяВыполняется
109 | TSK_4998209 « INC_23750437 |  |  | ВФ ДК 6800 (НЧ) | 2018-01-11 | — | 2018-01-17
| Сло­ма­ны петли, про­се­ла пра­вая сто­ро­на ворот, де­фор­ми­ро­ва­на левая сто­ро­на ворот |  |  |  | 14:46 |  | 14:46
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | Просрочена
110 | TSK_4996354 « INC_23745496 |  |  | ВФ ДК 1663 (Ижевск) | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-02-08
| Не горят лампы в све­тиль­ни­ках |  |  |  | 10:59 | 9:52 | 10:59
ВыполняетсяВыполняется
111 | TSK_4996008 « INC_23744591 |  |  | ВФ ДК 3613 (НЧ) | 2018-01-11 | — | 2018-02-10
| От­сут­ствие внеш­них по­вре­жде­ний. Сле­дов ко­па­ти. Це­лост­ность кор­пу­са |  |  |  | 10:18 |  | 10:18
ВыполняетсяВыполняется
112 | TSK_4992397 « INC_23732941 |  |  | ВФ ДК 5093 (Набережные Челны) | 2018-01-10 | — | 2018-02-07
| Не горят лампы в све­тиль­ни­ках |  |  |  | 12:17 |  | 12:17
ВыполняетсяВыполняется
113 | TSK_4992311 « INC_23732662 |  |  | ВФ ДК 1587 (НЧ) | 2018-01-10 | — | 2018-02-07
| Не горят лампы в све­тиль­ни­ках |  |  |  | 12:07 |  | 12:07
ВыполняетсяВыполняется
114 | TSK_4991496 « INC_23730279 |  |  | ВФ ДК 1587 (НЧ) | 2018-01-10 | — | 2018-01-16
| Течет в ме­стах со­еди­не­ния и под­во­да воды, на­ру­ше­на про­клад­ка. |  |  |  | 10:14 |  | 10:14
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | Просрочена
115 | TSK_4990718 « INC_23727912 |  |  | ВФ ДК 5254 (Балезино) | 2018-01-10 | 2018-01-12 | 2018-02-07
| Не горят лампы в све­тиль­ни­ках |  |  |  | 7:53 | 9:56 | 9:00
ВыполняетсяВыполняется
116 | TSK_4989669 « INC_23724046 |  |  | ВФ ДК 4542 (Глазов) | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 2018-02-06
| Не горят лампы в све­тиль­ни­ках |  |  |  | 16:40 | 9:57 | 16:40
ВыполняетсяВыполняется
117 | TSK_4988006 « INC_23719396 |  |  | ВФ ДК 5238 (НЧ) | 2018-01-09 | — | 2018-02-06
| Яма в полу, за­ме­на ли­но­ли­у­ма, за­ме­на плит­ки в ТЗ "кол-во" |  |  |  | 12:51 |  | 12:51
ВыполняетсяВыполняется
118 | TSK_4986874 « INC_23716480 |  |  | ВФ ДК 7874 (Мензелинск) | 2018-01-09 | — | 2018-02-06
| Вы­па­ла рама, ото­рва­лась петля |  |  |  | 10:45 |  | 10:45
ВыполняетсяВыполняется
119 | TSK_4983633 « INC_23706955 |  |  | ВФ ДК 7772 (НЧ) | 2018-01-08 | — | 2018-01-14
| Сло­ма­ны петли, про­се­ла пра­вая сто­ро­на ворот, де­фор­ми­ро­ва­на левая сто­ро­на ворот |  |  |  | 10:44 |  | 10:44
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | Просрочена
120 | TSK_4979135 « INC_23691711 |  |  | ВФ ДК 5689 (Яр) | 2018-01-05 | 2018-01-09 | 2018-02-02
| Ме­ха­ни­че­ское по­вре­жде­ние двери (де­фор­ми­ро­ва­на, сло­ма­ны петли) |  |  |  | 16:43 | 14:39 | 16:43
ВыполняетсяВыполняется
121 | TSK_4971171 « INC_23663007 |  |  | ВФ ДК 4010 (НЧ) | 2017-12-31 | — | 2018-01-28
| Не горят лампы в све­тиль­ни­ках |  |  |  | 18:18 |  | 18:18
ВыполняетсяВыполняется
122 | TSK_4967079 « INC_23646516 |  |  | ВФ ДК 6796 (НЧ) | 2017-12-29 | — | 2018-01-26
| За­ме­на "кол-во" пли­ток по­тол­ка, за­ме­на на­прав­ля­ю­щих под­вис­но­го по­тол­ка |  |  |  | 12:19 |  | 12:19
ВыполняетсяВыполняется
123 | TSK_4967032 « INC_23646313 |  |  | ВФ ДК 6796 (НЧ) | 2017-12-29 | — | 2018-01-26
| Яма в полу, за­ме­на ли­но­ли­у­ма, за­ме­на плит­ки в ТЗ "кол-во" |  |  |  | 12:02 |  | 12:02
ВыполняетсяВыполняется
124 | TSK_4964516 « INC_23637282 |  |  | ВФ ДК 1587 (НЧ) | 2017-12-28 | — | 2018-01-25
| Ме­ха­ни­че­ское по­вре­жде­ние двери (де­фор­ми­ро­ва­на, сло­ма­ны петли) |  |  |  | 15:03 |  | 15:03
ВыполняетсяВыполняется
125 | TSK_4960110 « INC_23621901 |  |  | ВФ ДК 6801 (НЧ) | 2017-12-27 | — | 2018-01-24
| На­блю­да­ют­ся про­теч­ки (кол-во, как силь­но течет) в ТЗ , в П.П., на глав­ной кассе, на де­бар­ка­де­ре |  |  |  | 12:17 |  | 12:17
ВыполняетсяВыполняется
126 | TSK_4959410 « INC_23619415 |  |  | ВФ ДК 5238 (НЧ) | 2017-12-27 | — | 2018-01-24
| Вы­па­ла рама, ото­рва­лась петля |  |  |  | 9:53 |  | 9:53
ВыполняетсяВыполняется
127 | TSK_4959399 « INC_23619388 |  |  | ВФ ДК 1587 (НЧ) | 2017-12-27 | — | 2018-01-24
| Вы­па­ла рама, ото­рва­лась петля |  |  |  | 9:49 |  | 9:49
ВыполняетсяВыполняется
128 | TSK_4957768 « INC_23612966 |  |  | ВФ ДК 1578 (НЧ) | 2017-12-26 | — | 2018-01-23
| Яма в полу, за­ме­на ли­но­ли­у­ма, за­ме­на плит­ки в ТЗ "кол-во" |  |  |  | 16:02 |  | 16:02
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | через 3ч. 33м.
129 | TSK_4943986 « INC_23566680 |  |  | ВФ ДК 4048 (Набережные Челны) | 2017-12-22 | — | 2018-01-19
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 10:29 |  | 10:29
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | Просрочена
130 | TSK_4942320 « INC_23560495 |  |  | ВФ ДК 7047 (НЧ) | 2017-12-21 | — | 2018-01-18
| Не горят лампы в све­тиль­ни­ках |  |  |  | 17:17 |  | 17:17
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | Просрочена
131 | TSK_4941828 « INC_23558976 |  |  | ВФ ДК 3614 (НЧ) | 2017-12-21 | — | 2018-01-18
| Вы­па­ла рама, ото­рва­лась петля |  |  |  | 15:53 |  | 15:53
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | Просрочена
132 | TSK_4939306 « INC_23551223 |  |  | ВФ ДК 1580 (НЧ) | 2017-12-21 | — | 2017-12-27
| Сло­ма­ны петли, про­се­ла пра­вая сто­ро­на ворот, де­фор­ми­ро­ва­на левая сто­ро­на ворот |  |  |  | 9:31 |  | 9:31
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | Просрочена
133 | TSK_4937836 « INC_23546064 |  |  | ВФ ДК 6797 (НЧ) | 2017-12-20 | — | 2018-01-17
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 17:31 |  | 17:31
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | Просрочена
134 | TSK_4929908 « INC_23518115 |  |  | ВФ ДК 1580 (НЧ) | 2017-12-19 | — | 2017-12-25
| Течет в ме­стах со­еди­не­ния и под­во­да воды, на­ру­ше­на про­клад­ка. |  |  |  | 9:28 |  | 9:28
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | Просрочена
135 | TSK_4928267 « INC_23512073 |  |  | ВФ ДК 6963 (НЧ) | 2017-12-18 | — | 2018-01-15
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 16:27 |  | 16:27
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | Просрочена
136 | TSK_4928095 « INC_23511451 |  |  | ВФ ДК 6963 (НЧ) | 2017-12-18 | — | 2018-01-15
| Яма в полу, за­ме­на ли­но­ли­у­ма, за­ме­на плит­ки в ТЗ "кол-во" |  |  |  | 16:00 |  | 16:00
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | Просрочена
137 | TSK_4928005 « INC_23511201 |  |  | ВФ ДК 6963 (НЧ) | 2017-12-18 | — | 2018-02-12
| Раз­ру­ше­но пли­точ­ное по­кры­тие (лест­ни­цы, пло­щад­ки, пан­ду­са) |  |  |  | 15:46 |  | 15:46
ВыполняетсяВыполняется
138 | TSK_4925912 « INC_23504543 |  |  | ВФ ДК 6801 (НЧ) | 2017-12-18 | — | 2018-02-07
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 11:07 |  | 11:03
ВыполняетсяВыполняется
139 | TSK_4918914 « INC_23479123 |  |  | ВФ ДК 5093 (Набережные Челны) | 2017-12-15 | — | 2018-01-12
| За­ме­на "кол-во" пли­ток по­тол­ка, за­ме­на на­прав­ля­ю­щих под­вис­но­го по­тол­ка |  |  |  | 14:47 |  | 15:16
ВыполняетсяВыполняется
140 | TSK_4917926 « INC_23476262 |  |  | ВФ ДК 1587 (НЧ) | 2017-12-15 | — | 2018-01-12
| Вы­па­ла рама, ото­рва­лась петля |  |  |  | 12:29 |  | 12:29
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | Просрочена
141 | TSK_4917575 « INC_23474904 |  |  | ВФ ДК 7772 (НЧ) | 2017-12-15 | — | 2018-02-02
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 11:27 |  | 11:02
ВыполняетсяВыполняется
142 | TSK_4917287 « INC_23474144 |  |  | ВФ ДК 7020 (НЧ) | 2017-12-15 | — | 2018-02-02
| Яма в полу, за­ме­на ли­но­ли­у­ма, за­ме­на плит­ки в ТЗ "кол-во" |  |  |  | 10:48 |  | 10:24
ВыполняетсяВыполняется
143 | TSK_4913418 « INC_23462086 |  |  | ВФ ДК 3521 (Балезино) | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 2017-12-20
| Ба­та­реи про­гре­ва­ют­ся нерав­но­мер­но (по­ло­ви­на ба­та­реи хо­лод­ная, по­ло­ви­на тёп­лая) |  |  |  | 12:43 | 8:38 | 12:43
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | Просрочена
144 | TSK_4912769 « INC_23460307 |  |  | ВФ ДК 6803 (НЧ) | 2017-12-14 | — | 2018-02-01
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 11:28 |  | 10:56
ВыполняетсяВыполняется
145 | TSK_4912329 « INC_23459156 |  |  | ВФ ДК 1580 (НЧ) | 2017-12-14 | — | 2018-02-01
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 10:34 |  | 10:03
ВыполняетсяВыполняется
146 | TSK_4912216 « INC_23458803 |  |  | ВФ ДК 3612 (НЧ) | 2017-12-14 | — | 2017-12-18
| Не горит осве­ще­ние при вклю­че­нии тум­бле­ра |  |  |  | 10:17 |  | 10:17
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | Просрочена
147 | TSK_4910382 « INC_23453360 |  |  | ВФ ДК 6797 (НЧ) | 2017-12-13 | — | 2018-01-29
| Яма в полу, за­ме­на ли­но­ли­у­ма, за­ме­на плит­ки в ТЗ "кол-во" |  |  |  | 17:43 |  | 17:49
ВыполняетсяВыполняется
148 | TSK_4907061 « INC_23443254 |  |  | ВФ ДК 1587 (НЧ) | 2017-12-13 | — | 2018-01-28
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 9:28 |  | 10:17
ВыполняетсяВыполняется
149 | TSK_4904785 « INC_23435567 |  |  | ВФ ДК 6794 (НЧ) | 2017-12-12 | — | 2018-01-22
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 14:26 |  | 14:50
ВыполняетсяВыполняется
150 | TSK_4903103 « INC_23430846 |  |  | ВФ ДК 1579 (НЧ) | 2017-12-12 | — | 2018-01-21
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 10:53 |  | 10:10
ВыполняетсяВыполняется
151 | TSK_4891239 « INC_23393029 |  |  | ВФ ДК 1583 (Мензелинск) | 2017-12-08 | — | 2018-01-05
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 13:36 |  | 13:36
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | Просрочена
152 | TSK_4877204 « INC_23348022 |  |  | ВФ ДК 1579 (НЧ) | 2017-12-05 | — | 2018-01-14
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 14:16 |  | 13:05
ВыполняетсяВыполняется
153 | TSK_4876104 « INC_23344930 |  |  | ВФ ДК 4048 (Набережные Челны) | 2017-12-05 | — | 2018-01-13
| Тре­бу­ет­ся по­крас­ка стены (м2), тре­бу­ет­ся об­шить стену гип­со­кар­то­ном (м2) |  |  |  | 11:58 |  | 19:21
ВыполняетсяВыполняется
154 | TSK_4862819 « INC_23298224 |  |  | ВФ ДК 6802 (НЧ) | 2017-12-01 | — | 2017-12-29
| Не горят лампы в све­тиль­ни­ках |  |  |  | 12:03 |  | 12:03
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | Просрочена
155 | TSK_4751647 « INC_22906747 |  |  | ВФ ДК 6511 (Ижевск) | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-29
| На­блю­да­ют­ся про­теч­ки (кол-во, как силь­но течет) в ТЗ , в П.П., на глав­ной кассе, на де­бар­ка­де­ре |  |  |  | 17:41 | 9:25 | 17:41
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | Просрочена
156 | TSK_4749421 « INC_22899418 |  |  | ВФ ДК 1798 (Ижевск) | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-07
| Несколь­ко ба­та­рей в ма­га­зине хо­лод­ные. |  |  |  | 11:49 | 9:32 | 11:49
| ВыполняетсяВыполняется | [5 empty] | Просрочена

## Лист2
№п/п | № заказа | Описание | № магазина | Дата создания | Фактическая дата
1 | TSK_5043142 « INC_23901203 | Вы­па­ла рама, ото­рва­лась петля | ВФ ДК 6794 (НЧ) | 2018-01-23 | 2018-02-20
156 | TSK_4749421 « INC_22899418 |  | ВФ ДК 1798 (Ижевск) | 2017-11-01 | 2017-11-07
| Несколь­ко ба­та­рей в ма­га­зине хо­лод­ные. |  |  | 11:49 | 11:49
| ВыполняетсяВыполняется |  |  |  | Просрочена