## СМУ
[7 empty] | плановая |  |  | город | поселок | гараж | стройка | санаторий | вне города | за рекой | лес
5 |  | вп |  |  |  |  | внеплановая |  |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
1 |  | д |  |  |  |  | документы
0 |  | п
2 |  | сн |  |  |  | 4 | п | - плановый |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 4 | в | - внеплановый |  |  | 43101
[6 empty] | 3 | н | - не выполненный |  |  | 2018-01-01 |  | 8 | 12 | 4 | 4 | 12
№ недели | план, вне, нет | статус | СМУ | площадка | место | ФИО | форма работы | причина не выполнения ТОиР | причина внепланового ТОиР | неделя | начало | конец | план | факт | не вып. | вне плана | !
1 | н | сн | СМУ1 | город | г. 1 | Ивов И.И. |  | перенос на 16 неделю нет ГСМ |  | 1 | 2018-01-01 | 2018-01-05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
1 | в | вп | СМУ2 | лес | г. 2 | Иванов И.И. | внеплановая |  | поломка | 2 | 2018-01-08 | 2018-01-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п | д | СУ1 | поселок | г. 3 | Петров П.П. | документы |  |  | 3 | 2018-01-15 | 2018-01-19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4
3 | п | вп | СУ2 | стройка | г. 1 | Серов П.П. | плановая |  |  | 4 | 2018-01-22 | 2018-01-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | н |  | СМУ-10 | стройка | п. 2 | Седов А.А. |  | перенос на 26 неделю болен мастер |  | 5 | 2018-01-29 | 2018-02-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | в | вп | СМУ3 | санаторий | п. 1 | Светлов А.А. | внеплановая |  | перенос из 16 недели | 6 | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3
6 | п | вп | СУ3 | вне города | г. 7 | Петраков П.П. | внеплановая |  |  | 7 | 2018-02-12 | 2018-02-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | н |  | СУ4 | за рекой | г. 8 | Сидоров |  | перенос на 19 неделю непогода |  | 8 | 2018-02-19 | 2018-02-23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
6 | в | сн | СМУ4 | лес | г. 9 | Колпаков | внеплановая |  | поломка | 9 | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2
8 | н |  | СМУ5 | поселок | п. 5 | Восьмов |  | перенос на 29 неделю нет электричества |  | 10 | 2018-03-05 | 2018-03-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | в | сн | СМУ-6 | город | г. 2 | Девятый | внеплановая |  | перенос из 36 недели | 11 | 2018-03-12 | 2018-03-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | п | вп | СУ1 | поселок | г. 3 | Петров П.П. | плановая |  |  | 12 | 2018-03-19 | 2018-03-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 13 | 2018-03-26 | 2018-03-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 14 | 2018-04-02 | 2018-04-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 15 | 2018-04-09 | 2018-04-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 16 | 2018-04-16 | 2018-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 17 | 2018-04-23 | 2018-04-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 18 | 2018-04-30 | 2018-05-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 19 | 2018-05-07 | 2018-05-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 20 | 2018-05-14 | 2018-05-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 21 | 2018-05-21 | 2018-05-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 22 | 2018-05-28 | 2018-06-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 23 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 24 | 2018-06-11 | 2018-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 25 | 2018-06-18 | 2018-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 26 | 2018-06-25 | 2018-06-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 27 | 2018-07-02 | 2018-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 28 | 2018-07-09 | 2018-07-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 29 | 2018-07-16 | 2018-07-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 30 | 2018-07-23 | 2018-07-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 31 | 2018-07-30 | 2018-08-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 32 | 2018-08-06 | 2018-08-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 33 | 2018-08-13 | 2018-08-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 34 | 2018-08-20 | 2018-08-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 35 | 2018-08-27 | 2018-08-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 36 | 2018-09-03 | 2018-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 37 | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 38 | 2018-09-17 | 2018-09-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 39 | 2018-09-24 | 2018-09-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 40 | 2018-10-01 | 2018-10-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 41 | 2018-10-08 | 2018-10-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 42 | 2018-10-15 | 2018-10-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 43 | 2018-10-22 | 2018-10-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 44 | 2018-10-29 | 2018-11-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 45 | 2018-11-05 | 2018-11-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 46 | 2018-11-12 | 2018-11-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 47 | 2018-11-19 | 2018-11-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 48 | 2018-11-26 | 2018-11-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 49 | 2018-12-03 | 2018-12-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 50 | 2018-12-10 | 2018-12-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 51 | 2018-12-17 | 2018-12-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 52 | 2018-12-24 | 2018-12-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
поселок = L8+[город]*7-IF(L7=42736,6,IF(L7=43101,7,IF(L7=43466,8)))
поселок = [поселок, row above]+7
гараж = [поселок]+4

## ТУ
№ нед | СМУ | место | участок | индекс ТУ | ТИП ТУ | ТУ | Кол-во | Всего с нарушениями | ТО | не включено в план | неуд. Результаты | отсутствие мест для ТО | нет заявок | неисполнительность | ТД | неуд. Результаты | нет финансов | нет заявок | Об | нет удостоверения | нет аттестации | нет допуска к работе | ТР | дефекты металлоконстр. | неисправны приборы | ремонт с нарушениями | дефекты сигнализации | индекс | наименование | Назначен | расшифровка | Срок
[6 empty] | С начала года > | 56 | 20 | 10 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | баллон (установки) | баллон | не рег ТУ орд | ТУ орд | 7306 | 20 | лет
1 | СМУ1 | город | 0001 Стройка | КБ-308 А | пс | башенный кран | 2 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | баллон 100-200Л | баллон | не рег ТУ орд | ТУ орд | 7306 | 20 | лет
1 | СМУ2 | лес | 0007 Котлован | КБ-403 А | пс | башенный кран | 2 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Баллон ГОСТ | баллон | не рег ТУ орд | ТУ орд | 7306 | 20 | лет
3 | СУ1 | поселок | 0002 База | МКГ-25.01А | пс | кран дизель электрический | 6 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Баллон воздушный L65FX | баллон | не рег ТУ орд | ТУ орд | 5479.75 | 15 | лет
3 | СУ1 | поселок | 0002 База | КС-35714-1 | пс | автокран | 4 | 3 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Баллон воздушный L65FX | баллон | не рег ТУ орд | ТУ орд | 5479.75 | 15 | лет
3 | СМУ3 | санаторий | 0003 Санаторий | ДЕ-16/14 | орд | котёл | 5 | 4 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | Баллон воздушный ГОСТ 943-73 | баллон | не рег ТУ орд | ТУ орд | 7306 | 20 | лет
3 | СМУ3 | санаторий | 0003 Санаторий | HW 0601 | орд | котёл | 7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Баллон воздушный ГОСТ 943-73 | баллон | не рег ТУ орд | ТУ орд | 7306 | 20 | лет
3 | СУ2 | стройка |  | КС-35715-2 | пс | автокран | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ВК-75-01 | паровой стерилизатор | не рег ТУ орд | ТУ орд | 3653.5 | 10 | лет
3 | СУ2 | стройка |  | КС-35714-1 | пс | автокран | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ВК-75-01 | паровой стерилизатор | не рег ТУ орд | ТУ орд | 3653.5 | 10 | лет
3 | СМУ3 | санаторий |  | ДЕ-16/14 | орд | котёл | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ВК-75-1 | паровой стерилизатор | не рег ТУ орд | ТУ орд | 3653.5 | 10 | лет
3 | СМУ-10 | стройка |  | UL-S-8000 | орд | котёл | 5 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | ВКУ-50 | паровой стерилизатор | не рег ТУ орд | ТУ орд | 3653.5 | 10 | лет
3 | СМУ-10 | стройка |  | Баллон SF | орд | баллон | 6 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | ВКУ-50 | паровой стерилизатор | не рег ТУ орд | ТУ орд | 3653.5 | 10 | лет
3 | СМУ-10 | стройка |  | ТВ-0,5 | ТУ пс | электроталь | 2 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ВКУ-50 | паровой стерилизатор | не рег ТУ орд | ТУ орд | 3653.5 | 10 | лет
3 | СМУ-10 | стройка |  | Лебедка | ТУ пс | Лебедка | 5 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ВКУ-50 | паровой стерилизатор | не рег ТУ орд | ТУ орд | 3653.5 | 10 | лет
3 | СМУ-10 | стройка |  | ВК-75-01 | ТУ орд | паровой стерилизатор | 3 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ВКУ-75 | паровой стерилизатор | не рег ТУ орд | ТУ орд | 3653.5 | 10 | лет
3 | СМУ-10 | стройка |  | Баллон ГОСТ | ТУ орд | баллон | 4 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ВКУ-75 | паровой стерилизатор | не рег ТУ орд | ТУ орд | 3653.5 | 10 | лет
6 | СУ3 | вне города |  | КК-12,5-25-9-1 | пс | козловой кран | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ГК-100-3 | паровой стерилизатор | не рег ТУ орд | ТУ орд | 3653.5 | 10 | лет
6 | СУ3 | вне города |  | КДЭ-253 | пс | кран дизель электрический | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ГК-100-3М | паровой стерилизатор | не рег ТУ орд | ТУ орд | 3653.5 | 10 | лет
6 | СУ3 | вне города |  | Баллон воздушный ГОСТ 943-73 | ТУ орд | баллон | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | ОУ-2 | огнетушитель | не рег ТУ орд | ТУ орд | 4384 | 12 | лет
6 | СУ4 | за рекой |  | ТВ-2 | ТУ пс | электроталь | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ОУ-3 | огнетушитель | не рег ТУ орд | ТУ орд | 5479.75 | 15 | лет
6 | СУ4 | за рекой |  | Таль | ТУ пс | Таль | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ОУ-40 | огнетушитель | не рег ТУ орд | ТУ орд | 10958.5 | 30 | лет
6 | СМУ4 | лес |  | КС-35714-1 | пс | автокран | 4 | 3 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ОУ-5 | огнетушитель | не рег ТУ орд | ТУ орд | 5479.75 | 15 | лет
6 | СМУ4 | лес | 0017 Пилорама | КК-12,5-25-9 | пс | козловой кран | 2 | 2 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Лебедка | Лебедка | не рег ТУ пс | ТУ пс | 10958.5 | 30 | лет
8 | СМУ5 | поселок | 00155 Цех | ТВ-0,5 | ТУ пс | электроталь | 2 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Таль | Таль | не рег ТУ пс | ТУ пс | 7306 | 20 | лет
9 | СМУ-6 | город |  | КС-35715-2 | пс | автокран | 2 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | Таль ручная | Таль ручная | не рег ТУ пс | ТУ пс | 10958.5 | 30 | лет
9 | СМУ-6 | город |  | Баллон SF | орд | баллон | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Таль электрическая | Таль электрическая | не рег ТУ пс | ТУ пс | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ТВ-0,5 | электроталь | не рег ТУ пс | ТУ пс | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ТВ-1 | электроталь | не рег ТУ пс | ТУ пс | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ТВ-2 | электроталь | не рег ТУ пс | ТУ пс | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | HW 0601 | котёл | котел | орд | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | UL-S-8000 | котёл | котел | орд | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ДЕ-16/14 | котёл | котел | орд | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ДЕ-16-14 ГМ | котёл | котел | орд | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Е-1,0-0,9 | котёл | котел | орд | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Баллон SF | баллон | баллон | орд | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | барок(БЛКС 3-А) | Барокамера | сосуд | орд | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | барок(БЛКС-3-01) | Барокамера | сосуд | орд | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Барокамера | Барокамера | сосуд | орд | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Барокамера (ОКА-МТ) | Барокамера | сосуд | орд | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КБ-160.2 | башенный кран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КБ-160.2М | башенный кран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КБ-308 | башенный кран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КБ-309 ХЛ | башенный кран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КБ-401 Б | башенный кран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КБ-402 В | башенный кран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КБ-403 | башенный кран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КБ-403 А | башенный кран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КБ-403 Б | башенный кран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КБ-405-1А | башенный кран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КБ-405-2А | башенный кран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КБ-408 | башенный кран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КБ-572 А | башенный кран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КБ-308 А | башенный кран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КБМ-401 УХЛ-21 | башенный кран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КК-10-32 | козловой кран | гпм | пс | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КК-10-25 | козловой кран | гпм | пс | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КК-12,5 | козловой кран | гпм | пс | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КК-12,5 СМ | козловой кран | гпм | пс | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КК-12,5-25-9 | козловой кран | гпм | пс | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КК-12,5-25-9-1 | козловой кран | гпм | пс | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КЭК-5 | козловой кран | гпм | пс | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ЛТ-62М | козловой кран | гпм | пс | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КК-12,5С-25-9 | козловой кран | гпм | пс | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КК-20/5-25-9 | козловой кран | гпм | пс | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КК-12,5 СМ-25 | козловой кран | гпм | пс | 7306 | 20 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | К-162 М | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | К-67 | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КДЭ-251 | кран дизель электрический | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КДЭ-253 | кран дизель электрический | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КЖДЭ-16 | кран железнодорожный | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-1562А | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-2561 | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-2561 Д | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-2561 Е | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-2561 К | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-2561 К-1 | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-2571 | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-2571 А | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-2571 А-1 | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-2572 | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-2572 А-1 | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-2573 | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-2573-1 | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-2573-2 | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-2574 | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-2577 | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-3562 | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-3562 А | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-3562 Б | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-3571-1 | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-35714 | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-35714-1 | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-35714-2 | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-35715-2 | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | КС-45717 К-1 | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | МКАТ-20.01 | автокран | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | МКГ-25.01 А | кран дизель электрический | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | МКГ-25.01А | кран дизель электрический | гпм | пс | 3653.5 | 10 | лет
|  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## ПЗ
3
2018-01-01
ООО (в отчетный период с «15» января 2018 г. по «19» января 2018 г.)
1. | План к проведению |  | 3 | , пров. | 3 | ТОиР | из них:
| СУ1 | поселок | г. 3 | Петров П.П. | документы
| СУ2 | стройка | г. 1 | Серов П.П. | плановая
| Не провед. | 1 | по следующим причинам:
| СМУ-10 | стройка | п. 2 | Седов А.А. | перенос на 26 неделю болен мастер
2. | Проведено вне плана |  | 1 | по следующим причинам:
| СМУ3 | санаторий | п. 1 | Светлов А.А. | внеплановая | перенос из 16 недели
3. | Проведено для | 56 | ТУ, из них:
а) ТУ на участке, всего 22 единиц, в том числе:
- подъемные сооружения 10 единиц;
| наименование Участка |  |  |  | техническое устройство
| СУ1 | поселок | 0002 База |  | 6 | ед. | кран дизель электрический | МКГ-25.01А
| СУ1 | поселок | 0002 База |  | 4 | ед. | автокран | КС-35714-1
- оборудование, работающее под давлением 12 единиц;
| наименование Участка |  |  |  | техническое устройство
| СМУ3 | санаторий | 0003 Санаторий |  | 5 | ед. | котёл | ДЕ-16/14
| СМУ3 | санаторий | 0003 Санаторий |  | 7 | ед. | котёл | HW 0601
б) ТУ вне участка, всего 34 единиц, в том числе:
регистрируемые 20 единиц, в том числе:
- подъемные сооружения 6 единиц;
| СМУ | место | ТУ
| СУ2 | стройка | автокран | КС-35715-2 | 2 | ед.
| СУ2 | стройка | автокран | КС-35714-1 | 4 | ед.
- оборудование, работающее под давлением 14 единиц;
| СМУ | место | ТУ
| СМУ3 | санаторий | котёл | ДЕ-16/14 | 3 | ед.
| СМУ-10 | стройка | котёл | UL-S-8000 | 5 | ед.
| СМУ-10 | стройка | баллон | Баллон SF | 6 | ед.
учитываемые ТУ, всего 14 единиц, в том числе:
- подъемные сооружения 7 единиц;
| СМУ | место | ТУ
| СМУ-10 | стройка | электроталь | ТВ-0,5 | 2 | ед.
| СМУ-10 | стройка | Лебедка | Лебедка | 5 | ед.
- оборудование, работающее под давлением 7 единиц;
| СМУ | место | ТУ
| СМУ-10 | стройка | паровой стерилизатор | ВК-75-01 | 3 | ед.
| СМУ-10 | стройка | баллон | Баллон ГОСТ | 4 | ед.
4. | Эксплуатируются с нарушениями требований безопасности, всего по причинам: | [5 empty] | 4 | , из них:
а) ТУ, применяемые на участке, всего 4 единиц, в том числе:
- подъемные сооружения 0 единиц;
| наименование Участка |  |  |  | техническое устройство
| СУ1 | поселок | 0002 База |  | 0 | ед. | 0 нет ТО, 0 нет ТД, 0 нет Oб, 0 TH | КС-35714-1 | Значения ячеек F72 и H72 показаны неправильно то что синим цветом (искомые значения в листе ТУ выделены желтой полсветкой)
Остальное, заполненное красным показано правильно.
- оборудование, работающее под давлением 4 единиц;
| наименование Участка |  |  |  | техническое устройство
| СМУ3 | санаторий | 0003 Санаторий |  | 4 | ед. | 2 нет ТО, 1 нет ТД, 1 нет Oб, 0 TH | ДЕ-16/14 | Значения столбцов F и H показаны правильно, так как исходные данные с замечаниями листа ТУ первые в списке исходя из заданных условий
Note on M3: Вводится начало отчетного года