## Список работ
Название работы | Индекс | Группа | Шифр | Арх. | Стадия | Заказчик | ГИП | Процесс | Отпечатали | Срок | Исполнители | Техническое задание | Вопросы
Разработка рабочей документации гидротехнических сооружений для строительства Объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение действующих мощностей ОАО Судостроительный завод «Северная верфь». Свайное основание | 1 | ГО-1 | 1014-2016-00-ГР1 | 6966 | Р | ОАО "КБ высотных и подземных сооружений" | Субботин | Передано Заказчику |  |  | ГО-1 | да | Сроков нет. Релаьно нужен месяц
| 1 | ГО-1 | 1014-2016-00-ГР1-и1 | 6966-и1 |  |  |  | Передано Заказчику |  |  | ГО-2
| 1 | ГО-1 | 1014-2016-00-ГР1-и2 | 6966-и2 |  |  |  | Передано Заказчику |  | 2016-11-01 | ГО-1 | да
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ПОРТУ ПЕТРОПАВЛОВСК- КАМЧАТСКИЙ (УКРЕПЛЕНИЕ СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТИ), КАМЧАТСКИЙ КРАЙ». КОМПЛЕКС ПРИЧАЛОВ НА М. СИГНАЛЬНЫЙ В МОРСКОМ ПОРТУ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ | 2 | ГО-3 | 1016-2016-00-ГР |  | П | ФГУП «РОСМОРПОРТ» | Субботин | В работе |  |  | Я, Денис | да
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ В МОРСКОМ ПОРТУ ЗАРУБИНО. Гидротехнические решения | 2 | ГО-3 | 1019-2016-00-ГР |  | П |  |  | В рыбе |  | 2017-04-01 | Я, Света | да
ДЕМОНТАЖ ПЕРЕНОС И ПОСЛЕДУЮЩИЙ МОНТАЖ ШВАРТОВНОЙ ТУМБЫ В ЗОНЕ СТАБИЛИЗАЦИИ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ У ПРИЧАЛА № 25 ФГУП «РОСМОРПОРТ», МОРСКОЙ КАНАЛ. Расчёт тумбового массива | 0 | ГО-1 | 1029-2016-00-РР | 7496 | ВН | АК "ИДЖА АСТАЛДИ-ИДЖ ИЧТАШ ВХСД ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" | Васильевский | Передано Гипу |  |  | Филипп, Даша | нет
«СТРОИТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННОГО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ - I ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА ОАО СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ», Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения». Гидротехнические решения. Стапельная плита для эллинга, включая стапельные пути | 1 | ГО-1 | 424-34-1-КР1 | 7483 | П | ОАО "КБ высотных и подземных сооружений" | Субботин | Передано Заказчику |  | 2017-02-01 | Наташа, Я | да | Стапель
«СТРОИТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННОГО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ - I ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА ОАО СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ», Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». Основные технические решения | 1 | ГО-1 | 424-34-1-ОТР | 7393 | ОТР | ОАО "КБ высотных и подземных сооружений" | Субботин | Передано Заказчику |  | 2017-02-01 | Наташа, Я | да | Стапель
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИЧАЛОВ №28А, 28, 29, 30 ОАО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ». | 2 | ГО-3 | 561-2012- |  | АН | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) |  |  | 2017-04-01 | Саша, Дима, Эльдар, Я
Разработка проектной и рабочей документации в части проектирования гидротехнических сооружений, операционной акватории и пункта пропуска через государственную границу РФ по объекту «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница». ЭТАП III. Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год. Требования обеспечения безопасной эскспуатации | 0 | ГО-3 | 839.2-2015-00-ТБЭ |  | П | ЗАО "Криогаз" | Куклин | прошел ГГЭ | нет | 2016-09-01 | Я | да | Сделано. Жду титула
Проектирование причала № 38 с инженерными сетями в составе Юго-Восточного грузового района (ЮВГР) порта Новороссийск. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | 2 | ГО-1 | 896-2015-00-БЭ | 6727 | П | ООО «НУТЭП» | Лисовский | Передано закзчику |  |  | Филипп, Даша | да
Проектирование причала № 38 с инженерными сетями в составе Юго-Восточного грузового района (ЮВГР) порта Новороссийск. Гидротехнические решения | 2 | ГО-1 | 896-2015-00-ГР | 6330 | П | ООО «НУТЭП» | Лисовский | Передано закзчику |  |  | Филипп, Даша | да | Отложен. Срока нет. Делать 2-3 дня
| 2 | ГО-1 | 896-2015-00-ГР-и1 | 6330-и1 | П | ООО «НУТЭП» | Лисовский | Передано закзчику |  |  | Филипп, Даша | да
| 2 | ГО-1 | 896-2015-00-ГР-и2 | 6330-и2 | П | ООО «НУТЭП» | Лисовский | Передано закзчику |  |  | Филипп, Даша | да
| 2 | ГО-1 | 896-2015-00-ГР-и3 | 6330-и3 | П | ООО «НУТЭП» | Лисовский | Передано закзчику |  |  | Филипп, Даша | да
«РЕКОНСТРУКЦИЯ БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ №2 МОРСКОГО ПОРТА НОВОРОССИЙСК С УЧЕТОМ ОРГАНИЗАЦИИ СКЛАДСКОЙ ЗОНЫ» | 2 | ГО-3 | 907-2015-00- |  | Р | ПАО «Новороссийский морской торговый порт» | Лисовский | В работе |  | 2017-04-01 | Дима, Я | нет
«РЕКОНСТРУКЦИЯ БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ №2 МОРСКОГО ПОРТА НОВОРОССИЙСК С УЧЕТОМ ОРГАНИЗАЦИИ СКЛАДСКОЙ ЗОНЫ» | 0 | ГО-1 | 907-2015-00-ГР | 6389 | П | ПАО «Новороссийский морской торговый порт» | Лисовский | Прошло ГГЭ
| 2 | ГО-1 | 907-2015-00-ГР-и1 | 6389-и1 |  |  |  | В экспертизе | да | 2016-04-01 | ГО-1 | да
Ведение авторского надзора по объекту «Строительство паромного комплекса в порту Курык и эксплуатация универсальных грузопассажирских паромов» | 2 | ГО-1 | 920-2015- |  | АН | Компания «Swiss Commerce & Engineering Sarl | Субботин | В работе |  |  | Егоров, ГО-1 |  | Работают постоянно
Разработка рабочего проекта по объекту «Строительство паромного комплекса в порту Курык и эксплуатация универсальных грузопассажирских паромов». Расчетное обоснование конструкций пирса и причала портового флота | 2 | ГО-1 | 920-2015-00-РР | 6909 | РП | Компания «Swiss Commerce & Engineering Sarl | Субботин | В экспертизе |  |  | ГО-1 | да | Получили замечания Экспертизы. Готвим ответы
Разработка рабочего проекта по объекту «Строительство паромного комплекса в порту Курык и эксплуатация универсальных грузопассажирских паромов». Расчетное обоснование конструкций фундаментов под опоры подъемно-переходных мостов | 2 | ГО-1 | 920-2015-00-РР2 | 6946 | РП | Компания «Swiss Commerce & Engineering Sarl | Субботин | В экспертизе |  | 2016-09-01 | ГО-1 | да | Получили замечания Экспертизы. Готвим ответы
Разработка рабочего проекта по объекту «Строительство паромного комплекса в порту Курык и эксплуатация универсальных грузопассажирских паромов». Западный оградительный мол | 2 | ГО-1 | 920-2015-01-ГР1 | 6226 | РП | Компания «Swiss Commerce & Engineering Sarl | Субботин | В экспертизе | да |  | ГО-1 | да | Получили замечания Экспертизы. Готвим ответы
Разработка рабочего проекта по объекту «Строительство паромного комплекса в порту Курык и эксплуатация универсальных грузопассажирских паромов». Восточный оградительный мол | 2 | ГО-1 | 920-2015-01-ГР2 | 6227 | РП | Компания «Swiss Commerce & Engineering Sarl | Субботин | В экспертизе | да |  | ГО-1 | да | Получили замечания Экспертизы. Готвим ответы
Разработка рабочего проекта по объекту «Строительство паромного комплекса в порту Курык и эксплуатация универсальных грузопассажирских паромов». Причалы для приема железнодорожных паромов. Пирс | 2 | ГО-1 | 920-2015-01-ГР3 | 6258 | РП | Компания «Swiss Commerce & Engineering Sarl | Субботин | В экспертизе | да |  | ГО-1 | да | Получили замечания Экспертизы. Готвим ответы
Разработка рабочего проекта по объекту «Строительство паромного комплекса в порту Курык и эксплуатация универсальных грузопассажирских паромов». Причалы для приема железнодорожных паромов. Пирс. Книга 1. Свайное основание | 2 | ГО-1 | 920-2015-01-ГР3.1 | 6258/1 | РП | Компания «Swiss Commerce & Engineering Sarl | Субботин | В экспертизе | да |  | ГО-1 | да | Получили замечания Экспертизы. Готвим ответы
Разработка рабочего проекта по объекту «Строительство паромного комплекса в порту Курык и эксплуатация универсальных грузопассажирских паромов». Причалы для приема железнодорожных паромов. Пирс. Книга 2. Верхнее строение | 2 | ГО-1 | 920-2015-01-ГР3.2 | 6258/2 | РП | Компания «Swiss Commerce & Engineering Sarl | Субботин | В экспертизе | да |  | ГО-1 | да | Получили замечания Экспертизы. Готвим ответы
Разработка рабочего проекта по объекту «Строительство паромного комплекса в порту Курык и эксплуатация универсальных грузопассажирских паромов». Оборудование причала для железнодорожных паромов и причала портофлота отбойными устройствами | 2 | ГО-1 | 920-2015-01-ГР3.3,ГР4.3 | 6794 | РП | Компания «Swiss Commerce & Engineering Sarl | Субботин | В экспертизе | да |  | ГО-1 | да | Получили замечания Экспертизы. Готвим ответы
Разработка рабочего проекта по объекту «Строительство паромного комплекса в порту Курык и эксплуатация универсальных грузопассажирских паромов». Причалы для приема железнодорожных паромов. Береговая часть. Причал портового флота. | 2 | ГО-1 | 920-2015-01-ГР4 | 6259 | РП | Компания «Swiss Commerce & Engineering Sarl | Субботин | В экспертизе | да |  | ГО-1 | да | Получили замечания Экспертизы. Готвим ответы
Разработка рабочего проекта по объекту «Строительство паромного комплекса в порту Курык и эксплуатация универсальных грузопассажирских паромов». Причалы для приема железнодорожных паромов. Береговая часть. Причал портового флота. Книга 1. Свайное основание | 2 | ГО-1 | 920-2015-01-ГР4.1 | 6259/1 | РП | Компания «Swiss Commerce & Engineering Sarl | Субботин | В экспертизе | да |  | ГО-1 | да | Получили замечания Экспертизы. Готвим ответы
Разработка рабочего проекта по объекту «Строительство паромного комплекса в порту Курык и эксплуатация универсальных грузопассажирских паромов». Причалы для приема железнодорожных паромов. Береговая часть. Причал портового флота. Книга 2. Верхнее строение | 2 | ГО-1 | 920-2015-01-ГР4.2 | 6259/2 | РП | Компания «Swiss Commerce & Engineering Sarl | Субботин | В экспертизе | да |  | ГО-1 | да | Получили замечания Экспертизы. Готвим ответы
Разработка проектной документации по объекту "Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Все этапы развития". Гидротехнические решения | 1 | ГО-2 | 958-2016-00-ГР |  | П | ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга" | Богун | Передано ГИПУ |  |  | Света, Наташа | да
ПОРТ НОВОРОССИЙСК. ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ГРУЗОВОЙ РАЙОН (ЮВГР). КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ. ПРИЧАЛ №38. Свайное основание | 2 | ГО-1 | 962-2016-01-ГР.1.3 | 6753 | Р | ООО «НУТЭП» | Лисовский | Передано Заказчику |  |  | ГО-1 | да | Ждем замечания Заказчика
| 2 | ГО-1 | 962-2016-01-ГР.1.3 -и1 | 6753-и1 | Р | ООО «НУТЭП» | Лисовский | Передано Заказчику |  |  | ГО-2 | да | Ждем замечания Заказчика
ПОРТ НОВОРОССИЙСК. ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ГРУЗОВОЙ РАЙОН (ЮВГР). КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ. ПРИЧАЛ №38.Верхнее строение. Капители | 2 | ГО-1 | 962-2016-01-ГР.2.1 | 7254 | Р | ООО «НУТЭП» | Лисовский | Передано Заказчику | да | 2016-12-01 | Филипп, Даша | да | Не приступили. Сроков нет. Но делать около 2-х месяцев Вероятно (согласно старому графику)
ПОРТ НОВОРОССИЙСК. ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ГРУЗОВОЙ РАЙОН (ЮВГР). КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ. ПРИЧАЛ №38.Верхнее строение. Ригели и плиты верхнего строения | 2 | ГО-1 | 962-2016-01-ГР.2.2 |  |  | ООО «НУТЭП» | Лисовский | В работе |  | 2017-04-01 | Филипп, Даша
Разработка проектной и рабочей документации в части проектирования гидротехнических сооружений, операционной акватории и пункта пропуска через государственную границу РФ по объекту «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница». ЭТАП I. ПРИЧАЛ ДЛЯ ПРИЁМА НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ВРЕМЕННОЙ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГОЙ И ЗОНОЙ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ. Авторский надзор | 2 | ГО-3 | АН839.1-2015-01- |  | АН | ЗАО "Криогаз" | Васильевский | В работе |  |  | Саша, Дима, Эльдар, Я
Разработка рабочей документации гидротехнических сооружений для строительства Объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение действующих мощностей ОАО Судостроительный завод «Северная верфь». Верхнее строение | 2 | ГО-1 | Западный причал. Верхнее строение причала 1014-2016-00-ГР2 | 6971 | Р | ОАО "КБ высотных и подземных сооружений" | Субботин | Передано Заказчику |  | 2016-11-01 | ГО-1 |  | Сроков нет. Понимания сколько делать нет
Шесхарис. Причал №1. Предпроектное обследование. | 2 | ГО-3 |  |  | ПП | АО "Черномортранснефть" | Воронков | В работе |  | 2017-07-01 | Суб
Шесхарис. Предпроектное обследование. База боновых загрождений. Расчеты | 2 | ГО-3 |  |  | ПП | АО "Черномортранснефть" | Воронков | В работе |  | 2017-04-01 | ГО-3
Шесхарис. Предпроектное обследование. База боновых загрождений. Предложения | 2 | ГО-3 |  |  | ПП | АО "Черномортранснефть" | Воронков | В работе |  | 2017-03-01 | ГО-3
Шесхарис. Волнозащитная стенка оградительног омола. Расчеты | 2 | ГО-3 |  |  | ПП | АО "Черномортранснефть" | Воронков | В работе |  | 2017-06-01 | ГО-3
Шесхарис. Волнозащитная стенка оградительног омола. Предложения | 2 | ГО-2 |  |  | ПП | АО "Черномортранснефть" | Воронков | В работе |  | 2017-05-01 | ГО-3
Шесхарис. Волнозащитная стенка оградительног омола | 2 | ГО-2 |  |  | Р | АО "Черномортранснефть" | Воронков | В работе |  | 2017-03-01 | ГО-2
Комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных газов (СУГ)» в северной части бухты Мучка | 2 | ГО-1 |  |  | ПП |  |  | В работе |  | 2017-03-01 | Наташа |  | 3версия
Комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных газов (СУГ)» в северной части бухты Мучка | 2 |  |  |  | П
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ПОРТУ ПЕТРОПАВЛОВСК- КАМЧАТСКИЙ (УКРЕПЛЕНИЕ СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТИ), КАМЧАТСКИЙ КРАЙ». КОМПЛЕКС ПРИЧАЛОВ НА М. СИГНАЛЬНЫЙ В МОРСКОМ ПОРТУ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ | 1 | ГО-3 | 1016-2016-00-ОТР.3 | 7253 | ОТР | ФГУП «РОСМОРПОРТ» | Субботин | Передан Гипу |  |  | Я, Саша | да
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИЧАЛОВ №28А, 28, 29, 30 ОАО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ». Причал 28.Свайное основание | 1 | ГО-3 | 561-2012-01.2-ГР1 | 4135 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | нет | 2013-12-01 | Дима | есть (будет откорректировано)
| 1 | ГО-3 | 561-2012-01.2-ГР1-и1 | 4135-и1 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | 2014-02-01 | Дима | есть (будет откорректировано)
| 1 | ГО-3 | 561-2012-01.2-ГР1-и2 | 4135-и2 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | 2014-02-01 | Дима | есть (будет откорректировано)
| 1 | ГО-3 | 561-2012-01.2-ГР1-и3 | 4135-и3 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | 2017-02-01 | Саша, Дима, Эльдар | есть
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИЧАЛОВ №28А, 28, 29, 30 ОАО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ». Причал 28. Верхее строение | 1 | ГО-3 | 561-2012-01.2-ГР2 | 4136 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | нет | 2013-12-01 | Дима | есть (будет откорректировано)
| 1 | ГО-3 | 561-2012-01.2-ГР2-и1 | 4136-и1 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | 2014-02-01 | Дима | есть (будет откорректировано) | Заменили листы
| 1 | ГО-3 | 561-2012-01.2-ГР2-и2 | 4136-и2 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | 2017-02-01 | Саша, Дима, Эльдар | есть
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИЧАЛОВ №28А, 28, 29, 30 ОАО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ». Причал 29.Свайное основание | 1 | ГО-3 | 561-2012-01.3-ГР1 | 4137 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | нет | 2013-12-01 | Дима | есть (будет откорректировано)
| 1 | ГО-3 | 561-2012-01.3-ГР1-и1 | 4137-и1 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | 2014-02-01 | Дима | есть (будет откорректировано)
| 1 | ГО-3 | 561-2012-01.3-ГР1-и2 | 4137-и2 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | 2017-02-01 | Саша, Дима, Эльдар | есть
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИЧАЛОВ №28А, 28, 29, 30 ОАО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ». Причал 29. Верхее строение | 1 | ГО-3 | 561-2012-01.3-ГР2 | 4138 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | нет | 2013-12-01 | Дима | есть (будет откорректировано)
| 1 | ГО-3 | 561-2012-01.3-ГР2-и1 | 4138-и1 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | 2014-02-01 | Дима | есть (будет откорректировано)
| 1 | ГО-3 | 561-2012-01.3-ГР2-и2 | 4138-и2 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | 2014-04-01 | Дима | есть (будет откорректировано)
| 1 | ГО-3 | 561-2012-01.3-ГР2-и3 | 4138-и3 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | 2017-02-01 | Саша, Дима, Эльдар | есть (будет откорректировано)
Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОРНЕВОЙ УЧАСТОК | 1 | ГО-3 | 605-2013-5.1-ГР | 7061 | Р | ООО «САХАТРАНС» | Куклин, Васильевский | Передали Заказчику | да | 2016-11-01 | Саша, Эльдар, Дима | да
Реконструкция причала № 34-35, подходного канала к причалам № 31-35 и акватории причалов № 34-35 в порту Восточный. Гидротехнические решения | 1 | ГО-3 | 704-2014-00-ГР | 5453 | П | ООО «СК Малый порт» | Лисовский | В экспертизе | да | 2015-12-01 | Я, Все | есть | Ждем замечаний Экспертизы
Реконструкция причала № 34-35, подходного канала к причалам № 31-35 и акватории причалов № 34-35 в порту Восточный. Расчетное обоснование | 1 | ГО-3 | 704-2014-00-РР | 6229 | П | ООО «СК Малый порт» | Лисовский | В экспертизе | да | 2015-12-01 | Я, Саша, Дима | есть | Ждем замечаний Экспертизы
Реконструкция причала № 34-35, подходного канала к причалам № 31-35 и акватории причалов № 34-35 в порту Восточный. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | 1 | ГО-3 | 704-2014-00-ТБЭ | 5573 | П | ООО «СК Малый порт» | Лисовский | В экспертизе | да | 2015-01-01 | Я | есть | Ждем замечаний Экспертизы
Разработка проектной и рабочей документации в части проектирования гидротехнических сооружений, операционной акватории и пункта пропуска через государственную границу РФ по объекту «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница». ЭТАП I. ПРИЧАЛ ДЛЯ ПРИЁМА НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ВРЕМЕННОЙ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГОЙ И ЗОНОЙ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ. Рабочая документация. Свайное основание | 1 | ГО-3 | 839.1-2015-01-ГР1 | 6636 | Р | ЗАО "Криогаз" | Куклин | Передано Заказчику | да | - | Я, Саша, Эльдар, Дима | -
| 1 | ГО-3 | 839.1-2015-01-ГР1-и1 | 6636-и1 |  |  |  | Передали Заказчику |  | 2016-08-01
| 1 | ГО-3 | 839.1-2015-01-ГР1-и1 | 6636-и2 |  |  |  | Передали Заказчику |  | 2017-02-01 | Саша, Дима, Эльдар
Разработка проектной и рабочей документации в части проектирования гидротехнических сооружений, операционной акватории и пункта пропуска через государственную границу РФ по объекту «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница». ЭТАП I. ПРИЧАЛ ДЛЯ ПРИЁМА НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ВРЕМЕННОЙ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГОЙ И ЗОНОЙ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ. Рабочая документация. Верхнее строение | 1 | ГО-3 | 839.1-2015-01-ГР2 | 6638 | Р | ЗАО "Криогаз" | Куклин | Передали Заказчику | нет | 2016-08-01 | Саша, Эльдар, Дима | -
| 1 | ГО-3 | 839.1-2015-01-ГР2-и1 | 6638-и1 | Р | ЗАО "Криогаз" | Куклин | Передали Заказчику | нет | 2017-02-01 | Саша, Эльдар, Дима | -
Разработка проектной и рабочей документации в части проектирования гидротехнических сооружений, операционной акватории и пункта пропуска через государственную границу РФ по объекту «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница». ЭТАП III. Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год | 1 | ГО-3 | 839.2-2015-00-ГР | 6158 | П | ЗАО "Криогаз" | Куклин | Передан Гипу для рыбы | нет | 2015-05-01 | Я, Саша, Эльдар, Дима | да | не прошел рыбу (не по части ГР) - ждем нового захода
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В С. НИКОЛЬCКОЕ. Гидротехнические решения. Расчеты | 1 | ГО-3 | 844-2015- |  | П | ФГУП «Росморпорт» | Егоров | Выполнен | нет | - | Саша | - | Не прошели экологию (не по части ГР) ждем нового захода
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В С. НИКОЛЬCКОЕ. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Гидротехнические сооружения | 1 | ГО-3 | 844-2015-00-ГР | 6105 | П | ФГУП «Росморпорт» | Егоров | В экспертизе | нет | 2016-02-01 | Я, Саша | да
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В С. НИКОЛЬCКОЕ. Гидротехнические решения | 1 | ГО-3 | 844-2015-00-ГР | 6105 | П | ФГУП «Росморпорт» | Егоров | Передали Заказчику | да | 2015-10-01 | Я, Саша, Дима, Эльдар | да | Не прошели экологию (не по части ГР) ждем нового захода
Строительство причала с обустройством сезонного морского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в с. Никольское, Алеутский район, Камчатский край. ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПИРСА ПОРТОПУНКТА НИКОЛЬСКОЕ | 1 | ГО-3 | 844-2015-00-МО |  | П | ФГУП «Росморпорт» | Егоров | В экспертизе | нет | 2015-08-01 | Я | да
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В С. НИКОЛЬCКОЕ. Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» | 1 | ГО-3 | 844-2015-00-ТБЭ | 7480 | П | ФГУП «Росморпорт» | Егоров | В экспертизе | нет | 2017-03-01 | Я | да
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИЧАЛОВ №№ 1,2 ООО «КМТП». Основные проектные решения | 1 | ГО-2 | 956-2016-00-ОПР | 7048 | ОПР | ООО «Кандалакшский морской торговый порт» | Васильевский | Передано Заказчику | нет | 2017-01-01 | Света | да | В процессе переделывали (был допвариант)
ПОРТ НОВОРОССИЙСК. ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ГРУЗОВОЙ РАЙОН (ЮВГР). КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ. ПРИЧАЛ №38. Свайное основание. Заказная спецификация на сваи в объеме 30% от общего количества свай | 1 | ГО-1 | 962-2016-01-ГР.1.1 | 6753 | Р | ООО «НУТЭП» | Лисовский | Передано Заказчику |  |  | ГО-1 | да | Ждем замечания Заказчика
ПОРТ НОВОРОССИЙСК. ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ГРУЗОВОЙ РАЙОН (ЮВГР). КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ. ПРИЧАЛ №38. Свайное основание. Заказная спецификация на армокаркасы в объеме 30% от общего количества армокаркасов | 1 | ГО-1 | 962-2016-01-ГР.1.2 | 6752 | Р | ООО «НУТЭП» | Лисовский | Передано Заказчику |  |  | ГО-1 | да | Ждем замечания Заказчика
Реконструкция причала № 34-35, подходного канала к причалам № 31-35 и акватории причалов № 34-35 в порту Восточный | 1 | ГО-3 |  |  | Р | ООО «СК Малый порт» | Лисовский |  |  |  |  | есть
НСРЗ | 1 |  |  |  | ПП |  | Семенов | Передано ГИПУ | нет | 2017-02-01 | Куклин М.Е.
Комплекс по перевалке глинозема в морском порту Ванино | 1 | ГО-3 |  |  | ПП |  | Семенов | Передано ГИПу | нет | 2016-12-01 | Я |  | переделывали (добавили еще одну компоновку)
г. Пионерский. Дом на откосе | 1 | ГО-3 |  |  |  |  | Родэ | Повисла работа | нет | 2015-02-01 | Эльдар
I Этап. Допустимая установка кранового оборудования для разбуривания основания экрана | 1 |  |  |  |  | Сочиморстрой | Куклин | Передано Заказчику |  |  | Саша
ДС1. Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год в части гидротехнических сооружений (ГТС). Раздел Гидротехнических решений | 0 | ГО-3 |  |  | ПП | ЗАО "Криогаз" | Куклин | Передано Гипу | нет | 2015-08-01 | Я, Эльдар | да
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИЧАЛЬНОГО ФРОНТА И АКВАТОРИИ 25 ВОЕННОГО ГОРОДКА, (ШИФР К-6-70-РЕК). Рабочая документация Гидротехнические решения. Причалы 55-64 Верхнее строение | 0 | ГО-3 | 915-2015-00-ГР2 | 6179 | Р | Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральное проектное объединение» при Федеральном агентстве специального строительства» | Рыбалко | Выпущен | да | 2015-12-01 | Дима | да
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИЧАЛЬНОГО ФРОНТА И АКВАТОРИИ 25 ВОЕННОГО ГОРОДКА, (ШИФР К-6-70-РЕК). Рабочая документация Гидротехнические решения. Причалы 55-64 Свайное основание | 0 | ГО-3 | 915-2015-00-ГР1 | 6186 | Р | Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральное проектное объединение» при Федеральном агентстве специального строительства» | Рыбалко | Выпущен | да | 2015-11-01 | Дима | да
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ – ТИХИЙ ОКЕАН» СПЕЦМОРНЕФТЕПОРТА «КОЗЬМИНО». ПЛОЩАДКА БЕРЕГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ. МОРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ. ПРИЧАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА. КОРИДОР КОММУНИКАЦИЙ ОТ НЕФТЕБАЗЫ ДО ПЛОЩАДКИ БЕРЕГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ. ПОДХОДНАЯ ДАМБА. РЕКОНСТРУКЦИЯ Экспертиза технической части проектной документации | 0 | ГО-3 | 1004-2016-00-ВН | 6869 | ВН | АО «Гипротрубопровод» | Панин | Выпущен | да | 2016-08-01 | Я, Саша | да
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ – ТИХИЙ ОКЕАН» СПЕЦМОРНЕФТЕПОРТА «КОЗЬМИНО». ПЛОЩАДКА БЕРЕГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ. МОРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ. ПРИЧАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА. КОРИДОР КОММУНИКАЦИЙ ОТ НЕФТЕБАЗЫ ДО ПЛОЩАДКИ БЕРЕГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ. ПОДХОДНАЯ ДАМБА. РЕКОНСТРУКЦИЯ Экспертиза технической части проектной документации | 0 | ГО-3 | 1004-2016-00-ВН | 6869 | ВН | АО «Гипротрубопровод» | Панин | Передано Заказчику | да | 2016-07-29 | Я | да
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ В МОРСКОМ ПОРТУ ЗАРУБИНО. Основные технические решения. Гидротехнические решения | 0 | ГО-3 | 1019-2016-00-ОТР.3 | 7072 | ОТР | АО "Объединенная зерновая компания" | Егоров | Согласовано Заказчиком | да | 2016-11-01 | Я | да
| 0 | ГО-3 | 1019-2016-00-ОТР.3-и1 | 7072-и1 | ОТР | АО "Объединенная зерновая компания" | Егоров | Согласовано Заказчиком | да | 2016-12-01 | Я | да
МОРСКОЙ ПОРТ УСТЬ-ЛУГА. УГОЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ. ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | 0 | ГО-3 | 2013-00-ПП |  | ПП |  | Горгуца | Передано ГИПу в сентябре 2013 | нет | 2013-09-01 | Я | нет
Комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных газов (СУГ)» в северной части бухты Мучка | 0 | ГО-3 | 27.02.14.9.1045/1-ГР | 6024 | ПП | ЗАО "ГТ Морстрой" | Панин | Передано Гипу | нет | 2015-08-01 | Я, Дима | да
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИЧАЛА № 2 ПЕРВОГО ГРУЗОВОГО РАЙОНА МУРМАНСКОГО МОРСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | 0 | ГО-3 | 419-2011-00-БЭ | 3964 | П | ОАО "Мурманский морской торговый порт" | Горгуца (Субботин) | Ответили на змечания экспертизы | нет | 2013-12-01 | Я | нет
Разработка рабочей документации на ремонт причала №2 Первого грузового района ОАО "Мурманский торговый порт". Свайное основание | 0 | ГО-3 | 419-2011-00-ГР1 | 3958 | Р | ОАО "Мурманский морской торговый порт" | Горгуца (Субботин) | Выпущен | да | 2014-01-01 | Дима | нет
Разработка рабочей документации на ремонт причала №2 Первого грузового района ОАО "Мурманский торговый порт". Верхнее строение | 0 | ГО-3 | 419-2011-00-ГР2 | 4379 | Р | ОАО "Мурманский морской торговый порт" | Горгуца (Субботин) | Выпущен | да | 2014-01-01 | Дима | нет | Заменили листы
Разработка рабочей документации на ремонт причала №2 Первого грузового района ОАО "Мурманский торговый порт". Водовыпуск очищенных стоков | 0 | ГО-3 | 419-2011-00-ГР3 | 4406 | Р | ОАО "Мурманский морской торговый порт" | Горгуца (Субботин) | Выпущен | да | 2014-02-01 | Эльдар | нет
«РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ», Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения». Гидротехнические решения. Западный причал | 0 | ГО-1 | 424-34-КР1 | 7240 | П | ОАО "КБ высотных и подземных сооружений" | Субботин | Прошел экспертизу |  | 2017-02-01 | ГО-1 | да
РАЗВИТИЕ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА В ПОРТУ РАДЖИН (КНДР) ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ «НУЛЕВОЙ» СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЕРЕОРИЕНТИРОВАНИЯ РАБОТЫ ТЕРМИНАЛА НА ПЕРЕГРУЗКУ УГЛЯ НАВАЛОМ. Оценка возможности увеличения глубин у причала №9 | 0 | ГО-3 | 448-2011-00-ВН | 5600 | ВН | СП «РасонКонТранс» | Богун | передано ГИПу | да | 2015-02-01 | Саша | нет
Морской порт Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра морских пассажирских и круизных перевозок. Объекты федеральной собственности 2 очередь. Шпора с внутренней стороны Северного мола | 0 | ГО-3 | 507-2012-14-ГР | 3814 | Р | Федеральное агентство морского и речного транспорта | Рыбалко | Выпущен | да | 2013-07-01 | Дима | есть письмо
МОРСКОЙ ПОРТ СОЧИ С БЕРЕГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА МОРСКИХ ПАССАЖИРСКИХ И КРУИЗНЫХ ПЕРЕВОЗОК. ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 2 ОЧЕРЕДЬ. Итоговые решения по результатам авторского надзора и исполнительной документации. Причал № 2. Свайное основание | 0 | ГО-3 | 507-2012-3.2-ГР-ИР | 3871 | Р | Федеральное агентство морского и речного транспорта | Рыбалко | Выпущен | да | 2013-07-01 | Эльдар | есть письмо
РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДОК И ПРИЧАЛОВ №28А, 28, 29, 30 ОАО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ». Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | 0 | ГО-3 | 561-2012-00-БЭ | 4381 | П | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Передан Заказчику на согласование | нет | 20 января 14 | Я | нет
РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДОК И ПРИЧАЛОВ №28А, 28, 29, 30 ОАО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ» | 0 | ГО-3 | 561-2012-00-ГР | 3840 | П | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Положит заключение экспертизы | да | 2013-12-01 | Я | есть (будет откорректировано)
РЕКОНСТРУКЦИЯ эстакадного переезда №7 ОАО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ» | 0 | ГО-3 | 561-2012-01.10-ГР | 5518 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Передано Заказчику | да | 2015-01-01 | Эльдар | есть
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИЧАЛОВ №28А, 28, 29, 30 ОАО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ». Причал 28 А.Свайное основание | 0 | ГО-3 | 561-2012-01.1-ГР1 | 4072 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | нет | 2013-12-01 | Дима | есть (будет откорректировано)
| 0 | ГО-3 | 561-2012-01.1-ГР1-и1 | 4072-и1 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | 2014-02-01 | Дима | есть (будет откорректировано)
| 0 | ГО-3 | 561-2012-01.1-ГР1-и2 | 4072-и2 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | 2014-02-01 | Дима | есть (будет откорректировано)
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИЧАЛОВ №28А, 28, 29, 30 ОАО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ». Причал 28А. Верхее строение | 0 | ГО-3 | 561-2012-01.1-ГР2 | 4073 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | нет | 2013-12-01 | Дима | есть (будет откорректировано)
| 0 | ГО-3 | 561-2012-01.1-ГР2-и1 | 4073-и1 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | 2014-02-01 | Дима | есть (будет откорректировано)
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИЧАЛОВ №28А, 28, 29, 30 ОАО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ». Причал 30.Мероприятия антикоррозионной защиты и мониторинга причалов №28А, 28, 29, 30 | 0 | ГО-3 | 561-2012-01.4-ГР | 4139 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | нет | 2013-12-01 | Дима | есть (будет откорректировано)
| 0 | ГО-3 | 561-2012-01.4-ГР-и1 | 4139-и1 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | 2014-02-01 | Дима | есть (будет откорректировано)
РЕКОНСТРУКЦИЯ эстакадного переезда №2 ОАО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ» | 0 | ГО-3 | 561-2012-01.5-ГР1 | 4143 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | 29.11.13 | Эльдар | есть (будет откорректировано)
| 0 | ГО-3 | 561-2012-01.5-ГР1-и1 | 4143-и1 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | март 14 | Эльдар | есть (будет откорректировано)
| 0 | ГО-3 | 561-2012-01.5-ГР1-и2 | 4143-и2 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) |  | да | сент 14 | Эльдар | есть
РЕКОНСТРУКЦИЯ эстакадного переезда №6 ОАО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ» | 0 | ГО-3 | 561-2012-01.6-ГР1 | 4263 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | 2013-12-01 | Эльдар | есть (будет откорректировано)
| 0 | ГО-3 | 561-2012-01.6-ГР1-и1 | 4263-и1 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | 2014-03-01 | Эльдар | есть (будет откорректировано)
| 0 | ГО-3 | 561-2012-01.6-ГР1-и2 | 4263-и2 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) |  | да | 2014-09-01 | Эльдар | есть
РЕКОНСТРУКЦИЯ эстакадного переезда №5 ОАО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ» | 0 | ГО-3 | 561-2012-01.7-ГР1 | 4268 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | 2013-12-01 | Эльдар | есть (будет откорректировано)
| 0 | ГО-3 | 561-2012-01.7-ГР1-и1 | 4268-и1 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | 2014-03-01 | Эльдар | есть (будет откорректировано)
| 0 | ГО-3 | 561-2012-01.7-ГР1-и2 | 4268-и2 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) |  | да | 2014-09-01 | Эльдар | есть
РЕКОНСТРУКЦИЯ эстакадного переезда №3 ОАО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ» | 0 | ГО-3 | 561-2012-01.8-ГР1 | 4499 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Передано Заказчику | нет | 2014-04-01 | Эльдар | есть
| 0 | ГО-3 | 561-2012-01.8-ГР1-и1 | 4499-и1 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Передано Заказчику | нет | 2014-04-01 | Эльдар | есть
РЕКОНСТРУКЦИЯ эстакадного переезда №4 ОАО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ» | 0 | ГО-3 | 561-2012-01.9-ГР1 | 4500 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | 2014-02-01 | Эльдар | есть (будет откорректировано)
| 0 | ГО-3 | 561-2012-01.9-ГР1-и1 | 4500-и1 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) |  | да | 2014-09-01 | Эльдар | есть
РЕКОНСТРУКЦИЯ эстакадного переезда №1 ОАО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ» | 0 | ГО-3 | 561-2012-01-ГР | 3686 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Передан Заказчику на согласование | да | 2013-12-01 | Делал Петров, все доделкит Эльдар внес | есть (будет откорректировано)
| 0 | ГО-3 | 561-2012-01-ГР-и1 | 3686-и1 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Передан Заказчику на согласование | да | 2014-03-01 | Делал Петров, все доделкит Эльдар внес | есть (будет откорректировано) | Заменили листы
| 0 | ГО-3 | 561-2012-01-ГР-и2 | 3686-и2 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Передан Заказчику на согласование | да | 2014-09-01 | Эльдар | есть
Подкрановые пути на железнодорожном грузовом фронте на III районе | 0 | ГО-3 | 561-2012-02-ГР | 4007 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | 2013-11-01 | Дима, Эльдар | есть (будет откорректировано) | поменяли сваи на ж.б. парные
| 0 | ГО-3 | 561-2012-02-ГР-и1 | 4007-и1 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | 2014-03-01 | Дима, Эльдар | есть (будет откорректировано)
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИЧАЛОВ №28А, 28, 29, 30 ОАО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ». Подкрановые пути на V районе | 0 | ГО-3 | 561-2012-08-ГР | 5106 | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Передано Заказчику | да | 2014-09-01 | Эльдар | нет
Салмановское. Текущие вопросы. Решения помледствий шторма | 0 | ГО-1 | 603-2013- |  | ВН | ООО "Арктик СПГ 2" | Крамаренко, Василевский | В работе |  | 2016-09-01
Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 2020 годы)»: Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники) Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Гидротехнические сооружения | 0 | ГО-3 | 605-2013-05-ГР | 4027 | П | ООО «САХАТРАНС» | Крамаренко (Василевский) | Экспертизу прошел | нет | 2014-12-01 | Саша | есть
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОРТА НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ДОСТУПА К ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | 0 | ГО-3 | 622-2013-00-БЭ | 5313 | П | ООО «МОРСКОЙ ПОРТ «СУХОДОЛ» | Панин (Субботин) | Экспертизу прошел | нет | 2015-01-19 | Я | есть
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОРТА НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ДОСТУПА К ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Гидротехнические решения | 0 | ГО-3 | 622-2013-00-ГР1 | 4911 | П | ООО «МОРСКОЙ ПОРТ «СУХОДОЛ» | Панин (Субботин) | Экспертизу прошел | нет | 2014-12-01 | Я, Дима | есть
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОРТА НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ДОСТУПА К ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» Обеспечение безопасности ГТС в процессе строительства и эксплуатации | 0 | ГО-3 | 622-2013-00-ДП4 | 5665 | П | ООО «МОРСКОЙ ПОРТ «СУХОДОЛ» | Панин (Субботин) | В экспертизе | нет | 2015-03-01 | Я | нет
ПРИЧАЛЫ №№ 52,53 КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА В МОРСКОМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА. Комплекс расчетов по несущей способности причалов №№52, 53 | 0 | ГО-3 | 625-2013-00-ГР | 3794 | Расчеты | ОАО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» | Егоров | Передано Заказчику. Были Замечания. Исправлены | нет | 2013-07-01 | Я | нет
| 0 | ГО-3 | 625-2013-00-ГР-и1 | 3794-и1 |  |  |  | Переданы ГИПу и Заказчику в августе 2013 | нет | 2013-08-01
РЕМОНТ ПРИЧАЛОВ ЖБ-1, ЖБ-2, ЖБ-3 ООО "ЗАВОД МОРГИДРОСТРОЙ" | 0 | ГО-3 | 652-2013-00-ПП | 3885 | ПП | ООО «Завод МорГидроСтрой » | Лисовский | Передан Заказчику на согласование | нет | 2013-08-01 | Дима, Эльдар | есть
НАБЕРЕЖНАЯ ЛЕОНТЬЕВСКОГО МЫСА (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) | 0 | ГО-3 | 672-2013-00-ГР | 4002 | ПП | ООО «ТелеМИП» | Егоров (Марунич) | Пришли замечания | нет | 2013-10-01 | Дима, Эльдар | есть
| 0 | ГО-3 | 672-2013-00-ГР-и1 | 4002-и1 | ПП |  |  | Выпущен | нет | 2013-11-01 | Дима
Мурманск. Лавна. Раствоно-солеевой узел. Поверочные расчеты | 0 | ГО-3 | 684-2013-00-ВН | 5002 | ВН | СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» | Егоров | Выпущен | да | 2014-08-01 | Я, Саша | нет
ДООБОРУДОВАНИЕ ПОДХОДНОЙ ЭСТАКАДЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛИНИЙ И ПЕРЕСЫПНЫХ СТАНЦИЙ КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПЕРЕВАЛКИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ПОРТУ ТУАПСЕ Определение возможности восприятия существующим свайным основанием подходной эстакады дополнительных нагрузок от технологического оборудования | 0 | ГО-3 | 685-2013-00-ГР2 | 5653 | ВН | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | Рыбалко | Выпущен | нет | 2015-03-01 | Я, Саша | да
Эстакада для размещения насосной станции АПТ на объекте “Морской порт Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра морских пассажирских и круизных перевозок. Пункт пропуска через государственную границу. Свайное основание | 0 | ГО-3 | 686-2013-01-ГР | 4018 | Р | ООО "Век Инжиниринг" | Рыбалко | Выпущен | да | 2013-11-01 | Дима, Эльдар | Есть письмо
Эстакада для размещения насосной станции АПТ на объекте “Морской порт Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра морских пассажирских и круизных перевозок. Пункт пропуска через государственную границу. Верхнее строение | 0 | ГО-3 | 686-2013-02-ГР | 4039 | Р | ООО "Век Инжиниринг" | Рыбалко | Выпущен | да | 2013-11-01 | Дима, Эльдар | Есть письмо
| 0 | ГО-3 | 686-2013-02-ГР-и1 | 4039-и1
Реконструкция причала № 34-35, подходного канала к причалам № 31-35 и акватории причалов № 34-35 в порту Восточный. Поверочные расчеты | 0 | ГО-3 | 704-2014-00-ВН | 5013 | ВН | ООО «СК Малый порт» | Лисовский | Передано ГИПу |  | 2014-08-01 | Я, Дима | есть
РЕМОНТ ПРИЧАЛОВ ЖБ-1, ЖБ-2, ЖБ-3 ООО "ЗАВОД МОРГИДРОСТРОЙ". Искусственное закрепление грунтов основания | 0 | ГО-3 | 730-2014-00-ГР | 3886 | Р | ООО «Завод МорГидроСтрой » | Лисовский | Передано Заказчику | да |  | Саша | есть | Заменили листы
РЕМОНТ ПРИЧАЛОВ ЖБ-1, ЖБ-2, ЖБ-3 ООО "ЗАВОД МОРГИДРОСТРОЙ". Дооборудование | 0 | ГО-3 | 730-2014-00-ГР.2 | 5075 | Р | ООО «Завод МорГидроСтрой » | Лисовский | Передано Заказчику | да | 2014-09-01 | Я, Саша, Эльдар | есть
| 0 | ГО-3 | 730-2014-00-ГР.2-и1 | 5075-и1 | Р |  |  | Передано Заказчику | да | 2014-11-01 | Саша
| 0 | ГО-3 | 730-2014-00-ГР.2-и2 | 5075-и2 | Р |  |  | Передано Заказчику | да | 2014-12-01 | Саша
| 0 | ГО-3 | 730-2014-00-ГР.2-и3 | 5075-и3 | Р |  |  | Передано Заказчику | да | 2015-05-01 | Эльдар
РЕМОНТ ПРИЧАЛОВ ЖБ-1, ЖБ-2, ЖБ-3 ООО "ЗАВОД МОРГИДРОСТРОЙ". Расчетное обоснование | 0 | ГО-3 | 730-2014-00-РР | 5073 | Р | ООО «Завод МорГидроСтрой » | Лисовский | Передано Заказчику | да | 2014-09-01 | Я, Саша, Эльдар | есть
Причал разгрузки крупногабаритного тяжеловесного оборудования (КТО) в ОАО «ФосАгро-Череповец» | 0 | ГО-3 | 747-2014-00-ГР | 4940 | П | ООО «СПЕЦГИДРОСТРОЙ» | Рыбалко | выпущен | нет | 2014-07-01 | Я, Дима | есть
Причал разгрузки крупногабаритного тяжеловесного оборудования (КТО) в ОАО «ФосАгро-Череповец» Свайное основание | 0 | ГО-3 | 747-2014-00-ГР1 | 4978 | Р | ООО «СПЕЦГИДРОСТРОЙ» | Рыбалко | передано Заказчику | да | 2014-09-01 | Я, Дима | есть от гипа | добавлены мачты осещения
Причал разгрузки крупногабаритного тяжеловесного оборудования (КТО) в ОАО «ФосАгро-Череповец» Верхнее строение | 0 | ГО-3 | 747-2014-00-ГР2 | 5087 | Р | ООО «СПЕЦГИДРОСТРОЙ» | Рыбалко | выпущен | да | 2014-09-01 | Я, Дима | есть от гипа | добавлены мачты осещения
Выборг. Причалы 2-5. Корректировка - Верхнее строение причала №3 | 0 | ГО-3 | 785-2014-00-ГР2 | 4972 | Р | ЗАО "ПСО-38" | Егоров | Передано Заказчику | да | 2014-09-01 | Виталик
Реконструкция причального фронта и береговой инфраструктуры в морском терминале Набиль | 0 | ГО-3 | 799-2014-00-ПП | 5333 | ПП | ООО "ЮРЭ'К Транспорт" | Егоров | Передано ГИПу | нет | 2014-11-01 | Я, эльдар | есть
Программа для комплексного испытания объекта РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИЧАЛОВ №28А, 28, 29, 30 ОАО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ». Этап 1, 2 | 0 | ГО-3 | 805-2014-00-ГР | 5348 | Р | ООО "ПортГидроСтрой" | Лисовский | Передано Заказчику | да | ноя. 14-дек. 14 | Я, Эльдар, Дима | есть
Программа для комплексного испытания объекта РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИЧАЛОВ №28А, 28, 29, 30 ОАО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ». Вспомогательное приспособление для испытания анкерных тяг | 0 | ГО-3 | 805-2014-00-ГР.2 | 5539 | Р | ООО "ПортГидроСтрой" | Лисовский | Передано Заказчику | да | ноя. 14-янв.15 | Саша | есть
ПРИЧАЛ №3 В ЛАХТИНСКОЙ ГАВАНИ. Расчётное обоснование | 0 | ГО-3 | 826-2014-00-РР.1 | 5570 | ВН | ЗАО "Ренейссанс Констракшн" | Лисовский | Передано Заказчику | да | 2015-01-01 | Саша | есть
ПРИЧАЛ №3 В ЛАХТИНСКОЙ ГАВАНИ. Заключение о необходимости реконструкции | 0 | ГО-3 | 826-2014-00-РР.2 | 5571 | ВН | ЗАО "Ренейссанс Констракшн" | Лисовский | Передано Заказчику | да | 2015-01-01 | Саша | есть
Разработка проектной и рабочей документации в части проектирования гидротехнических сооружений, операционной акватории и пункта пропуска через государственную границу РФ по объекту «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница». ЭТАП I. ПРИЧАЛ ДЛЯ ПРИЁМА НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ВРЕМЕННОЙ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГОЙ И ЗОНОЙ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ | 0 | ГО-3 | 839.1-2015-00-ГР | 5836 | П | ЗАО "Криогаз" | Куклин | Прошел экспертизу | нет | 2015-05-01 | Я, Саша, Эльдар, Дима | да | В Главгосе. Ждем замечаний
Разработка проектной и рабочей документации в части проектирования гидротехнических сооружений, операционной акватории и пункта пропуска через государственную границу РФ по объекту «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница». ЭТАП I. ПРИЧАЛ ДЛЯ ПРИЁМА НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ВРЕМЕННОЙ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГОЙ И ЗОНОЙ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ | 0 | ГО-3 | 839.1-2015-00-ОПР | 5662 | ОПР | ЗАО "Криогаз" | Куклин | Передано ГИПу | нет | 2015-03-01 | Я, Саша, Эльдар | да
Разработка проектной и рабочей документации в части проектирования гидротехнических сооружений, операционной акватории и пункта пропуска через государственную границу РФ по объекту «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница». ЭТАП I. ПРИЧАЛ ДЛЯ ПРИЁМА НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ВРЕМЕННОЙ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГОЙ И ЗОНОЙ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ. Расчеты | 0 | ГО-3 | 839.1-2015-00-РР |  | П | ЗАО "Криогаз" | Куклин | Прошел экспертизу | нет | - | Я, Саша, Эльдар, Дима | - | В Главгосе. Ждем замечаний
Разработка проектной и рабочей документации в части проектирования гидротехнических сооружений, операционной акватории и пункта пропуска через государственную границу РФ по объекту «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница». ЭТАП III. Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год | 0 | ГО-3 | 839.2-2015-00-ОПР | 6130 | ОПР | ЗАО "Криогаз" | Куклин | Выпущен | нет | 2015-10-01 | Я, Саша, Эльдар, Дима | да
Разработка проектной и рабочей документации в части проектирования гидротехнических сооружений, операционной акватории и пункта пропуска через государственную границу РФ по объекту «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница». ЭТАП III. Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год. Расчеты | 0 | ГО-3 | 839.2-2015-00-РР |  | П | ЗАО "Криогаз" | Куклин | Выпущен, не востребован | нет | - | Я, Саша, Эльдар, Дима | -
РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРРИТОРИИ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПРИЧАЛА №88 | 0 | ГО-3 | 866-2015-00-ДП | 5905 | ВН |  | Горгуца | Передали Заказчику | да | 2015-07-01 | Я
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВОДКИ ПО КАНАЛУ И ПОСТАНОВКИ (ШВАРТОВКИ) К ПРИЧАЛУ ПАРОМНО- ПЕРЕГРУЗОЧНОГО КОМПЛЕКСА ООО «МОБИ ДИК» СУДОВ ДЕДВЕЙТОМ 19 ТЫСЯЧ ТОНН, ДЛИНОЙ 170 М., ШИРИНОЙ 28 М., ОСАДКОЙ 8,9 М. | 0 | ГО-3 | 894-2015-00-ГР | 6070 | ВН | ООО «МОБИДИК» | Куклин | ВЫпущен | да | 2015-09-01 | Я, Дима | да
СТРОИТЕЛЬСТВО МОРСКОЙ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МОРСКОМ ПОРТУ КАЛИНИНГРАД. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ПРИЕМА КРУИЗНЫХ И ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ СУДОВ В г. ПИОНЕРСКИЙ, КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 0 | ГО-2 | 913-2015-00-ГР | 6471 | П | ФГУП «Росморпорт» | Спасский, Родэ, Рыбалко | Прошел экспертизу |  |  | Света, Дима, Виталик | да | Получили первычные замечания. Готовим ответы
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИЧАЛЬНОГО ФРОНТА И АКВАТОРИИ 25 ВОЕННОГО ГОРОДКА, (ШИФР К-6-70-РЕК). Рабочая документация Гидротехнические решения. Причалы 56-58. Тыловой подкрановый путь | 0 | ГО-3 | 915-2015-00-ГР3 | 6213 | Р | Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральное проектное объединение» при Федеральном агентстве специального строительства» | Рыбалко | Выпущен | да | 2015-12-01 | Дима | нет
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИЧАЛА №16 МОРСКОГО ПОРТА НОВОРОССИЙСК». Основные проектные решения | 0 | ГО-3 | 923-2015-00-ОПР | 6191 | ОПР | ПАО «Новороссийский морской торговый порт» | Лисовский | Передано Гипу | нет | 2015-11-01 | Я, Саша, Эльдар | да
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИЧАЛА №16 МОРСКОГО ПОРТА НОВОРОССИЙСК». Расчетное обоснование | 0 | ГО-3 | 923-2015-00-РР | 6192 | ОПР | ПАО «Новороссийский морской торговый порт» | Лисовский | Выпущено | нет | 2015-11-01 | Я, Саша, Эльдар | да
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИЧАЛА №16 МОРСКОГО ПОРТА НОВОРОССИЙСК». Оценка несущей способности плит верхнего строения (предварительная) | 0 | ГО-3 | 923-2016-00-ВН |  | ВН | ПАО «Новороссийский морской торговый порт» | Лисовский | Выполнен | да | 2016-09-01 | Я | нет
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИЧАЛА №16 МОРСКОГО ПОРТА НОВОРОССИЙСК». Рабочая документация | 0 | ГО-3 | 923-2016-00-ГР | 6774 | Р | ПАО «Новороссийский морской торговый порт» | Лисовский | Выпущен | да | 2016-06-01 | Я, Саша, Эльдар | да
| 0 | ГО-3 | 923-2016-00-ГР-и1 | 6774-и1 |  |  |  | Выпущен | да | 2016-08-01 |  |  | С учетом замечаний Заказчика
СТРОИТЕЛЬСТВО ГАВАНИ ДЛЯ ОТСТОЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ ПО ОБЪЕКТУ «ПАНСИОНАТ» (МОРСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ). Основные проектные решения. Гидротехнические решения | 0 | ГО-3 | 934-2015-00-ОПР | 6333 | ОПР | ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России» | Лисовский | Выпущен | нет | 2015-02-01 | Я, Дима | нет
СТРОИТЕЛЬСТВО ГАВАНИ ДЛЯ ОТСТОЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ ПО ОБЪЕКТУ «ПАНСИОНАТ» (МОРСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ). Причал для маломерных судов | 0 | ГО-3 | 952-2016-01-ГР | 6675 | Р | ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России» | Лисовский | Выпущен | да | 2016-05-01 | Я | да
| 0 | ГО-3 | 952-2016-01-ГР-и1 | 6675-и1 |  |  |  | Выпущен | да | 2016-07-01
СТРОИТЕЛЬСТВО ГАВАНИ ДЛЯ ОТСТОЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ ПО ОБЪЕКТУ «ПАНСИОНАТ» (МОРСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ). Оградительный мол | 0 | ГО-3 | 952-2016-02-ГР | 6676 | Р | ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России» | Лисовский | Выпущен | да | 2016-05-01 | Я | да
| 0 | ГО-3 | 952-2016-02-ГР-и1 | 6676-и1 |  |  |  | Выпущен | да | 2016-07-01
СТРОИТЕЛЬСТВО ГАВАНИ ДЛЯ ОТСТОЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ ПО ОБЪЕКТУ «ПАНСИОНАТ» (МОРСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ). Буна | 0 | ГО-3 | 952-2016-04-ГР | 6806 | Р | ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России» | Лисовский | Выпущен | да | 2016-07-01 | Я, Петров, Дима | да
| 0 | ГО-3 | 952-2016-04-ГР-и1 | 6806-и1 |  |  |  | Выпущен | нет | 2016-08-01 | Я | да
Разработка проектной документации по объекту "Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Все этапы развития". Основные технические решения | 0 | ГО-2 | 958-2016-00-ОТР.ГР | 6968 | ОТР | ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга" | Богун | Передано Заказчику |  | 2016-09-01 | Света, Эльдар | да
Усть Луга. Склады под минеральные удобрения | 0 | ГО-3 |  |  | Расчеты |  | Горгуца | Передано ГИПу в сентябре 2013 | нет | 2013-09-01 | Я | Есть письма
Туапсинский балкерный терминал (ТБТ). Расчеты | 0 | ГО-3 |  |  | Р |  | Рыбалко | Передано Заказчику | нет | 2014-01-01 | Я | да (от Дениса)
Туапсинский балкерный терминал (ТБТ). Дооборудование | 0 | ГО-3 |  |  | Р |  | Рыбалко | Выпущен | нет |  | Я, Артамонов (передано Савонику) | да (от Рыбалко)
СРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОРТА НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ДОСТУПА К ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Гидротехнические решения. Расчеты | 0 | ГО-3 |  |  | ВН | ООО «МОРСКОЙ ПОРТ «СУХОДОЛ» | Панин (Субботин) | Разработан | нет | 2015-01-19 | Я, Дима, Саша
Сравнительный анализ технических решений по увеличению пропускной способности морского грузового фронта на причалах в районе цеха №14 Дальзавода | 0 | ГО-3 |  |  | ПП | ООО "Пасифик Лоджистик" | Марунич | Передано ГИПУ | нет | 2014-06-01 | Саша | есть
СОЯ | 0 |  |  |  | ПП |  | Семенов | Передано ГИПУ | нет | 2016-12-01 | Куклин М.Е.
Создание искусственного земельного участка в Финском заливе. Район Крестовского острова. Проведение работ по геотехническому контролю намывной территории. | 0 | ГО-3 |  |  | ВН | ООО «ИНТЭКС» | Егоров | Выпущен |  | 2015-03-01 | Я, Эльдар, Куклин М. Е. | да
Санкт-Петербург. Причал 88. Предложения по усилению | 0 | ГО-3 | [5 empty] | Выдано | нет | 2016-01-01 | Саша
Санкт-Петербург. Причал 88 | 0 | ГО-3 |  |  | Расчеты |  | Горгуца | Передано ГИПу | нет | 2013-09-01 | Эльдар | нет
РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДОК И ПРИЧАЛОВ №28А, 28, 29, 30 ОАО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ» | 0 | ГО-3 |  |  | АН | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Закончен |  | 2015-12-01 | Я
Реконструкция причалов №№ 5-7 для приема пассажирских судов в морском порту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край | 0 | ГО-3 |  |  | П | ФГУП «Росморпорт» | Субботин | Выпущен |  | 2015-04-01 | Я, Саша, Дима | да | Завершено на стадии остановки проектных работ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИЧАЛА №16. Технико-коммерческое предложение | 0 | ГО-3 |  |  | ВН | ПАО «Новороссийский морской торговый порт» | Лисовский | Выпущен | да | сен-окт15 | Я | нет
Реконструкция причала № 34-35, подходного канала к причалам № 31-35 и акватории причалов № 34-35 в порту Восточный | 0 | ГО-3 |  |  | ОПР | ООО «СК Малый порт» | Лисовский | Передано ГИПу | нет | 2014-08-01 | Я, Саша | есть
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИЧАЛОВ №28А, 28, 29, 30 ОАО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ». Подкрановые пути на I районе | 0 | ГО-3 |  |  | Р | ОАО "НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ" | Горгуца (Лисовский) | Выпущен | да | 2014-03-01 | Дима, Эльдар | нет
Рекнострукция причала №35 в порту Восточный | 0 | ГО-3 |  |  | ПП |  |  | передано нач. отдела | нет | 2014-04-01 | Я. Дима | есть
Разработка рабочей документации на ремонт причала №2 Первого грузового района ОАО "Мурманский торговый порт". Проверка расчетов + сравнение аналогов в разных программах | 0 | ГО-3 |  |  | ВН | ОАО "Мурманский морской торговый порт" | Горгуца (Субботин) | Предварительно окончено | нет |  | Я, Эльдар | нет | Предварительные расчеты выполнены - предложена новая конструкция (дно и нагрузки остались паспортные)
Проведение комплексных инженерных изысканий и разработка проектной документации «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области» | 0 | ГО-3 |  |  | ОПР | ФГУП "Росморпорт" | Рыбалко | Выпущен | нет | 2015-11-01 | Света | да | на замечания Заказчика ответили
Причал разгрузки крупногабаритного тяжеловесного оборудования (КТО) в ОАО «ФосАгро-Череповец» | 0 | ГО-3 |  |  | картинки | ООО «СПЕЦГИДРОСТРОЙ» | Рыбалко | передано ГИПУ | нет | 2014-04-01 | Дима
Предложение по Стапелю для Балтийского завода | 0 | ГО-3 | [5 empty] | передано ГИПу |  |  | Я
Прасковеевка. Восстановление слипа | 0 | ГО-3 |  |  | ВН |  | Лисовский | Передано ГИПу |  | 2015-01-01 | Дима | нет
Первомайский волнолом | 0 | ГО-3 |  |  | ПП |  |  | Передано Заказчику | нет | 2014-03-01 | Саша | от Дениса
Новороссийск причалы 2-6, 21, 22. Схемы нагрузок | 0 | ГО-3 |  |  |  |  | Лисовский | ВЫдано | нет | 2016-01-01 | Эльдар, Саша | нет
Морской торговый порт Усть-Луга. Комплекс генеральных грузов. 4-я очередь | 0 | ГО-3 |  |  | АН | ЗАО "ИСМ" | Богун | Закончен | не знаю | 2014-08-01 | Я, Дима, Эльдар, Саша
Кронштадт. Предложенеи по ремонту ботопорта дока им. Сургина и ремонту стенок остальных доков с причалами. | 0 | ГО-3 |  |  | ВН | ФГУП "КМОЛЗ" МО РФ
Комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных газов (СУГ)» в северной части бухты Мучка | 0 | ГО-3 |  |  | ПП |  | Куклин | Передано Гипу | нет | 2016-12-01 | Я |  | 2 версия
Комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных газов (СУГ) на мысе Веселый в бухте Чум. | 0 | ГО-3 |  |  | ОПР |  | Панин | Выдано | нет | 2016-02-01 | Я | нет
Зея. Оценка проектных решений | 0 | ГО-3 |  |  |  |  | Семенов | Выпущен |  | 2015-08-01
Высоцк. "Комплекс по сжижению природного газа" | 0 | ГО-3 |  |  | ПП |  | Марунич | Передано ГИПу | нет | 2013-06-01 | Я, Дима | есть
Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Реконструкция объектов инфраструктуры причалов №№6-11 грузового района №1 на территории ПАО «Мурманский морской торговый порт» | 0 |  |  |  | П | ПАО "Мурманский торговый порт" | Панин | Работа прекращена |  |  |  | да
Выборг. Причалы 2-5 | 0 | ГО-3 |  |  | АН | РОСМОРПОРТ Северо-западный басейновый филиал | Егоров | Передал ответы ГИПу |  | 2013-09-01 | Я, Эльдар | Письмо с замечаниями
Водозабор Салмановское | 0 | ГО-3 |  |  | ПП | ООО "НОВАТЭЕК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" | Крамаренко (Василевский) | Передано ГИПу | нет | 2014-12-01 | Я, Дима, Эльдар | есть | откорректировано по замечаниям Заказчика

## Сроки
Год. Месяцы |  |  |  |  | январь 2018 г |  |  |  | февраль 2018 г
Объект | Группа | Номер группы | Порядковый номер записи | Начальник | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Объект перв | Саша | 3 | 29 | Вася | январь 2018 г 2: 15; февраль 2018 г 1: 22
Примечания к объекту 1 | Ком. 1 | 3 | 30 |  | январь 2018 г 2: Коммент 1; февраль 2018 г 1: Коммент 2
Объект номер два | Саша | 3 | 33 | Миша | январь 2018 г 4: 30
Примечания к объекту 2 | Ком. 2 | 3 | 34 |  | январь 2018 г 4: Коммент 3
Объект 3 | Саша | 3 | 35 | Петя | январь 2018 г 3: 18
Примечания к объекту который под номером три |  | 3 | 36 |  | январь 2018 г 3: Коммент 4
Объект четв. | Саша | 3 | 39 | Вася | февраль 2018 г 2: 10
Примечания к объекту 4 |  | 3 | 40 |  | февраль 2018 г 2: Коммент 5
Объект 5 | Света | 2 | 1 | Петя | январь 2018 г 2: 12
Примечания к объекту 5 |  | 2 | 2
Объект шестой | Света | 2 | 51 | Петя | январь 2018 г 3: 20
Примечания к объекту 6 | Ком. 3 | 2 | 52 |  | январь 2018 г 3: Коммент 6
Объект семь | Саша | 3 | 53 | Миша | январь 2018 г 2: 15; февраль 2018 г 3: 21
Примечания к объекту sem |  | 3 | 54 |  | январь 2018 г 2: Коммент 7
Объект 8 | Света | 2 | 71 | Миша | февраль 2018 г 4: 30
Примечания к восьмому об. |  | 2 | 72 |  | февраль 2018 г 4: Коммент 8
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100