## Анализ
Площадь, м2 | 15000 | 10000
Коэффициент | 1 | 0.66667
Виды работ | Норматив, р.д. | Объект
|  | План, р.д. | План-Норм., р.д. | Факт, р.д. | Факт-Норм., р.д.
Работы |  | Объект Раздел один
Работа 1 | 4 | 36 | 32 | 0 | 0
Работа 2 | 5.5 | 0 | 0 | 6.6667 | 1.1667
Работа 3 | 5.5 | 3.3333 | -2.1667 | 0 | 0
Работа 4 | 4 | 16 | 12 | 0 | 0
Работа 5 | 5.5 | 0 | 0 | 6.6667 | 1.1667
Работа 6 | 5.5 | 6.6667 | 1.1667 | 0 | 0
Работа 7 | 5.5 | 6 | 0.5 | 0 | 0
возможно ли через формулу (или через условное форматирование, или еще как-то) добиться того, чтобы во вкладке "Анализ" ячейки C8, C11, C12 выделялись определенным цветом через условие "Нет ресурса" на листе "Проект"?

## Проект
Проект | [6 empty] | 2018-02-27
Объект | Виды работ | Исполнитель | Сроки выполнения работ |  | Длительность, р.д. |  |  | Исходные данные (м2)
|  |  | Начало | Окончание | План | Факт
Объект |  | В работе | 2017-08-10 | 2018-04-03 | 159 | 0 |  | 10000
Объект Раздел |  | В работе | 2017-08-10 | 2018-04-03 | 159 | 0
Объект Раздел один |  | Руководитель | 2018-01-29 | 2018-04-17 | 54 | 0
Объект Раздел один | Работа 1 | Иванов | 2018-01-29 | 2018-04-17 | 54 | 0
Объект Раздел один | Работа 2 | Иванов | 2018-02-05 | 2018-02-16 | 0 | 10
Объект Раздел один | Работа 3 | Нет ресурса | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 5 | 0
Объект Раздел один | Работа 4 | Петров | 2018-01-29 | 2018-03-02 | 24 | 0
Объект Раздел один | Работа 5 | Петров | 2018-02-05 | 2018-02-16 | 0 | 10
Объект Раздел один | Работа 6 | Нет ресурса | 2018-03-02 | 2018-03-19 | 10 | 0
Объект Раздел один | Работа 7 | Нет ресурса | 2018-03-13 | 2018-03-23 | 9 | 0
Formulas:
Сроки выполнения работ = MIN(--[Сроки выполнения работ, row below])
Сроки выполнения работ = MIN(--[Сроки выполнения работ, row below]:D13)
Окончание = MAX(--[Окончание, row below])
Окончание = MAX(--[Окончание, row below]:E13)
Длительность, р.д. = IF([Окончание]>=TODAY(), NETWORKDAYS([Сроки выполнения работ],[Окончание],Праздники!$A2:A31), 0)
Факт = IF([Окончание]<TODAY(), NETWORKDAYS([Сроки выполнения работ],[Окончание],Праздники!$A2:A31), 0)

## Праздники
Выходные будни
2017-01-02
2017-01-03
2017-01-04
2017-01-05
2017-01-06
2017-02-23
2017-02-24
2017-03-08
2017-05-01
2017-05-08
2017-05-09
2017-06-12
2017-11-06
2018-01-01
2018-01-02
2018-01-03
2018-01-04
2018-01-05
2018-01-08
2018-02-23
2018-03-08
2018-03-09
2018-04-30
2018-05-01
2018-05-02
2018-05-09
2018-06-11
2018-06-12
2018-11-05
2018-12-31
Рабочие субботы
2018-04-28
2018-06-09
2018-12-29