## Реестр
Номер акта | Номер акта1 | Номер акта2 | № п/с | Наименование работ | Ед. изм | Объем общ | Объем 1 | Объем 2 | Объем 3 | Объем ост | Дата начала | Дата окончания | Дата акта | Дата начала1 | Дата окончания1 | Дата акта1 | Дата начала2 | Дата окончания2 | Дата акта2
1 |  |  | 80 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 145 |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10
2 |  |  | 81 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 155 |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10
3 |  |  | 82 | Разборка покрытий полов: из фанеры | м2 | 155 |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10
5 |  |  | 83 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 155 |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10
4 |  |  | 84 | Демонтаж изоляции покрытий и перекрытий | м3 | 18 |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10
14 |  |  | 85 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 155 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-12
|  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм | м2 | 189.7
15 |  |  | 86 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 9.3 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-12
|  |  |  | Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 | 9.486
13 |  |  | 87 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | м2 | 155 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-12
|  |  |  | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 32.55
|  |  | 88 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 3
16 |  |  | 89 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | м2 | 155 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-12
|  |  |  | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм | м3 | 5.751
17 |  |  | 90 | Устройство покрытий: из фанеры | м2 | 155 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-12
|  |  | 91 | Фанера клееная марки ФК сорт ВВ/С, 12 мм | м3 | 1.86
23 |  |  | 92 | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | м2 | 155 |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-14
|  |  | 93 | Линолеум Juteks Respect Gala | м2 | 158.1
|  |  | 94 | Клей АДМ-К | т | 0.062
24 |  |  | 95 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 145 |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-14
|  |  |  | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | шт | 381.4
|  |  |  | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | шт | 381.4
|  |  |  | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт | 10.15
|  |  |  | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт | 10.15
|  |  |  | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт | 58
|  |  |  | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | шт | 11.6
|  |  |  | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | шт | 11.6
|  |  |  | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм | м | 146.5
8 |  |  | 96 | Разборка обшивки: cтен из МДФ | м2 | 370 |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-11
9 |  |  | 97 | Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев | м2 | 370 |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-11
6 |  |  | 98 | Снятие подоконных досок ПВХ | м2 | 33 |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10
18 |  |  | 99 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом | м2 | 370 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-13
|  |  |  | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 40.7
|  |  |  | Клей для гипсокартона 'Перлфикс' | кг | 281.2
|  |  |  | Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ | кг | 155.4
|  |  |  | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 558.7
|  |  |  | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | 296
|  |  |  | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм | м2 | 414.4
|  |  |  | Шуруп для ГВЛ 3,9/30 | шт | 7189
|  |  |  | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт | 551.3
|  |  |  | Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд | м | 432.9
|  |  |  | Профиль направляющий для строительных конструкций оцинкованный U-образный 100х50 толщ. 1,0 мм ПН-100-1,0 | м | 451.4
|  |  |  | Профиль стоечный для строительных конструкций оцинкованный С-образный 200х50 толщ. 1,0 мм ПС-200-1,0 | м | 865.8
|  |  |  | Бруски деревянные 50*50 мм | м | 136.9
10 |  |  | 100 | Снятие пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 90 |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-11
| 20 | 110 | 101 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 90 | 60 | 30 | [5 empty] | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02
|  |  |  | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | кг | 6.681 | 4.454 | 2.227
|  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм | м2 | 103.5 | 69 | 34.5
11 |  |  | 102 | Снятие изоляции изделиями из волокнистых и зернистых материалов: внутренних стен и перегородок | м2 | 90 |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-11
19 |  |  | 103 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | м2 | 90 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-13
|  |  |  | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 6.3
|  |  | 104 | Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 | 5.4
21 |  |  | 105 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 370 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-13
|  |  |  | Грунтовка "Тифенгрунд" | т | 0.0481
22 |  |  | 106 | Оклейка стен стеклообоями с окраской с подготовкой поверхности | м2 | 370 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-13
|  |  |  | Краски водно-дисперсионные латексные ВАК- 20 для фасадов и интерьеров, белая | т | 0.0592
|  |  |  | Шпатлевка Ветонит LR | т | 0.444
|  |  |  | Клей для обоев КМЦ | кг | 125.8
|  |  | 107 | Стеклообои Oscar, рогожка крупная | м2 | 414.4
25 |  |  | 108 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | м2 | 370 |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-14
|  |  |  | Краски водно-дисперсионные латексные ВАК- 20 для фасадов и интерьеров, белая | т | 0.0592
26 |  |  | 109 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 18 |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-14
|  |  |  | Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм | м2 | 18.9
|  |  |  | Грунтовка "Тифенгрунд" | т | 0.0016
|  |  |  | Клей эпоксидный | кг | 5.4
7 |  |  | 110 | Снятие уголков ПВХ на клее | м | 150 |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10
27 |  |  | 111 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 150 |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-14
|  |  |  | Уголок ПВХ | м | 150
28 |  |  | 112 | Установка декоративных решеток | шт | 15 |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-14
|  |  | 113 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м | м2 | 10.8
29 |  |  | 114 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | п.м | 33 |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-14
|  |  |  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт | 14.95
|  |  |  | Клинья пластиковые монтажные | шт | 132
|  |  | 115 | Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм | м | 33
12 |  |  | 116 | Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 155 |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-11
| 30 | 113 | 117 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 155 | 122 | 33 |  | 0 |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 2017-11-04
|  |  | 118 | Потолочная кассета перфорированная алюминиевая 600х600 | м2 | 159.7 | 125.41 | 34.29 |  | 0
НАЖМИ