## Лист1
№ | Наименование оценочной позиции | Объекты Моспромстрой
|  | Общественно-жилой комплекс ул.Гродненская, вл.5а | Мельникова ул., вл.3. Общественно – жилой комплекс (секции 15-18, ДОУ, подземная автостоянка под секциями 7-18) | Строительство многоквартирных жилых домов №2315 (корпуса А,Б) по адресу ул.Радио, вл.11, г.Зеленоград, район Крюково | Здание научно-технического центра ПАО «ТМК» на территории инновационного центра «Сколково» | Жилые дома, корп. 1-6, ул. Автозаводская, вл. 23 | Станционный комплекс «Стахановская улица», Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка» | Электродепо «Нижегородское» (реконструкция), шоссе Энтузиастов, д. 4 | Реконструкция с расширением электродепо «Владыкино», Березовая аллея, д. 8 | Электродепо «Лихоборы», ул. Верхнелихоборская, вл. 5
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Планирование (среднесрочное/долгосрочное) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | График производства работ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Снабжение объекта, поставки, логистика | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
4 | Процедура выбора контрагентов, тендеры | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
5 | Выполнение (физобъемы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Выполнение (деньги) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Документооборот и отчетность | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ведение документов на объекте | 1: 1; 2: 2; 3: 2; 4: 3
9 | Персонал | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Техника | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Контроль задолженности | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Работа с замечаниями от Заказчика и контролирующих органов | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Планирование рисков | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Претензионная работа | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Статус предоставления подтверждающих документов со стороны МПС в адрес EY | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО БАЛЛОВ |  | 16 | 20 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оценочная степень
0 | данные отсутствуют
1 | неудовлетворительно
2 | удовлетворительно
3 | хорошо

## Лист2
№ | Наименование оценочного критерия | Вес критерия (по разделу max 100) | Объекты Моспромстрой
|  |  | Общественно-жилой комплекс ул.Гродненская, вл.5а |  | Мельникова ул., вл.3. Общественно – жилой комплекс (секции 15-18, ДОУ, подземная автостоянка под секциями 7-18) |  | Строительство многоквартирных жилых домов №2315 (корпуса А,Б) по адресу ул.Радио, вл.11, г.Зеленоград, район Крюково |  | Здание научно-технического центра ПАО «ТМК» на территории инновационного центра «Сколково» |  | Жилые дома, корп. 1-6, ул. Автозаводская, вл. 23 |  | Станционный комплекс «Стахановская улица», Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка» |  | Электродепо «Нижегородское» (реконструкция), шоссе Энтузиастов, д. 4 |  | Реконструкция с расширением электродепо «Владыкино», Березовая аллея, д. 8 |  | Электродепо «Лихоборы», ул. Верхнелихоборская, вл. 5
|  |  | Статус наличия | Сводный итог | Статус наличия | Сводный итог | Статус наличия | Сводный итог | Статус наличия | Сводный итог | Статус наличия | Сводный итог | Статус наличия | Сводный итог | Статус наличия | Сводный итог | Статус наличия | Сводный итог | Статус наличия | Сводный итог | ИТОГ
1 | Планирование | 100 | 4.8 | 57.5% | 3.5 | 38% | 3.8 | 41% | 3.8 | 41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1 | Стратегическое планирование программы и потенциала предприятия по объектам и структуре объектов, сроком от 1 года до 3 лет | 10 | 0.3 | 3% | 0.3 | 3% | 0.6 | 6% | 0.6 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | В итоге должна быть надпись "СИСТЕМНОЕ ЯВЛЕНИЕ" если количество ячеек с повторяющимися значениями больше чем на 5ти объектах (т.е. больше 5 ячеет должно высвечиваться здесь СИСТЕМНОЕ ЯВЛЕНИЕ и так по каждой строчке
1.2 | План производства строительно-монтажных или специализированных работ на весь объем по контракту | 15 | 0.6 | 9% | 0.3 | 4.5% | 0.3 | 4.5% | 0.3 | 4.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.3 | План материально-технического обеспечения на весь объем работ | 15 | 1 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.4 | План обеспечения рабочей силой на весь объем работ | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.5 | Производственное планирование на стадии строительства объекта (жизненный цикл объекта) до 1 месяца | 15 | 0.3 | 4.5% | 0.3 | 4.5% | 0.3 | 4.5% | 0.3 | 4.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6 | Недельно-суточное планирование в ходе строительства объекта | 10 | 0.6 | 6% | 0.6 | 6% | 0.6 | 6% | 0.6 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.7 | План освоение финансовых средств на 1 месяц | 10 | 1 | 10% | 1 | 10% | 1 | 10% | 1 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.8 | Планирование рисков | 10 | 1 | 10% | 1 | 10% | 1 | 10% | 1 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Примечание
0 | данные отсутствуют
0.3 | неудовлетворительное состояние
0.6 | удовлетворительное состояние
1 | хорошее состояние
0
0.3
0.6
1