## ООО "ГПНО"
Выдано предписаний, шт. |  |  | Устранено предписаний, шт. |  |  | Не устранено предписаний, шт.
всего | с остановкой работ | без остановки работ | всего | в срок | с опозданием | всего | без остановки работ | с остановкой
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #VALUE!
|  | за период с 20 сентября 2015 г. по | 21.03.2018г.
Наименование Строительного подрядчика | кол-во замечаний |  | О - на остановку У - без остановки | № предписания | Дата выдачи предписания |  | Выполнено, Устанено |  | Выдано предписаний, шт. |  |  | Устранено предписаний, шт. |  |  | Не устранено предписаний, шт.
[6 empty] | Фактическое закрытие |  |  | всего | с остановкой работ | без остановки работ | всего | в срок | с опозданием | всего | с остановкой работ | без остановки работ
3 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Премиум" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-07 | 2018-02-01 | выполнено
ООО «Уралэнергосервис» | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-10 | 2018-02-02 | выполнено
ООО "АСУ ПРО" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-11 | 2018-02-03 | выполнено
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-11 | 2018-02-04 | выполнено
ООО "ГТМ" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-11 | 2018-02-05 | выполнено
ООО "ГТМ" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-11 | 2018-02-06 | выполнено
ООО "ГТМ" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-11 | 2018-02-07 | выполнено
ООО "ГТМ" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-11 | 2018-02-08 | выполнено
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-12 | 2018-02-09 | выполнено
ООО "Премиум" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-12 | 2018-02-10 | выполнено
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-12 | 2018-02-11 | выполнено
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-12 | 2018-02-12 | выполнено
ООО "ГТМ" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-12 | 2018-02-13 | выполнено
ООО "ГТМ" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-15 | 2018-02-14 | выполнено
ООО "СГМ" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-15
ООО "СГМ" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-15
АО «Самара-ВЭМ» | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-15
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-16
ООО "ГТМ" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-16
ООО "ГТМ" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-16
ООО "ГТМ" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-16
ООО "АСУ ПРО" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-16
ООО "СГМ" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-16
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-16
ООО "МежТрансСтрой" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-16
ООО "АСУ ПРО" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-17
ООО "АСУ ПРО" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-17
ООО "АСУ ПРО" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-17
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-17
ООО "АСУ ПРО" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-18
ООО "АСУ ПРО" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-18
ООО "АСУ ПРО" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-18
ООО "АСУ ПРО" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-18
АО «Самара-ВЭМ» | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-18
ООО "ГТМ" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-18
ООО "ГТМ" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-19
ООО "ЭНЕРГИЯ" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-19
ООО "ГТМ" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-19
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-20
ООО "Премиум" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-22
ООО "АСУ ПРО" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-23
ООО "Аврора" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-25
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-26
ООО "СГМ" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-27
ООО "СГМ" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-29
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-29
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-29
ООО "Премиум" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-29
ООО "ЭНЕРГИЯ" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-30
ООО "Премиум" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-30
ООО "Премиум" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-30
ООО "АСУ ПРО" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-30
ООО "Промстрой" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-30
АО «Самара-ВЭМ» | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-30
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-30
ООО "Премиум" | 2 |  |  | 3-О | 2018-01-31
ООО "Домэнергострой" | 2 |  |  | 3-О | 2018-02-01
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-О | 2018-02-02
ООО «Альпсервис» | 2 |  |  | 3-О | 2018-02-03
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-О | 2018-02-03
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-О | 2018-02-03
ООО "Аврора" | 2 |  |  | 3-О | 2018-02-05
ООО "ЭНЕРГИЯ" | 2 |  |  | 3-О | 2018-02-05
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-О | 2018-02-05
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-О | 2018-02-05
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-О | 2018-02-05
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-О | 2018-02-06
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-О | 2018-02-06
ООО "НГС" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-06
ООО "СГМ" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-07
ООО "НГС" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-07
ООО "НГС" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-07
ООО "НГС" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-08
ООО "АСУ ПРО" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-08
ООО "ГТМ" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-08
ООО СК "Оренвектор" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-08
ООО "НГС" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-08
ООО "НГС" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-08
ООО "НГС" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-09
ООО "НГС" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-09
ООО "НГС" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-09
АО «Самара-ВЭМ» | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-09
ООО "НГС" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-10
ООО "НГС" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-12
ООО "НГС" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-13
ООО "Аврора" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-13
ООО «Альпсервис» | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-14
ООО "Премиум" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-14
ООО "СГМ" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-14
ООО "СГМ" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-14
ООО "ГТМ" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-14
ООО СК "Оренвектор" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-15
ООО "НГС" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-16
ООО «Уралэнергосервис» | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-16
ООО "НГС" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-16
ООО "АСУ ПРО" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-17
ООО "НГС" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-17
ООО "Премиум" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-19
ООО "НГС" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-19
ООО "Технопрогресс" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-19
ООО "НГС" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-20
ООО "ЭНЕРГИЯ" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-20
ООО "НГС" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-21
ООО "СГМ" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-22
ООО СК "Оренвектор" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-22
ООО «Уралэнергосервис» | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-23
ООО "ЭНЕРГИЯ" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-26
ООО "Технопрогресс" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-26
АО «Самара-ВЭМ» | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-26
ООО "АСУ ПРО" | 2 |  |  | 2-У | 2018-02-27
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-У | 2018-02-27
ООО "НГС" | 2 |  |  | 1-У | 2018-02-27
ООО "НГС" | 2 |  |  | 2-У | 2018-02-27
ООО "АСУ ПРО" | 2 |  |  | 3-У | 2018-02-27
ООО "НГС" | 2 |  |  | 1-У | 2018-03-02
ООО "НГС" | 2 |  |  | 2-У | 2018-03-03
ООО "ГТМ" | 2 |  |  | 3-У | 2018-03-03
АО «Самара-ВЭМ» | 2 |  |  | 1-У | 2018-03-03
ООО "Аврора" | 2 |  |  | 2-У | 2018-03-03
ООО «Уралэнергосервис» | 2 |  |  | 3-У | 2018-03-03
ООО "СГМ" | 2 |  |  | 1-У | 2018-03-03
ООО "ГТМ" | 2 |  |  | 2-У | 2018-03-03
ООО "СГМ" | 2 |  |  | 3-У | 2018-03-04
ООО "ЭНЕРГИЯ" | 2 |  |  | 1-У | 2018-03-05
ООО «Уралэнергосервис» | 2 |  |  | 1-У | 2018-03-05
ООО "НГС" | 2 |  |  | 2-У | 2018-03-05
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-У | 2018-03-05
ООО "НГС" | 2 |  |  | 1-У | 2018-03-06
ООО "СГМ" | 2 |  |  | 2-У | 2018-03-06
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-У | 2018-03-06
ООО "Домэнергострой" | 2 |  |  | 1-У | 2018-03-07
ООО "НГС" | 2 |  |  | 2-У | 2018-03-07
ООО «Уралэнергосервис» | 2 |  |  | 3-У | 2018-03-07
ООО «Альпсервис» | 2 |  |  | 1-У | 2018-03-08
ООО "НГС" | 2 |  |  | 2-У | 2018-03-08
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-У | 2018-03-08
ООО «Альпсервис» | 2 |  |  | 1-У | 2018-03-09 | 2015-03-10
ООО "ГТМ" | 2 |  |  | 2-У | 2018-03-09 | 2015-03-11
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-У | 2018-03-10 | 2015-03-12 | Выполнено
ООО «Уралэнергосервис» | 2 |  |  | 1-У | 2018-03-10 | 2015-03-13 | Выполнено
ООО «Уралэнергосервис» | 2 |  |  | 1-У | 2018-03-11 | 2015-03-14 | Выполнено
ООО "НГС" | 2 |  |  | 2-У | 2018-03-12 | 2015-03-15 | Выполнено
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-У | 2018-03-12 | 2015-03-16 | Выполнено
ООО "НГС" | 2 |  |  | 1-О | 2018-03-12 | 2015-03-17 | Выполнено
ООО «Уралэнергосервис» | 2 |  |  | 1-О | 2018-03-13 | 2015-03-18 | Выполнено
ООО "НГС" | 2 |  |  | 2-О | 2018-03-13 | 2015-03-19 | Выполнено
ООО СК "Оренвектор" | 2 |  |  | 3-О | 2018-03-14 | 2015-03-20 | Выполнено
ООО "Промстрой" | 2 |  |  | 1-О | 2018-03-15 | 2015-03-21 | Выполнено
ООО "НГС" | 2 |  |  | 2-О | 2018-03-15 | 2015-03-22 | Выполнено
ООО "НГС" | 2 |  |  | 3-О | 2018-03-15 | 2015-03-23 | Выполнено
ООО СК "Оренвектор" | 2 |  |  | 1-О | 2018-03-15
ООО "Премиум" | 2 |  |  | 2-О | 2018-03-16 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
ООО "Премиум" | 1 |  |  | 3-О | 2018-03-16
ООО "НГС" | 1 |  |  | 1-О | 2018-03-16
ООО "СГМ" | 1 |  |  | 2-О | 2018-03-16
ООО "НГС" | 1 |  |  | 3-О | 2018-03-16
ООО «Уралэнергосервис» | 1 |  |  | 1-О | 2018-03-19
ООО «Уралэнергосервис» | 1 |  |  | 2-О | 2018-03-19
ООО СК "Оренвектор" | 1 |  |  | 3-О | 2018-03-19
ООО "Аврора" | 1 |  |  | 1-О | 2018-03-20
ООО "Аврора" | 1 |  |  | 2-О | 2018-03-20
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-03-20

## Лист1
|  | указать год | 2018
| Подрядчик | количество нарушений |  |  |  | Стоимость СМР за 6 месяцев | нарушение/100000 СМР Показатель "Качества" | Отношение устранённых замечаний к выданным "Ответственность" | Процент завышений от всего кол-ва выполненных СМР. Показатель "Завышения" | Завышения | Жёлтый - области для заполнения
1 | АО «Самара-ВЭМ» | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 2 | Без остановки | 0
2 | ООО "Аврора" | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
3 | ООО "АСУ ПРО" | выдано | 0 | На остановку | 0 | [5 empty] | 01.01.
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0 | [5 empty] | 31.12.
4 | ООО "ГТМ" | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
5 | ООО "Домэнергострой" | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
6 | ООО "МежТрансСтрой" | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
7 | ООО "НГС" | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
8 | ООО "Премиум" | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
9 | ООО "Промстрой" | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
10 | ООО "СГМ" | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
11 | ООО "Технопрогресс" | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
12 | ООО "ЭНЕРГИЯ" | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
13 | ООО «Альпсервис» | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
14 | ООО «Уралэнергосервис» | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
15 | ООО СК "Оренвектор" | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
16 |  | выдано |  | На остановку
|  | устранено |  | Без остановки
17 |  | выдано |  | На остановку
|  | устранено |  | Без остановки
18 |  | выдано |  | На остановку
|  | устранено |  | Без остановки
19 |  | выдано |  | На остановку
|  | устранено |  | Без остановки
20 |  | выдано |  | На остановку
|  | устранено |  | Без остановки
21 |  | выдано |  | На остановку
|  | устранено |  | Без остановки
22 |  | выдано |  | На остановку
|  | устранено |  | Без остановки
23 |  | выдано |  | На остановку
|  | устранено |  | Без остановки
24 |  | выдано |  | На остановку
|  | устранено |  | Без остановки
25 |  | выдано |  | На остановку
|  | устранено |  | Без остановки
26 |  | выдано |  | На остановку
|  | устранено |  | Без остановки
27 |  | выдано |  | На остановку
|  | устранено |  | Без остановки
|  | выдано |  | На остановку
|  | устранено |  | Без остановки