## ООО "ГПНО"
Выдано предписаний, шт. |  |  | Устранено предписаний, шт. |  |  | Не устранено предписаний, шт.
всего | с остановкой работ | без остановки работ | всего | в срок | с опозданием | всего | без остановки работ | с остановкой
162 | 28 | 134 | 97 | 26 | 71 | 1 | 1 | 1
100% | 17.28% | 82.72% | 59.88% | 16.05% | 43.83% | 0.6173% | #REF! | #VALUE!
|  | за период с 20 сентября 2015 г. по | 21.03.2018г.
Наименование Строительного подрядчика |  |  |  |  | Дата выдачи предписания |  |  |  | Выдано предписаний, шт. |  |  | Устранено предписаний, шт. |  |  | Не устранено предписаний, шт.
[9 empty] | всего | с остановкой работ | без остановки работ | всего | в срок | с опозданием | всего | с остановкой работ | без остановки работ
3 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 162 | 28 | 134 | 97 | 26 | 71 | 1 | 1 | 1
ООО "Премиум" |  |  |  |  | 2018-01-07 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ООО «Уралэнергосервис» |  |  |  |  | 2018-01-10 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "АСУ ПРО" |  |  |  |  | 2018-01-11 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-01-11 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ООО "ГТМ" |  |  |  |  | 2018-01-11 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "ГТМ" |  |  |  |  | 2018-01-11 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "ГТМ" |  |  |  |  | 2018-01-11 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "ГТМ" |  |  |  |  | 2018-01-11 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-01-12 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
ООО "Премиум" |  |  |  |  | 2018-01-12 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-01-12 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-01-12 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "ГТМ" |  |  |  |  | 2018-01-12 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "ГТМ" |  |  |  |  | 2018-01-15 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "СГМ" |  |  |  |  | 2018-01-15 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
ООО "СГМ" |  |  |  |  | 2018-01-15 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
АО «Самара-ВЭМ» |  |  |  |  | 2018-01-15 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-01-16 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ООО "ГТМ" |  |  |  |  | 2018-01-16 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ООО "ГТМ" |  |  |  |  | 2018-01-16 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ООО "ГТМ" |  |  |  |  | 2018-01-16 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "АСУ ПРО" |  |  |  |  | 2018-01-16 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "СГМ" |  |  |  |  | 2018-01-16 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-01-16 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
ООО "МежТрансСтрой" |  |  |  |  | 2018-01-16 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "АСУ ПРО" |  |  |  |  | 2018-01-17 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "АСУ ПРО" |  |  |  |  | 2018-01-17 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "АСУ ПРО" |  |  |  |  | 2018-01-17 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-01-17 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "АСУ ПРО" |  |  |  |  | 2018-01-18 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "АСУ ПРО" |  |  |  |  | 2018-01-18 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ООО "АСУ ПРО" |  |  |  |  | 2018-01-18 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
ООО "АСУ ПРО" |  |  |  |  | 2018-01-18 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
АО «Самара-ВЭМ» |  |  |  |  | 2018-01-18 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "ГТМ" |  |  |  |  | 2018-01-18 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "ГТМ" |  |  |  |  | 2018-01-19 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
ООО "ЭНЕРГИЯ" |  |  |  |  | 2018-01-19 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "ГТМ" |  |  |  |  | 2018-01-19 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-01-20 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "Премиум" |  |  |  |  | 2018-01-22 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
ООО "АСУ ПРО" |  |  |  |  | 2018-01-23 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "Аврора" |  |  |  |  | 2018-01-25 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-01-26 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ООО "СГМ" |  |  |  |  | 2018-01-27 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "СГМ" |  |  |  |  | 2018-01-29 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-01-29 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-01-29 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "Премиум" |  |  |  |  | 2018-01-29 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "ЭНЕРГИЯ" |  |  |  |  | 2018-01-30 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "Премиум" |  |  |  |  | 2018-01-30 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "Премиум" |  |  |  |  | 2018-01-30 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "АСУ ПРО" |  |  |  |  | 2018-01-30 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ООО "Промстрой" |  |  |  |  | 2018-01-30 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
АО «Самара-ВЭМ» |  |  |  |  | 2018-01-30 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-01-30 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "Премиум" |  |  |  |  | 2018-01-31 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "Домэнергострой" |  |  |  |  | 2018-02-01 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-02 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО «Альпсервис» |  |  |  |  | 2018-02-03 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-03 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-03 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "Аврора" |  |  |  |  | 2018-02-05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "ЭНЕРГИЯ" |  |  |  |  | 2018-02-05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-06 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-06 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-06 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "СГМ" |  |  |  |  | 2018-02-07 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-07 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-07 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "АСУ ПРО" |  |  |  |  | 2018-02-08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "ГТМ" |  |  |  |  | 2018-02-08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО СК "Оренвектор" |  |  |  |  | 2018-02-08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-09 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-09 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-09 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
АО «Самара-ВЭМ» |  |  |  |  | 2018-02-09 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-10 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-12 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-13 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "Аврора" |  |  |  |  | 2018-02-13 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
ООО «Альпсервис» |  |  |  |  | 2018-02-14 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "Премиум" |  |  |  |  | 2018-02-14 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "СГМ" |  |  |  |  | 2018-02-14 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "СГМ" |  |  |  |  | 2018-02-14 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ООО "ГТМ" |  |  |  |  | 2018-02-14 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ООО СК "Оренвектор" |  |  |  |  | 2018-02-15 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-16 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО «Уралэнергосервис» |  |  |  |  | 2018-02-16 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-16 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "АСУ ПРО" |  |  |  |  | 2018-02-17 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-17 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "Премиум" |  |  |  |  | 2018-02-19 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-19 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "Технопрогресс" |  |  |  |  | 2018-02-19 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-20 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "ЭНЕРГИЯ" |  |  |  |  | 2018-02-20 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-21 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "СГМ" |  |  |  |  | 2018-02-22 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ООО СК "Оренвектор" |  |  |  |  | 2018-02-22 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО «Уралэнергосервис» |  |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "ЭНЕРГИЯ" |  |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Технопрогресс" |  |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
АО «Самара-ВЭМ» |  |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "АСУ ПРО" |  |  |  |  | 2018-02-27 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-27 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-27 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-02-27 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "АСУ ПРО" |  |  |  |  | 2018-02-27 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-03-02 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-03-03 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "ГТМ" |  |  |  |  | 2018-03-03 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
АО «Самара-ВЭМ» |  |  |  |  | 2018-03-03 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "Аврора" |  |  |  |  | 2018-03-03 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО «Уралэнергосервис» |  |  |  |  | 2018-03-03 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "СГМ" |  |  |  |  | 2018-03-03 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "ГТМ" |  |  |  |  | 2018-03-03 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "СГМ" |  |  |  |  | 2018-03-04 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ООО "ЭНЕРГИЯ" |  |  |  |  | 2018-03-05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО «Уралэнергосервис» |  |  |  |  | 2018-03-05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-03-05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-03-05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-03-06 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "СГМ" |  |  |  |  | 2018-03-06 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-03-06 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "Домэнергострой" |  |  |  |  | 2018-03-07 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-03-07 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО «Уралэнергосервис» |  |  |  |  | 2018-03-07 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО «Альпсервис» |  |  |  |  | 2018-03-08 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-03-08 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-03-08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО «Альпсервис» |  |  |  |  | 2018-03-09 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "ГТМ" |  |  |  |  | 2018-03-09 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-03-10 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО «Уралэнергосервис» |  |  |  |  | 2018-03-10 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО «Уралэнергосервис» |  |  |  |  | 2018-03-11 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-03-12 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-03-12 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-03-12 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО «Уралэнергосервис» |  |  |  |  | 2018-03-13 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-03-13 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ООО СК "Оренвектор" |  |  |  |  | 2018-03-14 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Промстрой" |  |  |  |  | 2018-03-15 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-03-15 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-03-15 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО СК "Оренвектор" |  |  |  |  | 2018-03-15 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "Премиум" |  |  |  |  | 2018-03-16 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
ООО "Премиум" |  |  |  |  | 2018-03-16 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-03-16 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "СГМ" |  |  |  |  | 2018-03-16 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-03-16 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО «Уралэнергосервис» |  |  |  |  | 2018-03-19 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО «Уралэнергосервис» |  |  |  |  | 2018-03-19 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО СК "Оренвектор" |  |  |  |  | 2018-03-19 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
ООО "Аврора" |  |  |  |  | 2018-03-20 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "Аврора" |  |  |  |  | 2018-03-20 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ООО "НГС" |  |  |  |  | 2018-03-20 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0

## Лист1
| Подрядчик | количество нарушений |  |  |  | Стоимость СМР за 6 месяцев | нарушение/100000 СМР Показатель "Качества" | Отношение устранённых замечаний к выданным "Ответственность" | Процент завышений от всего кол-ва выполненных СМР. Показатель "Завышения" | Завышения | Жёлтый - области для заполнения
1 | АО «Самара-ВЭМ» | выдано | 6 | На остановку | 0
|  | устранено | 1 | Без остановки | 6
2 | ООО "Аврора" | выдано | 6 | На остановку | 2
|  | устранено | 3 | Без остановки | 4
3 | ООО "АСУ ПРО" | выдано | 15 | На остановку | 2
|  | устранено | 11 | Без остановки | 13
4 | ООО "ГТМ" | выдано | 17 | На остановку | 2
|  | устранено | 11 | Без остановки | 15
5 | ООО "Домэнергострой" | выдано | 2 | На остановку | 1
|  | устранено | 2 | Без остановки | 1
6 | ООО "МежТрансСтрой" | выдано | 1 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 1
7 | ООО "НГС" | выдано | 60 | На остановку | 10
|  | устранено | 42 | Без остановки | 50
8 | ООО "Премиум" | выдано | 11 | На остановку | 1
|  | устранено | 10 | Без остановки | 10
9 | ООО "Промстрой" | выдано | 2 | На остановку | 0
|  | устранено | 2 | Без остановки | 2
10 | ООО "СГМ" | выдано | 13 | На остановку | 2
|  | устранено | 10 | Без остановки | 11
11 | ООО "Технопрогресс" | выдано | 2 | На остановку | 1
|  | устранено | 0 | Без остановки | 1
12 | ООО "ЭНЕРГИЯ" | выдано | 6 | На остановку | 1
|  | устранено | 0 | Без остановки | 5
13 | ООО «Альпсервис» | выдано | 4 | На остановку | 3
|  | устранено | 1 | Без остановки | 1
14 | ООО «Уралэнергосервис» | выдано | 11 | На остановку | 1
|  | устранено | 3 | Без остановки | 10
15 | ООО СК "Оренвектор" | выдано | 6 | На остановку | 2
|  | устранено | 1 | Без остановки | 4
16 |  | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
17 |  | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
18 |  | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
19 |  | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
20 |  | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
21 |  | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
22 |  | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
23 |  | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
24 |  | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
25 |  | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
26 |  | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
27 |  | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0
|  | выдано | 0 | На остановку | 0
|  | устранено | 0 | Без остановки | 0