## Лист1
1 | 44169 | РНВ-46065 | 1710218/0236Д от 19.03.2018 | АО "Ванкорнефть" | Согласование замены МТР в ходе реализации проектов на альтернативные (имеющиеся в наличии на складе и т.п.) без изменения ПСД | В рабочем порядке | В рабочем порядке | Рассмотрение возможности разработки ПД для опор ЗРА | Нет ответа на письмо | Дьяченко О.С. | ГИП | 15 | 0.25 | 2
[10 empty] | Миронникова М.И. | Нач ТТО | 15 | 0.25
[10 empty] | Лавринович М.В. | Нач ЭТО | 15 | 0.25
[10 empty] | Хорьков Е.Е. | Винж ОПиСП | 60 | 1
[10 empty] | Орлов А.В. | ГС ОПиСП | 15 | 0.25
4 | 44174 | РНВ-46626 | 1710218/0236Д от 19.03.2018 | АО "Ванкорнефть" | Согласование замены МТР в ходе реализации проектов на альтернативные (имеющиеся в наличии на складе и т.п.) без изменения ПСД | 13-22801 | 44195 | Рассмотрение возможности согласования замены МТР | Согласовано частично | Дьяченко О.С. | ГИП | 15 | 0.25 | 4.4167
[10 empty] | Трифонов А.В. | Нач ОЛТ | 15 | 0.25
[10 empty] | Корявец М.С. | Завгр ОЛТ | 30 | 0.5
[10 empty] | Щипанова Е.Л. | ГС ОЛТ | 30 | 0.5
[10 empty] | Соловьева М.В. | Винж ОЛТ | 100 | 1.6667
[10 empty] | Орлов А.В. | ГС ОПиСП | 15 | 0.25
[10 empty] | Хорьков Е.Е. | Винж ОПиСП | 60 | 1
5 | 44175 | СМ-4267 | № 7510218/0126Д от 01.03.2018 (№1750918/0360Д) | АО "Сузун" | Согласование замены МТР в ходе реализации проектов на альтернативные (имеющиеся в наличии на складе и т.п.) без изменения ПСД | 13-21708 | 44180 | Рассмотрение возможности согласования замены МТР | Согласовано без внесения изменений в ПСД | Дьяченко О.С. | ГИП | 15 | 0.25 | 4.5
[10 empty] | Подшивалов Д.В. | Нач ОПСИТЗО | 15 | 0.25
[10 empty] | Рипалова Ю.А. | Винж ОПСИТЗО | 30 | 0.5
[10 empty] | Лавринович М.В. | Нач ЭТО | 15 | 0.25
[10 empty] | Слюсарев О.В. | Завгр ЭТО | 120 | 2
[10 empty] | Орлов А.В. | ГС ОПиСП | 15 | 0.25
[10 empty] | Хорьков Е.Е. | Винж ОПиСП | 60 | 1