## График
[15 empty] | 2018-07-17 |  |  |  | 2018-07-20
№ п/п | Наименование работ | Подрядная организация | Куратор работ от Заказчика | Ответственный за исполнение работ работ от заказчика | план/ факт | Ед. изм. | Объем работ | Выполнено с начала строительства | % выполнения работ | Сроки строительства по договору, прогноз выполнения работ, информация об отставаниях | [10 empty] | июнь
[10 empty] | ПЛАН |  |  | ПРОГНОЗ |  |  | ФАКТ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[10 empty] | Начало | Окончание | Длительность | Начало | Окончание | Длительность | Начало | Окончание | Срыв сроков
[21 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30
1 | Электрическая воздушная линия 6 кВ (ВЛ-6кВ) на куст скважин №1, №2 линия №1
1.1 | Строительные работы электрической воздушной линии 6кВ ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст №1 - КТПН №1 Куст №1 (0,322 км)
[5 empty] | план | шт. | 3 | 2 | 66.6667 | 2018-06-01 | 2018-06-03 | 3 | 2018-06-01 | 2018-06-03 | 3 | 2018-06-02 | 2018-06-05 | 47 | 2018-06-01 | 2018-06-03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | факт |  | 2 | bar: 2018-06-01 to 2018-06-30
Formulas:
Окончание = [Начало]+2
Note on K3: Даты производства работ согласно договора
Note on N3: Планируемые даты производства работ
Note on Q3: Фактические даты производства работ