## График
[16 empty] | 2018-07-17 |  |  | 2018-07-19
№ п/п | Наименование работ | Подрядная организация | Куратор работ от Заказчика | Ответственный за исполнение работ работ от заказчика | план/ факт | Ед. изм. | Объем работ | Выполнено с начала строительства | % выполнения работ | Сроки строительства по договору, прогноз выполнения работ, информация об отставаниях | [10 empty] | июнь | [29 empty] | июль | [30 empty] | Август
[10 empty] | ПЛАН |  |  | ПРОГНОЗ |  |  | ФАКТ | time axis 2018-06-01 to 2018-08-31
[10 empty] | Начало | Окончание | Длительность | Начало | Окончание | Длительность | Начало | Окончание | Срыв сроков
1 | Электрическая воздушная линия 6 кВ (ВЛ-6кВ) на куст скважин №1, №2 линия №1
1.1 | Строительные работы электрической воздушной линии 6кВ ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст №1 - КТПН №1 Куст №1 (0,322 км)
1.1.1 | Переустройство фундаментов повышенных опор |  |  |  | план | шт. | 2 | 2 | 100 | 2018-07-01 | 2018-07-03 | 3 | 2018-07-01 | 2018-07-03 | 3 | 2018-07-01 | 2018-07-04 | 16 | 2018-07-01 | 2018-07-03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | факт |  | 2 | bar: 2018-06-01 to 2018-08-31
1.1.2 | Сборка и монтаж опор |  |  |  | план | шт. | 4 | 2 | 50 | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 3 | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-26 | 14 | 2018-07-03 | 2018-07-05 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | факт |  | 1 | bar: 2018-06-01 to 2018-08-31
Formulas:
Окончание = [Начало]+2
Окончание = AGGREGATE(14,6,V3:DI3/([июнь, row below]:DI8>0),1)
Начало = AGGREGATE(15,6,V3:DI3/([июнь, row below]:DI8>0),1)
Note on K3: Даты производства работ согласно договора
Note on N3: Планируемые даты производства работ
Note on Q3: Фактические даты производства работ