## График
2018-07-18
№ п/п | Наименование работ | Подрядная организация | Куратор работ от Заказчика | Ответственный за исполнение работ работ от заказчика | план/ факт | Ед. изм. | Объем работ | Выполнено с начала строительства | % выполнения работ | Сроки строительства по договору, прогноз выполнения работ, информация об отставаниях | [10 empty] | июнь
[10 empty] | ПЛАН |  |  | ПРОГНОЗ |  |  | ФАКТ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[10 empty] | Начало | Окончание | Длительность | Начало | Окончание | Длительность | Начало | Окончание | Срыв сроков
1 | Электрическая воздушная линия 6 кВ (ВЛ-6кВ) на куст скважин №1, №2 линия №1
1.1 | Строительные работы электрической воздушной линии 6кВ ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст №1 - КТПН №1 Куст №1 (0,322 км)
1.1.1 | Переустройство фундаментов повышенных опор |  |  |  | план | шт. | 2 | 0 | 0 | 2018-07-01 | 2018-07-03 | 3 | 2018-07-01 | 2018-07-03 | 3 |  |  | ЕСЛИ((ЕСЛИ(И(((ЕСЛИ($T$1>K7;1;0))=1);(J7<100%));($T$1-L7);0))>0;(ЕСЛИ($T$1>K7;1;0))=1);(J7<100%));($T$1-L7);0));0) | 2018-07-01 | 2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | факт |  | 0
1.1.2 | Сборка и монтаж опор |  |  |  | план | шт. | 4 | 0 | 0 | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 3 | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 3 |  |  | 13 | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | факт |  | 0
1.1.3 | Подвеска провода, установка разрядников |  |  |  | план | м | 322 | 0 | 0 | 2018-07-06 | 2018-07-10 | 5 | 2018-07-06 | 2018-07-10 | 5 |  |  | 8 | 2018-07-06 | 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | факт |  | 0
1.1.4 | Установка разъединителей и ограничителей перенапряжения |  |  |  | план | шт. | 12 | 0 | 0 | 2018-07-06 | 2018-07-10 | 5 | 2018-07-06 | 2018-07-10 | 5 |  |  | 8 | 2018-07-06 | 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | факт |  | 0
1.1.5 | Монтаж заземления опор |  |  |  | план | шт. | 9 | 0 | 0 | 2018-07-03 | 2018-07-07 | 5 | 2018-07-03 | 2018-07-07 | 5 |  |  | 11 | 2018-07-03 | 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | факт |  | 0
1.1.6 | Сдача исполнительной и наладочной документации |  |  |  | план | % | 100 | 0 | 0 | 2018-07-07 | 2018-07-14 | 8 | 2018-07-07 | 2018-07-14 | 8 |  |  | 4 | 2018-07-07 | 2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | факт |  | 0
Formulas:
Окончание = [Начало]+2