## Лист 1
[16 empty] | Сегодня 27.07.2018 пятница | [5 empty] | 2018-07-27
| № п/п | Наименование работ | Подрядная организация | Куратор работ от Заказчика | Ответственный за исполнение работ работ от заказчика | план/ факт | Ед. изм. | Объем работ | Выполнено с начала строительства | % выполнения работ | Сроки строительства по договору, прогноз выполнения работ, фактический ход работ, информация об отставаниях | [12 empty] | июнь
[11 empty] | ПЛАН |  |  | ПРОГНОЗ |  |  | ФАКТ |  |  | Срыв сроков |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[11 empty] | Начало | Окончание | Длительность | Начало | Окончание | Длительность | Начало | Окончание | Длительность | начало | окончание
[24 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30
| 1 | Электрическая воздушная линия 6 кВ (ВЛ-6кВ) на куст скважин №1, №2 линия №1
| 1.1 | Строительные работы электрической воздушной линии 6кВ ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст №1 - КТПН №1 Куст №1 (0,322 км)
1 | 1.1.1 | Переустройство фундаментов повышенных опор | ООО УК "Энергострой" | Мишутин С.Г. | Патрушев К.О. | план | шт. | 2 | 1 | 50 | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 7 | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 6 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 1 | 56 | 50 | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [5 empty] | прогноз |  | 2 | [11 empty] | 56 | 51 | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | факт |  | 1 | [11 empty] | 56 | bar: 2018-06-01 to 2018-06-30
4 | 1.1.2 | Сборка и монтаж опор | ООО УК "Энергострой" | Мишутин С.Г. | Патрушев К.О. | план | шт. | 4 | 0 | 0 | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 6 | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 8 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 56 | 51 | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | прогноз |  | 4 | [11 empty] | 56 | 49 | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | факт |  | 0 | [11 empty] | #NUM!
Note on L3: Даты производства работ согласно договора
Note on O3: Планируемые даты производства работ
Note on R3: Фактические даты производства работ

## Лист 2
2018
| № п/п | Наименование работ | Подрядная организация | план/ факт | Ед. изм. | Объем работ | Выполнено с начала строительства | % выполнения работ | июнь | [30 empty] | 2
[9 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30
январь
| 1 | Электрическая воздушная линия 6 кВ (ВЛ-6кВ) на куст скважин №1, №2 линия №1 | [37 empty] | февраль
| 1.1 | Строительные работы электрической воздушной линии 6кВ ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст №1 - КТПН №1 Куст №1 (0,322 км) | [37 empty] | март
1 | 1.1.1 | Переустройство фундаментов повышенных опор | ООО УК "Энергострой" | план | шт. | 2 | #REF! | #REF! | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #N/A
2 |  |  |  | прогноз |  | 2 |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #N/A
3 |  |  |  | факт |  | #REF! |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #N/A
4 | 1.1.2 | Сборка и монтаж опор | ООО УК "Энергострой" | план | шт. | 4 | #REF! | #REF! | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #N/A
5 |  |  |  | прогноз |  | 4 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #N/A
6 |  |  |  | факт |  | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #N/A