## График (годовой) (2)
[10 empty] | Сегодня 26.07.2018 четверг | [5 empty] | 2018-07-26
№ п/п | Ед. изм. | Объем работ | Выполнено с начала строительства | % выполнения работ | Сроки строительства по договору, прогноз выполнения работ, фактический ход работ, информация об отставаниях | [12 empty] | июнь
[5 empty] | ПЛАН |  |  | ПРОГНОЗ |  |  | ФАКТ |  |  | Срыв сроков |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[5 empty] | Начало | Окончание | Длительность | Начало | Окончание | Длительность | Начало | Окончание | Длительность | начало | окончание
[18 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30
1
1.1
1.1.1 | шт. | 2 | 0.8 | 40 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 5 | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 7 | 2018-06-04 | 2018-06-21 | 18 | 55 | 51 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | [11 empty] | 55 | 49 | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.8 | [11 empty] | 35 |  |  |  | 2018-06-04: 0.5; 2018-06-21: 0.3
1.1.2 | шт. | 4 | 0 | 0 | 2018-06-03 | 2018-06-06 | 4 | 2018-06-03 | 2018-06-05 | 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 53 | 50 | 2018-06-03 | 2018-06-06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [11 empty] | 53 | 51 | 2018-06-03 | 2018-06-05 | 0 | 0 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [11 empty] | #NUM!
[11 empty] | Поле факт | [6 empty] | 2018-06-01: Поле месяца года
Note on F3: Даты производства работ согласно договора
Note on I3: Планируемые даты производства работ
Note on L3: Фактические даты производства работ

## График (месячный)
[10 empty] | Сегодня 26.07.2018 четверг | [6 empty] | 2018-07-26
№ п/п | Ед. изм. | Объем работ | Выполнено с начала строительства | % выполнения работ | Сроки строительства по договору, прогноз выполнения работ, фактический ход работ, информация об отставаниях | [13 empty] | июнь
[5 empty] | ПЛАН |  |  | ПРОГНОЗ |  |  | ФАКТ |  |  | Срыв сроков |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[5 empty] | Начало | Окончание | Длительность | Начало | Окончание | Длительность | Начало | Окончание | Длительность | начало | окончание
[19 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30
1
1.1
1.1.1 | шт. | 2 | 0 | 0 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 5 | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 7 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 55 | 51 | план | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | [11 empty] | 55 | 49 | прогноз | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [11 empty] | #NUM! |  | факт
1.1.2 | шт. | 4 | 0 | 0 | 2018-06-03 | 2018-06-06 | 4 | 2018-06-03 | 2018-06-05 | 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 53 | 50 | план | 2018-06-03 | 2018-06-06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [11 empty] | 53 | 51 | прогноз | 2018-06-03 | 2018-06-05 | 0 | 0 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [11 empty] | #NUM! |  | факт
[11 empty] | Поле факт | [7 empty] | 2018-06-01: Поле месяца года
Note on F3: Даты производства работ согласно договора
Note on I3: Планируемые даты производства работ
Note on L3: Фактические даты производства работ