## Внимание (hidden)
Внимание!
Данный файл содержит макросы, необходимые для корректной работы
Если в настройках безопасности Вашего Excel макросы включены, то просто нажмите
Нажали на кнопку и ничего не произошло? Читайте ниже.
Если настройки безопасности отключены или Вы не знаете что это за звери и с чем их едят, нажмите:
Для MS Excel 2003 | Для MS Excel 2007-2010
Не знаете версию Excel, установленного на Вашем компьютере? Нажмите на эту надпись
Продолжить

## 1
Отчет о выполнении плана капитального ремонта
№ п/п | Код | Наименование работ | Ед. изм. | ЭЧ-
|  |  |  | год |  | месяц |  | неделя
|  |  |  | план | % выполн | план | % выполн | план | % выполн | план на неделю | рекомендуемый план на неделю
|  |  |  | факт |  | факт |  | факт
1 | А | Комплексная проверка состояния и ремонт к/п на главных путях | км | 194 | 12.37% | 5 | 180% |  | 0% | 5 | #VALUE!
|  |  | км | 24 |  | 9
2 |  | Комплексная проверка состояния и ремонт к/п на второстепенных путях | км | 174.9 | 1.715% | 5 | 160% |  | 0% | 5 | #VALUE!
|  |  | км | 3 |  | 8 | [5 empty] | 5 | 180% | 3 | 0% | 5
3 | А1 | Верх диагн к/подвески на главных путях | км | 194 | 5.67% | 66 | 90.91% |  | 0% | 5 | #VALUE! | 9
|  |  | км | 11 |  | 60 | [5 empty] | 5 | 160% | 2 | 0% | 5
4 | Б | Диагн сост железобетонных опор с предварительно напряженной арматурой | шт | 387 | 2.067% | 44 | 38.64% |  | 0% |  | #VALUE! | 8
|  |  | шт | 8 |  | 17 | [5 empty] | 66 | 90.91% |  | 0% | 5
5 | В | Проверка состояния, регулировка и ремонт воздушных стрелок | шт | 532 | 3.571% | 55 | 103.6% |  | 0% |  | #VALUE! | 60
|  |  | шт | 19 |  | 57 | [5 empty] | 44 | 38.64% | 4 | 0%
6 | Г | Проверка состояния, регулировка и ремонт компенсирующих устройств | шт | 262 | 1.145% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE! | 17
|  |  | шт | 3 | [7 empty] | 55 | 103.6% | 8 | 12.5%
7 | Д | Проверка состояния, регулировка и ремонт разрядников (ОПН) к/сети | шт | 100 | 3% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE! | 57 |  | 1
|  |  | шт | 3 | [8 empty] | 0% | 1 | 0%
8 | Е | Оценка состояния подземной части опор, фундаментов, анкеров, имеющих трещины и коррозионноопасных | шт | 450 | 0.6667% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
|  |  | шт | 3
9 | Е1 | Выявлено дефектных опор контактной сети | шт | 3
10 | Е1.1 | в т.ч. остродефектных опор контактной сети | шт | 3
11 | Ж | Обследование несущей способности металлических опор к/сети и их фундаментов | шт | 443 | 23.25% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
|  |  | шт | 103
12 | Ж1 | Выявлено дефектных опор контактной сети | шт | 3
13 | Ж2 | Выявлено дефектных фундаментов | шт | 3
14 | З | Установка новых опор контактной сети | шт | 138 | 1.449% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
|  |  | шт | 2
15 | З1 | в т.ч.: металлических опор к/сети | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
16 | З2 | Перевод подвески на установленные опоры в том числе: | шт | 47 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
17 | З.2.1. | перевод с дефектных опор | шт | 47 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
18 | З.2.2. | перевод с остродефектных опор | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
19 |  | Замена наклонных анкеров | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
20 | З.3. | Демонтаж разгруженных опор | шт | 60 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
21 |  | Демонтаж фундаментов опор | шт | 22 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
22 |  | Антикоррозионная обработка металлических опор | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
23 |  | Антикоррозионная обработка жестких поперечин | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
24 | И | Замена гибких поперечин на жесткие | шт | 5 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
25 | К | Замена изношенного контактного провода | км | 10.13 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
км
26 |  | Поднятие анкеровки контактного провода | шт | 25 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
27 | Л | Замена несущего троса | км | 4.2 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
км
28 | Л1 | в т.ч. замена стального несущего троса | км | 1.14 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
км
29 | Л2 | Замена тросов гибких поперечин | шт.г/п |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт.г/п
30 | М | Замена дефектных стальных тросов грузокомпенсаций | шт | 15 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
31 | М1 | Замена блочных компенсирующих устройств на блочнополиспастные | шт | 10 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
32 | Н | Замена высоковольтных изоляторов всех типов | тыс.шт. | 0.725 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
тыс.шт.
33 | Н1 | Замена тарельчатых изоляторов, всего | тыс.шт. | 0.525 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
тыс.шт.
34 | Н1.1 | в т.ч. замена П-4,5 | тыс.шт. | 0.5 | 2% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
|  |  | тыс.шт. | 0.01
35 | Н2 | Замена стержневых изоляторов, всего | тыс.шт. | 0.2 | 5.5% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
|  |  | тыс.шт. | 0.011
36 | Н2.1. | в т.ч. замена изоляторов VKL | тыс.шт. | 0.02 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
тыс.шт.
37 | Н3 | Установка полимерных изоляторов | тыс.шт. | 0.025 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
тыс.шт.
38 | О | Замена секционных изоляторов всех типов | шт | 15 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
39 |  | Усиление изоляции гибких поперечин | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
40 | П | Диагностирование фарфоровых изоляторов тарельчатого типа | тыс.шт. | 2.954 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
тыс.шт.
41 | П1 | Выявлено дефектных | шт
42 | Р | Замена и установка устройств защиты от пережога контактных проводов на воздушных промежутках и нейтральных вставках | шт | 18 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
43 | Р1 | в т.ч. на воздушных промежутках.и нейтральных вставках не имеющ защит от пережога | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
44 | С | Ремонт воздушных стрелок, в том числе: | шт | 10 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
45 | С1 | примыкающих к главным путям с заменой компенсирующих устройств | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
46 | С2 | с пересечением одиночных и двойных контактных проводов с устройством одновременного подъема | шт | 10 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
47 | Т | Замена стыковых зажимов КС-058, КС-059, на болтовой стыковой зажим контактного провода КС-321 | шт | 200 | 4% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
|  |  | шт | 8
48 | У | Замена фиксирующих зажимов КС-049 | шт | 500 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
49 |  | Замена зажима КС-053 | шт | 300 | 2.333% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
|  |  | шт | 7
50 |  | Замена зажима средней анкеровки КС-051 | шт | 100 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
51 | Ф | Установка подкосов на консолях | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
52 | Ф1 | Замена трубчатых тяг консолей | шт | 21 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
53 | Ф2 | Установка страхующих петель на хомуты тяг консолей со сроком службы более 40 лет | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
54 | Х | Ремонт понижающих и тяговых трансформаторов | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
55 | Х1 | Проведение комплексной диагностики понижающих и тяговых трансформаторов | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
56 | Х2 | Замена выключателей фидеров контактной сети постоянного тока на ВАБ-206 | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
57 | Х3 | Замена выключателей фидеров контактной сети переменного тока | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
58 | Х4 | Замена роговых разрядников на ОПН на контактной сети | шт | 10 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
59 | Х5 | Замена роговых разрядников на ОПН на тяговых подстанциях | шт | 10 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
60 | Х6 | Замена изоляторов на разъединителях 110 и 220 кВ на тяговых подстанциях | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
61 | Ц | Ремонт аккумуляторных батарей | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
62 | Ц1 | Пожароохранные мероприятия (по зданиям) | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
63 | Ц2 | Капитальный ремонт волноводных линий | км |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
км
64 | Ч | Замена проводов ВЛ АБ, ПЭ, ДПР | км | 20 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
км
65 | Ч1 | Раскатано проводов СИП | км | 22.8 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
км
66 | Ч2 | Замена опор ВЛ АБ, ПЭ | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
67 | Ч3 | Замена изоляторов ВЛ, АБ, ПЭ, ДПР | тыс.шт. | 0.255 | 6.667% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
|  |  | тыс.шт. | 0.017
68 | Ш | Расчистка трасс ВЛ АБ, ПЭ, ДПР, контактной сети, всего | км | 7.6 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
км
69 | Ш1 | Расчистка трасс ВЛ силами ЭЧ | км | 21 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
км
70 | Ш2 | Количество вырубленных деревьев с диаметром ствола более 8 см | шт
71 | Щ | Капитальный ремонт автомотрис, дрезин | шт | 1 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
72 | Щ1 | Средний ремонт автомотрис, дрезин | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
73 |  | Капитальный ремонт платформ, вагонов | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
74 | Щ2 | Капитальный и средний ремонт програмно-измерительного комплекса ВИКС | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
75 | Э | Монтаж полимерных изолирующих профилей на несущих и усиливающих тросах | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
76 | Ю | Капитальный ремонт усиливающего провода | км |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
км
77 | Ю1 | Замена электрических соединителей | тыс.шт. | 0.3 | 1% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
|  |  | тыс.шт. | 0.003
78 | Ю2 | Капитальный ремонт фидерных и отсасывающих линий | км |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
км
79 | Ю3 | Капитальный ремонт устройств электроснабжения на железнодорожных переездах | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
шт
80 | Я | Капитальный ремонт основных фондов (оперативные данные | млн.руб. |  | 0% |  | 0% |  | 0%
млн.руб.
Новая неделя
Новый месяц

## 2003 (hidden)
1) В главном меню Excel 2003 нажмите Сервис - Макрос - Безопасность...
Хотите вернуться назад? Нажмите тут
2) Установите НИЗКИЙ уровень безопасности:
Не бойтесь всех этих предупреждений о макровирусах - их уже давно днем с огнем не сыщешь.
По крайней мере мне, за все годы работы с Excel (я открывал тысячи разных файлов из интернета),
попадался всего один макровирус в файле Word, - и то он был нерабочим, да и было это в 2005 году.
С тех пор я ни разу не встречал этих вирусов - их распространение давно закончилось.
3) Перезапустите Excel. Сохранять изменения при этом не обязательно
После того, как в настройках Excel вы включили макросы (установили низкий уровень безопасности),
необходимо полностью закрыть Excel, и запустить его заново, - только после этого настройки применятся.

## 2007-2010 (hidden)
1) Нажмите большую круглую кнопку Office (2007) или "Файл" (2010) в левом верхнем углу, и щелкните кнопку «Параметры Excel»
Хотите вернуться назад? Нажмите тут
2) В открывшемся окне «Параметры Excel» в левом столбце выделите пункт «Центр управления безопасностью»,
после чего справа (в том же окне) - нажмите кнопку «Параметры центра управления безопасностью»:
3) В открывшемся окне «Центр управления безопасностью» выделите пункт «Параметры макросов»,
и справа отметьте опцию «Включить все макросы»:
3) Перезапустите Excel. Сохранять изменения при этом не обязательно
После того, как в настройках Excel вы включили макросы,
необходимо полностью закрыть Excel, и запустить его заново, - только после этого настройки применятся.

## Версия (hidden)
Посмотрите на изображения и сравните с оболочкой Вашего Excel (красных стрелочек и надписей у Вас не будет)
Выяснили какая у Вас версия? Жмите тут!
Excel 2003

## Инструкция (hidden)
Здравствуйте, коллеги.
Надеюсь, мои труды не пропадут даром и будут Вам полезны.
Постарался максимально упростить Ваш труд и исключить возможность ошибки. Это тестовый вариант.
Можете потренироваться, поэкспериментировать. После утверждения ЭО-9 вышлю рабочий вариант. Может
быть у Вас возникнут какие-нибудь пожелания и предложения. Звоните, постараюсь воплотить Ваши хотелки
в жизнь. Для 100% работоспособности рекомендую использовать Excel версии не ниже 2007.
А пока коротко о том, что уже работает:
1. При вводе объемов, учитываемых в тысячах штук, программа выдаст предупреждение, если Вы укажете
слишком большое число.
2. Общее число изоляторов теперь суммируется автоматически и складывается из объема замененных
тарельчатых и стержневых. Установка полимерных сюда не входит.
3. Выполнение нарастающим итогом теперь также суммируется автоматически. Это значит, что Вам надо
вводить только объем выполнения за неделю.
4. В рабочую таблицу включил две кнопки: "Новая неделя" и "Новый месяц". Рекомендую их использовать.
А теперь жмите тут и за работу :)