## январь
виды работ | план | факт | отклонение
стройиндустрия
заливка фундамента | 120 | 110 | -10
гидроизоляц. Работы | 214 | 270 | 56
стяжка | 145 | 126 | -19
Стройка
заливка тумб | 25 | 28 | 3
заливка перемычек | 18 | 24 | 6
строитель
отлив опор | 186 | 178 | -8
изготовление блоков | 100 | 99 | -1
заливка площадок | 18 | 17 | -1

## февраль
виды работ | план | факт | отклонение
стройиндустрия
заливка фундамента | 118 | 111 | -7
гидроизоляц. Работы | 200 | 199 | -1
Стройка
заливка тумб | 28 | 29 | 1
заливка перемычек | 17 | 16 | -1

## март
виды работ | план | факт | отклонение
стройиндустрия
заливка фундамента | 123 | 120 | -3
стяжка | 110 | 120 | 10
Стройка
заливка перемычек | 17 | 16 | -1
строитель
отлив опор | 135 | 114 | -21
заливка площадок | 10 | 15 | 5