## График работ
шапка |  | конец месяца | 0 | [5 empty] | конец месяца | [12 empty] | 2 0 1 8 | [16 empty] | конец месяца | [13 empty] | 2 0 1 8 | [16 empty] | конец месяца | [13 empty] | 2 0 1 8 | [16 empty] | конец месяца | [12 empty] | 2 0 1 8 | [16 empty] | конец месяца | [12 empty] | 2 0 1 8 | [17 empty] | конец месяца | [12 empty] | 2 0 1 8 | [16 empty] | конец месяца | [12 empty] | 2 0 1 8 | [17 empty] | конец месяца | [12 empty] | 2 0 1 9 | [17 empty] | конец месяца | [11 empty] | 2 0 1 9 | [15 empty] | конец месяца | [12 empty] | 2 0 1 9 | [17 empty] | конец месяца | [12 empty] | 2 0 1 9 | [16 empty] | конец месяца | [12 empty] | 2 0 1 9 | [17 empty] | конец месяца | [12 empty] | 2 0 1 9 | [16 empty] | конец месяца | [12 empty] | 2 0 1 9 | [17 empty] | конец месяца | [12 empty] | 2 0 1 9 | [17 empty] | конец месяца | [12 empty] | 2 0 1 9 | [16 empty] | конец месяца | [12 empty] | 2 0 1 9 | [17 empty] | конец месяца | [12 empty] | 2 0 1 9 | [16 empty] | конец месяца | [12 empty] | 2 0 1 9
| Г Р А Ф И К Р А Б О Т | [6 empty] | 2018-06-01 | И Ю Н Ь (06) | [29 empty] | И Ю Л Ь (07) | [30 empty] | А В Г У С Т (08) | [30 empty] | С Е Н Т Я Б Р Ь (09) | [29 empty] | О К Т Я Б Р Ь (10) | [30 empty] | Н О Я Б Р Ь (11) | [29 empty] | Д Е К А Б Р Ь (12) | [30 empty] | Я Н В А Р Ь (01) | [30 empty] | Ф Е В Р А Л Ь (02) | [27 empty] | М А Р Т (03) | [30 empty] | А П Р Е Л Ь (04) | [29 empty] | М А Й (05) | [30 empty] | И Ю Н Ь (06) | [29 empty] | И Ю Л Ь (07) | [30 empty] | А В Г У С Т (08) | [30 empty] | С Е Н Т Я Б Р Ь (09) | [29 empty] | О К Т Я Б Р Ь (10) | [30 empty] | Н О Я Б Р Ь (11) | [29 empty] | Д Е К А Б Р Ь (12)
| № | УЧАСТОК | ВИД РАБОТЫ | БРИГАДА | ВРЕМЯ | НАЧАЛО | КОНЕЦ | ГОТОВНОСТЬ | time axis 2018-06-01 to 2019-12-31
шапка | 1 | Крыловская 3 (Пискашова Ю.В.) |  |  | 20 | 2018-06-10 | 2018-07-07 | оплачено | time axis 2018-06-01 to 2019-12-31
| 1 | Крыловская 3 | Забор | Рахмат каменщик | 19 | 2018-06-11 | 2018-07-06 | готово | bar: 2018-06-11 to 2018-07-06
шапка | 2 | Николино Парк 1 (Харченко Т. Ф.) |  |  | 44 | 2018-04-11 | 2018-06-11 | оплачено | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 2 | Николино Парк 1 | Забор | Рахмат каменщик | 14 | 2018-07-02 | 2018-07-19 | готово | bar: х 2 to х 29