## АС
| № самого акта | Объект капитального строительства | Застройщик или технический заказчик | Лицо, осуществляющее строительство | Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации | Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию ООО/ИНН/ОГРН | Первая шапка | Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля Приказ | Представитель лица, осуществляющего строительство Приказ | (технадзор) Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля Приказ | Представитель лица, (ГИП)осущ. Подготовку проектной документации Приказ | Представитель лица,(Прораб) выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию Приказ | ИНЫЕ / а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: Приказ | ИНЫЕ2 / а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: Приказ | Вторая шапка | произвели осмотр работ, выполненных (ООО "Фирма) | ООО Субчика | (1) Вид работ | (2) № листов проекта | (2) ШИФР проекта (№1 на штампе) | (2) (№3 из четырех на штампе) | (2) ООО проектантов | (2) ГИП ФИО | ООО и ГИП | (3) примененные материалы, с ПАСПОРТАМИ | (4) Исполнительные | (4) Лаборатории | (5) День начала | (5) Месяц начала | (5) Год начала | (5) день окончания | (5) Месяц окончания | (5) Год окончания | (6) Ссылки на СНиП, проект | (7) разрешенные последующие работы | Доп. сведения | Приложения (п.п. 3+4 в акте) | Колличество копий актов | Должность на фирме (застройщик или технический) | ФИО | Должность на фирме (осуществляющего строительство) | ФИО | Должность на фирме (технадзор) | ФИО | Должность на фирме (авторский надзор) | ФИО | Должность на фирме (его работы и акт) | ФИО | ИНЫЕ / Должность | ИНЫЕ / ФИО | ИНЫЕ-2 / Должность | ИНЫЕ-2 / ФИО | Подпися и ФИО
1 | 16-220 | «Апартаменты гостиничного типа со встроенными офисными помещениями и магазинами", г. Калининград, ул. Дачная 6 | ООО «Дачная», ОГРН 1053902841288, ИНН 3907042390; св-во о гос.регистрации 2103925720644 от 02.09.20010 г.; Адрес: 236034, г. Калининград, 2-ой Ржевский пер., д. 20, тел. 8(4012)58-06-51 | ООО «ИНТЭКО», ОГРН 1143926018004, ИНН 3915505468; св-во о гос. регистрации 39 №0016411526 от 23.05.2014 г.; Адрес: 238460, Калининградская обл., Багратионовский р-н., п. Совхозное, ул. Центральная д.6 кв. 6. | ООО "Центр кмплексного проектировани"; ОГРН 1103925011453, ИНН 3918501630; Адрес: 236029, г. Калининград, пер. Ганзейский, д. 6, пом. 9.ю тел. 8(4012)91-13-81 | ООО «ИНТЭКО», ОГРН 1143926018004, ИНН 3915505468; св-во о гос. регистрации 39 №0016411526 от 23.05.2014 г.; Адрес: 238460, Калининградская обл., Багратионовский р-н., п. Совхозное, ул. Центральная д.6 кв. 6. |  | приказ №6 от 18.10.2016г. | приказ №10 от 13.09.2016г. | приказ №010 от 18.10.2016г. |  | приказ № 08 от 18.10.2016г. | приказ №235-2017 | протокол общего собрания участников №82 от 28.01.2011г. |  | ООО "Интэко" |  | Акт Разбивка осей объекта капитального строительства |  | проект №088-2013 |  |  |  |  | Металлические штыри 0,7 м |  | исполнительная схема закрепления осей | 18 | ноября | 2016 | 18 | ноября | 2016 |  |  |  | Документы указанные в п.3 и п.4 настоящего акта | 3 | Главный инженер по эксплуатации здания и инженерных сетей ООО "Дачная" | Кондратенко С.А. | Ген. директор ООО "Интэко" | Философ И.А. | Инспектор строительного контроля ООО "Интэко" | Пономарев А.В. | ГИП ООО "ЦКП" | Злобин В.В. | Производитель работ ООО "Интэко" | Никотинев А.В. | Ген. директор ООО "Дачная" | Данишевский А.Н.
2 | 25-пол | Многоквартирный жилой дом по ул. Летней в г. Калининграде. | ООО "Региональный Департамент Недвижимости", ОГРН 1063906151044, ИНН 3906163948; Адрес: 236039, Калининградская обл., город Калининград, пл. Калинина, д. 7, кв7., тел/факс 99-99-40 | ООО "ЧИСТОГРАД СТРОЙ", ОГРН 1133926030501, ИНН 3917517973; св-во № СРО 262-12-15-12173 от 23.12.2015г. выдано АС «Передовые строительные технологии»; Адрес: 236028, Калининградская обл., г. Калининград, ул. А.Суворова, д. 115А | ООО «КБ РИЗАЛИТ», ОГРН 1143926016761, ИНН 3906324634; св-во № 58.02-2015-3906324634-П-192 от 13.10.2015г. выдано СО НП «Проектировочный Альянс Монолит»; Адрес: 236010, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Адмиральская, д. 8, кв. 16 | ООО «ЧИСТОГРАД СТРОЙ», ОГРН 1133926030501, ИНН 3917517973; св-во № СРО 262-12-15-12173 от 23.12.2015г. выдано АС «Передовые строительные технологии»; Адрес: 236028, Калининградская обл., г. Калининград, ул. А.Суворова, д. 115А |  | приказ №1 от 31.10.2006г. | приказ №б/н от 01.09.2016г. | приказ №4 от 12.08.2016г. |  | приказ № 02-01,03 |  |  |  | ООО «ЧИСТОГРАД СТРОЙ» |  | Устройство песчаной подсыпки под монтаж ФЛ | 25 | проект шифр 03/15-К-АС | Жилой дом №2 | ООО «КБ РИЗАЛИТ» | ГИП—Полюшко |  | Песок 1 класс, Паспорт №179 |  |  | 12 | сентября | 2016 | 13 | сентября | 2016 | СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" ; СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" ; СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". | Монтаж ФЛ | отсутствуют |  | 5 | Ген.директор ООО «Региональный Департамент Недвижимости» | Соколов П.М. | Ген. Директор ООО «ЧИСТОГРАД СТРОЙ» | Перегудов А.Н. | Инженер по надзору за строительством ООО «Региональный Департамент Недвижимости» | Шоломицкая Е.В. |  |  | Производитель работ ООО «ЧИСТОГРАД СТРОЙ» | Рудак А.А.
3 | кфсс-15 | Производственный корпус, расположенный по адресу: Калининградская обл., Багратионовский р-он, пос. Совхозное, ул. Победы, д.1 | ООО «Группа компаний «Атлантис», ОГРН 1063915017430, ИНН 3915452150; Адрес: 238460, Калининградская обл., Багратионовский р-он, пос. Совхозное, ул. Победы, д.1., тел/факс +7 (4012) 99-99-40 | ООО «Калининградфундаментспецстрой», ОГРН 1163926064389, ИНН 3906987720; Адрес: 236004, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Дюнная, д.18., тел/факс +7 (4012) 65-62-22; св-во № СРО-С-040-23092009 от 23.08.2017г. выдано АНП «СРО «ССКО», ОГРН 1083900002504, ИНН 3905090013 | ООО «СанТермо-Проект», ОГРН 1133926025573, ИНН 3917517645; Адрес: 238324, Калининградская обл., Гурьевский р-н, п. Невское, улица Гагарина, д.229., тел/факс +7 (4012) 51-58-60 ; св-во СРО №0403.00-2014-3917517645-П-177 от 05.01.2015г. выдано Ассоциацией СРО «ОП «ТЭК», ОГРН 1127800004386, ИНН 7814290566 | ООО «Калининградфундаментспецстрой", ОГРН 1163926064389, ИНН 3906987720; Адрес: 236004, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Дюнная, д.18., тел/факс +7 (4012) 65-62-22; св-во № СРО-С-040-23092009 от 23.08.2017г. выдано АНП «СРО «ССКО», ОГРН 1083900002504, ИНН 3905090013 |  | приказ №2 от 02.02.2018г. | приказ №1-п от 08.02.2018г. | приказ №б/н от 24.04.2016г. | приказ № от г. | приказ №1-п от 08.02.2018г. | Приказ на лишнего №№№ | Приказ на Нелишнего №№;% |  | ООО «Калининградфундаментспецстрой» |  | Выемка грунта основного котлована | 2, 3, 4 | проект П-036-2017-КЖ |  | ООО «СанТермо-Проект» | ГИП—Князьков А.Н. |  | отсутствуют материалы | исполнительная схема №04, исполнительная схема №05 | Лаборатория №1, Лаборатория №2 | 01 | февраля | 2017 | 10 | февраля | 2017 | СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" ; СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" ; СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". | Обратная засыпка | отсутствуют | 1)-Реестр сертификатов применяемых материалов №01 | 4 | Инженер по строительному контролю ООО «СтройКонтакт» | Черкас Т.А. | Производитель работ ООО «Калининградфундаментстрой» | Федосеев А.Н. | Ген. Директор ООО «Калининградфундаментстрой» | Цейко В.А. | ГИПище | Ивановвввв | Производитель работ ООО «Калининградфундаментстрой» | Федосеев А.Н. | Лишний | Перец | Нелишний | Помидор
4 | кфсс-16 | [16 empty] | Устройство штукатурки стен и перегородок, цементно-известковым раствором с 1 по 9 этаж | 9, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 93 | проект шифр 05/14-(01-04)-АС2 | Дом № 3; Секция-1 |  |  |  | Полиэтиленовая черноая пленка, Сертификат соответствия №LS M01344 от 07.03.2016; Изделия тепло- и звукоизоляционные, из вспененного полиэтилена (демферная лента), Сертификат соответствия №РОСС RU.АВ99.Н02940 от 12.10.2015; Плиты пенополистирольные, Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ91.Н01593 от 07.03.2017; Фибра Полипропиленова, типов: RS-6, RS-12, RS-18, RS-20, RS-30, RS-40, RS-50 ТУ 2272-001-30726220-2015, Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ13.Н03203 от 25.02.2015; Портландцемент ЦЕМ I42,5Н, Сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ02.В00126 от 01.03.2017; Песок I класса 0,4, Паспорт №- от -; | исполнительная схема №06 | Лаборатория №3 | 08 | мая | 2017 | 17 | июля | 2017 | СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"
5 | кфсс-17 | [16 empty] | Устройство штукатурки стен и перегородок, цементно-известковым раствором с 1 по 9 этаж МОП | 9, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 93 | проект шифр 05/14-(01-04)-АС2 | Дом № 3; Секция-1 |  |  |  | Смеси сухие, мод.: Полимерные клея на основе портландцемента, Клей для плитки "ТеплоМакс", Сертификат соответствия №РОСС RU.АВ51.Н04341 от 21.11.2014; Плитка напольная керамическая | исполнительная схема №04, | Лаборатория №4 | 08 | мая | 2017 | 17 | июля | 2017 | СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"
6 | кфсс-18 | [16 empty] | Подготовка основания под полы в подвале. Устройство песчаной подготовки с послойным трамбованием. Устройство щебеночной подготовки с послойным трамбованием. | 9, 72, 93 | проект шифр 05/14-(01-04)-АС2 | Дом № 3; Секция-1 |  |  |  | Полиэтиленовая черноая пленка, Сертификат соответствия №LS M01344 от 07.03.2016; Изделия тепло- и звукоизоляционные, из вспененного полиэтилена (демферная лента), Сертификат соответствия №РОСС RU.АВ99.Н02940 от 12.10.2015; Плиты пенополистирольные, Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ91.Н01593 от 07.03.2017; Фибра Полипропиленова, типов: RS-6, RS-12, RS-18, RS-20, RS-30, RS-40, RS-50 ТУ 2272-001-30726220-2015, Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ13.Н03203 от 25.02.2015; Портландцемент ЦЕМ I42,5Н, Сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ02.В00126 от 01.03.2017; Песок I класса 0,4, Паспорт №- от -; | исполнительная схема №04, исполнительная схема №08 | Лаборатория №1, Лаборатория №5 | 05 | октября | 2017 | 16 | октября | 2017 | СП 45. 13330. 2017 "Земляные сооружения , основания и фундаменты"; СП 29.13330.2011 "Полы" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" ;
7 | кфсс-19 | [16 empty] | Устройство чистого пола в подвале. Бетонирование по сетке | 9, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 | проект шифр 05/14-(01-04)-АС2 | Дом № 3; Секция-2 |  |  |  | Раствор известковый, Паспорт о качестве растворной смеси №207 от 25.03.2017; | исполнительная схема №04, исполнительная схема №09 | Лаборатория №1, Лаборатория №6 | 22 | октября | 2016 | 22 | октября | 2017 | СП 29.13330.2011 "Полы" ; СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" ;
8 | кфсс-20 | [16 empty] | Устройство гидроизоляции в один слой под полы в подвале, по бетонному основанию | 9, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 | проект шифр 05/14-(01-04)-АС2 | Дом № 3; Секция-2 |  |  |  | Раствор известковый, Паспорт о качестве растворной смеси №207 от 25.03.2017; | исполнительная схема №04, исполнительная схема №10 | Лаборатория №1, Лаборатория №7 | 23 | октября | 2016 | 23 | октября | 2017 | СП 29.13330.2011 "Полы" ; СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"
9 | кфсс-21 | [16 empty] | Устройство чистого пола в подвале. Устройство цементно-песчаной стяжки с фиброволокном. | 9, 33, 93. Техзадание | проект шифр 05/14-(01-04)-АС2; 05/14-(01-04)-АС1 | Дом № 3; Секция-2 |  |  |  | Песок I класса, Паспорт №- от ; Щебень фр. , Паспорт №- от ; | исполнительная схема №04, исполнительная схема №11 | Лаборатория №1, Лаборатория №8 | 24 | октября | 2016 | 24 | октября | 2017 | СП 29.13330.2011 "Полы" ; СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" ;
10 | кфсс-22 | [16 empty] | Устройство чистого пола 1 этаж (190мм) | 9, 33, 93. Техзадание | проект шифр 05/14-(01-04)-АС2; 05/14-(01-04)-АС1 | Дом № 3; Секция-2 |  |  |  | Сетки кладочные арматурные сварные с учащенным шагом продольных и поперечных стержней, Сертификат соответствия №RU.МСС.080.198.30682 от 20.11.2015; Бетон БСГ М200 (В15), Документ о качестве бетонной смеси №2210/2 от 22.10.2016; | исполнительная схема №04, исполнительная схема №12 | Лаборатория №1, Лаборатория №9 | 15 | июня | 2017 | 20 | августа | 2017 | СП 29.13330.2011 "Полы" ; СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"
11 | кфсс-23 | [16 empty] | Устройство чистого пола с 2 по 9 этаж (70мм) | 9, 33, 93. Техзадание | проект шифр 05/14-(01-04)-АС2; 05/14-(01-04)-АС1 | Дом № 3; Секция-2 |  |  |  | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый на стеклооснове Эластоизол, Сертификат соответствия №РОСС RU.АВ28.Н018946 от 06.08.2015; | исполнительная схема №04, исполнительная схема №13 | Лаборатория №1, Лаборатория №10 | 15 | июня | 2017 | 20 | августа | 2017 | СП 29.13330.2011 "Полы" ; СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"
12 | кфсс-24 | [16 empty] | Устройство чистого пола с 1 по 9 этаж МОП. Укладка плитки на клей | 9, 33, 93. Техзадание | проект шифр 05/14-(01-04)-АС2; 05/14-(01-04)-АС1 | Дом № 3; Секция-2 |  |  |  | Изделия тепло- и звукоизоляционные, из вспененного полиэтилена (демферная лента), Сертификат соответствия №РОСС RU.АВ99.Н02940 от 12.10.2015; Фибра Полипропиленова, типов: RS-6, RS-12, RS-18, RS-20, RS-30, RS-40, RS-50 ТУ 2272-001-30726220-2015, Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ13.Н03203 от 25.02.2015; Портландцемент ЦЕМ I42,5Н, Сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ02.В00126 от 01.03.2017; Песок I класса 0,4, Паспорт №- от -; | исполнительная схема №04, исполнительная схема №14 | Лаборатория №1, Лаборатория №11 | 15 | июня | 2017 | 20 | августа | 2017 | СП 29.13330.2011 "Полы" ; СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"
13 | кфсс-25 | [16 empty] | Устройство чистого пола на чердаке (170мм) | 9, 59, 93 | проект шифр 05/14-(01-04)-АС2 | Дом № 3; Секция-2 |  |  |  | Полиэтиленовая черноая пленка, Сертификат соответствия №LS M01344 от 07.03.2016; Изделия тепло- и звукоизоляционные, из вспененного полиэтилена (демферная лента), Сертификат соответствия №РОСС RU.АВ99.Н02940 от 12.10.2015; Плиты пенополистирольные, Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ91.Н01593 от 07.03.2017; Фибра Полипропиленова, типов: RS-6, RS-12, RS-18, RS-20, RS-30, RS-40, RS-50 ТУ 2272-001-30726220-2015, Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ13.Н03203 от 25.02.2015; Портландцемент ЦЕМ I42,5Н, Сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ02.В00126 от 01.03.2017; Песок I класса 0,4, Паспорт №- от -; | исполнительная схема №04, исполнительная схема №15 | Лаборатория №1, Лаборатория №12 | 15 | июня | 2017 | 20 | августа | 2017 | СП 29.13330.2011 "Полы" ; СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"
14 | кфсс-26 | [16 empty] | Устройство штукатурки стен и перегородок, цементно-известковым раствором с 1 по 9 этаж | 9, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 93 | проект шифр 05/14-(01-04)-АС2 | Дом № 3; Секция-2 |  |  |  | Полиэтиленовая черноая пленка, Сертификат соответствия №LS M01344 от 07.03.2016; Изделия тепло- и звукоизоляционные, из вспененного полиэтилена (демферная лента), Сертификат соответствия №РОСС RU.АВ99.Н02940 от 12.10.2015; Плиты пенополистирольные, Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ91.Н01593 от 07.03.2017; Фибра Полипропиленова, типов: RS-6, RS-12, RS-18, RS-20, RS-30, RS-40, RS-50 ТУ 2272-001-30726220-2015, Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ13.Н03203 от 25.02.2015; Портландцемент ЦЕМ I42,5Н, Сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ02.В00126 от 01.03.2017; Песок I класса 0,4, Паспорт №- от -; | исполнительная схема №04, исполнительная схема №16 | Лаборатория №1, Лаборатория №13 | 08 | мая | 2017 | 17 | июля | 2017 | СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"
15 | кфсс-27 | [16 empty] | Устройство штукатурки стен и перегородок, цементно-известковым раствором с 1 по 9 этаж МОП | 9, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 93 | проект шифр 05/14-(01-04)-АС2 | Дом № 3; Секция-2 |  |  |  | Смеси сухие, мод.: Полимерные клея на основе портландцемента, Клей для плитки "ТеплоМакс", Сертификат соответствия №РОСС RU.АВ51.Н04341 от 21.11.2014; Плитка напольная керамическая | исполнительная схема №04, исполнительная схема №17 | Лаборатория №1, Лаборатория №14 | 08 | мая | 2017 | 17 | июля | 2017 | СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"
16 | кфсс-28 | [16 empty] | Подготовка основания под полы в подвале. Устройство песчаной подготовки с послойным трамбованием. Устройство щебеночной подготовки с послойным трамбованием. | 9, 72, 93 | проект шифр 05/14-(01-04)-АС2 | Дом № 3; Секция-2 |  |  |  | Полиэтиленовая черноая пленка, Сертификат соответствия №LS M01344 от 07.03.2016; Изделия тепло- и звукоизоляционные, из вспененного полиэтилена (демферная лента), Сертификат соответствия №РОСС RU.АВ99.Н02940 от 12.10.2015; Плиты пенополистирольные, Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ91.Н01593 от 07.03.2017; Фибра Полипропиленова, типов: RS-6, RS-12, RS-18, RS-20, RS-30, RS-40, RS-50 ТУ 2272-001-30726220-2015, Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ13.Н03203 от 25.02.2015; Портландцемент ЦЕМ I42,5Н, Сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ02.В00126 от 01.03.2017; Песок I класса 0,4, Паспорт №- от -; | исполнительная схема №04, исполнительная схема №18 | Лаборатория №1, Лаборатория №15 | 15 | сентября | 2017 | 20 | октября | 2017 | СП 45. 13330. 2017 "Земляные сооружения , основания и фундаменты"; СП 29.13330.2011 "Полы" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" ;
17 | кфсс-29 | [16 empty] | Устройство чистого пола в подвале. Бетонирование по сетке | 9, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 | проект шифр 05/14-(01-04)-АС2 | Дом № 4; Секция-1 |  |  |  | Раствор известковый, Паспорт о качестве растворной смеси №207 от 25.03.2017; | исполнительная схема №04, исполнительная схема №19 | Лаборатория №1, Лаборатория №16 | 22 | октября | 2017 | 22 | октября | 2017 | СП 29.13330.2011 "Полы" ; СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" ;
18 | кфсс-30 | [16 empty] | Устройство гидроизоляции в один слой под полы в подвале, по бетонному основанию | 9, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 | проект шифр 05/14-(01-04)-АС2 | Дом № 4; Секция-1 |  |  |  | Раствор известковый, Паспорт о качестве растворной смеси №207 от 25.03.2017; | исполнительная схема №04, исполнительная схема №20 | Лаборатория №1, Лаборатория №17 | 23 | октября | 2017 | 23 | октября | 2017 | СП 29.13330.2011 "Полы" ; СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"
19 | кфсс-31 | [16 empty] | Устройство чистого пола в подвале. Устройство цементно-песчаной стяжки с фиброволокном. | 9, 32, 93. Техзадание | проект шифр 05/14-(01-04)-АС2; 05/14-(01-04)-АС1 | Дом № 4; Секция-1 |  |  |  | Песок I класса, Паспорт №- от ; Щебень фр. , Паспорт №- от ; | исполнительная схема №04, исполнительная схема №21 | Лаборатория №1, Лаборатория №18 | 24 | октября | 2017 | 24 | октября | 2017 | СП 29.13330.2011 "Полы" ; СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" ;
20 | кфсс-32 | [16 empty] | Устройство чистого пола 1 этаж (190мм) | 9, 32, 93. Техзадание | проект шифр 05/14-(01-04)-АС2; 05/14-(01-04)-АС1 | Дом № 4; Секция-1 |  |  |  | Сетки кладочные арматурные сварные с учащенным шагом продольных и поперечных стержней, Сертификат соответствия №RU.МСС.080.198.30682 от 20.11.2015; Бетон БСГ М200 (В15), Документ о качестве бетонной смеси №2210/2 от 22.10.2016; | исполнительная схема №04, исполнительная схема №22 | Лаборатория №1, Лаборатория №19 | 15 | июня | 2017 | 20 | августа | 2017 | СП 29.13330.2011 "Полы" ; СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"
21 | кфсс-33 | [16 empty] | Устройство чистого пола с 2 по 9 этаж (70мм) | 9, 32, 93. Техзадание | проект шифр 05/14-(01-04)-АС2; 05/14-(01-04)-АС1 | Дом № 4; Секция-1 |  |  |  | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый на стеклооснове Эластоизол, Сертификат соответствия №РОСС RU.АВ28.Н018946 от 06.08.2015; | исполнительная схема №04, исполнительная схема №23 | Лаборатория №1, Лаборатория №20 | 15 | июня | 2017 | 20 | августа | 2017 | СП 29.13330.2011 "Полы" ; СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"
22 | кфсс-34 | [16 empty] | Устройство чистого пола с 1 по 9 этаж МОП. Укладка плитки на клей | 9, 32, 93. Техзадание | проект шифр 05/14-(01-04)-АС2; 05/14-(01-04)-АС1 | Дом № 4; Секция-1 |  |  |  | Изделия тепло- и звукоизоляционные, из вспененного полиэтилена (демферная лента), Сертификат соответствия №РОСС RU.АВ99.Н02940 от 12.10.2015; Фибра Полипропиленова, типов: RS-6, RS-12, RS-18, RS-20, RS-30, RS-40, RS-50 ТУ 2272-001-30726220-2015, Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ13.Н03203 от 25.02.2015; Портландцемент ЦЕМ I42,5Н, Сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ02.В00126 от 01.03.2017; Песок I класса 0,4, Паспорт №- от -; | исполнительная схема №04, исполнительная схема №24 | Лаборатория №1, Лаборатория №21 | 15 | июня | 2017 | 20 | августа | 2017 | СП 29.13330.2011 "Полы" ; СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"
23 | кфсс-35 | [16 empty] | Устройство чистого пола на чердаке (170мм) | 9, 58, 93 | проект шифр 05/14-(01-04)-АС2 | Дом № 4; Секция-1 |  |  |  | Полиэтиленовая черноая пленка, Сертификат соответствия №LS M01344 от 07.03.2016; Изделия тепло- и звукоизоляционные, из вспененного полиэтилена (демферная лента), Сертификат соответствия №РОСС RU.АВ99.Н02940 от 12.10.2015; Плиты пенополистирольные, Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ91.Н01593 от 07.03.2017; Фибра Полипропиленова, типов: RS-6, RS-12, RS-18, RS-20, RS-30, RS-40, RS-50 ТУ 2272-001-30726220-2015, Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ13.Н03203 от 25.02.2015; Портландцемент ЦЕМ I42,5Н, Сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ02.В00126 от 01.03.2017; Песок I класса 0,4, Паспорт №- от -; | исполнительная схема №04, исполнительная схема №25 | Лаборатория №1, Лаборатория №22 | 15 | июня | 2017 | 20 | августа | 2017 | СП 29.13330.2011 "Полы" ; СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"
24 | кфсс-36 | [16 empty] | Устройство штукатурки стен и перегородок, цементно-известковым раствором с 1 по 9 этаж | 9, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 93 | проект шифр 05/14-(01-04)-АС2 | Дом № 4; Секция-1 |  |  |  | Полиэтиленовая черноая пленка, Сертификат соответствия №LS M01344 от 07.03.2016; Изделия тепло- и звукоизоляционные, из вспененного полиэтилена (демферная лента), Сертификат соответствия №РОСС RU.АВ99.Н02940 от 12.10.2015; Плиты пенополистирольные, Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ91.Н01593 от 07.03.2017; Фибра Полипропиленова, типов: RS-6, RS-12, RS-18, RS-20, RS-30, RS-40, RS-50 ТУ 2272-001-30726220-2015, Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ13.Н03203 от 25.02.2015; Портландцемент ЦЕМ I42,5Н, Сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ02.В00126 от 01.03.2017; Песок I класса 0,4, Паспорт №- от -; | исполнительная схема №04, исполнительная схема №26 | Лаборатория №1, Лаборатория №23 | 06 | мая | 2017 | 15 | июня | 2017 | СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"
25 | кфсс-37 | [16 empty] | Устройство штукатурки стен и перегородок, цементно-известковым раствором с 1 по 9 этаж МОП | 9, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 93 | проект шифр 05/14-(01-04)-АС2 | Дом № 4; Секция-1 |  |  |  | Смеси сухие, мод.: Полимерные клея на основе портландцемента, Клей для плитки "ТеплоМакс", Сертификат соответствия №РОСС RU.АВ51.Н04341 от 21.11.2014; Плитка напольная керамическая | исполнительная схема №04, исполнительная схема №27 | Лаборатория №1, Лаборатория №24 | 06 | мая | 2017 | 15 | июня | 2017 | СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"
26 | кфсс-38 | [16 empty] | Подготовка основания под полы в подвале. Устройство песчаной подготовки с послойным трамбованием. Устройство щебеночной подготовки с послойным трамбованием. | 9, 72, 93 | проект шифр 05/14-(01-04)-АС2 | Дом № 4; Секция-1 |  |  |  | Полиэтиленовая черноая пленка, Сертификат соответствия №LS M01344 от 07.03.2016; Изделия тепло- и звукоизоляционные, из вспененного полиэтилена (демферная лента), Сертификат соответствия №РОСС RU.АВ99.Н02940 от 12.10.2015; Плиты пенополистирольные, Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ91.Н01593 от 07.03.2017; Фибра Полипропиленова, типов: RS-6, RS-12, RS-18, RS-20, RS-30, RS-40, RS-50 ТУ 2272-001-30726220-2015, Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ13.Н03203 от 25.02.2015; Портландцемент ЦЕМ I42,5Н, Сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ02.В00126 от 01.03.2017; Песок I класса 0,4, Паспорт №- от -; | исполнительная схема №04, исполнительная схема №28 | Лаборатория №1, Лаборатория №25 | 19 | октября | 2017 | 13 | октября | 2017 | СП 45. 13330. 2017 "Земляные сооружения , основания и фундаменты"; СП 29.13330.2011 "Полы" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" ;
27 | [17 empty] | Устройство чистого пола в подвале. Бетонирование по сетке | [9 empty] | 22 | октября | 2017 | 22 | октября | 2017 | СП 29.13330.2011 "Полы" ; СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" ;
28 | [17 empty] | Устройство гидроизоляции в один слой под полы в подвале, по бетонному основанию | [9 empty] | 23 | октября | 2017 | 23 | октября | 2017 | СП 29.13330.2011 "Полы" ; СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"
29 | [17 empty] | Устройство чистого пола в подвале. Устройство цементно-песчаной стяжки с фиброволокном. | [9 empty] | 24 | октября | 2017 | 24 | октября | 2017 | СП 29.13330.2011 "Полы" ; СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" ;
30 | [17 empty] | Устройство чистого пола 1 этаж (190мм) | [9 empty] | 05 | августа | 2017 | 15 | сентября | 2017 | СП 29.13330.2011 "Полы" ; СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"
31 | [17 empty] | Устройство чистого пола с 2 по 9 этаж (70мм) | [9 empty] | 05 | августа | 2017 | 15 | сентября | 2017 | СП 29.13330.2011 "Полы" ; СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"
32 | [17 empty] | Устройство чистого пола с 1 по 9 этаж МОП. Укладка плитки на клей | [9 empty] | 05 | августа | 2017 | 15 | сентября | 2017 | СП 29.13330.2011 "Полы" ; СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"
33 | [17 empty] | Устройство чистого пола на чердаке (170мм) | [9 empty] | 05 | августа | 2017 | 15 | сентября | 2017 | СП 29.13330.2011 "Полы" ; СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" ; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"
Note on AM1: =СЦЕПИТЬ(Z2;"; ";AA2;"") Формула для сцепки п. №3 и №4

## Реестр АС
Заказчик: ООО "Группа компаний "Атлантис"
Подрядчик: ООО "Калининградфундаментспецстрой"
Объект: Строительство производственного корпуса по адресу: Калининградская обл., Багратионовский район, п.Совхозное, ул. Победы, д.1
РЕЕСТР Актов освидетельствования скрытых работ
РЕЕСТР АКТОВ СКРЫТЫХ РАБОТ
ООО "Региональный Департамент Недвижимости"
Объект капитального строительства "Многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и пристроенным магазином, расположенный по адресу: г. Калининград, ул. Герцена"
№ п/п | Наименование документа | Регистрационный номер акта | № док-та | Организация, составившая документ | Дата оформления акта | Дата документа | Кол-во листов | Страница по списку
1 | Акт Разбивка осей объекта капитального строительства | 16-220 | 16-220 | ООО "КФСС" | #VALUE! | #VALUE!
2 | Устройство песчаной подсыпки под монтаж ФЛ | 25-пол | 25-пол |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | Выемка грунта основного котлована | кфсс-15 | кфсс-15 |  | #VALUE! | #VALUE!
4 | Устройство штукатурки стен и перегородок, цементно-известковым раствором с 1 по 9 этаж | кфсс-16 | кфсс-16 |  | #VALUE! | #VALUE!
5 | Устройство штукатурки стен и перегородок, цементно-известковым раствором с 1 по 9 этаж МОП | кфсс-17 | кфсс-17 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | Подготовка основания под полы в подвале. Устройство песчаной подготовки с послойным трамбованием. Устройство щебеночной подготовки с послойным трамбованием. | кфсс-18 | кфсс-18 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | Устройство чистого пола в подвале. Бетонирование по сетке | кфсс-19 | кфсс-19 |  | #VALUE! | #VALUE!
8 | Устройство гидроизоляции в один слой под полы в подвале, по бетонному основанию | кфсс-20 | кфсс-20 |  | #VALUE! | #VALUE!
9 | Устройство чистого пола в подвале. Устройство цементно-песчаной стяжки с фиброволокном. | кфсс-21 | кфсс-21 |  | #VALUE! | #VALUE!
10 | Устройство чистого пола 1 этаж (190мм) | кфсс-22 | кфсс-22 |  | #VALUE! | #VALUE!
11 | Устройство чистого пола с 2 по 9 этаж (70мм) | кфсс-23 | кфсс-23 |  | #VALUE! | #VALUE!
12 | Устройство чистого пола с 1 по 9 этаж МОП. Укладка плитки на клей | кфсс-24 | кфсс-24 |  | #VALUE! | #VALUE!
13 | Устройство чистого пола на чердаке (170мм) | кфсс-25 | кфсс-25 |  | #VALUE! | #VALUE!
14 | Устройство штукатурки стен и перегородок, цементно-известковым раствором с 1 по 9 этаж | кфсс-26 | кфсс-26 |  | #VALUE! | #VALUE!
15 | Устройство штукатурки стен и перегородок, цементно-известковым раствором с 1 по 9 этаж МОП | кфсс-27 | кфсс-27 |  | #VALUE! | #VALUE!
16 | Подготовка основания под полы в подвале. Устройство песчаной подготовки с послойным трамбованием. Устройство щебеночной подготовки с послойным трамбованием. | кфсс-28 | кфсс-28 |  | #VALUE! | #VALUE!
17 | Устройство чистого пола в подвале. Бетонирование по сетке | кфсс-29 | кфсс-29 |  | #VALUE! | #VALUE!
18 | Устройство гидроизоляции в один слой под полы в подвале, по бетонному основанию | кфсс-30 | кфсс-30 |  | #VALUE! | #VALUE!
19 | Устройство чистого пола в подвале. Устройство цементно-песчаной стяжки с фиброволокном. | кфсс-31 | кфсс-31 |  | #VALUE! | #VALUE!
20 | Устройство чистого пола 1 этаж (190мм) | кфсс-32 | кфсс-32 |  | #VALUE! | #VALUE!
21 | Устройство чистого пола с 2 по 9 этаж (70мм) | кфсс-33 | кфсс-33 |  | #VALUE! | #VALUE!
22 | Устройство чистого пола с 1 по 9 этаж МОП. Укладка плитки на клей | кфсс-34 | кфсс-34 |  | #VALUE! | #VALUE!
23 | Устройство чистого пола на чердаке (170мм) | кфсс-35 | кфсс-35 |  | #VALUE! | #VALUE!
24 | Устройство штукатурки стен и перегородок, цементно-известковым раствором с 1 по 9 этаж | кфсс-36 | кфсс-36 |  | #VALUE! | #VALUE!
25 | Устройство штукатурки стен и перегородок, цементно-известковым раствором с 1 по 9 этаж МОП | кфсс-37 | кфсс-37 |  | #VALUE! | #VALUE!
26 | Подготовка основания под полы в подвале. Устройство песчаной подготовки с послойным трамбованием. Устройство щебеночной подготовки с послойным трамбованием. | кфсс-38 | кфсс-38 |  | #VALUE! | #VALUE!
27 | Устройство чистого пола в подвале. Бетонирование по сетке |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
28 | Устройство гидроизоляции в один слой под полы в подвале, по бетонному основанию |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
29 | Устройство чистого пола в подвале. Устройство цементно-песчаной стяжки с фиброволокном. |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
30 | Устройство чистого пола 1 этаж (190мм) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
31 | Устройство чистого пола с 2 по 9 этаж (70мм) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
32 | Устройство чистого пола с 1 по 9 этаж МОП. Укладка плитки на клей |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
33 | Устройство чистого пола на чердаке (170мм) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Note on A10: Если я удаляю строку во вкладке (Акты скрытых), то тут во вкладке (Реестр актов) я должна: Выделить столбец В, С, D на 6 строке и протянуть всё до конца, чтобы формулы в них заработали. Или вписать в строку 6 столбцов В, С, D новые формулы и протянуть все опять до самого низа.
Note on A11: =ЕСЛИ(ЕПУСТО(B6);"";СЧЁТЗ($B$6:B6))
Note on B11: =ЕСЛИ(ЕТЕКСТ('Акты скрытых'!R2);'Акты скрытых'!R2;"")
Note on C11: Формула для переноса (текст и/или цифра) =ЕСЛИ('Акты скрытых'!C2<>"";'Акты скрытых'!C2;"") Формула для переноса (только ЧИСЛА) =ЕСЛИ(ЕЧИСЛО('Акты скрытых'!C2);'Акты скрытых'!C2;"")
Note on F11: =ИНДЕКС('Акты скрытых'!$AD$2:$AD$591&" "&'Акты скрытых'!$AE$2:$AE$591&" "&'Акты скрытых'!$AF$2:$AF$591;ПОИСКПОЗ('Реестр актов'!$B6;'Акты скрытых'!$R$2:$R$591;0))