## АС
|  | № самого акта | Объект капитального строительства | Застройщик или технический заказчик | Лицо, осуществляющее строительство | Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации | Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию ООО/ИНН/ОГРН | Первая шапка | Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля Приказ | Представитель лица, осуществляющего строительство Приказ | (технадзор) Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля Приказ | Представитель лица, (ГИП)осущ. Подготовку проектной документации Приказ | Представитель лица,(Прораб) выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию Приказ | ИНЫЕ / а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: Приказ | ИНЫЕ2 / а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: Приказ | Вторая шапка | произвели осмотр работ, выполненных (ООО "Фирма) | ООО Субчика | Вид Акта | (1) Вид работ | (2) № листов проекта | (2) ШИФР проекта (№1 на штампе) | (2) (№3 из четырех на штампе) | (2) ООО проектантов | (2) ГИП ФИО | ООО и ГИП | (3) примененные материалы, с ПАСПОРТАМИ | (4) Исполнительные | (4) Лаборатории | (5) День начала | (5) Месяц начала | (5) Год начала | (5) день окончания | (5) Месяц окончания | (5) Год окончания | (6) Ссылки на СНиП, проект | (7) разрешенные последующие работы | Доп. сведения | Приложения (п.п. 3+4 в акте) | Колличество копий актов | Должность на фирме (застройщик или технический) | ФИО | Должность на фирме (осуществляющего строительство) | ФИО | Должность на фирме (технадзор) | ФИО | Должность на фирме (авторский надзор) | ФИО | Должность на фирме (его работы и акт) | ФИО | ИНЫЕ / Должность | ИНЫЕ / ФИО | ИНЫЕ-2 / Должность | ИНЫЕ-2 / ФИО | Подпися и ФИО
1 | 1.3 | 1 | Производственный корпус, расположенный по адресу: Калининградская область, Багратионовский район, посёлок Совхозное, ул. Победы, д.1 | ООО «Группа компаний «Атлантис», ОГРН 1063915017430, ИНН 3915452150; Адрес: 238460, Калининградская обл., Багратионовский р-он, пос. Совхозное, ул. Победы, д.1., тел/факс +7 (4012) 99-99-40 | ООО «Калининградфундаментспецстрой», ОГРН 1163926064389, ИНН 3906987720; Адрес: 236004, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Дюнная, д.18., тел/факс +7 (4012) 65-62-22; св-во № СРО-С-040-23092009 от 23.08.2017г. выдано АНП «СРО «ССКО», ОГРН 1083900002504, ИНН 3905090013 | ООО «СанТермо-Проект», ОГРН 1133926025573, ИНН 3917517645; Адрес: 238324, Калининградская обл., Гурьевский р-н, п. Невское, улица Гагарина, д.229., тел/факс +7 (4012) 51-58-60 ; св-во СРО №0403.00-2014-3917517645-П-177 от 05.01.2015г. выдано Ассоциацией СРО «ОП «ТЭК», ОГРН 1127800004386, ИНН 7814290566 | ООО «Калининградфундаментспецстрой", ОГРН 1163926064389, ИНН 3906987720; Адрес: 236004, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Дюнная, д.18., тел/факс +7 (4012) 65-62-22; св-во № СРО-С-040-23092009 от 23.08.2017г. выдано АНП «СРО «ССКО», ОГРН 1083900002504, ИНН 3905090013 |  | приказ №2 от 02.02.2018г. | приказ №1-п от 08.02.2018г. | приказ №б/н от 24.04.2016г. |  | приказ №1-п от 08.02.2018г. |  |  |  | ООО «Калининградфундаментспецстрой» | 1 | АОСР | Отрывка котлована. Основное здание мельницы. |  | П-036-2017-КЖ |  | ООО «» | ГИП- А.Н. |  | без применения материалов |  |  | 21 | февраля | 2018 | 22 | февраля | 2018 | СП 45.13330.2017 "Землянные сооружения, основания и фундаменты"; СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" ; СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". | Устройство песчаного основания. | отсутствуют | 1)-Реестр сертификатов, паспартов, лабораторных изысканий и д.р. документов подтверждающих качество применяемых материалов №01 2)-Реестр исполнительных схем, чертежей №01 3)-Общий журнал работ №1 от 12.02.2018г. | 3 | Инженер по строительному контролю ООО «» | Т.А. | Производитель работ ООО «» | А.Н. | Ген. Директор ООО «» | В.А. |  |  | Производитель работ ООО «» | А.Н.
2 | 0.3 | 2 | Производственный корпус, расположенный по адресу: Калининградская область, Багратионовский район, посёлок Совхозное, ул. Победы, д.1 | [14 empty] | 2 | АОСР | Отрывка котлована. Силосы №1 и №2. Навес и оборудование (Приемная яма с лотком, Яма ковшового элеватора, Сито). |  | П-036-2017-КЖ |  | ООО «» | ГИП- А.Н. |  | без применения материалов |  |  | 23 | февраля | 2018 | 24 | февраля | 2018 | СП 45.13330.2017 "Землянные сооружения, основания и фундаменты"; СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" ; СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". | Устройство песчаного основания | отсутствуют | 1)-Реестр сертификатов, паспартов, лабораторных изысканий и д.р. документов подтверждающих качество применяемых материалов №01 2)-Реестр исполнительных схем, чертежей №01 3)-Общий журнал работ №1 от 12.02.2018г. | 3 | Инженер по строительному контролю ООО «» | Т.А. | Производитель работ ООО «» | А.Н. | Ген. Директор ООО «» | В.А. |  |  | Производитель работ ООО «» | А.Н.
3 | 1 | 3 | Производственный корпус, расположенный по адресу: Калининградская область, Багратионовский район, посёлок Совхозное, ул. Победы, д.2 | [14 empty] | 4 | АОСР | Устройство песчаного основания с послойным уплотнением . Приемная яма. |  | П-036-2017-КЖ |  | ООО «» | ГИП- А.Н. |  | Песок 1 класса |  |  | 28 | февраля | 2018 | 28 | февраля | 2018 | СП 45.13330.2017 "Землянные сооружения, основания и фундаменты"; СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" ; СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". | Устройство бетонной подготовки | отсутствуют | 1)-Реестр сертификатов, паспартов, лабораторных изысканий и д.р. документов подтверждающих качество применяемых материалов №01 2)-Реестр исполнительных схем, чертежей №01 3)-Общий журнал работ №1 от 12.02.2018г. | 3 | Инженер по строительному контролю ООО «» | Т.А. | Производитель работ ООО «» | А.Н. | Ген. Директор ООО «» | В.А. |  |  | Производитель работ ООО «» | А.Н.
4 | 2.3 | 4 | Производственный корпус, расположенный по адресу: Калининградская область, Багратионовский район, посёлок Совхозное, ул. Победы, д.3 | [14 empty] | 5 | АОСР | Устройство бетонной подготовки. Приемная яма. |  | П-036-2017-КЖ |  | ООО «» | ГИП- А.Н. |  | Бетон В-7,5 |  |  | 10 | марта | 2018 | 10 | марта | 2018 | СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"; СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" ; СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". | Армирование плиты основания, монтаж закладных элементов | отсутствуют | 1)-Реестр сертификатов, паспартов, лабораторных изысканий и д.р. документов подтверждающих качество применяемых материалов №01 2)-Реестр исполнительных схем, чертежей №01 3)-Общий журнал работ №1 от 12.02.2018г. | 3 | Инженер по строительному контролю ООО «» | Т.А. | Производитель работ ООО «» | А.Н. | Ген. Директор ООО «» | В.А. |  |  | Производитель работ ООО «» | А.Н.
0.3
Note on S2: Номера того порядка в котором я создавала эти акты по журналу
Note on U1: не забудь фундаменты --гидроизоляцию обмазочная + оклеечная Засыпка пазух Монтаж закладных. ОПАЛУБКА
Note on AM1: Документы указанные в п.3 и п.4 настоящего акта 1)-Реестр сертификатов применяемых материалов №01
Note on AN1: =СЦЕПИТЬ(Z2;"; ";AA2;"") Формула для сцепки п. №3 и №4

## Реестр АС
Заказчик: ООО ""
Подрядчик: ООО ""
Объект:
Строительство производственного корпуса по адресу: ул. Победы, д.1
РЕЕСТР №01 Актов освидетельствования скрытых работ
РЕЕСТР АКТОВ СКРЫТЫХ РАБОТ
ООО "Региональный Департамент Недвижимости"
Объект капитального строительства "Многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и пристроенным магазином, расположенный по адресу: г. Калининград, ул. Герцена"
№ п/п | Вид док-та | Наименование документа | Регистрационный номер акта | № Документа | Организация, составившая документ | Дата Начала | Дата оформления акта | Дата Начала работ | Дата документа | Кол-во листов | Страница по списку
1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9
1 | АОСР | Отрывка котлована. Основное здание мельницы. | 1 | 1 | ООО "КФСС" | 21 февраля 2018 | 22 февраля 2018 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  | без применения материалов
2 | АОСР | Отрывка котлована. Силосы №1 и №2. Навес и оборудование (Приемная яма с лотком, Яма ковшового элеватора, Сито). | 2 | 2 | ООО "КФСС" | 23 февраля 2018 | 24 февраля 2018 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | без применения материалов
3 | #VALUE! | Устройство песчаного основания с послойным уплотнением . Приемная яма. | 3 | 3 | ООО "КФСС" | 28 февраля 2018 | 28 февраля 2018 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | Песок 1 класса
4 | АОСР | Устройство бетонной подготовки. Приемная яма. | 4 | 4 | ООО "КФСС" | 10 марта 2018 | 10 марта 2018 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | Бетон В-7,5
5 | АОСР | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ООО "КФСС" | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ООО "КФСС" | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ООО "КФСС" | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
Сдал:
Представитель
подрядчика
| Сдал: | Производитель работ ООО "" А.Н.
|  | (должность, фамилия, инициалы) |  |  | (подпись) (дата)
Принял:
Представитель
заказчика
Сдал:
|  | (должность, фамилия, инициалы) |  |  | (подпись) (дата)
Formulas:
Дата Начала работ = DATEVALUE(SUBSTITUTE(LEFT([Дата Начала],SEARCH(" ",[Дата Начала])+3),"мая","май")&RIGHT([Дата Начала],5))
Дата документа = DATEVALUE(SUBSTITUTE(LEFT([Дата оформления акта],SEARCH(" ",[Дата оформления акта])+3),"мая","май")&RIGHT([Дата оформления акта],5))
Note on A7: Если я удаляю строку во вкладке (Акты скрытых), то тут во вкладке (Реестр актов) я должна: Выделить столбец В, С, D на 6 строке и протянуть всё до конца, чтобы формулы в них заработали. Или вписать в строку 6 столбцов В, С, D новые формулы и протянуть все опять до самого низа.
Note on A11: Если я удаляю строку во вкладке (Акты скрытых), то тут во вкладке (Реестр актов) я должна: Выделить столбец В, С, D на 6 строке и протянуть всё до конца, чтобы формулы в них заработали. Или вписать в строку 6 столбцов В, С, D новые формулы и протянуть все опять до самого низа.
Note on A12: =ЕСЛИ(ЕПУСТО(B6);"";СЧЁТЗ($B$6:B6))
Note on C12: =ЕСЛИ(ЕТЕКСТ('Акты скрытых'!R2);'Акты скрытых'!R2;"")
Note on D12: Формула для переноса (текст и/или цифра) =ЕСЛИ('Акты скрытых'!C2<>"";'Акты скрытых'!C2;"") Формула для переноса (только ЧИСЛА) =ЕСЛИ(ЕЧИСЛО('Акты скрытых'!C2);'Акты скрытых'!C2;"")
Note on H12: =ИНДЕКС('Акты скрытых'!$AD$2:$AD$591&" "&'Акты скрытых'!$AE$2:$AE$591&" "&'Акты скрытых'!$AF$2:$AF$591;ПОИСКПОЗ('Реестр актов'!$B6;'Акты скрытых'!$R$2:$R$591;0))
Note on J12: (1-вар)-(включи нужный формат даты во вкладке число на ленте) =ДАТАЗНАЧ(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВСИМВ(F13;ПОИСК(" ";F13)+3);"мая";"май")&ПРАВСИМВ(F13;5)) (2-вар)-(включи нужный формат даты во вкладке число на ленте) =-ПРОСМОТР(;-ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(A1;{5;6})&ПРАВБ(A1;5);"ая";"ай")) (3-вар)-(включи нужный формат даты во вкладке число на ленте) =--(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(A1;ПОИСК(" ";A1)+3);"ая";"ай")&ПРАВБ(A1;5))

## Сертификаты
Заказчик: ООО ""
Подрядчик: ООО ""
Объект:
Строительство производственного корпуса по адресу: ул. Победы, д.1
РЕЕСТР №01 Сертификатов, паспартов, лабораторных изысканий и д.р. документов подтверждающих качество применяемых материалов
РЕЕСТР СЕРТИФИКАТОВ
ООО «ИНТЭКО»
Объект реконструкции "«ТК Запад 39»в Калининградской обл.,гор. Калининград,ул. Дачная 6."
№ п/п | Название документа | Наименование материала в документе о качестве | Регистрационный номер документа | Дата действия документа начало | Дата действия документа окончание | Примечание (приложения к сертиф) |  |  | СЦЕПИТЬ(C6;", ";B6;" №";D6;";" ) | СЦЕПИТЬ(C6;", ";B6;" №";D6;" от ";ТЕКСТ(E6;"ДД.ММ.ГГГГ");";")
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6
1 | Документ о кач-ве бетонной смеси | Бетон БСТ В 10 П4 | 6839 | 2018-01-19 | - | 1 лист | Б | бетон | Бетон БСТ В 10 П4, Документ о кач-ве бетонной смеси №6839; | Бетон БСТ В 10 П4, Документ о кач-ве бетонной смеси №6839 от 19.01.2018;
2 | Документ о кач-ве бетонной смеси | Бетон БСТ В 7,5 П3 | 6968 | 2018-03-09 | - | 1 лист | Б | бетон | Бетон БСТ В 7,5 П3, Документ о кач-ве бетонной смеси №6968; | Бетон БСТ В 7,5 П3, Документ о кач-ве бетонной смеси №6968 от 09.03.2018;
Сдал:
Представитель
подрядчика
Производитель работ ООО ""
| (должность, фамилия, инициалы) |  | (подпись) (дата)
Принял:
Представитель
заказчика
| (должность, фамилия, инициалы) |  | (подпись) (дата)