## СМЕТА В1 новая согласовано
[7 empty] | Стоимость без НДС, руб. |  | Стоимость с НДС, руб. |  | Проверка |  |  |  |  | Разница ПРОВЕРКА - ИСХОДНАЯ |  |  | Примечание
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во общее | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ | Общая стоимость, руб., | Кол-во | Цена за единицу без НДС, руб. | Цена за единицу, руб. | Всего | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена за единицу, руб. с НДС | Цена общая, руб. без НДС | Цена общая, руб. с НДС | Цена за единицу без НДС, руб. | Цена за единицу с НДС, руб. | Всего, руб. с НДС
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1м3 грунта | 180.55 | 185.59 | 33508.27 | 180.55 | 185.59 | 219 | 39540.45 | 180.55 | 46.75 | 55.17 | 8447 | 9967.46 | -138.84 | -163.83 | -29572.99
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 14.39 | 105.17 | 1513.4 | 14.39 | 105.17 | 124.1 | 1785.8 | 14.39 | 65.18 | 76.91 | 938 | 1106.84 | -39.99 | -47.19 | -678.96
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 3 | Разработка грунта вручную | м3 | 41.5 | 323.57 | 13428.16 | 41.5 | 323.57 | 381.81 | 15845.12 | 41.5 | 846.48 | 998.85 | 35129 | 41452.22 | 522.91 | 617.04 | 25607.1
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 4 | Песчаное основание под трубопровод и засыпка труб песком | м3 | 9.75 | 1751.79 | 17079.95 | 9.75 | 1751.79 | 2067.11 | 20154.32 | 9.75 | 1288.72 | 1520.69 | 12565 | 14826.7 | -463.07 | -546.42 | -5327.62
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 5 | Установка бетонных упоров | м3 | 1 | 6630.63 | 6630.63 | 1 | 6630.63 | 7824.14 | 7824.14 | 1 | 7140 | 8425.2 | 7140 | 8425.2 | 509.37 | 601.06 | 601.06
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм | м. п. | 17.5 | 856.49 | 14988.58 | 17.5 | 856.49 | 1010.66 | 17686.55 | 17.5 | 245.49 | 289.68 | 4296 | 5069.28 | -611 | -720.98 | -12617.27
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 7 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 110 мм методом ГНБ | м. п. | 500.5 | 5110.45 | 2557780.23 | 500.5 | 5110.45 | 6030.33 | 3018180.17 | 500.5 | 4410.46 | 5204.34 | 2207437 | 2604775.66 | -699.99 | -825.99 | -413404.51
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 8 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 564 | 564 | 1 | 564 | 665.52 | 665.52 | 1 | 4039 | 4766.02 | 4039 | 4766.02 | 3475 | 4100.5 | 4100.5
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 9 | Задвижка чугунная клиновая, марки AVK, диаметром 100 мм | шт. | 1 | 15628 | 15628 | 1 | 15628 | 18441.04 | 18441.04 | 1 | 24559.85 | 28980.62 | 28980.62 | 34197.13 | 8931.85 | 10539.58 | 15756.09 | Цена принята по прайсу
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 10 | Маховик марки AVK, диаметром 100 мм | шт. | 1 | 2236.64 | 2236.64 | 1 | 2236.64 | 2639.24 | 2639.24 | 1 | 3461 | 4083.98 | 4083.98 | 4819.1 | 1224.36 | 1444.74 | 2179.86 | Цена принята по прайсу
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 11 | Врезка в существующие сети диаметром 100мм | 1 врезка | 1 | 1452.59 | 1452.59 | 1 | 1452.59 | 1714.06 | 1714.06 | 1 | 3119 | 3680.42 | 3119 | 3680.42 | 1666.41 | 1966.36 | 1966.36
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 12 | Установка фланцев стальных диаметром 100мм | 1 фланец | 6 | 1825 | 10950 | 6 | 1825 | 2153.5 | 12921 | 6 | 1956.83 | 2309.06 | 11741 | 13854.38 | 131.83 | 155.56 | 933.38
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 13 | Втулка под фланец Дн110 ПЭ100 SDR11 | шт. | 6 | 1070.1 | 6420.6 | 6 | 1070.1 | 1262.72 | 7576.32 | 6 | 327 | 385.86 | 1962 | 2315.16 | -743.1 | -876.86 | -5261.16
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 14 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0.7 | 4426 | 3098.2 | 7 | 442.6 | 522.27 | 3655.89 | 7 | 789.71 | 931.86 | 5528 | 6523.04 | 347.11 | 409.59 | 2867.15
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 15 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 | 547.49 | 1094.98 | 2 | 547.49 | 646.04 | 1292.08 | 2 | 1950 | 2301 | 3900 | 4602 | 1402.51 | 1654.96 | 3309.92
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 16 | Задвижка чугунная клиновая, марки AVK, диаметром до 50 мм | шт. | 2 | 10939.6 | 21879.2 | 2 | 10939.6 | 12908.73 | 25817.46 | 2 | 16617.1 | 19608.18 | 39216.36 | 46275.3 | 5677.5 | 6699.45 | 20457.84
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 17 | Маховик марки AVK, диаметром до 50 мм | шт. | 2 | 1597.79 | 3195.58 | 2 | 1597.79 | 1885.39 | 3770.78 | 2 | 2360 | 2784.8 | 5569.6 | 6572.13 | 762.21 | 899.41 | 2801.35
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 18 | Врезка в существующие сети диаметром до 50мм | 1 врезка | 1 | 1452.59 | 1452.59 | 1 | 1452.59 | 1714.06 | 1714.06 | 1 | 1897 | 2238.46 | 1897 | 2238.46 | 444.41 | 524.4 | 524.4
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 19 | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна ТФ диаметром 150х100 мм | шт. | 1 | 9735 | 9735 | 1 | 9735 | 11487.3 | 11487.3 | 1 | 7812 | 9218.16 | 7812 | 9218.16 | -1923 | -2269.14 | -2269.14
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 20 | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна ТФ диаметром 100х100 мм | шт. | 2 | 6248.56 | 12497.12 | 2 | 6248.56 | 7373.3 | 14746.6 | 2 | 6042.5 | 7130.15 | 12085 | 14260.3 | -206.06 | -243.15 | -486.3
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 21 | Переход электросварной ПНД SDR11 90х50 | шт. | 0 | 1122.45 | 0 | 0 | 1122.45 | 1324.49 | 0 | 0 | 1570.17 | 1852.8 | 0 | 0 | 447.72 | 528.31 | 0 | Цена принята по прайсу
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 22 | Переход электросварной ПНД SDR11 110х63 | шт. | 2 | 1371.88 | 2743.76 | 2 | 1371.88 | 1618.82 | 3237.64 | 2 | 2280.18 | 2690.61 | 5381.22 | 6349.84 | 908.3 | 1071.79 | 3112.2 | Цена принята по прайсу
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 23 | Переход электросварной ПНД SDR11 63х50 | шт. | 2 | 785.72 | 1571.44 | 2 | 785.72 | 927.15 | 1854.3 | 2 | 998.91 | 1178.71 | 2357.42 | 2781.76 | 213.19 | 251.56 | 927.46 | Цена принята по прайсу
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 24 | Установка фланцев стальных диаметром 50мм | 1 фланец | 3 | 463.78 | 1391.34 | 3 | 463.78 | 547.26 | 1641.78 | 3 | 1131 | 1334.58 | 3393 | 4003.74 | 667.22 | 787.32 | 2361.96
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 25 | Втулка под фланец Дн50 ПЭ100 SDR11 | шт. | 3 | 486.41 | 1459.23 | 3 | 486.41 | 573.96 | 1721.88 | 3 | 283 | 333.94 | 1001.82 | 1182.15 | -203.41 | -240.02 | -539.73 | Цена принята по прайсу
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 26 | Установка фланцев стальных диаметром 160мм | 1 фланец | 1 | 969.49 | 969.49 | 1 | 969.49 | 1144 | 1144 | 1 | 3395 | 4006.1 | 3395 | 4006.1 | 2425.51 | 2862.1 | 2862.1
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 27 | Втулка под фланец Дн160 ПЭ100 SDR11 | шт. | 1 | 1712.16 | 1712.16 | 1 | 1712.16 | 2020.35 | 2020.35 | 1 | 327 | 385.86 | 327 | 385.86 | -1385.16 | -1634.49 | -1634.49
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 28 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0 | 4426 | 0 | 0 | 442.6 | 522.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -442.6 | -522.27 | 0
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 29 | Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 Дн50 мм | шт. | 1 | 1339.41 | 1339.41 | 1 | 1339.41 | 1580.5 | 1580.5 | 1 | 335 | 395.3 | 395.3 | 466.45 | -1004.41 | -1185.2 | -1114.05 | Цена принята по прайсу
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 30 | Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 Дн63 мм | шт. | 1 | 1687.66 | 1687.66 | 1 | 1687.66 | 1991.44 | 1991.44 | 1 | 360 | 424.8 | 424.8 | 501.26 | -1327.66 | -1566.64 | -1490.18 | Цена принята по прайсу
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 31 | Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 Дн110 мм | шт. | 9 | 1339.58 | 12056.22 | 9 | 1339.58 | 1580.7 | 14226.3 | 9 | 750 | 885 | 7965 | 9398.7 | -589.58 | -695.7 | -4827.6 | Цена принята по прайсу
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 32 | Отвод ПНД SDR11 90град. Дн50 | шт. | 0 | 282.73 | 0 | 0 | 282.73 | 333.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -282.73 | -333.62 | 0 | Цена принята по прайсу
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 33 | Отвод ПНД SDR11 Дн110 | шт. | 3 | 622.01 | 1866.03 | 3 | 622.01 | 733.97 | 2201.91 | 3 | 1974.58 | 2330 | 5923.74 | 6990.01 | 1352.57 | 1596.03 | 4788.1 | Цена принята по прайсу
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 34 | Установка пожарного гидранта ГП-1,75 | шт. | 1 | 3220 | 3220 | 1 | 3220 | 3799.6 | 3799.6 | 1 | 9323 | 11001.14 | 9323 | 11001.14 | 6103 | 7201.54 | 7201.54 | Цена принята по прайсу
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 35 | Пожарный гидрант ГП-1,75 | шт. | 1 | 16520 | 16520 | 1 | 16520 | 19493.6 | 19493.6 | 1 | 10335 | 12195.3 | 10335 | 12195.3 | -6185 | -7298.3 | -7298.3
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 36 | Засыпка грунтом траншей котлованов бульдозерами | м3 | 202.5 | 228.81 | 46334.03 | 202.5 | 228.81 | 270 | 54675 | 202.5 | 9.69 | 11.43 | 1963 | 2316.34 | -219.12 | -258.57 | -52358.66
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 37 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м | шт. | 3 | 197409.48 | 592228.44 | 3 | 197409.48 | 232943.19 | 698829.57 | 3 | 63768 | 75246.24 | 191304 | 225738.72 | -133641.48 | -157696.95 | -473090.85 | состав колодцев принят по исполнительной документации, акт №5
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 38 | Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия | м3 | 4.64 | 1433.71 | 6652.41 | 4.64 | 1433.71 | 1691.78 | 7849.86 | 4.64 | 1597.2 | 1884.7 | 7411 | 8744.98 | 163.49 | 192.92 | 895.12
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 39 | Демонтаж щебеночного основания | м3 | 9.94 | 150.08 | 1491.8 | 9.94 | 150.08 | 177.09 | 1760.27 | 9.94 | 148.89 | 175.69 | 1480 | 1746.4 | -1.19 | -1.4 | -13.87
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 40 | Устройство основания из щебня (фракция 20-40) М200 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 9.94 | 2034.27 | 20220.64 | 9.94 | 2034.27 | 2400.44 | 23860.37 | 9.94 | 2740.85 | 3234.2 | 27244 | 32147.92 | 706.58 | 833.76 | 8287.55
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 41 | Устройство асфальтобетонного покрытия из крупнозернистого асфальтобетона марки II толщиной – 80мм | м2 | 33.14 | 1034.36 | 34278.69 | 33.14 | 1034.36 | 1220.54 | 40448.7 | 33.14 | 603.29 | 711.88 | 19993 | 23591.74 | -431.07 | -508.66 | -16856.96
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 42 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона марки II толщиной -60 мм | м2 | 33.14 | 791.56 | 26232.3 | 33.14 | 791.56 | 934.04 | 30954.09 | 33.14 | 136.54 | 161.12 | 4525 | 5339.5 | -655.02 | -772.92 | -25614.59
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 43 | Восстановление благоустройства | м2 | 875 | 303.4 | 265475 | 875 | 303.4 | 358.01 | 313258.75 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | -303.4 | -358.01 | -313258.75 | отсутствует исполнительная схема
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 44 |  | ИТОГО |  |  | 3774583.77 |  |  |  | 4454007.81 | 0 |  | 0 | 2710027.86 | 3197832.87 |  |  | -1256174.94
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 45 |  | НДС 18% |  |  | 679425.08 |  |  |  |  | 0 |  |  | в том числе НДС | 487805.01 |  | в том числе НДС | -191619.91
Дог. 743_ "Устройство сетей водоснабжения к КПП на территории дома отдыха "Лужки.клуб", расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское."Водопровод В1 | 46 |  | ВСЕГО С НДС |  |  | 4454008.85 |  |  |  |  | 0
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | [6 empty] | Стоимость без НДС, руб. |  | Стоимость с НДС, руб. |  | проверка СЕВЕРИН |  |  |  |  | Разница СЕВЕРИН - ИСХОДНАЯ |  |  | Примечание
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |  |  | Складские контейнеры с подземным погребом - Теплица | [7 empty] | 0
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 мЗ | 0.25097 | 174269.55 | 43736.43 | 250.97 | 174.27 | 205.64 | 51609.47 | 251.42 | 46.75 | 55.17 | 11709 | 13816.62 | -127.52 | -150.47 | -37792.85 | объем разработки грунта, подтвержденный ИД №1 (151,81 м3) и 2 (99,16 м3)
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 2 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком | 10 мЗ | 2.876 | 11780.87 | 33881.78 | 28.76 | 1178.09 | 1390.15 | 39980.71 | 28.76 | 1169.05 | 1379.48 | 33622 | 39673.96 | -9.04 | -10.67 | -306.75
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 мЗ | 0.3829 | 17420.19 | 6670.19 | 38.29 | 174.2 | 205.56 | 7870.89 | 38.29 | 389.63 | 459.76 | 14919 | 17604.42 | 215.43 | 254.2 | 9733.53
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 мЗ | 0.15317 | 6390.05 | 978.76 | 153.17 | 6.39 | 7.54 | 1154.9 | 153.17 | 9.72 | 11.47 | 1489 | 1757.02 | 3.33 | 3.93 | 602.12
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 мЗ | 2.2022 | 5996.34 | 13205.14 | 220.22 | 59.96 | 70.75 | 15580.57 | 220.22 | 84.98 | 100.28 | 18715 | 22083.7 | 25.02 | 29.53 | 6503.13
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 2 | 6253.57 | 12507.14 | 2 | 6253.57 | 7379.21 | 14758.42 | 2 | 1294 | 1526.92 | 2588 | 3053.84 | -4959.57 | -5852.29 | -11704.58
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 7 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм | 1 км трубопровода | 0.0888 | 3846828.18 | 341598.34 | 88.8 | 3846.83 | 4539.26 | 403086.29 | 88.8 | 1158.72 | 1367.29 | 102894 | 121414.92 | -2688.11 | -3171.97 | -281671.37
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм (108мм) | 100 м трубопровода | 0.03 | 133771.38 | 4013.14 | 3 | 1337.71 | 1578.5 | 4735.5 | 3 | 1692.67 | 1997.35 | 5078 | 5992.04 | 354.96 | 418.85 | 1256.54
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм (45мм) | 100 м трубопровода | 0.05 | 75510 | 3775.5 | 5 | 755.1 | 891.02 | 4455.1 | 3 | 589.4 | 695.49 | 2947 | 3477.46 | -165.7 | -195.53 | -977.64 | необходимо откорректировать объем, согласно исполнительной документации объем трубы 3 мп, документ №8
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | 47270.13 | 472.7 | 1 | 472.7 | 557.79 | 557.79 | 1 | 632 | 745.76 | 632 | 745.76 | 159.3 | 187.97 | 187.97
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 11 | Антикоррозионная защита металлических конструкций | 10 м2 | 0.067 | 54156.02 | 3628.45 | 0.67 | 5415.6 | 6390.41 | 4281.57 | 0.67 | 1907.46 | 2250.8 | 1278 | 1508.04 | -3508.14 | -4139.61 | -2773.53 | уточнить применяемый материал, толщину слоев
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 12 | Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе матов из стеклянного штапельного волокна | 1 м3 изоляции | 0.034 | 71581.03 | 2433.76 | 0.03 | 81125.33 | 95727.89 | 2871.84 | 0.03 | 58066.67 | 68518.67 | 1742 | 2055.56 | -23058.66 | -27209.22 | -816.28
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 13 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 | 0.0067 | 76979.46 | 515.76 | 0.67 | 769.79 | 908.35 | 608.59 | 0.67 | 943.28 | 1113.07 | 632 | 745.76 | 173.49 | 204.72 | 137.17
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 14 | Лента сигнальная детекционная "Тепло" | м | 88.8 | 26.66 | 2367.41 | 88.8 | 26.66 | 31.46 | 2793.65 | 88.8 | 18.34 | 21.64 | 1629 | 1922.22 | -8.32 | -9.82 | -871.43
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 15 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм | 1 сальник | 8 | 2570.32 | 20562.56 | 8 | 2570.32 | 3032.98 | 24263.84 | 8 | 2141.38 | 2526.83 | 17131 | 20214.58 | -428.94 | -506.15 | -4049.26
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 16 | Установка фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 1.2 | 5816.73 | 6980.08 | 12 | 581.67 | 686.37 | 8236.44 | 12 | 786.92 | 928.57 | 9443 | 11142.74 | 205.25 | 242.2 | 2906.3
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 17 | Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 2 | 516.69 | 1033.38 | 2 | 516.69 | 609.69 | 1219.38 | 2 | 639.5 | 754.61 | 1279 | 1509.22 | 122.81 | 144.92 | 289.84
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 18 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 57 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 500 мм | шт. | 10 | 4910.78 | 49107.8 | 10 | 4910.78 | 5794.72 | 57947.2 | 10 | 1840.9 | 2172.26 | 18409 | 21722.62 | -3069.88 | -3622.46 | -36224.58
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 19 | Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 1 | 910.43 | 910.43 | 1 | 910.43 | 1074.31 | 1074.31 | 1 | 643 | 758.74 | 643 | 758.74 | -267.43 | -315.57 | -315.57
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 20 | Переход 40мм / 25мм | 1 шт. | 1 | 256.08 | 256.08 | 1 | 256.08 | 302.17 | 302.17 | 1 | 90 | 106.2 | 90 | 106.2 | -166.08 | -195.97 | -195.97
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 21 | Тройник диам. 45мм | 1 шт. | 1 | 540.55 | 540.55 | 1 | 540.55 | 637.85 | 637.85 | 1 | 462 | 545.16 | 462 | 545.16 | -78.55 | -92.69 | -92.69
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 22 | Концевой элемент э/св 57х3,5/140ППУ-ПЭ | 1 шт. | 8 | 7880 | 63040 | 8 | 7880 | 9298.4 | 74387.2 | 8 | 4523.63 | 5337.88 | 36189 | 42703.02 | -3356.37 | -3960.52 | -31684.18
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 23 | Устройство бетонной подготовки под нподвижные опоры, бетон В7,5 | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 4834.62 | 5704.85 | 1257 | 1483.26 | 4834.62 | 5704.85 | 1483.26 | не учтен вид и объем работ, подтвержденный исполнительной документацией, в смете
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 24 | Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы 57х3,0/125ППУ-ОЦ | шт. | 4 | 11845.8 | 47383.2 | 4 | 11845.8 | 13978.04 | 55912.16 | 4 | 11257.5 | 13283.85 | 45030 | 53135.4 | -588.3 | -694.19 | -2776.76
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 25 | Устройство монолитной опоры Н | шт | 2 | 17315.28 | 34630.56 | 2 | 17315.28 | 20432.03 | 40864.06 | 2 | 7361.25 | 8686.28 | 14722.5 | 17372.55 | -9954.03 | -11745.75 | -23491.51 | принята расценка как устройство жб фундаментов с объемами работ бетон 2 м3 (на одну опору) по акту №16 , количество арматурной стали принято по акту №14
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 26 | Устройство бетонного основания под камеру ТК3.27 | 10 м3 | 0 | 66362.73 | 0 | 0 | 6636.27 | 7830.8 | 0 | 0 | 6771 | 7989.78 |  | 0 | 134.73 | 158.98 | 0
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 27 | Устройство тепловой камеры ТК3.27 | шт | 1 | 278041.63 | 278041.63 | 1 | 278041.63 | 328089.12 | 328089.12 | 1 | 129319 | 152596.42 | 129319 | 152596.42 | -148722.63 | -175492.7 | -175492.7 | отсутсвует акт №3 со схемой камеры, вместо схемы камеры приложена схема колодцев принята расценка для устройства колодцев с количество колец КС15.9 - 2 шт.
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 28 | Устройство сбросного колодца Сб.к. | шт | 1 | 139975.07 | 139975.07 | 1 | 139975.07 | 165170.58 | 165170.58 | 1 | 146583 | 172967.94 | 146583 | 172967.94 | 6607.93 | 7797.36 | 7797.36 | акт №4, исполнительный документ №4
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 29 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром до 300 мм (автоматический клапан "захлопка") | 1 компл. | 1 | 185838.77 | 185838.77 | 1 | 185838.77 | 219289.75 | 219289.75 | 1 | 47396 | 55927.28 | 47396 | 55927.28 | -138442.77 | -163362.47 | -163362.47
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 30 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) | 10 шт. | 4 | 111866.53 | 447466.12 | 40 | 11186.65 | 13200.25 | 528010 | 40 | 4314.55 | 5091.17 | 172582 | 203646.76 | -6872.1 | -8109.08 | -324363.24
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 31 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм (273мм) | 100 м трубопровода | 0.38 | 382589.51 | 145384.01 | 38 | 3825.9 | 4514.56 | 171553.28 | 38 | 3632.66 | 4286.54 | 138041 | 162888.38 | -193.24 | -228.02 | -8664.9
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 32 |  | Всего по смете: |  |  | 1890934.74 |  |  |  | 2231302.63 | 0 |  |  | 978450.5 | 1154571.59 |  |  | -1076731.04
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 33 |  | НДС 18% |  |  | 340368.25 |  |  |  | 340368.2 | 0 |  |  | в том числе НДС | 176121.09 |  | в том числе НДС | -164247.11
Дог. 737_Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | 34 |  | ВСЕГО с НДС: |  |  | 2231302.99 |  |  |  |  | 0
Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, в т.ч. подключение раздевалок Ледового стадиона к сетям теплоснабжения объекта: "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | [6 empty] | Стоимость без НДС, руб. |  | Стоимость с НДС 18%, руб. |  | Стоимость без НДС, руб. | Проверка СЕВЕРИН |  |  |  | Разница СЕВЕРИН - ИСХОДНАЯ |  |  | Примечание
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 мЗ | 0.68011 | 174269.55 | 118522.46 | 680.11 | 174.27 | 205.64 | 139857.82 | 680.11 | 46.75 | 55.17 | 31793.91 | 37516.81 | -127.52 | -150.47 | -102341.01
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 2 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком | 10 мЗ | 15.382 | 11780.87 | 181213.34 | 153.82 | 1178.09 | 1390.15 | 213832.87 | 153.82 | 1227.41 | 1448.34 | 188800.82 | 222784.97 | 49.32 | 58.19 | 8952.1
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1м3 грунта | 391.97 | 10.91 | 4276.39 | 391.97 | 10.91 | 12.87 | 5044.65 | 391.97 | 5.51 | 6.5 | 2160.7 | 2549.63 | -5.4 | -6.37 | -2495.02
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 мЗ | 0.9799 | 17420.19 | 17070.04 | 97.99 | 174.2 | 205.56 | 20142.82 | 97.99 | 429.91 | 507.29 | 42126.84 | 49709.67 | 255.71 | 301.73 | 29566.85
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 мЗ | 6.4378 | 5996.34 | 38603.24 | 643.78 | 59.96 | 70.75 | 45547.44 | 643.78 | 93.76 | 110.64 | 60360.04 | 71224.85 | 33.8 | 39.89 | 25677.41
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм | 1 шт. | 4 | 99166.26 | 396665.04 | 4 | 99166.26 | 117016.19 | 468064.76 | 4 | 8707.59 | 10274.96 | 34830.36 | 41099.82 | -90458.67 | -106741.23 | -426964.94 | Расценка только на работу. Не указана фланцевая арматура
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 7 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 2 | 19126.86 | 38253.72 | 2 | 19126.86 | 22569.69 | 45139.38 | 2 | 3144.97 | 3711.06 | 6289.93 | 7422.12 | -15981.89 | -18858.63 | -37717.26 | Расценка только на работу. Не указана фланцевая арматура
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 8 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 6 | 10101.81 | 60610.86 | 6 | 10101.81 | 11920.14 | 71520.84 | 6 | 1565.37 | 1847.14 | 9392.23 | 11082.83 | -8536.44 | -10073 | -60438.01 | Расценка только на работу. Не указана фланцевая арматура
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 9 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 6 | 6253.57 | 37521.42 | 6 | 6253.57 | 7379.21 | 44275.26 | 6 | 1407.42 | 1660.76 | 8444.53 | 9964.55 | -4846.15 | -5718.45 | -34310.71 | Расценка только на работу. Не указана фланцевая арматура
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 10 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм | 1 км трубопровода | 0.3548 | 6869531 | 2437309.6 | 354.8 | 6869.53 | 8106.05 | 2876026.54 | 354.8 | 1801.76 | 2126.08 | 639266.2 | 754334.12 | -5067.77 | -5979.97 | -2121692.42
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.07 | 61349.64 | 4294.47 | 7 | 613.5 | 723.93 | 5067.51 | 7 | 815.82 | 962.67 | 5710.76 | 6738.7 | 202.32 | 238.74 | 1671.19
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.015 | 44282 | 664.23 | 1.5 | 442.82 | 522.53 | 783.8 | 1.5 | 558.38 | 658.89 | 837.57 | 988.33 | 115.56 | 136.36 | 204.53
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0 | 40416.36 | 0 | 0 | 404.16 | 476.91 | 0 | 0
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 14 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм (108мм) | 100 м трубопровода | 0.04 | 133771.38 | 5350.86 | 4 | 1337.71 | 1578.5 | 6314 | 4 | 1763.66 | 2081.12 | 7054.62 | 8324.45 | 425.95 | 502.62 | 2010.45
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 15 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (89мм) | 100 м трубопровода | 0 | 83187.59 | 0 | 0 | 831.88 | 981.62 | 0 | 0
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 16 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50мм (57мм) | 100 м трубопровода | 0.02 | 77052.8 | 1541.06 | 2 | 770.53 | 909.23 | 1818.46 | 2 | 1049.14 | 1237.99 | 2098.27 | 2475.96 | 278.61 | 328.76 | 657.5
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 17 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм (159мм) | 100 м трубопровода | 0.06 | 251757.11 | 15105.43 | 6 | 2517.57 | 2970.73 | 17824.38 | 6 | 2743.86 | 3237.75 | 16463.18 | 19426.55 | 226.29 | 267.02 | 1602.17
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 18 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 45мм | 100 м трубопровода | 0.05 | 75321.26 | 3766.06 | 5 | 753.21 | 888.79 | 4443.95 | 5 | 1049.13 | 1237.97 | 5245.65 | 6189.87 | 295.92 | 349.18 | 1745.92
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 19 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром диаметром 100 мм (108мм) | 100 м трубопровода | 0.05 | 160525.66 | 8026.28 | 5 | 1605.26 | 1894.21 | 9471.05 | 5 | 1624.93 | 1917.42 | 8124.64 | 9587.08 | 19.67 | 23.21 | 116.03
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 20 | Устройство монолитной опоры Н | шт | 7 | 17315.28 | 121206.96 | 7 | 17315.28 | 20432.03 | 143024.21 | 7 | 7218.45 | 8517.77 | 50529.12 | 59624.36 | -10096.83 | -11914.26 | -83399.85
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 21 | Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы 159х5/250ППУ-ОЦ | шт. | 2 | 36948.72 | 73897.44 | 2 | 36948.72 | 43599.49 | 87198.98 | 2 | 18606.52 | 21955.69 | 37213.03 | 43911.38 | -18342.2 | -21643.8 | -43287.6
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 22 | Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы 108х4/180ППУ-ОЦ | шт. | 12 | 16629 | 199548 | 12 | 16629 | 19622.22 | 235466.64 | 12 | 18606.45 | 21955.61 | 223277.35 | 263467.27 | 1977.45 | 2333.39 | 28000.63
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 23 | Концевой элемент э/св 159/250 ППУ-ПЭ | 1 шт. | 4 | 39815.75 | 159263 | 4 | 39815.75 | 46982.59 | 187930.36 | 4 | 9743.65 | 11497.51 | 38974.6 | 45990.03 | -30072.1 | -35485.08 | -141940.33
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 24 | Концевой элемент э/св 108х4/180ППУ-ПЭ | 1 шт. | 4 | 13202 | 52808 | 4 | 13202 | 15578.36 | 62313.44 | 4 | 5958.65 | 7031.21 | 23834.6 | 28124.83 | -7243.35 | -8547.15 | -34188.61
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 25 | Антикоррозионная защита металлических конструкций | 10 м2 | 0.568 | 54156.02 | 30760.62 | 5.68 | 5415.6 | 6390.41 | 36297.53 | 5.68 | 2065.9 | 2437.76 | 11734.33 | 13846.51 | -3349.7 | -3952.65 | -22451.02
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 26 | Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе матов из стеклянного штапельного волокна | 1 м3 изоляции | 0.284 | 71581.03 | 20329.01 | 0.284 | 71581.03 | 84465.62 | 23988.24 | 0.28 | 55500.14 | 65490.17 | 15762.04 | 18599.21 | -16080.89 | -18975.45 | -5389.03
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 27 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 | 0.0568 | 76979.46 | 4372.43 | 5.68 | 769.79 | 908.35 | 5159.43 | 5.68 | 1005.11 | 1186.03 | 5709.01 | 6736.63 | 235.32 | 277.68 | 1577.2
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 28 | Антикоррозионная защита технологических трубопроводов материалами Jotun неизолированных трубопроводов (прим. Вектор) | 1 м2 | 5.68 | 5950.36 | 33798.04 | 5.68 | 5950.36 | 7021.42 | 39881.67 | 5.68 | 2065.9 | 2437.76 | 11734.33 | 13846.51 | -3884.46 | -4583.66 | -26035.16
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 29 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) | 10 шт. | 6.4 | 111866.53 | 715945.79 | 64 | 11186.65 | 13200.25 | 844816 | 64 | 4398.87 | 5190.67 | 281527.87 | 332202.89 | -6787.78 | -8009.58 | -512613.11
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 30 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм | 1 сальник | 8 | 2570.32 | 20562.56 | 8 | 2570.32 | 3032.98 | 24263.84 | 8 | 2346.14 | 2768.45 | 18769.1 | 22147.54 | -224.18 | -264.53 | -2116.3
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 31 | Установка фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 3.3 | 5816.73 | 19195.21 | 33 | 581.67 | 686.37 | 22650.21 | 33 | 865.85 | 1021.7 | 28573.12 | 33716.28 | 284.18 | 335.33 | 11066.07
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 32 | Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 4 | 2707.06 | 10828.24 | 4 | 2707.06 | 3194.33 | 12777.32 | 4 | 2735.12 | 3227.44 | 10940.48 | 12909.77 | 28.06 | 33.11 | 132.45
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 33 | Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 0 | 1786.75 | 0 | 0 | 1786.75 | 2108.37 | 0 | 0
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 34 | Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 4 | 910.43 | 3641.72 | 4 | 910.43 | 1074.31 | 4297.24 | 4 | 640.44 | 755.72 | 2561.76 | 3022.88 | -269.99 | -318.59 | -1274.36
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 35 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108 мм | шт. | 16 | 6759.79 | 108156.64 | 16 | 6759.79 | 7976.55 | 127624.8 | 16 | 2424.83 | 2861.3 | 38797.28 | 45780.79 | -4334.96 | -5115.25 | -81844.01
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 36 | Тройник диам. 45мм | 1 шт. | 5 | 540.55 | 2702.75 | 5 | 540.55 | 637.85 | 3189.25 | 5 | 125.47 | 148.05 | 627.35 | 740.27 | -415.08 | -489.8 | -2448.98
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 37 | Переход 57мм / 45мм | 1 шт. | 4 | 399.79 | 1599.16 | 4 | 399.79 | 471.75 | 1887 | 4 | 45.75 | 53.99 | 183 | 215.94 | -354.04 | -417.76 | -1671.06
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 38 | Устройство тепловой камеры ТК 3.8* | шт | 1 | 375309.7 | 375309.7 | 1 | 375309.7 | 442865.45 | 442865.45 | 1 | 289095.14 | 341132.27 | 289095.14 | 341132.27 | -86214.56 | -101733.18 | -101733.18
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 39 | Устройство сбросного колодца Сб.к. | шт | 1 | 139975.07 | 139975.07 | 1 | 139975.07 | 165170.58 | 165170.58 | 1 | 98693.17 | 116457.94 | 98693.17 | 116457.94 | -41281.9 | -48712.64 | -48712.64
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 40 | Лента сигнальная детекционная "Тепло" | м | 354.8 | 26.66 | 9458.97 | 354.8 | 26.66 | 31.46 | 11162.01 | 354.8 | 18.36 | 21.66 | 6514.48 | 7687.09 | -8.3 | -9.8 | -3474.92
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 41 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром до 300 мм (автоматический клапан "захлопка") | 1 компл. | 1 | 185838.77 | 185838.77 | 1 | 185838.77 | 219289.75 | 219289.75 | 1 | 49217.76 | 58076.96 | 49217.76 | 58076.96 | -136621.01 | -161212.79 | -161212.79
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 42 | Демонтаж трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм | 1 км трубопровода | 0.0182 | 916449.03 | 16679.37 | 18.2 | 916.45 | 1081.41 | 19681.66 | 18.2 | 535.51 | 631.9 | 9746.36 | 11500.7 | -380.94 | -449.51 | -8180.96
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 43 | Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия | м3 | 23.52 | 1433.71 | 33720.86 | 23.52 | 1433.71 | 1691.78 | 39790.67 | 23.52 | 1816.59 | 2143.58 | 42726.12 | 50416.82 | 382.88 | 451.8 | 10626.15
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 44 | Демонтаж щебеночного основания | м3 | 50.39 | 150.08 | 7562.53 | 50.39 | 150.08 | 177.09 | 8923.57 | 50.39 | 155.87 | 183.93 | 7854.39 | 9268.18 | 5.79 | 6.84 | 344.61
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 45 | Демонтаж песчаного основания | м3 | 50.39 | 170 | 8566.3 | 50.39 | 170 | 200.6 | 10108.23 | 50.39 | 69.92 | 82.51 | 3523.13 | 4157.29 | -100.08 | -118.09 | -5950.94 | Расчет прим. Разработка грнута экскаватором
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 46 | Вывоз и утилизация строительного мусора | м3 | 124.3 | 453.42 | 56360.11 | 124.3 | 453.42 | 535.04 | 66505.47 | 124.3 | 486.53 | 574.11 | 60475.06 | 71360.57 | 33.11 | 39.07 | 4855.1 | Не указано на сколько км производится вывоз мусора. Вывоз в расчете принят 1 км
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 47 | Демонтаж бортового камня | м.п. | 19 | 355.87 | 6761.53 | 19 | 355.87 | 419.93 | 7978.67 | 19 | 543.33 | 641.13 | 10323.29 | 12181.48 | 187.46 | 221.2 | 4202.81
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 48 | Устройство подстилающего слоя из песка по ГОСТ8736-93 с последующим уплотнением. | м3 | 50.39 | 1046.13 | 52714.49 | 50.39 | 1046.13 | 1234.43 | 62202.93 | 50.39 | 1470.34 | 1735 | 74090.68 | 87427 | 424.21 | 500.57 | 25224.07
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 49 | Устройство основания из щебня (фракция 20-40) М200 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 50.39 | 2034.27 | 102506.87 | 50.39 | 2034.27 | 2400.44 | 120958.17 | 50.39 | 2724.91 | 3215.39 | 137307.98 | 162023.42 | 690.64 | 814.95 | 41065.25
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 50 | Устройство асфальтобетонного покрытия из крупнозернистого асфальтобетона марки II толщиной – 80мм | м2 | 167.98 | 1034.36 | 173751.79 | 167.98 | 1034.36 | 1220.54 | 205026.31 | 167.98 | 643.15 | 758.92 | 108036.06 | 127482.55 | -391.21 | -461.62 | -77543.76
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 51 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона марки II толщиной -60 мм | м2 | 167.98 | 791.56 | 132966.25 | 167.98 | 791.56 | 934.04 | 156900.04 | 167.98 | 454.13 | 535.87 | 76284.16 | 90015.31 | -337.43 | -398.17 | -66884.73
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 52 | Установка бетонного бортовго камня БР 100.30.15 | м.п. | 14 | 1063.41 | 14887.74 | 14 | 1063.41 | 1254.82 | 17567.48 | 14 | 1018.39 | 1201.7 | 14257.44 | 16823.78 | -45.02 | -53.12 | -743.7
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 53 | Установка бортовых камней бетонных для тротуара | м.п. | 5 | 711.75 | 3558.75 | 5 | 711.75 | 839.87 | 4199.35 | 5 | 854.35 | 1008.13 | 4271.74 | 5040.65 | 142.6 | 168.26 | 841.3 | В расчете принят боротовй камень БР 100.20.8
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 54 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм (273мм) | 100 м трубопровода | 0.59 | 382589.51 | 225727.81 | 59 | 3825.9 | 4514.56 | 266359.04 | 59 | 3834.4 | 4524.59 | 226229.62 | 266950.95 | 8.5 | 10.03 | 591.91
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 55 |  | Всего по смете: |  |  | 6493756.98 |  |  |  | 7662631.07 | 0 |  |  |  | 3644306.36 |  |  | -4018324.71
Дог. 772-Строительство сетей теплоснабжения от ТК3.8 до раздевалок Ледового стадиона, "Сети теплоснабжения (V этап строительства)" | 56 |  | НДС 18% |  |  | 1168876.26 |  |  |  | 1168875.93 | 0 |  |  |  | 555911.14 |  |  | -612964.79
Дог. 730_Сети хозяйственно-бытовой канализации | [5 empty] | 7662633.24 |  |  |  |  | 0
Дог. 730_Сети хозяйственно-бытовой канализации | 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.10326 | 174269.55 | 17995.07 | 103.26 | 174.27 | 205.64 | 21234.39 | 103.26 | 46.75 | 55.17 | 4827.22 | 5696.12 | -127.52 | -150.47 | -15537.53
Дог. 730_Сети хозяйственно-бытовой канализации | 2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами | 1000 м3 грунта | 0.04688 | 6115.38 | 286.69 | 46.88 | 6.12 | 7.22 | 338.47 | 46.88 | 9.69 | 11.43 | 454.2 | 535.96 | 3.57 | 4.21 | 197.36
Дог. 730_Сети хозяйственно-бытовой канализации | 3 | Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком | 10 м3 | 7.957 | 11780.87 | 93740.38 | 79.57 | 1178.09 | 1390.15 | 110614.24 | 79.57 | 1291.68 | 1524.18 | 102778.81 | 121279 | 113.59 | 134.03 | 10664.77
Дог. 730_Сети хозяйственно-бытовой канализации | 4 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 200 мм, | 100 м трубопроводов | 1.728 | 636700.46 | 1100218.39 | 172.8 | 6367 | 7513.06 | 1298256.77 | 172.8 | 1293.19 | 1525.96 | 223462.46 | 263685.7 | -5073.81 | -5987.1 | -1034570.88 | Гофрированная труба POLITRON Pro-Kan DN/ID150 SN8 РР-В UD
Дог. 730_Сети хозяйственно-бытовой канализации | 5 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,0 м | шт | 8 | 121987.43 | 975899.44 | 8 | 121987.43 | 143945.17 | 1151561.36 | 8 | 38958.32 | 45970.82 | 311666.55 | 367766.53 | -83029.11 | -97974.35 | -783794.8
Дог. 730_Сети хозяйственно-бытовой канализации | 6 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 300 мм (футляр) | 1 м трубопроводов | 26.35 | 7769.54 | 204727.38 | 26.35 | 7769.54 | 9168.06 | 241578.38 | 26.35 | 2052.16 | 2421.55 | 54074.41 | 63807.8 | -5717.38 | -6746.51 | -177770.54 | Футляр из трубы ПЭ100 SDR17 d250*14,8
Дог. 730_Сети хозяйственно-бытовой канализации | 7 |  | ИТОГО |  |  | 2392867.35 |  |  |  | 2823583.61 | 0 |  |  |  | 822771.11 |  |  | -2000811.62
Дог. 730_Сети хозяйственно-бытовой канализации | 8 |  | НДС 18% |  |  | 430716.12 |  |  |  | 430716.14 | 0 |  |  |  | 125507.46 |  |  | -305208.55
Дог. 730_Сети хозяйственно-бытовой канализации | 9 |  | ВСЕГО С НДС |  |  | 2823583.47 |  |  |  |  | 0
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 1 | Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия | м3 | 1.28 | 1433.71 | 1835.15 | 1.28 | 1433.71 | 1691.78 | 2165.48 | 1.28 | 1609.71 | 1899.46 | 2060.43 | 2431.31 | 176 | 207.68 | 265.83
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 2 | Демонтаж щебеночного основания | м3 | 2.74 | 150.08 | 411.22 | 2.74 | 150.08 | 177.09 | 485.23 | 2.74 | 139.68 | 164.82 | 382.71 | 451.6 | -10.4 | -12.27 | -33.63
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 3 | Вывоз и утилизация строительного мусора | м3 | 4.02 | 453.42 | 1822.75 | 4.02 | 453.42 | 535.04 | 2150.86 | 4.02 | 486.52 | 574.09 | 1955.83 | 2307.88 | 33.1 | 39.05 | 157.02
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 4 | Демонтаж бортового камня | м.п. | 2 | 355.87 | 711.74 | 2 | 355.87 | 419.93 | 839.86 | 2 | 478.36 | 564.46 | 956.71 | 1128.92 | 122.49 | 144.53 | 289.06
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1м3 грунта | 700.07 | 185.59 | 129925.99 | 700.07 | 185.59 | 219 | 153315.33 | 700.07 | 46.75 | 55.17 | 32727 | 38617.86 | -138.84 | -163.83 | -114697.47
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 95.44 | 105.17 | 10037.42 | 95.44 | 105.17 | 124.1 | 11844.1 | 95.44 | 65.43 | 77.21 | 6244.35 | 7368.33 | -39.74 | -46.89 | -4475.77
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 7 | Разработка грунта вручную | м3 | 42.23 | 323.57 | 13664.36 | 42.23 | 323.57 | 381.81 | 16123.84 | 42.23 | 389.78 | 459.94 | 16460.6 | 19423.51 | 66.21 | 78.13 | 3299.67
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 8 | Демонтаж забора | м2 | 6 | 503 | 3018 | 6 | 503 | 593.54 | 3561.24 | 6 | 2335.53 | 2755.93 | 14013.17 | 16535.54 | 1832.53 | 2162.39 | 12974.3
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 9 | Монтаж забора | м2 | 6 | 1008 | 6048 | 6 | 1008 | 1189.44 | 7136.64 | 6 | 3467.33 | 4091.45 | 20803.95 | 24548.66 | 2459.33 | 2902.01 | 17412.02
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 10 | Демонтаж плит 1,75*3,0м *(10 шт) | м2 | 52.5 | 376.83 | 19783.58 | 52.5 | 376.83 | 444.66 | 23344.65 | 52.5 | 279.44 | 329.74 | 14670.59 | 17311.3 | -97.39 | -114.92 | -6033.35
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 11 | Песчаное основание под трубопровод и засыпка труб песком | м3 | 170.47 | 1751.79 | 298627.64 | 170.47 | 1751.79 | 2067.11 | 352380.24 | 170.47 | 1291.68 | 1524.18 | 220192.35 | 259826.97 | -460.11 | -542.93 | -92553.27
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 12 | Монтаж гофрированной полипропиленовой двухслойной трубы диаметром 200 мм | м.п. | 229.6 | 5788.19 | 1328968.42 | 229.6 | 5788.19 | 6830.06 | 1568181.78 | 229.6 | 1575.74 | 1859.37 | 361789.84 | 426912.01 | -4212.45 | -4970.69 | -1141269.77
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 13 | Демонтаж гофрированной полипропиленовой двухслойной трубы диаметром 200 мм | м.п. | 39 | 301 | 11739 | 39 | 301 | 355.18 | 13852.02 | 39 | 282.42 | 333.26 | 11014.43 | 12997.03 | -18.58 | -21.92 | -854.99
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 14 | Засыпка грунтом траншей котлованов бульдозерами | м3 | 658.21 | 228.81 | 150605.03 | 658.21 | 228.81 | 270 | 177716.7 | 658.21 | 9.69 | 11.43 | 6377.17 | 7525.06 | -219.12 | -258.57 | -170191.64
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 15 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,0 м | шт. | 5 | 121987.43 | 609937.15 | 5 | 121987.43 | 143945.17 | 719725.85 | 5 | 43149.58 | 50916.5 | 215747.88 | 254582.5 | -78837.85 | -93028.67 | -465143.35
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 16 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м | шт. | 3 | 197409.48 | 592228.44 | 3 | 197409.48 | 232943.19 | 698829.57 | 3 | 67497.32 | 79646.84 | 202491.95 | 238940.5 | -129912.16 | -153296.35 | -459889.07
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 17 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,0 м | шт. | 2 | 19228.31 | 38456.62 | 2 | 19228.31 | 22689.41 | 45378.82 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | -19228.31 | -22689.41 | -45378.82
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 18 | Устройство подстилающего слоя из песка по ГОСТ8736-93 с последующим уплотнением. | м3 | 0 | 1046.13 | 0 | 0 | 1046.13 | 1234.43 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 19 | Устройство основания из щебня (фракция 20-40) М200 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 2.75 | 2034.27 | 5594.24 | 2.75 | 2034.27 | 2400.44 | 6601.21 | 2.75 | 2638.43 | 3113.35 | 7255.67 | 8561.69 | 604.16 | 712.91 | 1960.48
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 20 | Устройство основания из щебня (фракция 5-20) | м3 | 0 | 1164.87 | 0 | 0 | 1164.87 | 1374.55 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 21 | Устройство асфальтобетонного покрытия из крупнозернистого асфальтобетона марки II толщиной – 80мм | м2 | 9.15 | 1034.36 | 9464.39 | 9.15 | 1034.36 | 1220.54 | 11167.94 | 9.15 | 622.25 | 734.26 | 5693.56 | 6718.4 | -412.11 | -486.28 | -4449.54
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 22 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона марки II толщиной -60 мм | м2 | 9.15 | 791.56 | 7242.77 | 9.15 | 791.56 | 934.04 | 8546.47 | 9.15 | 447.42 | 527.96 | 4093.91 | 4830.81 | -344.14 | -406.08 | -3715.66
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 23 | Восстановление благоустройства | м2 | 0 | 303.4 | 0 | 0 | 303.4 | 358.01 | 0 | 0
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 24 |  | ИТОГО |  |  | 3240121.91 |  |  |  | 3823347.83 | 0 |  |  |  | 1351019.88 |  |  | -2472327.95
Дог. 730_Дождевая канализация К2 | 25 |  | НДС 18% |  |  | 583221.94 |  |  |  | 583222.55 | 0 |  |  |  | 206087.78 |  |  | -377134.77
Дог-731_Водопровод В1 | [6 empty] | Стоимость без НДС, руб. |  | Стоимость с НДС 18%, руб. |  | Стоимость без НДС, руб. | Проверка СЕВЕРИН |  |  |  | Разница СЕВЕРИН - ИСХОДНАЯ |  |  | Примечание
Дог-731_Водопровод В1 | 1 | Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия | м3 | 2.98 | 1433.71 | 4272.46 | 2.98 | 1433.71 | 1691.78 | 5041.5 | 2.98 | 1609.7 | 1899.45 | 4796.91 | 5660.35 | 175.99 | 207.67 | 618.85
Дог-731_Водопровод В1 | 2 | Демонтаж щебеночного основания | м3 | 6.39 | 150.08 | 959.01 | 6.39 | 150.08 | 177.09 | 1131.61 | 6.39 | 139.67 | 164.81 | 892.49 | 1053.14 | -10.41 | -12.28 | -78.47
Дог-731_Водопровод В1 | 3 | Демонтаж песчаного основания | м3 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 200.6 | 0 | 0
Дог-731_Водопровод В1 | 4 | Демонтаж бортового камня | м.п. | 28 | 355.87 | 9964.36 | 28 | 355.87 | 419.93 | 11758.04 | 28 | 478.36 | 564.46 | 13393.98 | 15804.9 | 122.49 | 144.53 | 4046.86
Дог-731_Водопровод В1 | 5 | Вывоз и утилизация строительного мусора | м3 | 0 | 453.42 | 0 | 0 | 453.42 | 535.04 | 0 | 0
Дог-731_Водопровод В1 | 6 | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1м3 грунта | 158.2 | 185.59 | 29360.34 | 158.2 | 185.59 | 219 | 34645.8 | 158.2 | 46.75 | 55.17 | 7395.55 | 8726.75 | -138.84 | -163.83 | -25919.05
Дог-731_Водопровод В1 | 7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 111.53 | 105.17 | 11729.61 | 111.53 | 105.17 | 124.1 | 13840.87 | 111.53 | 65.43 | 77.21 | 7297.08 | 8610.55 | -39.74 | -46.89 | -5230.32
Дог-731_Водопровод В1 | 8 | Разработка грунта вручную | м3 | 35.09 | 323.57 | 11354.07 | 35.09 | 323.57 | 381.81 | 13397.71 | 35.09 | 389.78 | 459.94 | 13677.54 | 16139.5 | 66.21 | 78.13 | 2741.79
Дог-731_Водопровод В1 | 9 | Песчаное основание под трубопровод и засыпка труб песком | м3 | 110.11 | 1751.79 | 192889.6 | 110.11 | 1751.79 | 2067.11 | 227609.48 | 110.11 | 1291.68 | 1524.18 | 142226.65 | 167827.45 | -460.11 | -542.93 | -59782.03
Дог-731_Водопровод В1 | 10 | Установка бетонных упоров | м3 | 2.5 | 6630.63 | 16576.58 | 2.5 | 6630.63 | 7824.14 | 19560.35 | 2.5 | 6781.57 | 8002.25 | 16953.93 | 20005.64 | 150.94 | 178.11 | 445.29 | Принято прим. - Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
Дог-731_Водопровод В1 | 11 | Демонтаж трубы диаметром 200мм | м.п. | 13 | 301 | 3913 | 13 | 301 | 355.18 | 4617.34 | 13 | 0 | 0 |  | 0 | -301 | -355.18 | -4617.34 | В исполнительной отсутвует работа по демонтажу трубы. Акт № 15/1
Дог-731_Водопровод В1 | 12 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 200 мм | м.п. | 62.7 | 3425.97 | 214808.32 | 62.7 | 3425.97 | 4042.64 | 253473.53 | 62.7 | 560.26 | 661.11 | 35128.35 | 41451.45 | -2865.71 | -3381.53 | -212022.08 | Труба ПЭ100 SDR17 d110*6,6 - 21,2 м.п., Труба ПЭ100 SDR17 d50*3,0 - 12,5 м.п. Акт № 19. Откорректировать объем и расценки согласно ИД.
Дог-731_Водопровод В1 | 13 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 300 мм | м.п. | 192.2 | 7915.77 | 1521410.99 | 192.2 | 7915.77 | 9340.61 | 1795265.24 | 192.2 | 2167.65 | 2557.83 | 416622.98 | 491615.12 | -5748.12 | -6782.78 | -1303650.12 | Футляр из трубы ПЭ100 SDR17 d250*14,8 - 192,2 м.п. Футляр из трубы POLITRON Pro-Kan DN/ID 150 SN8 PP-B UD - 12,0 м.п. Акт № 18. Откорректировать объем и расценки согласно ИД.
Дог-731_Водопровод В1 | 14 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 250 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 0 | 2708 | 0 | 0 | 2708 | 3195.44 | 0 | 0
Дог-731_Водопровод В1 | 15 | Задвижка чугунная клиновая, марки AVK, диаметром 250 мм | шт. | 0 | 117621 | 0 | 0 | 117621 | 138792.78 | 0 | 0
Дог-731_Водопровод В1 | 16 | Маховик марки AVK, диаметром 250 мм | шт. | 0 | 6750 | 0 | 0 | 6750 | 7965 | 0 | 0
Дог-731_Водопровод В1 | 17 | Врезка в существующие сети диаметром 250мм | 1 врезка | 2 | 7733 | 15466 | 2 | 7733 | 9124.94 | 18249.88 | 2 | 9634.8 | 11369.06 | 19269.59 | 22738.12 | 1901.8 | 2244.12 | 4488.24
Дог-731_Водопровод В1 | 18 | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 250х250 мм | шт. | 1 | 25837 | 25837 | 1 | 25837 | 30487.66 | 30487.66 | 1 | 17833.58 | 21043.62 | 17833.58 | 21043.62 | -8003.42 | -9444.04 | -9444.04
Дог-731_Водопровод В1 | 19 | Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 250х150 ЦПП PN10 | шт. | 2 | 33091.32 | 66182.64 | 2 | 33091.32 | 39047.76 | 78095.52 | 2 | 20777.64 | 24517.62 | 41555.28 | 49035.23 | -12313.68 | -14530.14 | -29060.29
Дог-731_Водопровод В1 | 20 | Установка фланцев стальных диаметром 250мм | 1 фланец | 6 | 2581 | 15486 | 6 | 2581 | 3045.58 | 18273.48 | 6 | 3551.92 | 4191.27 | 21311.52 | 25147.59 | 970.92 | 1145.69 | 6874.11
Дог-731_Водопровод В1 | 21 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 250 мм | компл. | 6 | 11516 | 69096 | 6 | 11516 | 13588.88 | 81533.28 | 6 | 2286.19 | 2697.7 | 13717.14 | 16186.23 | -9229.81 | -10891.18 | -65347.05
Дог-731_Водопровод В1 | 22 | Втулка под фланец литая удлинненная Дн250 ПЭ100 SDR11 | шт. | 6 | 3946 | 23676 | 6 | 3946 | 4656.28 | 27937.68 | 6 | 1797.29 | 2120.8 | 10783.74 | 12724.81 | -2148.71 | -2535.48 | -15212.87 | Цена по прайсу
Дог-731_Водопровод В1 | 23 | Фланец плоский глухой Дн250 PN10 | шт. | 1 | 2240 | 2240 | 1 | 2240 | 2643.2 | 2643.2 | 1 | 1232.37 | 1454.2 | 1232.37 | 1454.2 | -1007.63 | -1189 | -1189 | Цена по прайсу
Дог-731_Водопровод В1 | 24 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0.4 | 4426 | 1770.4 | 4 | 442.6 | 522.27 | 2089.08 | 4 | 788.84 | 930.83 | 3155.34 | 3723.3 | 346.24 | 408.56 | 1634.22
Дог-731_Водопровод В1 | 25 | Муфта электросварная ПЭ100 SDR17 Дн250мм | шт. | 1 | 5560.09 | 5560.09 | 1 | 5560.09 | 6560.91 | 6560.91 | 1 | 7821.19 | 9229 | 7821.19 | 9229 | 2261.1 | 2668.09 | 2668.09 | Цена по прайсу
Дог-731_Водопровод В1 | 26 | Отвод ПНД SDR11 90град. Дн250 | шт. | 3 | 10113.88 | 30341.64 | 3 | 10113.88 | 11934.38 | 35803.14 | 3 | 6801.36 | 8025.6 | 20404.08 | 24076.81 | -3312.52 | -3908.78 | -11726.33 | Цена по прайсу
Дог-731_Водопровод В1 | 27 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 | 564 | 1128 | 2 | 564 | 665.52 | 1331.04 | 2 | 4038.56 | 4765.5 | 8077.11 | 9530.99 | 3474.56 | 4099.98 | 8199.95
Дог-731_Водопровод В1 | 28 | Задвижка чугунная клиновая, марки AVK, диаметром 100 мм | шт. | 2 | 15628 | 31256 | 2 | 15628 | 18441.04 | 36882.08 | 2 | 24161.03 | 28510.02 | 48322.06 | 57020.03 | 8533.03 | 10068.98 | 20137.95 | Цена по прайсу
Дог-731_Водопровод В1 | 29 | Маховик марки AVK, диаметром 100 мм | шт. | 3 | 2236.64 | 6709.92 | 3 | 2236.64 | 2639.24 | 7917.72 | 3 | 2572.88 | 3036 | 7718.64 | 9108 | 336.24 | 396.76 | 1190.28 | Цена по прайсу
Дог-731_Водопровод В1 | 30 | Врезка в существующие сети диаметром 100мм | 1 врезка | 2 | 1452.59 | 2905.18 | 2 | 1452.59 | 1714.06 | 3428.12 | 2 | 3117.42 | 3678.56 | 6234.83 | 7357.1 | 1664.83 | 1964.5 | 3928.98
Дог-731_Водопровод В1 | 31 | Установка фланцев стальных диаметром 100мм | 1 фланец | 3 | 1825 | 5475 | 3 | 1825 | 2153.5 | 6460.5 | 3 | 1542.03 | 1819.6 | 4626.1 | 5458.8 | -282.97 | -333.9 | -1001.7
Дог-731_Водопровод В1 | 32 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 100 мм | компл. | 3 | 5980 | 17940 | 3 | 5980 | 7056.4 | 21169.2 | 3 | 726.49 | 857.26 | 2179.47 | 2571.77 | -5253.51 | -6199.14 | -18597.43
Дог-731_Водопровод В1 | 33 | Втулка под фланец Дн90 ПЭ100 SDR17 | шт. | 1 | 811.54 | 811.54 | 1 | 811.54 | 957.62 | 957.62 | 1 | 221.86 | 261.79 | 221.86 | 261.79 | -589.68 | -695.83 | -695.83 | Цена по прайсу
Дог-731_Водопровод В1 | 34 | Втулка под фланец Дн110 ПЭ100 SDR11 | шт. | 3 | 1070.1 | 3210.3 | 3 | 1070.1 | 1262.72 | 3788.16 | 3 | 281.53 | 332.21 | 844.59 | 996.62 | -788.57 | -930.51 | -2791.54 | Цена по прайсу
Дог-731_Водопровод В1 | 35 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0.3 | 4426 | 1327.8 | 3 | 442.6 | 522.27 | 1566.81 | 3 | 788.83 | 930.82 | 2366.49 | 2792.46 | 346.23 | 408.55 | 1225.65
Дог-731_Водопровод В1 | 36 | Переход чугунный фланцевый ХФ 150х100 ЦПП | шт. | 2 | 4894.34 | 9788.68 | 2 | 4894.34 | 5775.32 | 11550.64 | 2 | 4434.72 | 5232.97 | 8869.44 | 10465.94 | -459.62 | -542.35 | -1084.7 | Цена по прайсу
Дог-731_Водопровод В1 | 37 | Переход чугунный фланцевый ХФ 150х80 ЦПП | шт. | 1 | 9491.35 | 9491.35 | 1 | 9491.35 | 11199.79 | 11199.79 | 1 | 5626.5 | 6639.27 | 5626.5 | 6639.27 | -3864.85 | -4560.52 | -4560.52 | Цена по прайсу
Дог-731_Водопровод В1 | 38 | Отвод ПНД SDR11 90град. Дн110 | шт. | 2 | 1530.19 | 3060.38 | 2 | 1530.19 | 1805.62 | 3611.24 | 2 | 2857.2 | 3371.5 | 5714.4 | 6742.99 | 1327.01 | 1565.88 | 3131.75
Дог-731_Водопровод В1 | 39 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 564 | 564 | 1 | 564 | 665.52 | 665.52 | 1 | 1949.21 | 2300.07 | 1949.21 | 2300.07 | 1385.21 | 1634.55 | 1634.55
Дог-731_Водопровод В1 | 40 | Задвижка чугунная клиновая, марки AVK, диаметром 50 мм | шт. | 1 | 15628 | 15628 | 1 | 15628 | 18441.04 | 18441.04 | 1 | 7688.44 | 9072.36 | 7688.44 | 9072.36 | -7939.56 | -9368.68 | -9368.68 | Цена по прайсу
Дог-731_Водопровод В1 | 41 | Маховик марки AVK, диаметром 50 мм | шт. | 0 | 1597.79 | 0 | 0 | 1597.79 | 1885.39 | 0 | 0
Дог-731_Водопровод В1 | 42 | Врезка в существующие сети диаметром 50мм | 1 врезка | 1 | 1452.59 | 1452.59 | 1 | 1452.59 | 1714.06 | 1714.06 | 1 | 1894.39 | 2235.38 | 1894.39 | 2235.38 | 441.8 | 521.32 | 521.32
Дог-731_Водопровод В1 | 43 | Переход электросварной ПНД SDR11 90х50 | шт. | 1 | 1122.45 | 1122.45 | 1 | 1122.45 | 1324.49 | 1324.49 | 1 | 1771.19 | 2090 | 1771.19 | 2090 | 648.74 | 765.51 | 765.51 | Цена по прайсу
Дог-731_Водопровод В1 | 44 | Установка фланцев стальных диаметром 50мм | 1 фланец | 0 | 463.78 | 0 | 0 | 463.78 | 547.26 | 0 | 0
Дог-731_Водопровод В1 | 45 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 50 мм | компл. | 2 | 1321.34 | 2642.68 | 2 | 1321.34 | 1559.18 | 3118.36 | 2 | 349.92 | 412.91 | 699.84 | 825.81 | -971.42 | -1146.27 | -2292.55
Дог-731_Водопровод В1 | 46 | Втулка ПНД Дн50 ПЭ100 SDR17 | шт. | 2 | 271.27 | 542.54 | 2 | 271.27 | 320.1 | 640.2 | 2 | 604.96 | 713.85 | 1209.92 | 1427.71 | 333.69 | 393.75 | 787.51 | Цена по прайсу
Дог-731_Водопровод В1 | 47 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0.3 | 4426 | 1327.8 | 3 | 442.6 | 522.27 | 1566.81 | 3 | 788.83 | 930.82 | 2366.49 | 2792.46 | 346.23 | 408.55 | 1225.65
Дог-731_Водопровод В1 | 48 | Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 Дн50 мм | шт. | 2 | 1339.41 | 2678.82 | 2 | 1339.41 | 1580.5 | 3161 | 2 | 428.81 | 506 | 857.62 | 1011.99 | -910.6 | -1074.5 | -2149.01 | Цена по прайсу
Дог-731_Водопровод В1 | 49 | Отвод ПНД SDR11 90град. Дн50 | шт. | 0 | 282.73 | 0 | 0 | 282.73 | 333.62 | 0 | 0
Дог-731_Водопровод В1 | 50 | Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 Дн110 мм | шт. | 5 | 2946.7 | 14733.5 | 5 | 2946.7 | 3477.11 | 17385.55 | 5 | 997.46 | 1177 | 4987.3 | 5885.01 | -1949.24 | -2300.11 | -11500.54 | Цена по прайсу
Дог-731_Водопровод В1 | 51 | Установка пожарного гидранта ГП-1,75 | шт. | 1 | 3220 | 3220 | 1 | 3220 | 3799.6 | 3799.6 | 1 | 1591.04 | 1877.43 | 1591.04 | 1877.43 | -1628.96 | -1922.17 | -1922.17 | Стоимость за работу, без стоимости гидранта ГП-1,75
Дог-731_Водопровод В1 | 52 | Засыпка грунтом траншей котлованов бульдозерами | м3 | 147.17 | 228.81 | 33673.97 | 147.17 | 228.81 | 270 | 39735.9 | 147.17 | 9.69 | 11.43 | 1425.88 | 1682.54 | -219.12 | -258.57 | -38053.36
Дог-731_Водопровод В1 | 53 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м | шт. | 1 | 197409.48 | 197409.48 | 1 | 197409.48 | 232943.19 | 232943.19 | 1 | 31714.31 | 37422.89 | 31714.31 | 37422.89 | -165695.17 | -195520.3 | -195520.3
Дог-731_Водопровод В1 | 54 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2,0 м | шт. | 1 | 263212.64 | 263212.64 | 1 | 263212.64 | 310590.92 | 310590.92 | 1 | 69514.96 | 82027.65 | 69514.96 | 82027.65 | -193697.68 | -228563.27 | -228563.27
Дог-731_Водопровод В1 | 55 | Устройство подстилающего слоя из песка по ГОСТ8736-93 с последующим уплотнением. | м3 | 6.39 | 1046.13 | 6684.77 | 6.39 | 1046.13 | 1234.43 | 7888.01 | 6.39 | 1291.68 | 1524.18 | 8253.82 | 9739.51 | 245.55 | 289.75 | 1851.5
Дог-731_Водопровод В1 | 56 | Устройство основания из щебня (фракция 20-40) М200 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 6.39 | 2034.27 | 12998.99 | 6.39 | 2034.27 | 2400.44 | 15338.81 | 6.39 | 2638.42 | 3113.34 | 16859.53 | 19894.25 | 604.15 | 712.9 | 4555.44
Дог-731_Водопровод В1 | 57 | Устройство основания из щебня (фракция 5-20) | м3 | 0 | 1164.87 | 0 | 0 | 1164.87 | 1374.55 | 0 | 0
Дог-731_Водопровод В1 | 58 | Устройство асфальтобетонного покрытия из крупнозернистого асфальтобетона марки II толщиной – 80мм | м2 | 21.3 | 1034.36 | 22031.87 | 21.3 | 1034.36 | 1220.54 | 25997.5 | 21.3 | 622.25 | 734.26 | 13253.98 | 15639.7 | -412.11 | -486.28 | -10357.8
Дог-731_Водопровод В1 | 59 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона марки II толщиной -60 мм | м2 | 21.3 | 791.56 | 16860.23 | 21.3 | 791.56 | 934.04 | 19895.05 | 21.3 | 447.42 | 527.96 | 9530.15 | 11245.58 | -344.14 | -406.08 | -8649.47
Дог-731_Водопровод В1 | 60 | Установка бетонного бортовго камня БР 100.30.18 | м.п. | 10 | 1063.41 | 10634.1 | 10 | 1063.41 | 1254.82 | 12548.2 | 10 | 949.43 | 1120.33 | 9494.34 | 11203.32 | -113.98 | -134.49 | -1344.88
Дог-731_Водопровод В1 | 61 | Восстановление благоустройства | м2 | 0 | 303.4 | 0 | 0 | 303.4 | 358.01 | 0 | 0
Дог-731_Водопровод В1 | 62 |  | ИТОГО |  |  | 2973416.69 |  |  |  | 3508632.43 | 0 |  |  |  | 1299573.18 |  |  | -2209059.25
Дог-731_Водопровод В1 | 63 |  | НДС 18% |  |  | 535215 |  |  |  | 535215.12 | 0 |  |  |  | 198239.98 |  |  | -336975.14
добавлять выше
конец исходной таблицы
Названия строк
Антикоррозионная защита металлических конструкций
10 м2
5415.6
Антикоррозионная защита технологических трубопроводов материалами Jotun неизолированных трубопроводов (прим. Вектор)
1 м2
5950.36
Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм
1 км трубопровода
6869.53
Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм
1 км трубопровода
3846.83
Восстановление благоустройства
м2
303.4
Врезка в существующие сети диаметром 100мм
1 врезка
1452.59
Врезка в существующие сети диаметром 250мм
1 врезка
7733
Врезка в существующие сети диаметром 50мм
1 врезка
1452.59
Врезка в существующие сети диаметром до 50мм
1 врезка
1452.59
Втулка ПНД Дн50 ПЭ100 SDR17
шт.
271.27
Втулка под фланец Дн110 ПЭ100 SDR11
шт.
1070.1
Втулка под фланец Дн160 ПЭ100 SDR11
шт.
1712.16
Втулка под фланец Дн50 ПЭ100 SDR11
шт.
486.41
Втулка под фланец Дн90 ПЭ100 SDR17
шт.
811.54
Втулка под фланец литая удлинненная Дн250 ПЭ100 SDR11
шт.
3946
Вывоз и утилизация строительного мусора
м3
453.42
Демонтаж бортового камня
м.п.
355.87
Демонтаж гофрированной полипропиленовой двухслойной трубы диаметром 200 мм
м.п.
301
Демонтаж забора
м2
503
Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,0 м
шт.
19228.31
Демонтаж песчаного основания
м3
170
Демонтаж плит 1,75*3,0м *(10 шт)
м2
376.83
Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия
м3
1433.71
Демонтаж трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм
1 км трубопровода
916.45
Демонтаж трубы диаметром 200мм
м.п.
301
Демонтаж щебеночного основания
м3
150.08
Задвижка чугунная клиновая, марки AVK, диаметром 100 мм
шт.
15628
Задвижка чугунная клиновая, марки AVK, диаметром 250 мм
шт.
117621
Задвижка чугунная клиновая, марки AVK, диаметром 50 мм
шт.
15628
Задвижка чугунная клиновая, марки AVK, диаметром до 50 мм
шт.
10939.6
Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм
1 сальник
2570.32
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
100 мЗ
174.2
Засыпка грунтом траншей котлованов бульдозерами
м3
228.81
Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
10 мЗ
1178.09
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами
1000 м3 грунта
6.12
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
1000 мЗ
6.39
1м3 грунта
10.91
Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>)
10 шт.
11186.65
Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе матов из стеклянного штапельного волокна
1 м3 изоляции
71581.03
81125.33
Концевой элемент э/св 159/250 ППУ-ПЭ
1 шт.
39815.75
Концевой элемент э/св 108х4/180ППУ-ПЭ
1 шт.
13202
Концевой элемент э/св 57х3,5/140ППУ-ПЭ
1 шт.
7880
Лента сигнальная детекционная "Тепло"
м
26.66
Маховик марки AVK, диаметром 100 мм
шт.
2236.64
Маховик марки AVK, диаметром 250 мм
шт.
6750
Маховик марки AVK, диаметром 50 мм
шт.
1597.79
Маховик марки AVK, диаметром до 50 мм
шт.
1597.79
Монтаж гофрированной полипропиленовой двухслойной трубы диаметром 200 мм
м.п.
5788.19
Монтаж забора
м2
1008
Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 Дн110 мм
шт.
1339.58
2946.7
Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 Дн50 мм
шт.
1339.41
Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 Дн63 мм
шт.
1687.66
Муфта электросварная ПЭ100 SDR17 Дн250мм
шт.
5560.09
Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы 108х4/180ППУ-ОЦ
шт.
16629
Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы 57х3,0/125ППУ-ОЦ
шт.
11845.8
Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы 159х5/250ППУ-ОЦ
шт.
36948.72
Отвод ПНД SDR11 90град. Дн110
шт.
1530.19
Отвод ПНД SDR11 90град. Дн250
шт.
10113.88
Отвод ПНД SDR11 90град. Дн50
шт.
282.73
Отвод ПНД SDR11 Дн110
шт.
622.01
Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108 мм
шт.
6759.79
Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 57 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 500 мм
шт.
4910.78
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм
шт.
2707.06
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм
шт.
910.43
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм
шт.
516.69
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм
шт.
1786.75
Переход 40мм / 25мм
1 шт.
256.08
Переход 57мм / 45мм
1 шт.
399.79
Переход чугунный фланцевый ХФ 150х100 ЦПП
шт.
4894.34
Переход чугунный фланцевый ХФ 150х80 ЦПП
шт.
9491.35
Переход электросварной ПНД SDR11 110х63
шт.
1371.88
Переход электросварной ПНД SDR11 63х50
шт.
785.72
Переход электросварной ПНД SDR11 90х50
шт.
1122.45
Песчаное основание под трубопровод и засыпка труб песком
м3
1751.79
Пожарный гидрант ГП-1,75
шт.
16520
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
100 м2
769.79
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм (108мм)
100 м трубопровода
1337.71
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
100 м трубопровода
404.16
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм
100 м трубопровода
442.82
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
100 м трубопровода
472.7
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм
100 м трубопровода
613.5
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм (45мм)
100 м трубопровода
755.1
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром диаметром 100 мм (108мм)
100 м трубопровода
1605.26
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм (159мм)
100 м трубопровода
2517.57
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм (273мм)
100 м трубопровода
3825.9
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 45мм
100 м трубопровода
753.21
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50мм (57мм)
100 м трубопровода
770.53
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (89мм)
100 м трубопровода
831.88
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
1000 м3 грунта
174.27
1000 мЗ
174.27
1м3 грунта
185.59
Разработка грунта вручную
м3
323.57
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
1 м3 грунта
105.17
Тройник диам. 45мм
1 шт.
540.55
Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 250х250 мм
шт.
25837
Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна ТФ диаметром 100х100 мм
шт.
6248.56
Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна ТФ диаметром 150х100 мм
шт.
9735
Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 250х150 ЦПП PN10
шт.
33091.32
Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 200 мм,
100 м трубопроводов
6367
Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 300 мм (футляр)
1 м трубопроводов
7769.54
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 110 мм методом ГНБ
м. п.
5110.45
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 200 мм
м.п.
3425.97
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 300 мм
м.п.
7915.77
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм
м. п.
856.49
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
100 мЗ
59.96
Установка бетонного бортовго камня БР 100.30.15
м.п.
1063.41
Установка бетонного бортовго камня БР 100.30.18
м.п.
1063.41
Установка бетонных упоров
м3
6630.63
Установка бортовых камней бетонных для тротуара
м.п.
711.75
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
1 шт.
19126.86
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм
1 шт.
99166.26
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
1 шт.
6253.57
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
1 шт.
10101.81
Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм
1 задвижка (или клапан обратный)
564
Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 250 мм
1 задвижка (или клапан обратный)
2708
Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм
1 задвижка (или клапан обратный)
547.49
564
Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром до 300 мм (автоматический клапан "захлопка")
1 компл.
185838.77
Установка пожарного гидранта ГП-1,75
шт.
3220
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
10 фасонных частей
442.6
Установка фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
10 шт
581.67
Установка фланцев стальных диаметром 100мм
1 фланец
1825
Установка фланцев стальных диаметром 160мм
1 фланец
969.49
Установка фланцев стальных диаметром 250мм
1 фланец
2581
Установка фланцев стальных диаметром 50мм
1 фланец
463.78
Устройство асфальтобетонного покрытия из крупнозернистого асфальтобетона марки II толщиной – 80мм
м2
1034.36
Устройство бетонного основания под камеру ТК3.27
10 м3
6636.27
Устройство бетонной подготовки под нподвижные опоры, бетон В7,5
м3
0
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,0 м
шт.
121987.43
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,0 м
шт
121987.43
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м
шт.
197409.48
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2,0 м
шт.
263212.64
Устройство монолитной опоры Н
шт
17315.28
Устройство основания из щебня (фракция 20-40) М200 по ГОСТ 8267-93
м3
2034.27
Устройство основания из щебня (фракция 5-20)
м3
1164.87
Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком
10 м3
1178.09
Устройство подстилающего слоя из песка по ГОСТ8736-93 с последующим уплотнением.
м3
1046.13
Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона марки II толщиной -60 мм
м2
791.56
Устройство сбросного колодца Сб.к.
шт
139975.07
Устройство тепловой камеры ТК 3.8*
шт
375309.7
Устройство тепловой камеры ТК3.27
шт
278041.63
Фланец плоский глухой Дн250 PN10
шт.
2240
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 100 мм
компл.
5980
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 250 мм
компл.
11516
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 50 мм
компл.
1321.34
(пусто)
ВСЕГО с НДС:
(пусто)
Всего по смете:
(пусто)
ВСЕГО С НДС
(пусто)
ИТОГО
(пусто)
НДС 18%
(пусто)
Складские контейнеры с подземным погребом - Теплица
(пусто)
(пусто)
(пусто)
Общий итог