## Учет заявок
Сводный учёт заявок от 24.10.2018 г.
[7 empty] | Ход выполнения |  |  |  | Результат |  | Комментарии к выполнению |  |  | Гиперссылка
Заявка | Дата | Объект | Подразделение | Ответственный | Назначение | Виза куратора | Заявка в работе | Счёт передан | Оплачено | Поставка | Выполнение | Дата | Примечание | Комментарии | Дополнительно | Заявка | Счета | Доп. Счета | Разное
№ п.п.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
41 | 2018-10-24 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | Крепёж фасонок | e-mail | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-29 |  | Выполнено | 2018-10-26 | Альянс | Сумма счёта 5438,35 руб.
43 | 2018-10-24 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | пандус, апт | e-mail | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 |  | Выполнено | 2018-10-25 | ГИА, Коновалов | хилти доставка 26.10.18 |  | Заявки\doc03749820181028123430.pdf
44 | 2018-10-24 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | закладные в приямке | e-mail | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 |  | Выполнено | 2018-10-25 | Коновалов | бур 20х300 |  | Заявки\doc03749920181028123439.pdf
206 | 2018-10-22 | Мустанг | ПТО | Попова Е.Н. | Щитовая м/к | e-mail | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 |  | Выполнено | 2018-10-25 | металл Брок | Метизы- склад |  | Заявки\doc03747920181028113818.pdf
246 | 2018-10-25 | ОЗОН-3 | ПТО | Сивова Е.М. | заполнение швов | e-mail | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-11-01 |  | Выполнено | 2018-11-02 | краско, перспектива, магма эс |  |  | Заявки\doc03750520181028124322.pdf
245 | 2018-10-24 | ОЗОН-3 | ПТО | Сивова Е.М. | закладные в приямке | e-mail | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-25 |  | Выполнено | 2018-10-26 | Металлоторг лист 16 мм. |  |  | Заявки\doc03750620181028124403.pdf
247 | 2018-10-24 | Оболенск | Объект | Степанько И.Н. | Разное | e-mail | 2018-10-24 | 2018-10-25 |  |  | Выполнено | 2018-10-29 | Технониколь, ЖФ |  |  | Заявки\doc03749120181028114712.pdf
12 | 2018-10-24 | Мальцево | Объект | Прокофьев М.Г. | Разное | e-mail | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-25 |  | Выполнено | 2018-10-26 | Петрович | электрика с базы |  | Заявки\doc03747520181028113359.pdf
208 | 2018-10-22 | Мустанг | ПТО | Тямин С.Ю. | устройство покрытия автоприём | e-mail | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-11-09 |  | Выполнено | 2018-12-19 | Стальные конструкции профлист, Лэкс, металл | металл - выполнено |  | Заявки\doc03748120181028113854.pdf
248 | 2018-10-25 | Оболенск | Объект | Степанько И.Н. | НВК | e-mail | 2018-10-25 | 2018-10-25 |  |  | Выполнено | 2018-10-26 | Петрович (цемент) | Коновалов И.А. |  | Заявки\doc03749020181028114702.pdf
208 | 2018-08-21 | ОЗОН-3 | ПТО | Сивова Е.М. | Ограждение антресоли | e-mail | 2018-10-25 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-06 | заявка на изготовление | к заявке №201 и 207 |  | Заявки\doc03751020181028124959.pdf
207 | 2018-08-21 | ОЗОН-3 | ПТО | Сивова Е.М. | Ограждение антресоли | e-mail | 2018-10-26 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-06 | металл + хилти | доп. Заявка к заявке №201 |  | Заявки\doc03751120181028125009.pdf
201 | 2018-08-22 | ОЗОН-3 | ПТО | Сивова Е.М. | Ограждение антресоли | e-mail | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-11-01 |  | Выполнено | 2018-11-06 | Изготовление ЦМК СМС |  |  | Заявки\doc03751220181028125048.pdf
175 | 2018-08-08 | Мустанг | ПТО | Никольский А.А. | Обрамление | e-mail | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-11-06 |  | Выполнено | 2018-11-12 | литсил, бирсс |  |  | Заявки\doc03748520181028114254.pdf
32 | 2018-10-25 | ОЗОН-3 | Объект | Третьяков М.А. | отделочные | e-mail | 2018-10-25 | 2018-10-26 |  |  | Выполнено | 2018-10-29 | петрович, тиги, эскада |  |  | Заявки\doc03750020181028123449.pdf
244 | 2018-10-23 | ОЗОН-3 | ПТО | Сивова Е.М. | дорожки от крылец | e-mail | 2018-10-25 | 2018-10-26 |  |  | Выполнено | 2018-10-29 | Стандартпарк в счёт долга | Сидоров 29.10.18 г. |  | Заявки\doc03750720181028124435.pdf
45 | 2018-10-26 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | уборка пола | e-mail | 2018-10-26 |  |  |  | Выполнено | 2018-10-26 | База Лукин В.Н. | щетки Коновалов И.А. |  | Заявки\doc03750120181028123459.pdf
15 | 2018-10-26 | Мальцево | Объект | Прокофьев М.Г. | фасонка симс | e-mail | 2018-10-26 | 2018-10-26 |  |  | Выполнено | 2018-11-02 | 220 листов 5005 по требованию симс |  |  | Заявки\doc03747720181028113418.pdf
7 | 2018-10-26 | ОЗОН-3 | Объект | Репкин М.В. | водоприемные решетки | e-mail | 2018-10-26 | 2018-10-26 |  |  | Выполнено | 2018-10-29 | Покумаем в Стандарт парке в счёт переплаты |  |  | Заявки\doc03749720181028122628.pdf
68-Э | 2018-10-26 | ОЗОН-3 | ЭМУ | Дубровский И.А. | метизы | e-mail | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-11-08 |  | Выполнено | 2018-11-09 | альянс 2345,50 руб. | согласовано ЯВА |  | Заявки\doc03751320181028125250.pdf
248 | 2018-10-25 | ОЗОН-3 | ПТО | Никольский А.А. | скользящие опоры | e-mail | 2018-10-25 | 2018-10-25 |  |  | Выполнено | 2018-10-25 | металл и метизы - база смс | ничего не закупали, цмк смс |  | Заявки\doc03750420181028124219.pdf
14 | 2018-10-26 | Мальцево | Объект | Прокофьев М.Г. | Разное | e-mail | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-10-29 |  | Выполнено | 2018-10-29 | Технониколь, Петрович | продукция со склада отгружена |  | Заявки\doc03747620181028113408.pdf
8 | 2018-10-26 | ОЗОН-3 | Объект | Репкин М.В. | дорожные знаки | e-mail | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-11-06 |  | Выполнено | 2018-11-12 | счёт 5000 руб., Тракт-69 | Ждём решения куратора |  | Заявки\doc03749620181028122611.pdf
9 | 2018-10-27 | ОЗОН-3 | Объект | Репкин М.В. | доржные знаки | e-mail | 2018-10-27 | 2018-10-29 | 2018-11-06 |  | Выполнено | 2018-11-12 | счёт 3200 руб., Тракт-69 | Ждём решения куратора |  | Заявки\doc03749520181028122557.pdf
1ЕКГ | 2018-10-29 | Оболенск | Объект | Степанько И.Н. | Благоустройство | e-mail | В работе |  |  |  | Выполнено | 2018-10-29 | геотекстиль с базы |  |  | Заявки\doc03748920181028114455.pdf
250 | 2018-10-29 | Оболенск | Объект | Степанько И.Н. | Разное | e-mail | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-30 |  | Выполнено | 2018-10-30 | Петрович, Альянс, склад | 29.10.18 г. |  | Заявки\doc03748720181028114446.pdf
249 | 2018-10-29 | ОЗОН-3 | ПТО | Сивова Е.М. | Крепление воздуховодов на фасаде | e-mail | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-11-06 |  | Выполнено | 2018-11-08 | Металл с базы ЦМК (деловые отходы) | шпилька М16 - счёт Альянс, ждём оплату |  | Заявки\doc03750820181028124510.pdf
43398 | 2018-10-25 | Мустанг | Объект | Родионов П.Н. | Обрамление | e-mail | 2018-10-25 | 2018-10-29 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | Выполнено |  | Металлсервис - металл |  |  | Заявки\doc03748420181028113925.pdf
251 | 2018-10-29 | Оболенск | Объект | Степанько И.Н. | Разное | e-mail | 2018-10-29 | 2018-10-29 |  |  | Выполнено | 2018-10-29 | Петрович трубы, альняс, склад, мобихим |  |  | Заявки\doc03751420181028130206.pdf
33 | 2018-10-25 | ОЗОН-3 | Объект | Третьяков М.А. | отделочные | e-mail | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 2018-11-02 |  | Выполнено | 2018-11-01 | петрович, альянск |  |  | Заявки\doc03753920181029043949.pdf
12 | 2018-10-29 | Мустанг | Объект | Каха | отделочные | e-mail | 2018-10-29 | 2018-10-30 |  |  | Выполнено | 2018-11-01 | Петрович |  |  | Заявки\doc03755020181029060649.pdf
12 | 2018-10-29 | Мустанг | Объект | Каха | отделочные | e-mail | 2018-10-29 | 2018-10-30 |  |  | Выполнено | 2018-11-01 | Петрович |  |  | Заявки\doc03754720181029060257.pdf
234 | 2018-10-29 | Мальцево | ПТО | Попова Е.Н. | Колонны 1-й ярус | e-mail | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 2018-11-08 | Выполнено |  | Брокинвест | Метизы- склад |  | Заявки\doc03756220181029071332.pdf
252 | 2018-10-29 | Оболенск | Объект | Степанько И.Н. | Благоустройство | e-mail | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-11-08 |  | Выполнено | 2018-11-16 | Стандартпарк в счёт долга |  |  | Заявки\doc03760620181029102225.pdf
248 | 2018-10-27 | Оболенск | Объект | Степанько И.Н. | Стремянки НВК | e-mail | 2018-10-30 | 2018-10-30 |  |  | Приостановлено |  | дельта |  |  | Заявки\doc03757420181029075536.pdf
309 | 2018-10-17 | Оболенск | Объект | Третьяков М.А. | отделочные | e-mail | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-11-13 |  | Выполнено | 2018-11-15 | Счета на подсистему и цилиндры | Сезам и РДС | счёт на цилиндры не оплачен | Заявки\doc03757520181029075921.pdf
46 | 2018-10-30 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | Монтаж закладных, приямки | e-mail | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-11-06 |  | Выполнено | 2018-11-08 | Счёт Альянса на буры | элетроды и перчатки с базы |  | Заявки\doc03757720181029080509.pdf
250 | 2018-10-30 | ОЗОН-3 | ПТО | Сивова Е.М. | Крепление воздуховодов на фасаде | e-mail | 2018-10-30 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-02 | к заявке на материал №249 | в работе цмк смс |  | Заявки\doc03761720181029114232.pdf
235 | 2018-10-30 | Мальцево | ПТО | Попова Е.Н. | Колонны 1-й ярус | e-mail | в работе цмк смс |  |  |  | Выполнено |  | к заявке на материал №234 |  |  | Заявки\doc03764220181029131139.pdf
251 | 2018-10-30 | ОЗОН-3 | ПТО | Кирьяк Д.В. | огнезащитное покрытие балок | e-mail | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-11-01 |  | Выполнено | 2018-11-06 | Брянский завод теплоизоляционных материалов | сумма счета 61 331 руб. |  | Заявки\doc03764620181029131744.pdf
252 | 2018-10-30 | ОЗОН-3 | ПТО | Сивова Е.М. | закладные для балок вент. Оборуд. | e-mail | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 |  | Выполнено | 2018-11-02 | Металл - БАЗА СМС, счёт хилти на сумму 11 789,38 руб. |  |  | Заявки\doc03765020181029132932.pdf
211-с | 2018-10-29 | Мустанг | ПТО | Самойлов А.Д. | Стеновой фахверк | e-mail | 2018-10-31 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-01 | Изготовление ЦМК СМС | Металл из наличия на базе |  | Заявки\doc03765520181029135627.pdf
253 | 2018-10-30 | ОЗОН-3 | ПТО | Сивова Е.М. | фахверк ворот зарядной | e-mail | 2018-10-30 |  |  |  | Выполнено | 2018-10-31 | Выполнено ЦМК склад |  |  | Заявки\doc03773820181031041743.pdf
15 | 2018-10-31 | Мальцево | Объект | Прокофьев М.Г. | Разное | e-mail | 2018-11-01 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-01 | Склад Лукин |  |  | Заявки\doc03773920181031042031.pdf
б/н | 2018-10-31 | Оболенск | Объект | Морозова Н.Г. | Канцелярия | нет | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-01 |  | Выполнено | 2018-11-02 | Счёт канцеляров 5955,91 руб. |  |  | Заявки\doc03777620181031072742.pdf
254 | 2018-10-30 | Оболенск | Объект | Степанько И.Н. | Хомуты | e-mail | 2018-10-30 | 2018-11-01 | 2018-11-08 |  | Выполнено | 2018-11-09 | Счёт Альянс 6803,40 руб. |  |  | Заявки\doc03777820181031073215.pdf
62 | 2018-10-11 | Дубна | Объект | Эдельштейн А.Л. | фасонка КПП1 | e-mail | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-06 |  | Выполнено | 2018-11-12 | Счёт Железный Форт |  |  | Заявки\doc03777920181031073902.pdf
1-31-10 | 2018-10-31 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | Разное | e-mail | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-06 |  | Выполнено | 2018-11-08 | Счета Макс строй, Гарпун |  |  | Заявки\doc03778020181031074457.pdf
34 | 2018-10-31 | ОЗОН-3 | Объект | Третьяков М.А. | отделочные | e-mail | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-06 |  | Выполнено | 2018-11-08 | Счета Петрович, Альянс |  |  | Заявки\doc03778120181031074952.pdf
47 | 2018-10-30 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | заделка швов | e-mail | 2018-11-01 | 2018-11-01 |  |  | Выполнено | 2018-11-02 | Счёт Альянс 19 326,10 руб. |  |  | Заявки\doc03778220181031075343.pdf
213 | 2018-11-01 | Мустанг | ПТО | Тямин С.Ю. | площадки под вентиляторы | e-mail | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-06 | 2018-11-08 | Выполнено |  | Счёт Брокинвест 90574,19 руб. |  |  | Заявки\doc03781120181031102201.pdf
256 | 2018-11-01 | ОЗОН-3 | ПТО | Сивова Е.М. | Балки вент. Об. | e-mail | 2018-11-01 | 2018-11-01 |  |  | Выполнено | 2018-11-06 | Поставка металла Ариэль металл |  |  | Заявки\doc03784620181031122542.pdf
257 | 2018-11-01 | ОЗОН-3 | ПТО | Сивова Е.М. | Балки вент. Об. | e-mail | 2018-11-01 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-06 | Заявка на изготовление м/к | к заявке №256 |  | Заявки\doc03784720181031122552.pdf
2-1-11-18 | 2018-11-01 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | резик швов | e-mail | 2018-11-01 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-02 | Оборудование ЦММ, диски - Склад |  |  | Заявки\doc03785320181031125813.pdf
212-с | 2018-08-30 | Мустанг | ПТО | Самойлов А.Д. | Фундаменты насосных | e-mail | 2018-11-01 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-02 | Арматура с базы |  |  | Заявки\doc03788920181101045437.pdf
255 | 2018-11-01 | Оболенск | Объект | Степанько И.Н. | Доборные кольца | e-mail | 2018-11-01 | 2018-11-02 |  |  | Выполнено | 2018-11-06 | Счёт Соловьев П.В. |  |  | Заявки\doc03789020181101045447.pdf
1ЕКГ доп. | 2018-10-29 | Оболенск | Объект | Степанько И.Н. | Благоустройство | e-mail | 2018-11-02 | 2018-11-02 |  |  | Выполнено | 2018-11-06 | Артемьева, Соловьев брусчатка |  |  | Заявки\doc03789120181101045457.pdf
258 | 2018-11-01 | ОЗОН-3 | ПТО | Сивова Е.М. | заполнение швов | e-mail | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-06 |  | Выполнено | 2018-11-12 | Гермотекс 2 счета 200+60 | 76600 руб., 22 980 руб. |  | Заявки\doc03789620181101050933.pdf
Э-9 | 2018-11-01 | Мустанг | Объект | Шатровский И.В. | Молниезащита | e-mail | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-06 |  | Выполнено | 2018-11-08 | Езетек на сумму 44 709,00 руб. |  |  | Заявки\doc03791520181101063542.pdf
364 | 2018-11-01 | Оболенск | ПТО | Попова Е.Н. | Колесоотбойники | e-mail | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-08 |  | Выполнено | 2018-11-12 | Счета Санар 12 781,44 руб., Хилти 30234,57 руб. | Металл из наличия на базе |  | Заявки\doc03791820181101064719.pdf
5 | 2018-11-01 | ОЗОН-3 | Объект | Романов С.И. | Теплотрасса | e-mail | 2018-11-01 | 2018-11-06 | 2018-11-08 |  | Выполнено | 2018-11-08 | Альянс 10 591, 88 руб., Санар 16 105,88 руб. |  |  | Заявки\doc03791920181101065627.pdf
6 | 2018-11-01 | ОЗОН-3 | Объект | Романов С.И. | АУПТ | e-mail | 2018-11-01 | 2018-11-02 |  |  | Выполнено | 2018-11-09 |  |  |  | Заявки\doc03791920181101065627.pdf
260 | 2018-11-02 | ОЗОН-3 | ПТО | Сивова Е.М. | Стенды | e-mail | 2018-11-02 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-02 | заявка на изготовление м/к | к заявке №259 |  | Заявки\doc03792820181101074949.pdf
259 | 2018-11-02 | ОЗОН-3 | ПТО | Сивова Е.М. | Стенды | e-mail | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 2018-11-06 |  | Выполнено | 2018-11-08 | Счет хилти 2613.04 руб. |  |  | Заявки\doc03792920181101074958.pdf
1 | 2018-11-01 | Глория | Объект | Королев А.С. | Стремянки НВК | e-mail | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-12 |  | Выполнено | 2018-11-15 | дельта счёт 5281,5о руб. |  |  | Заявки\doc03793220181101075541.pdf
236 | 2018-11-01 | Мальцево | ПТО | Попова Е.Н. | вертикальные связи | e-mail | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-06 |  | Выполнено | 2018-11-07 | брокинвест, счет 302761,25 руб. |  |  | Заявки\doc03796820181101100518.pdf
49 | 2018-11-02 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | пробивка отверстий | e-mail | 2018-11-02 | 2018-11-06 | 2018-11-07 |  | Выполнено | 2018-11-08 | альянс сумма 6848,72 руб. |  |  | Заявки\doc03802120181101124949.pdf
235 | 2018-10-09 | ОЗОН-3 | ПТО | Сивова Е.М. | Фасонки | e-mail | 2018-11-06 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-06 | лист + герметик с базы, ссморезы - коновалов (альянс) |  |  | Заявки\doc03808420181105050727.pdf
52 | 2018-11-05 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | фасонки | e-mail | 2018-11-06 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-06 | Склад + Альянс |  |  | Заявки\doc03808420181105050727.pdf
50 изм.1 | 2018-11-05 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | вент камера | e-mail | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-08 |  | Выполнено | 2018-11-06 | Дельта счёт 45196,90 руб. |  |  | Заявки\doc03808420181105050727.pdf
35 | 2018-11-06 | ОЗОН-3 | Объект | Третьяков М.А. | отделочные | e-mail | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-07 |  | Выполнено | 2018-11-12 | Железный форт 17770 и 5514,50 руб., петрович 1377 руб. |  |  | Заявки\doc03811920181105065550.pdf
310 | 2018-11-06 | Оболенск | Объект | Третьяков М.А. | отделочные | e-mail | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-07 |  | Выполнено | 2018-11-12 | дьюмарк - 6212 руб. , альянс - 375 руб., петрович - 60911,81 руб. |  |  | Заявки\doc03812420181105070258.pdf
б/н | 2018-11-05 | ОЗОН-3 | Объект | Караваев А.А. | проходки | e-mail | 2018-11-06 | 2018-11-06 |  |  | Выполнено | 2018-11-08 | Дельта - 6383,20 руб. | лист оц. |  | Заявки\doc03813020181105074311.pdf
б/н | 2018-11-02 | ОЗОН-3 | Объект | Репкин М.В. | Канцелярия | e-mail | 2018-11-02 | 2018-11-06 | 2018-11-08 |  | Выполнено | 2018-11-09 | Канцеляров 4873,74 |  |  | Заявки\doc03814920181105094438.pdf
214 | 2018-11-02 | Мустанг | ПТО | Тямин С.Ю. | рамки | e-mail | 2018-11-06 |  |  |  | Приостановлено | 2018-11-06 | Тямин по телефону |  |  | Заявки\doc03818520181105113859.pdf
261 | 2018-11-06 | ОЗОН-3 | ПТО | Кирьяк Д.В. | опорные стойки | e-mail | 2018-11-06 |  |  |  | Приостановлено | 2018-11-06 | Кирьяк e-mail |  |  | Заявки\doc03822720181106042001.pdf
215 | 2018-11-06 | Мустанг | ПТО | Тямин С.Ю. | узел прохода | e-mail | 2018-11-07 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-07 | с базы СМС |  |  | Заявки\doc03823420181106045730.pdf
36 | 2018-11-06 | ОЗОН-3 | Объект | Третьяков М.А. | отделочные | e-mail | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  | Выполнено | 2018-11-12 | Петрович 36910 руб., ЖФ - 5084,50 руб. |  |  | Заявки\doc03823720181106050705.pdf
6 | 2018-11-06 | Безен | Объект | Рябов Д.Н. | Окраска люков НВК | e-mail | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  | Выполнено | 2018-11-09 | ООО НПП Химпром 650 руб. | Кузбасс-Лак |  | Заявки\doc03827020181106072711.pdf
70-Э | 2018-11-06 | ОЗОН-3 | Объект | Дубровский И.А. | расходники | e-mail | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  | Выполнено | 2018-11-09 | Альянс 10 604,55 руб. |  |  | Заявки\doc03827120181106072722.pdf
257 | 2018-11-06 | Оболенск | Объект | Степанько И.Н. | Водопровод В-1 | e-mail | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-09 |  | Выполнено | 2018-11-12 | Инженерный ресурс 1170 руб. | муфта эл.св. |  | Заявки\doc03827420181106073422.pdf
б/н | 2018-11-02 | ОЗОН-3 | Объект | Репкин М.В. | Чистящее срество | e-mail | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  | Выполнено | 2018-11-12 | Содружество 3135,50 руб. | 10 литров |  | Заявки\doc03827620181106073721.pdf
71-э | 2018-11-07 | ОЗОН-3 | Объект | Дубровский И.А. | Дюбеля | e-mail | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  | Выполнено | 2018-11-09 | сумма 440 руб. |  |  | Заявки\doc03831720181106104258.pdf
237 | 2018-11-01 | Мальцево | ПТО | Попова Е.Н. | Эстакада конвейерная №2 | e-mail | 2018-11-02 | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  | Выполнено | 2018-11-12 | Счет брок 536 048,23 руб. |  |  | Заявки\doc03832420181106110700.pdf
239 | 2018-11-06 | Мальцево | ПТО | Попова Е.Н. | Норийная вышка | e-mail | 2018-11-06 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-06 | металл нашли на базе | Изготовление ЦМК СМС |  | Заявки\doc03832720181106111030.pdf
6 | 2018-11-06 | Безен | Объект | Рябов Д.Н. | обрамление отверстий | e-mail | 2018-01-06 | 2018-11-08 | 2018-11-09 |  | Выполнено | 2018-11-12 | Брокинвест с доставкой | уголок 40х40 |  | Заявки\doc03840320181107042659.pdf
17 | 2018-11-07 | Мальцево | Объект | Прокофьев М.Г. | Разное | e-mail | 2018-11-07 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-09 | Склад (Лукин В.Н.) | расходники, дин. Ключ |  | Заявки\doc03840420181107043048.pdf
53 | 2018-11-07 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | Разное | e-mail | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 |  | Выполнено | 2018-11-12 | Петрович,рифленка | жду счёт на металл ЕЕ |  | Заявки\doc03840520181107043059.pdf
238 | 2018-11-02 | Мальцево | ПТО | Попова Е.Н. | Норийная вышка | e-mail | 2018-11-06 | 2018-11-08 | 2018-11-09 |  | Выполнено | 2018-11-14 | дельта 46216 руб. |  |  | Заявки\doc03842820181107054033.pdf | Заявки\doc03850320181107101413.pdf
240 | 2018-11-07 | Мальцево | ПТО | Попова Е.Н. | Колонны ПК | e-mail | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-09 |  | Выполнено | 2018-11-12 | петрович, дельта | пробные варианты |  | Заявки\doc03842920181107054141.pdf
б/н | 2018-11-03 | ОЗОН-3 | Объект | Романов С.И. | АПТ | e-mail | 2018-11-03 | 2018-11-08 | 2018-11-09 |  | Выполнено | 2018-11-13 | счёт санар, альянс | жду счет на трубу 108 мм. ЕЕ., гильзы с базы |  | Заявки\doc03845220181107062152.pdf
37 | 2018-11-07 | ОЗОН-3 | Объект | Третьяков М.А. | отделочные | e-mail | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-09 |  | Выполнено | 2018-11-12 | Счет петрович 12 375,50 |  |  | Заявки\doc03845420181107062603.pdf
261 | 2018-11-07 | ОЗОН-3 | ПТО | Кирьяк Д.В. | опорные стойки | e-mail | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-09 |  | Выполнено | 2018-11-13 | Альянс - шпилька 5669,76 руб. | металлсервис 114898 | заявка отменена 13.11.2018 г. | Заявки\doc03845620181107063037.pdf
259 | 2018-11-08 | Оболенск | Объект | Степанько И.Н. | Разное | e-mail | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-14 |  | Выполнено | 2018-11-16 | Петрович 34 633 руб., альянс - саморезы |  |  | Заявки\doc03846420181107064123.pdf
258 | 2018-11-07 | Оболенск | Объект | Степанько И.Н. | ПЭ | e-mail | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-13 |  | Выполнено | 2018-11-15 | инженерный ресурс 28400 руб. |  |  | Заявки\doc03846720181107065748.pdf
54 | 2018-11-07 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | фасонка | e-mail | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-12 |  | Выполнено | 2018-11-15 | альянс, лист ЖФ |  |  | Заявки\doc03850420181107101424.pdf | Заявки\doc03852520181107112508.pdf
210 | 2018-10-26 | Мустанг | ПТО | Тямин С.Ю. | крепление рельс | e-mail | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-14 |  | Выполнено | 2018-11-16 | хилти 41 006,3 руб., ариэль 195 273,38 руб. |  |  | Заявки\doc03850620181107102312.pdf | Заявки\doc03862020181108074859.pdf
б/н | 2018-11-07 | Мустанг | Объект | Харитонов | Канцелярия | e-mail | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-13 |  | Выполнено | 2018-11-15 | Канцеляров22970 руб. | Оптимизированная заявка |  | Заявки\doc03850920181107103257.pdf
б/н | 2018-11-07 | Мустанг | Объект | Петухов | Канцелярия | e-mail | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-13 |  | Выполнено | 2018-11-15 | Канцеляров 7559,85 руб. | Оптимизированная заявка |  | Заявки\doc03850920181107103257.pdf
256 | 2018-11-06 | Оболенск | Объект | Степанько И.Н. | НВК | e-mail | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-12 |  | Выполнено | 2018-11-15 | Инженерный ресурс 299 000 руб. новый счет |  |  | Заявки\doc03852720181107113121.pdf
16 | 2018-11-08 | Мустанг | Объект | Каха | отделочные | e-mail | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-14 |  | Выполнено | 2018-11-16 | Эскада 22 080 р., петрович 119009 руб. |  |  | Заявки\doc03858220181108051017.pdf
311 | 2018-11-07 | Оболенск | Объект | Третьяков М.А. | отделочные | e-mail | 2018-11-07 | 2018-11-09 | 2018-11-12 |  | Выполнено | 2018-11-15 | Эскада 121 600 р., петрович 75657 р., стройтека 16353 руб. |  |  | Заявки\doc03858320181108051030.pdf
40756 | 2018-11-08 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | расходники | e-mail | 2018-11-08 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-09 | расходники со склада и склада |  |  | Заявки\doc03861920181108074845.pdf
требование | 2018-11-08 | Мустанг | Объект | Новатор | фасонка | e-mail | 2018-11-09 | 2018-11-09 |  |  | Приостановлено |  | ЖФ 42745 руб. |  |  | Заявки\doc03862320181108075858.pdf
55 | 2018-11-08 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | заделка швов | e-mail | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-12 |  | Выполнено | 2018-11-14 | петрович 2685 руб., гостимпорт 77427 руб. |  |  | Заявки\doc03862420181108080147.pdf
73-э | 2018-11-12 | ОЗОН-3 | ЭМУ | Дубровский И.А. | метизы | e-mail | 2018-11-12 | 2018-11-12 |  |  | Выполнено |  | с базы СМС |  |  | Заявки\doc03873220181111051851.pdf
260 | 2018-11-12 | Оболенск | Объект | Степанько И.Н. | фасонка | e-mail | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-13 |  | Выполнено | 2018-11-19 | ЖФ счёт на 26 095 руб. |  |  | Заявки\doc03873920181111055742.pdf
217 | 2018-11-08 | Мустанг | ПТО | Тямин С.Ю. | фундаменты фм-1 | e-mail | 2018-11-08 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-12 | брок доставка | в счёт переплаты |  | Заявки\doc03875620181111072901.pdf
262 | 2018-11-12 | ОЗОН-3 | ПТО | Сивова Е.М. | заполнение зазоров | e-mail | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-13 |  | Выполнено | 2018-11-14 |  |  |  | Заявки\doc03875720181111073236.pdf | Заявки\doc03877120181111090836.pdf
57 | 2018-11-12 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | Разное | e-mail | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-14 |  | Выполнено | 2018-11-13 | база Лукин, Счет альянс, счет петрович на тенты |  |  | Заявки\doc03878720181111102209.pdf | Заявки\doc03883320181111133227.pdf
98 | 2018-11-12 | Безен | ПТО | Никольский А.А. | монтаж емкостей | e-mail | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-13 |  | Выполнено | 2018-11-15 | Брокинвест 145 453,47 руб. |  |  | Заявки\doc03878920181111102859.pdf
43413 | 2018-11-09 | Мустанг | ПТО | Родионов П.Н. | шахта лифта | e-mail | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-13 |  | Выполнено | 2018-11-15 | Брокинвест 145 453,47 руб. |  |  | Заявки\doc03879020181111103115.pdf
241 | 2018-11-09 | Мальцево | ПТО | Попова Е.Н. | вертикальные связи | e-mail | 2018-11-09 | 2018-11-12 | 2018-11-13 |  | Выполнено | 2018-11-14 | Стальинвест 75722,40 руб. |  |  | Заявки\doc03879320181111103512.pdf
б/н | 2018-11-08 | Иртыш | ПТО | Тямин С.Ю. | Переносной мост | e-mail | 2018-11-09 | 2018-11-12 | 2018-11-13 |  | Выполнено | 2018-11-14 | Стальинвест 75722,40 руб. |  |  | Заявки\doc03879420181111103753.pdf
1 | 2018-11-12 | Иртыш | ПТО | Тямин С.Ю. | рама для рекламы | e-mail | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 |  | Выполнено | 2018-11-16 | альянс (анкера), остальное со склада |  |  | Заявки\doc03883420181111133442.pdf
219 | 2018-11-12 | Мустанг | ПТО | Тямин С.Ю. | Профлист покрытия на фризе | e-mail | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 |  | Выполнено | 2018-11-23 | ЛЭКС 12417 р., фили кровля 4810 р., стальные конструкции 188 396 р. |  |  | Заявки\doc03884520181111141730.pdf | Заявки\doc03890820181112100540.pdf
43413 | 2018-11-09 | Мустанг | ПТО | Родионов П.Н. | насосная пожаротушения | e-mail | 2018-11-12 |  |  |  | Приостановлено |  | Сухоносов e-mail приостановил выполнение |  |  | Заявки\doc03885520181112042450.pdf
218 | 2018-11-12 | Мустанг | ПТО | Тямин С.Ю. | монолитная плита | e-mail | 2018-11-12 |  |  |  | Приостановлено |  | Сухоносов e-mail приостановил выполнение |  |  | Заявки\doc03885620181112042503.pdf
19 | 2018-11-12 | Мальцево | Объект | Прокофьев М.Г. | плоский лист | e-mail | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-14 |  | Выполнено | 2018-11-20 | ЖФ 2 счета 51 070 р., 33840 р. |  |  | Заявки\doc03890620181112094840.pdf
43412 | 2018-11-08 | Безен | Объект | Рябов Д.Н. | фасонка | e-mail | 2018-11-08 | 2018-11-13 | 2018-11-15 |  | Выполнено | 2018-11-16 | ООО"Покроф" 8046 |  |  | Заявки\doc03893620181112114130.pdf
38 | 2018-11-12 | ОЗОН-3 | Объект | Третьяков М.А. | отделочные | e-mail | 2018-11-12 | 2018-11-13 |  |  | Выполнено | 2018-11-15 | Петрович - 12.11, склад лукин, плоский лист - Леркуа 14.11 | ждём потолочную плиту Петрович |  | Заявки\doc03894920181112123206.pdf
18 | 2018-11-12 | Мальцево | Объект | Прокофьев М.Г. | Разное | e-mail | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-12-13 |  | Выполнено | 2018-12-17 | все краски, альянс |  |  | Заявки\doc03897720181113054730.pdf
2 | 2018-11-13 | ОЗОН-3 | Объект | Романов С.И. | Тепловой пункт №2 | e-mail | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 |  | Выполнено | 2018-11-16 | сетка69 1196; Лунда 17587,9; санар 15090,52 р; альянс 6921 |  |  | Заявки\doc03898920181113063644.pdf
1-14-11 | 2018-11-14 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | Крепёж зенитные фонари | e-mail | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-15 |  | Выполнено | 2018-11-16 | ООО "Меркор-ПРУФ" 32870 | забирают сами с объектом |  | Заявки\doc03906320181113131811.pdf
220 | 2018-11-14 | Мустанг | ПТО | Тямин С.Ю. | Отделка внутренних стен и пола приямок | e-mail | 2018-11-14 | 2018-11-16 | 2018-11-19 |  | Выполнено | 2018-11-26 | ООО "Краско" |  |  | Заявки\doc03906520181113132348.pdf | Заявки\doc03923020181115064348.pdf
242 | 2018-11-13 | Мальцево | ПТО | Попова Е.Н. | колонны второго яруса норийная вышка | e-mail | 2018-11-14 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-16 | Брок, в счет имеющихся ДС |  |  | Заявки\doc03906620181113132358.pdf
14.1118 | 2018-11-14 | Мустанг | Объект | Родионов П.Н. | проходка труба | e-mail | 2018-11-14 | 2018-11-14 |  |  | Выполнено | 2018-11-15 | Труба с базы, отвод - санар |  |  | Заявки\doc03911220181114072753.pdf
58 | 2018-11-15 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | фасонки | e-mail | 2018-11-15 | 2018-11-15 |  |  | Выполнено | 2018-11-15 | Ковалов - расходники, диски - склад, лист - ЦСК |  |  | Заявки\doc03916420181114113628.pdf
б/н | 2018-11-07 | Оболенск | Объект | Емельянов К.Г. | Стеклопакет | e-mail | 2018-11-07 | 2018-11-16 | 2018-11-19 |  | Выполнено | 2018-11-26 | ООО "Стеклострой-маркет" сумма 2678,96 руб. |  |  | Заявки\doc03923120181115065527.pdf
20 | 2018-11-15 | Мальцево | Объект | Прокофьев М.Г. | металл | e-mail | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-11-20 |  | Выполнено | 2018-11-21 | ООО "Стальинвест" 44 439,20 руб. |  |  | Заявки\doc03923820181115071010.pdf
312 | 2018-11-15 | Оболенск | Объект | Третьяков М.А. | отделочные | Нет | 2018-11-16 |  |  |  | приостановлено |  |  |  |  | Заявки\doc03924120181115071351.pdf
59 | 2018-11-16 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | Разное | e-mail | 2018-11-16 | 2018-11-16 |  |  | Выполнено | 2018-11-16 | Склад (Лукин В.Н.), Коновалов расходники |  |  | Заявки\doc03926120181115093905.pdf
60 | 2018-11-16 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | алмазные диски | e-mail | 2018-11-16 | 2018-11-16 |  |  | Выполнено | 2018-11-16 | Коновалов И.А. |  |  | Заявки\doc03929220181115120914.pdf
365 | 2018-11-16 | Оболенск | ПТО | Кирьяк Д.В. | ограждение площадки ТБО | e-mail | 2018-11-16 | 2018-11-19 |  |  | Приостановлено |  | Брок 22 640,59 руб., альянс 145 руб. (заглушки), лэкс 1200 | жф 50155 руб. |  | Заявки\doc03931020181115125630.pdf | Заявки\doc03936820181118084334.pdf
б/н | 2018-11-15 | Безен | Объект | Рябов Д.Н. | фасонка | e-mail | 2018-11-15 | 2018-11-19 | 2018-11-21 |  | Выполнено | 2018-11-22 | Покрофф-Ярославль, 7578 руб. |  |  | Заявки\doc03931120181115125640.pdf | Заявки\doc03936920181118084354.pdf
261 | 2018-11-17 | Оболенск | Объект | Степанько И.Н. | песок | e-mail | 2018-11-19 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-19 | Артемьева Е.С. |  |  | Заявки\doc03933120181118043334.pdf
73-э | 2018-11-16 | ОЗОН-3 | ЭМУ | Дубровский И.А. | метизы | e-mail | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 2018-11-20 |  | Выполнено | 2018-11-21 | Счёт альянс 8350 руб. |  |  | Заявки\doc03933220181118043343.pdf
1 | 2018-11-15 | Оболенск | Объект | Каха | корпус замка | e-mail | 2018-11-15 | 2018-11-20 | 2018-11-21 |  | Выполнено | 2018-11-28 | ООО "Пожарная компания" 2420 руб. |  |  | Заявки\doc03941820181118104214.pdf
61 | 2018-11-19 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | фасонка | e-mail | 2018-11-19 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-19 | из металла на базе |  |  | Заявки\doc03941920181118104230.pdf
требование | 2018-11-18 | Оболенск | Объект | Емельянов К.Г. | фасонка | e-mail | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-22 |  | Выполнено | 2018-11-26 | 7024 - склад, оц. - счёт дельта 14454 руб. | СИМС |  | Заявки\doc03942120181118105010.pdf
1-19-11 | 2018-11-19 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | доска | e-mail | 2018-11-20 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-20 | ИП Корсуков |  |  | Заявки\doc03949120181119055457.pdf
62 | 2018-11-20 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | Разное | e-mail | 2018-11-20 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-20 | склад + технониколь |  |  | Заявки\doc03949220181119055507.pdf
1-16-11 | 2018-11-16 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | Разное | e-mail | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 |  | Выполнено | 2018-11-22 | альянс, техновэлдинг | ждём уточнения по водосточке от Лебедева |  | Заявки\doc03950320181119063012.pdf
21 | 2018-11-19 | Мальцево | Объект | Прокофьев М.Г. | Разное | e-mail | 2018-11-19 | 2018-11-20 |  |  | Выполнено | 2019-01-01 | Альянс 6337,52 руб. |  |  | Заявки\doc03950720181119063648.pdf
262 | 2018-11-19 | Оболенск | Объект | Степанько И.Н. | Разное | e-mail | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-21 |  | Выполнено | 2018-11-26 | альянс 7236,76 руб., ЖФ 18935 |  |  | Заявки\doc03950820181119064151.pdf
224-с | 2018-11-19 | Мустанг | ПТО | Самойлов А.Д. | Монолитная ж/б плита | e-mail | 2018-11-20 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-20 | Заявка на изготовление м/к | ЦМК СМС (Щербаков С.В.) |  | Заявки\doc03950920181119064604.pdf | приложение к заявке 223
б/н | 2018-11-19 | ОЗОН-3 | Объект | Репкин М.В. | дорожные знаки | e-mail | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-21 |  | Выполнено | 2018-11-21 | Тракт 69 1900 руб. |  |  | Заявки\doc03952420181119073833.pdf
214 | 2018-11-16 | Мустанг | ПТО | Самойлов А.Д. | Съемное перильное ограждение | [5 empty] | Приостановлено | 2018-11-20 | Сухоносов e-mail приостановил выполнение |  |  | Заявки\doc03953120181119085841.pdf
215 | 2018-11-16 | Мустанг | ПТО | Самойлов А.Д. | Съемное перильное ограждение | [5 empty] | Приостановлено | 2018-11-20 | Сухоносов e-mail приостановил выполнение |  |  | Заявки\doc03953220181119085853.pdf
39 | 2018-11-20 | ОЗОН-3 | Объект | Третьяков М.А. | Разное | e-mail |  |  |  |  | Выполнено | 2018-11-20 |  |  |  | Заявки\doc03953320181119085906.pdf
221 | 2018-11-19 | Мустанг | ПТО | Попова Е.Н. | Автомобильные весы с навесом | e-mail | 2018-11-20 |  |  |  | Приостановлено | 2018-11-20 | Сухоносов e-mail приостановил выполнение |  |  | Заявки\doc03953420181119090614.pdf
22 | 2018-11-19 | Мустанг | ПТО | Попова Е.Н. | Автомобильные весы с навесом | e-mail | 2018-11-20 |  |  |  | Приостановлено | 2018-11-20 | Сухоносов e-mail приостановил выполнение |  |  | Заявки\doc03953520181119090623.pdf
96 | 2018-10-31 | Безен | ПТО | Никольский А.А. | противопожарные люки | [5 empty] | Приостановлено | 2018-10-31 | Не согласовано Емельяновым К.Г. | заказ на объекте, субподряд. |  | Заявки\doc03953820181119091233.pdf
216 | 2018-11-07 | Мустанг | ПТО | Тямин С.Ю. | Отделка внутренних стен и пола приямок | [5 empty] | Приостановлено | 2018-11-20 | заявка не согласована | пробный участок |  | Заявки\doc03953920181119091243.pdf
263 | 2018-11-14 | ОЗОН-3 | ПТО | Кирьяк Д.В. | Крепление воздуховода ПВ1 | [5 empty] | Приостановлено | 2018-11-20 | заявка не согласована |  |  | Заявки\doc03954020181119091643.pdf
1-20-11 | 2018-11-20 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | УШМ 125 мм. | e-mail | 2018-11-20 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-20 | ЦММ | Сергеев М.С. |  | Заявки\doc03955220181119095931.pdf
223 | 2018-11-19 | Мустанг | ПТО | Самойлов А.Д. | Монолитная ж/б плита | e-mail | 2018-11-20 | 2018-11-21 |  |  | Приостановлено | 2019-02-06 | МС 115 160 р., Стинержи - 8370 р., МаксСтрой - 12090 р. | оплатили - стинержи и максстрой |  | Заявки\doc03955720181119105513.pdf | Заявки\doc03964920181120095443.pdf
10-э | 2018-11-20 | Мустанг | ЭМУ | Шатровский И.В. | ЭМУ | e-mail | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 |  | Выполнено | 2018-11-23 | счёт альянс 8379 руб. |  |  | Заявки\doc03959820181120054715.pdf
64 | 2018-11-21 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | Разное | e-mail | 2018-11-21 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-21 | Склад, Альянс, Петрович |  |  | Заявки\doc03960420181120060133.pdf
66 | 2018-11-21 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | заделка проходок | e-mail | 2018-11-21 | 2018-11-21 | . |  | Выполнено | 2018-11-21 | Петрович+склад |  |  | Заявки\doc03962920181120072038.pdf
65 | 2018-11-21 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | УШМ 125 мм. | e-mail | 2018-11-21 | 2018-11-21 |  |  | Выполнено | 2018-11-21 | ЦММ Сергеев |  |  | Заявки\doc03963220181120072724.pdf
2-20-11 | 2018-11-20 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | метизы | e-mail | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-22 |  | Выполнено | 2018-11-26 | Склад Лукин + Гарпун |  |  | Заявки\doc03965120181120095940.pdf
63 | 2018-11-21 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | заделка швов | e-mail | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-22 |  | Выполнено | 2018-11-27 | ООО "Гостимпорт" 54960 руб. |  |  | Заявки\doc03965220181120100758.pdf
1-21-11 | 2018-11-21 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | журналы | e-mail | 2018-11-21 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-22 | 4 журнала - Коновалов И.А. |  |  | Заявки\doc03967320181120121919.pdf
243 | 2018-11-16 | Мальцево | ПТО | Попова Е.Н. | Колонны 3 яруса норийная вышка | e-mail | 2018-11-22 | 2018-11-21 | 2018-12-04 |  | Выполнено | 2018-12-05 | Брокинвест 206 466,47 руб. |  |  | Заявки\doc03969320181121041844.pdf | Заявки\doc03972520181121070605.pdf
244 | 2018-11-19 | Мальцево | ПТО | Попова Е.Н. | Колонны 4 яруса норийная вышка | e-mail | 2018-11-22 | 2018-11-21 | 2018-12-04 |  | Выполнено | 2018-12-05 | Брокинвест 206 466,47 руб. |  |  | Заявки\doc03969320181121041844.pdf | Заявки\doc03972520181121070605.pdf
67 | 2018-11-22 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | саморезы 9003 | 2018-11-22 | 2018-11-22 |  | . |  | Выполнено | 2018-11-23 | Коновалов- альняс |  |  | Заявки\doc03977420181121114847.pdf
263 | 2018-11-22 | Оболенск | Объект | Степанько И.Н. | ватерплаг | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-23 |  | Выполнено | 2018-11-23 | Магма ЭС 935руб. |  |  | Заявки\doc03979120181121133327.pdf | Заявки\doc03981920181122060003.pdf
1-22-11 | 2018-11-22 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | разное | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-11-23 |  |  | Выполнено | 2019-01-01 | Альянс - рулетки, кабель и мебель с базы смс | 4067,70 руб. |  | Заявки\doc03979220181121133852.pdf | Заявки\doc03982720181122061050.pdf
43426 | 2018-11-22 | Мустанг | ПТО | Родионов П.Н. | производственный корпус с/п | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-11-27 |  |  | приостановлено | 2019-02-06 | панели - Техностиль | фасад+перегородки |  | Заявки\doc03979320181121133953.pdf | Заявки\doc04006820181125131603.pdf
68 | 2018-11-22 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | заделка швов | 2018-11-22 | 2018-11-23 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-23 | Коновалов - Леруамерен |  |  | Заявки\doc03980220181122041111.pdf
264 | 2018-11-24 | Оболенск | Объект | Степанько И.Н. | плоский лист | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 |  |  | приостановлено |  | ЖФ счёт на 36925 руб. | 20 шт. - 2000 мм., 20 шт. - 2200 мм. |  | Заявки\doc03981820181122055705.pdf
74-э | 2018-11-23 | ОЗОН-3 | ЭМУ | Дубровский И.А. | расходники | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 |  |  | Выполнено | 2019-01-01 | альянс 10664 руб. |  |  | Заявки\doc03982820181122061353.pdf
68 | 2018-11-23 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | проходки на кровле | 2018-11-23 | 2018-11-23 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-24 | утеплитель со склада | хомуты - альняс 24.11.18 дежурная газель |  | Заявки\doc03998320181122122616.pdf
69 | 2018-11-24 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | разное | 2018-11-24 | 2018-11-24 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-24 | Альянс | Суплик А.Н. в субботу |  | Заявки\doc03999420181125040411.pdf
б/н | 2018-11-21 | Безен | Объект | Рябов Д.Н. | дверь Хорманн | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 2018-12-17 |  | Выполнено | 2018-12-21 | 1 дверь 1000х2100 мм. | перекрасить в RAL 9001 |  | Заявки\doc03999520181125040421.pdf
12 | 2018-11-23 | ОЗОН-3 | АПТ | Карачаров С.Н. | Расходники | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 2018-11-27 |  | Выполнено | 2018-11-28 | счёт Альянс 18 279, 40 руб. |  |  | Заявки\doc03999620181125041306.pdf
265 | 2018-11-23 | Оболенск | Объект | Степанько И.Н. | НВК | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-12-04 |  | Выполнено | 2018-12-04 | Доборные кольца, стеновые кольца |  |  | Заявки\doc03999720181125041533.pdf | Заявки\doc04007420181125132252.pdf
226 | 2018-11-23 | Мустанг | ПТО | Никольский А.А. | узлы примыкания | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2019-01-01 |  | Выполнено | 2019-01-01 | Счёт Альянс, ФИЛИ | 18.12 оплатили петровичу | альнс оплатили 18.12 | Заявки\doc04000920181125064141.pdf | Заявки\doc04003720181125094847.pdf
70 | 2018-11-26 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | разное | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-26 |  |  | Выполнено | 2018-11-26 | Расходники - Коновалов, севенер - ? |  |  | Заявки\doc04001720181125074619.pdf | Заявки\doc04003620181125094745.pdf
71 | 2018-11-26 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | герметик | 2018-11-26 | 2018-11-26 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-26 | Коновалов |  |  | Заявки\doc04004420181125111105.pdf
314 | 2018-11-23 | Оболенск | Объект | Третьяков М.А. | отделочные | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 2018-11-27 |  |  | Приостановлено |  | 30.11 оплатили декор. Заглушки | мелочевку купим после оплаты Леруа |  | Заявки\doc04007920181125133444.pdf | Заявки\doc04013720181126100059.pdf
225 | 2018-11-26 | Мустанг | ПТО | Самойлов А.Д. | Внутреняя лестница | 2018-11-27 |  |  |  |  | Приостановлено | 2018-11-27 | Работа будет выполнена подрядчиком | Сухоносов Т.Г. E-mail |  | Заявки\doc04009520181126053129.pdf
226 | 2018-11-26 | Мустанг | ПТО | Самойлов А.Д. | Внутреняя лестница | 2018-11-27 |  |  |  |  | Приостановлено | 2018-11-27 | Работа будет выполнена подрядчиком | Сухоносов Т.Г. E-mail |  | Заявки\doc04009620181126053144.pdf
40 | 2018-11-27 | ОЗОН-3 | Объект | Третьяков М.А. | ключница | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-27 |  |  | Выполнено | 2019-01-01 | ОМИС, счёт на ключницу 96 ключей, 2,7 т.р. |  |  | Заявки\doc04013620181126095956.pdf
129 | 2018-11-27 | Дубна | ПТО | Кирьяк Д.В. | седелка | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-27 |  |  | Приостановлено |  | 2 счета на седелку |  |  | Заявки\doc04021620181127112018.pdf
72 | 2018-11-28 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | ремонт огнезащиты | 2018-11-28 | 2018-11-29 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-29 | Коновалов И.А. | скотч |  | Заявки\doc04024820181128051442.pdf
1-28-11 | 2018-11-28 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | разное | 2018-11-29 | 2018-11-29 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-29 | Склад+Коновалов+ЦММ |  |  | Заявки\doc04023720181128043710.pdf
б/н | 2018-11-28 | Безен | Объект | Рябов Д.Н. | дверь, люк | 2018-11-28 | 2018-11-28 |  |  |  | приостановлено | 2018-12-30 |  |  |  | Заявки\doc04024920181128052815.pdf
73 | 2018-11-29 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | плоский лист | 2018-11-29 | 2018-11-29 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-29 | с базы (Лукин В.Н.) |  |  | Заявки\doc04027220181128091205.pdf
41 | 2018-11-29 | ОЗОН-3 | Объект | Третьяков М.А. | стеклобои | 2018-11-29 | 2018-11-29 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-29 | Конловалов ТИГИ |  |  | Заявки\doc04027420181128093426.pdf
228 | 2018-11-29 | Мустанг | ПТО | Самойлов А.Д. | перильное ограждение | 2018-11-29 | 2018-11-29 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-30 | Заявка на изготолвение, к заявке №227-С | Изготовление ЦМК СМС |  | Заявки\doc04031120181129042316.pdf | Заявки\doc04154020181217074920.pdf
1 | 2018-11-22 | Иртыш | ПТО | Никольский А.А. | Лестница | 2018-11-29 | 2018-11-29 |  |  |  | Выполнено | 2018-11-30 | Металл с БАЗЫ, покупаем анкера |  |  | Заявки\doc04031220181129042331.pdf
228 | 2018-11-27 | Мустанг | ПТО | Тямин С.Ю. | Площадки под траспортёры | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-05 | 2018-12-19 |  | Выполнено | 2018-12-21 | Брок №1682066; МС - 142 718 руб. | Метизы с базы | 17.12 оплатили рифленку МС | Заявки\doc04032120181129052730.pdf | Заявки\doc04056020181203123203.pdf | Брок доставка 21.12
227 | 2018-11-29 | Мустанг | ПТО | Самойлов А.Д. | перильное ограждение | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 1901-05-26 | 2018-12-19 |  | Выполнено | 2018-12-21 | заявка на изготовление №228-С | 19.12 оплптили брок, 21.12 доставка |  | Заявки\doc04032420181129054126.pdf | Заявки\doc04056020181203123203.pdf
266 | 2018-11-28 | Оболенск | Объект | Степанько И.Н. | Разное | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 |  |  | Приостановлено |  |  |  |  | Заявки\doc04032520181129054136.pdf | Заявки\doc04034020181129064545.pdf
230 | 2018-11-29 | Мустанг | ПТО | Попова Е.Н. | Ограждение лестницы ЛМ1 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  |  | Приостановлено | 2018-11-30 | e-mail Сухоносов Т.Г. |  |  | Заявки\doc04034620181129071835.pdf | Заявки\doc04036520181129102808.pdf
63 | 2018-11-30 | Дубна | Объект | Эдельштейн А.Л. | фасонка | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 2018-12-04 |  | Выполнено | 2018-12-10 | RAL 9003 и 6002 | ЖФ11 000 руб. |  | Заявки\doc04035620181129094148.pdf | Заявки\doc04040320181202044627.pdf
64 | 2018-11-30 | Дубна | Объект | Эдельштейн А.Л. | фасонка | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 2018-12-04 |  | Выполнено | 2018-12-10 | RAL 6002 | ЖФ 2100 руб. |  | Заявки\doc04037820181129121936.pdf | Заявки\doc04039920181202042355.pdf
22 | 2018-11-29 | Мальцево | Объект | Прокофьев М.Г. | Разное | 2018-11-30 | 2018-12-03 |  |  |  | Выполнено | 2018-12-03 | Склад (Лукин В.Н.) |  |  | Заявки\doc04040020181202043049.pdf
11-э | 2018-11-30 | Мустанг | Объект | Шатровский И.В. | Разное | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 2018-11-03 | 2019-01-01 |  | Выполнено | 2019-01-01 | Склад (Лукин В.Н.) | ТМК 4887,80 руб. | альянс - 1895 р. | Заявки\doc04040220181202044310.pdf | Заявки\doc04061120181204064724.pdf
1 | 2018-12-02 | Оболенск | Объект | Каха | отделочные | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 2018-12-03 |  |  | Приостановлено |  | Петрович 5039 руб. |  |  | Заявки\doc04041920181202071339.pdf
б/н | 2018-12-01 | Оболенск | Объект | Емельянов К.Г. | МАФ | 2018-12-01 | 2018-12-03 | 2018-12-03 |  |  | Приостановлено |  | ООО "Премиум Профи" | 320 000 руб. |  | Заявки\doc04044720181202100218.pdf | Заявки\doc04045020181202101534.pdf
74 | 2018-12-03 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | Разное | 2018-12-03 | 2018-12-04 |  |  |  | Выполнено | 2018-12-04 | Леруа + санар |  |  | Заявки\doc04049220181203050900.pdf
231 | 2018-12-03 | Мустанг | ПТО | Тямин С.Ю. | Звукоизоляция диспетчерская | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-05 |  |  | Приостановлено |  | Сухоносов e-mail приостановил выполнение | 21.12.18 г. |  | Заявки\doc04056220181203123643.pdf | Заявки\doc04056520181203124413.pdf | Заявки\doc04059320181204052051.pdf
42 | 2018-12-04 | ОЗОН-3 | Объект | Третьяков М.А. | цилиндры | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2019-01-01 |  | Выполнено | 2019-01-01 | ИП Иванов 6732 руб. |  |  | Заявки\doc04057220181203125230.pdf | Заявки\doc04061720181204073228.pdf
261 | 2018-11-07 | ОЗОН-3 | ПТО | Кирьяк Д.В. | опорные стойки | 2018-12-05 | 2018-12-05 |  |  |  | Выполнено | 2018-12-05 | металл с базы (ранее куплен) | метизы на объекте (ранее куплено) | изготовление цмк СМС | Заявки\doc04059920181204055347.pdf
75 | 2018-12-05 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | алюминиевый скотч | 2018-12-05 | 2018-12-05 |  |  |  | Выполнено | 2018-12-05 | ТМК - Суплик |  |  | Заявки\doc04060820181204063518.pdf
05/12-2 | 2018-12-05 | Мустанг | ПТО | Родионов П.Н. | ПК рифленка | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2019-01-01 |  | Выполнено | 2019-01-01 | ГИА- металлсервис | 354008,60 руб. (8 тн.) |  | Заявки\doc04064120181204100601.pdf | Заявки\doc04064720181204101928.pdf
43439 | 2018-12-05 | Мустанг | ПТО | Родионов П.Н. | окна диспетчерская | 2018-12-05 | 2018-12-05 |  |  |  | Выполнено | 2018-12-10 | Выполнение - тендерный отдел ? Векшин Н.А. | 10.12 - векшин заказал |  | Заявки\doc04064220181204100613.pdf
248 | 2018-11-29 | Мальцево | ПТО | Попова Е.Н. | 3 этап. Норийная в. Перекрытия | 2018-12-06 | 2018-12-06 |  |  |  | Выполнено | изготовление ЦМК СМС | отм. +26,075, +33,250 | заявка на изготовление М/К | к заявке № 247 | Заявки\doc04075820181205111417.pdf
246 | 2018-11-28 | Мальцево | ПТО | Попова Е.Н. | 3 этап. Эстакада. Распорки и связи | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-10 | 2019-01-16 |  | Выполнено | 2019-01-21 | изготовление м/к цмк смс |  |  | Заявки\doc04075920181205112953.pdf | Заявки\doc04095720181209073658.pdf | Заявки\doc04097420181209091634.pdf | Заявки\doc04109320181210075410.pdf |  | Заявки\doc04291220190115064108.pdf
247 | 2018-11-29 | Мальцево | ПТО | Попова Е.Н. | 3 этап. Норийная в. Перекрытия | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-10 | 2019-01-16 |  | Выполнено | 2019-01-21 | заявка №248 на изготовление м/к | изготовление м/к цмк смс | 19.12 оплатили металлист | Заявки\doc04076020181205113003.pdf | Заявки\doc04095720181209073658.pdf | Заявки\doc04097420181209091634.pdf | Заявки\doc04109320181210075410.pdf |  | Заявки\doc04291220190115064108.pdf
249 | 2018-12-05 | Мальцево | ПТО | Кирьяк Д.В. | бункер отгрузки в а/т №2 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-10 | 2019-01-16 |  | Выполнено | 2019-01-21 | изготовление м/к цмк смс |  |  | Заявки\doc04076120181205113013.pdf | Заявки\doc04095720181209073658.pdf | Заявки\doc04097420181209091634.pdf | Заявки\doc04109320181210075410.pdf | 13.12 оплатили метизы и дельта лист 25 мм. | Заявки\doc04291220190115064108.pdf
248 | 2018-12-03 | Мальцево | ПТО | Кирьяк Д.В. | Эстакада конвейерная №2 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-10 | 2019-01-16 |  | Выполнено | 2019-01-21 | изготовление м/к цмк смс |  |  | Заявки\doc04076220181205113025.pdf | Заявки\doc04095720181209073658.pdf | Заявки\doc04097420181209091634.pdf | Заявки\doc04109320181210075410.pdf |  | Заявки\doc04291220190115064108.pdf
247 | 2018-11-29 | Мальцево | ПТО | Кирьяк Д.В. | Норийная вышка балки отм. +36,650 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-10 | 2019-01-16 |  | Выполнено | 2019-01-21 | изготовление м/к цмк смс |  |  | Заявки\doc04076320181205113035.pdf | Заявки\doc04095720181209073658.pdf | Заявки\doc04097420181209091634.pdf | Заявки\doc04109320181210075410.pdf |  | Заявки\doc04291220190115064108.pdf
76 | 2018-12-07 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | Разное | 2018-12-07 | 2018-12-07 |  |  |  | Выполнено | 2018-12-07 | с базы + наличие на объекте |  |  | Заявки\doc04083920181206070113.pdf
250 | 2018-12-06 | Мальцево | ПТО | Кирьяк Д.В. | ПК альфапол доп. 675 м.кв. | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 |  |  | Выполнено | 2019-01-01 | Альфа пол 236 041 руб. |  |  | Заявки\doc04084320181206074918.pdf
06\12 | 2018-12-06 | Мустанг | ПТО | Родионов П.Н. | ПК отделка цоколя. Фасонка | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | ждём оплату |  |  |  | ЖФ 108 977,60 руб. |  |  | Заявки\doc04084420181206074930.pdf
1\06\12 | 2018-12-06 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | Разное | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 |  |  | приостановлено | 2019-02-06 | Петрович 8500 руб. | НТМ 47022,60 руб. |  | Заявки\doc04084820181206075803.pdf | Заявки\doc04109120181210075126.pdf
13 | 2018-11-10 | ОЗОН-3 | Объект | Карачаров С.Н. | разное | 2018-12-10 | 2018-12-10 |  |  |  | Выполнено | 2018-12-11 | Покупаем 11.12.2018 г. | Санар в счёт долга, ТМК - отсрочка |  | Заявки\doc04101520181209123926.pdf
43444 | 2018-12-10 | Мустанг | ПТО | Родионов П.Н. | ПК лифт. Площадка сонтажная | 2018-12-10 | 2018-12-12 |  |  |  | Выполнено | 2018-12-13 | с отм.+0,000 до +29,000 | труба с базы, доска - корсуков, гвозди - склад |  | Заявки\doc04102420181209130205.pdf
43441 | 2018-12-07 | Мустанг | ПТО | Родионов П.Н. | Пож. Резерервуары. Насосная | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-12 |  |  | Выполнено | 2019-01-01 | кровля пож. Резервуаров | фасонка уже сделана по заявке 226. счёт альяес на расходку. | счёт ТН на мембрану и разделит. Слой. | Заявки\doc04102520181209130215.pdf | Заявки\doc04113920181211043748.pdf |  | 13.12 оплатили альянс метизы
22-э | 2018-12-11 | Мальцево | Объект | Шатровский И.В. | разное/крышки лотков | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 |  | Выполнено | 2018-12-18 | Изготовление ЦМК СМС | ЖФ - счёт на цинк, саморезы альянс | 51 лист оц. 0,35 мм. | Заявки\doc04114120181211044411.pdf | Заявки\doc04115120181211053000.pdf
13 | 2018-12-10 | ОЗОН-3 | Объект | Карачаров С.Н. | АПТ | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-12 |  |  | Выполнено | 01.0119 | Хомуты - санар (11.12), расходка - альянс (11.12) | кран - Пожпротэкт, пломбы альянс |  | Заявки\doc04114320181211044949.pdf
Служебка | 2018-12-12 | Мустанг | Объект | Кобзев В.В. | Сети | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 |  | Выполнено | 2018-12-17 | Изготовление гильз - ЦМК СМС | Альянс 1981,25 руб. | лист - дельта | Заявки\doc04120720181211110912.pdf | Заявки\doc04128420181212105635.pdf
130 | 2018-12-11 | Дубна | ПТО | Тямин С.Ю. | ошивка шахт | 2018-12-11 | 2018-12-11 |  |  |  | Приостановлено | 2018-12-14 | обсчитали 14.12.2018 г. | ждём согласования |  | Заявки\doc04137020181213094436.pdf
232 | 2018-12-13 | Мустанг | ПТО | Никольский А.А. | детали, лестница, мезонин | 2018-12-13 | 2018-12-13 |  |  |  | Выполнено | 2018-12-14 | Изготовление ЦМК СМС | металл на базе |  | Заявки\doc04137320181213095425.pdf
232 | 2018-12-13 | Мустанг | ПТО | Никольский А.А. | детали, лестница, мезонин | 2018-12-13 | 2018-12-13 |  |  |  | Выполнено | 2018-12-14 | Изготовление ЦМК СМС | металл на базе |  | Заявки\doc04137420181213095434.pdf
Заявка | 2018-12-13 | Мустанг | Объект | Сухоносов Т.Г. | отделка проемов секционных ворот | 2018-12-13 | 2018-12-13 |  |  |  | приостановлено |  | Ждём информацию от Родионова | Количества листа ? Марка утеплителя? |  | Заявки\doc04138520181213101136.pdf
3 | 2018-12-12 | Мальцево | Объект | Прокофьев М.Г. | разное | 2018-12-15 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2019-01-14 |  | Выполнено | 2019-01-15 | Счёт альянс | 48631-25 руб. |  | Заявки\doc04144820181216074508.pdf | Заявки\doc04150820181217052652.pdf
4 | 2018-12-17 | Мальцево | Объект | Прокофьев М.Г. | плоский лист | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2018-12-19 |  | Выполнено | 2018-12-21 | 23 листа с базы, остальное ЖФ | 9003 для симс | 70 листов | Заявки\doc04148120181216115639.pdf
б/н | 2018-12-18 | Хитачи | Объект | Караваев А.А. | Усиление в проходках ИС | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-20 |  | Выполнено | 2018-12-29 | ООО "Пластик-Строймаркет" 31 075 руб. |  |  | Заявки\doc04151820181217061722.pdf | Заявки\doc04161220181218075106.pdf
43452 | 2018-12-18 | Мустанг | ПТО | Родионов П.Н. | обрамление ворот | 2018-12-18 | 2018-12-18 |  |  |  | Выполнено | 2018-12-19 | Лист 7047 с базы | утеплитель ТН, в счёт переплаты |  | Заявки\doc04153720181217073749.pdf
1-18-12 | 2018-12-18 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | разное | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-20 |  |  | Приостановлено | 2019-02-06 | Склад СМС | счёт брок 260 988,92 руб. |  | Заявки\doc04158320181218045200.pdf | Заявки\doc04168620181219053326.pdf | Заявки\doc04168820181219053911.pdf
1 | 2018-12-19 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | огнезащитное покрытие балок | 2018-12-19 | 2018-12-19 |  |  |  | Выполнено | 2018-12-19 | Материал с базы смс |  |  | Заявки\doc04167520181219042907.pdf
1-19-12 | 2018-12-19 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | Бетонирование плиты пола склада | 2018-12-19 | 2018-12-19 |  |  |  | Выполнено | 2018-12-20 | Соловьев П.В. | Бетононасос на 22.12. |  | Заявки\doc04167820181219050444.pdf
1-19-12 | 2018-12-19 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | Бетонирование плиты пола склада | 2018-12-19 | 2018-12-19 |  |  |  | Выполнено | 2018-12-20 | Соловьев П.В. | бетон на 22.12 |  | Заявки\doc04167720181219050434.pdf
Служебка | 2018-12-19 | Мустанг | Объект | Кобзев В.В. | разное | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 |  |  | Выполнено | 2019-01-01 | для Новожилова С.А. | склад + альянс на сумму 3527,58 руб. | жду инфо по аэрозоли от К. | Заявки\doc04168520181219053312.pdf | Заявки\doc04168620181219053326.pdf
1-19-12 | 2018-12-19 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | разное | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-25 |  | Выполнено | 2018-12-27 | Склад СМС | Альянс 6959-64 руб. | ТСК 1520 руб. | Заявки\doc04170020181219063256.pdf | Заявки\doc04178620181220063247.pdf | Заявки\doc04178920181220063914.pdf | Заявки\doc04180120181220072644.pdf
1-20-18 | 2018-12-20 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | разное | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 |  |  | Выполнено | 2019-01-01 | Склад СМС | Альянс 6959-64 руб. |  | Заявки\doc04172820181219081459.pdf | Заявки\doc04178620181220063247.pdf
6 | 2018-12-20 | Мальцево | Объект | Авдеев А.А. | разное | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-25 |  | Выполнено | 2018-12-27 | Склад СМС (Лукин В.Н.) | Пожпротэкт 13600 р. |  | Заявки\doc04177320181220045428.pdf | Заявки\doc04178720181220063256.pdf | Заявки\doc04187320181223063339.pdf
б/н | 2018-12-20 | Мустанг | Объект | Самойлов В.А. | НВК | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-24 |  |  | Выполнено | 2019-01-05 | для Новожилова С.А. | Инж. Ресурс 762 779 руб. |  | Заявки\doc04177320181220045428.pdf | Заявки\doc04188520181223072111.pdf
1-21-12 | 2018-12-21 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | разное | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-24 |  |  | Выполнено | 2019-01-01 | Склад СМС + Альянс | Альянс 5710 р. |  | Заявки\doc04186420181223060244.pdf | Заявки\doc04187220181223063330.pdf
б/н | 2018-12-22 | Мустанг | Объект | Новожилов С.А. | разное | 2018-12-22 | 2018-12-24 |  |  |  | Выполнено | 2018-12-24 | Склад СМС (Лукин В.Н.) |  |  | Заявки\doc04186520181223060255.pdf
228 | 2018-12-20 | Мустанг | ПТО | Тямин С.Ю. | Площадки под траспортёры | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-24 | 2019-01-01 |  | Выполнено | 2019-01-01 | МС 29302,30 руб. |  |  | Заявки\doc04187420181223064031.pdf
2 | 2018-12-24 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | Монтаж колонн пожаротушения | 2018-12-24 | 2018-12-24 |  |  |  | Выполнено |  | Для Карачарова С.Н. | Склад СМС (Лукин В.Н.) |  | Заявки\doc04188620181223072245.pdf
3 | 2018-12-24 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | огнезащита клапанов дымоудаления | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-25 |  |  | Выполнено | 2018-12-27 | Склад СМС (Лукин В.Н.) | изготовление коробов ЦМК СМС | Дельта - 2759,40 руб. | Заявки\doc04193120181224041243.pdf | Заявки\doc04194920181224072859.pdf | Заявки\doc04195520181224084132.pdf | Кошелев отменил оцинковку и мин.вату 27.12.2018 г. | Заявки\doc04217820181226102809.pdf
263 | 2018-12-18 | ОЗОН-3 | ПТО | Кирьяк Д.В. | опорные стойки | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 |  |  | Выполнено | 2018-12-28 | Изготовление ЦМК СМС | Металл со склада СМС | метизы со склада. Альянс | Заявки\doc04194120181224055935.pdf | Заявки\doc04278920190114075144.pdf
б/н | 2018-12-25 | Мустанг | Объект | Новожилов С.А. | разное | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 |  |  | Выполнено | 2019-01-01 | Склад СМС + ЦММ |  |  | Заявки\doc04195920181224085510.pdf | Заявки\doc04196820181224092144.pdf | Заявки\doc04208620181225100831.pdf
231 | 2018-12-25 | Мустанг | ПТО | Тямин С.Ю. | Диспетчерская звукоизоляция | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2019-01-10 |  |  | Приостановлено |  | По запросу Любимова Н.Г. цены придоставлены | Комплект счетов и прайс лист |  | Заявки\doc04203620181225054052.pdf | Заявки\doc04237820190108102621.pdf | Заявки\doc04245720190109070943.pdf | Заявки\doc04249720190109093859.pdf
1 | 2019-01-29 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | устройство приямков пола | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  |  |  | Выполнено | 2019-01-09 | БАЗА СМС |  |  | Заявки\doc04231920190108035022.pdf
2 | 2019-01-29 | Хитачи | Объект | Кошелев И.В. | Ремонт пола, приямка | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  |  |  | Выполнено | 2019-01-11 | БАЗА СМС | альянс 1598,4 руб. |  | Заявки\doc04232020190108035032.pdf | Заявки\doc04237520190108101947.pdf
264 | 2018-12-29 | ОЗОН-3 | ПТО | Кирьяк Д.В. | Антресоль. Полимерное покрытие |  | 2019-01-09 | 2019-11-09 |  |  | Приостановлено | 2019-01-01 | Краско 215 526,50 руб. | Приостановлено |  | Заявки\doc04233220190108051942.pdf | Заявки\doc04237020190108100833.pdf
252 | 2018-12-25 | Мальцево | ПТО | Кирьяк Д.В. | Норийная вышка НВ-1 | 2018-12-25 | 2018-12-30 | 2019-01-10 | 2019-01-16 |  | Выполнено | 2019-01-21 | Изготовление ЦМК СМС 10,8 тн. |  |  | Заявки\doc04233320190108051952.pdf | Заявки\doc04247920190109091208.pdf
8 | 2018-12-27 | Мальцево | Объект | Прокофьев М.Г. | разное | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-09 | 2019-01-14 |  | Выполнено | 2019-01-15 | декор плюс 18 523,08, альянс 6560 руб. | станок через Третьякова | начало аренды с 10.01.19 | Заявки\doc04233420190108052002.pdf | Заявки\doc04237420190108101741.pdf
1 | 2019-12-28 | Хитачи | Объект | Кошелев И.В. | Ремонт пола, приямка | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 2019-01-09 | 2019-01-17 |  | Выполнено | 2019-01-18 | Эмако оплатили 16.01.19 |  |  | Заявки\doc04233520190108052028.pdf | Заявки\doc04237720190108102612.pdf | Заявки\doc04250320190109095724.pdf
2 | 2019-01-10 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | приямок П1 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-18 |  | Выполнено | 2019-01-21 | Склад + Альянс 1008,57 руб. |  |  | Заявки\doc04248220190109091705.pdf | Заявки\doc04248320190109091931.pdf
3 | 2019-01-10 | Мальцево | Объект | Прокофьев М.Г. | разное | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-18 |  | Выполнено | 2019-01-21 | ЖФ оплачен |  |  | Заявки\doc04249120190109093229.pdf | Заявки\doc04249220190109093238.pdf | Заявки\doc04251520190109113143.pdf | Заявки\doc04254120190110043730.pdf | Заявки\doc04259420190110105844.pdf
1 | 2019-01-09 | Мальцево | Объект | Прокофьев М.Г. | Теплоснабжение | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-14 |  | Выполнено | 2019-01-15 |  |  |  | Заявки\doc04250620190109101210.pdf | Заявки\doc04250220190109095714.pdf | Заявки\doc04250720190109101220.pdf | Заявки\doc04259320190110105834.pdf | Заявки\doc04259520190110105856.pdf | Заявки\doc04279220190114075448.pdf
2 | 2019-01-09 | Мальцево | Объект | Прокофьев М.Г. | Канцелярия | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-22 |  | Выполнено | 2019-01-25 |  |  |  | Заявки\doc04251620190109113153.pdf | Заявки\doc04254020190110043717.pdf
б/н | 2019-01-09 | Склад | Склад | Скорокосов М. | Запас | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-18 |  | Выполнено | 2019-01-18 | Частично |  |  | Заявки\doc04259220190110104751.pdf
233 | 2019-01-09 | Мустанг | ПТО | Никольский А.А. | ограждение лестниц на мезонин | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-18 |  | Выполнено | 2019-01-21 | Изготовление м/к ЦМК СМС |  |  | Заявки\doc04262520190113035054.pdf | Заявки\doc04267520190113093511.pdf | Заявки\doc04279120190114075342.pdf
265 | 2019-01-10 | ОЗОН-3 | ПТО | Кирьяк Д.В. | Приямок П1 (новый) | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-18 |  | Выполнено | 2019-01-18 | закладные изготовление цмк смс |  |  | Заявки\doc04262820190113040128.pdf | Заявки\doc04267420190113093458.pdf
б/н | 2019-01-11 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | разное | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-18 |  | Выполнено | 2019-01-21 |  |  |  | Заявки\doc04262920190113040858.pdf | Заявки\doc04279920190114091944.pdf
4 | 2019-01-11 | Мальцево | Объект | Прокофьев М.Г. | разное | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-22 |  | Выполнено | 2019-01-22 | краска оплачена 18.01 |  |  | Заявки\doc04263020190113041236.pdf | Заявки\doc04278820190114074835.pdf | Заявки\doc04334020190121072402.pdf
5 | 2019-01-11 | Мальцево | Объект | Прокофьев М.Г. | разное | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 2019-01-15 |  |  | Выполнено | 2019-01-20 | 22.01 оплачено сверло |  |  | Заявки\doc04263120190113041349.pdf | Заявки\doc04278820190114074835.pdf | Заявки\doc04334020190121072402.pdf
14 | 2019-01-11 | ОЗОН-3 | Объект | Карачаров С.Н. | АУПТ наклейки | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-18 |  | Выполнено | 2019-01-23 |  |  |  | Заявки\doc04267720190113093956.pdf | Заявки\doc04267820190113094006.pdf
2-15-01 | 2019-01-15 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | Бетон | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  |  |  | Выполнено | 2019-01-16 | Соловьев П.В. | бетон по звонку |  | Заявки\doc04292720190115072130.pdf
1-15-01 | 2019-01-15 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | Бетононасос | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  |  |  | Выполнено | 2019-01-16 | Соловьев П.В. | бетононасос по звонку |  | Заявки\doc04292820190115072142.pdf
3-15-01 | 2019-01-15 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | Разное | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  |  |  | Выполнено | 2019-01-16 | БАЗА СМС |  |  | Заявки\doc04292920190115072618.pdf | Заявки\doc04298820190115120224.pdf
251 | 2019-12-25 | Мальцево | ПТО | Кирьяк Д.В. | Эстакада ЭМ1 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | ждём оплату | [6 empty] | Заявки\doc04293220190115073243.pdf | Заявки\doc04304420190116062627.pdf | Заявки\doc04322720190120044506.pdf | Заявки\doc04322920190120045628.pdf
3 | 2019-01-16 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | Приямок | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  |  |  | Выполнено | 2019-01-16 | С БАЗЫ СМС (Дорофеев Э.О.) |  |  | Заявки\doc04293320190115073453.pdf
12-Э | 2019-01-16 | Мустанг | Объект | Шатровский И.В. | разное | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-18 |  | Выполнено | 2019-01-21 |  |  |  | Заявки\doc04296920190115101459.pdf
15 | 2019-01-15 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | Трубопроводы АПТ | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-06 |  | Выполнено | 2019-01-16 |  |  |  | Заявки\doc04301720190116041713.pdf
4 | 2019-01-16 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | Шлифовка пола. Заделка приямка | 2019-01-17 | 2019-01-17 |  |  |  | Выполнено | 2019-01-17 | Склад /ЦММ |  |  | Заявки\doc04303120190116053036.pdf | Заявки\doc04303220190116054158.pdf
5 | 2019-01-17 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | Шлифовка пола. Заделка приямка | 2019-01-17 | 2019-01-17 |  |  |  | Выполнено | 2019-01-18 | Склад /ЦММ |  |  | Заявки\doc04303120190116053036.pdf | Заявки\doc04303220190116054158.pdf
253 | 2018-12-29 | Мальцево | ПТО | Кирьяк Д.В. | Норийная вышка НВ-1 (ограждения) | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | ждём оплату | [6 empty] | Заявки\doc04303420190116060053.pdf | Заявки\doc04322720190120044506.pdf
43466 | 2019-01-15 | Мальцево | ПТО | Тямин С.Ю. | Облицовка балок и связей | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 |  | Выполнено | 2019-01-18 |  |  |  | Заявки\doc04303520190116060448.pdf | Заявки\doc04304320190116062616.pdf | Заявки\55(1).pdf | Заявки\doc04323520190120051722.pdf
234 | 2019-01-17 | Мустанг | ПТО | Тямин С.Ю. | Площадка под деаэратор | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | ждём оплату | [6 empty] | Заявки\doc04311620190116104237.pdf | Заявки\doc04323120190120045834.pdf
1-17-01 | 2019-01-17 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | Газы | 2019-01-17 | 2019-01-17 |  |  |  | Выполнено | 2019-01-18 | Газ за час | в счёт аванса |  | Заявки\doc04311920190116104309.pdf
б/н | 2019-01-18 | Мустанг | Объект | Самойлов В.А. | метизы | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 2019-01-31 |  | Выполнено | 2019-02-04 | доп. К заявке 234 |  |  | Заявки\doc04323320190120050059.pdf | Заявки\doc04323420190120050300.pdf
2-17-01 | 2019-01-17 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | разное | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | ждём оплату | [6 empty] | Заявки\doc04324420190120063640.pdf | Заявки\doc04325120190120073152.pdf | Заявки\doc04361020190123070802.pdf
6 | 2019-01-17 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | заделка швов | 2019-01-18 | 2019-01-18 |  |  |  | Выполнено | 2019-01-21 |  |  |  | Заявки\doc04324520190120064653.pdf | Заявки\doc04326920190120094603.pdf
254 | 2019-01-18 | Мальцево | ПТО | Федорова С.В. | Эстакада ЭМ1 (часть 2) | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | ждём оплату |  |  |  | 04.02 оплатили метизы |  |  | Заявки\doc04327820190120102510.pdf | Заявки\doc04334120190121072912.pdf | Заявки\doc04392020190128090346.pdf
5А | 2019-01-17 | Ногинск | ПТО | Никольский А.А. | Усиление стоек фахверка |  | 2019-01-21 |  |  |  | Приостановлено |  |  |  |  | Заявки\НОГИНСК заявка № 5А от 17.01.2019(1).pdf
4А | 2019-01-18 | Ногинск | ПТО | Тямин С.Ю. | Замена элементов перекрытия |  | 2019-01-21 |  |  |  | Приостановлено |  |  |  |  | Заявки\НОГИНСК заявка №4а от 18.01.2019(1).pdf
3А | 2019-01-14 | Ногинск | ПТО | Тямин С.Ю. | Замена перекрытия над шахтой |  | 2019-01-21 |  |  |  | Приостановлено |  |  |  |  | Заявки\НОГИНСК заявка №4а от 18.01.2019(1).pdf
б/н | 2019-01-21 | ОЗОН-3 | Объект | Караваев А.А. | Кронштейны настенные | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-23 |  | Выполнено | 2019-01-28 | для огнетушителей |  |  | Заявки\doc04336420190121100806.pdf | Заявки\doc04336720190121101153.pdf
16 | 2019-01-21 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | Трубопроводы АПТ | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-23 |  | Выполнено | 2019-01-24 |  |  |  | Заявки\doc04336520190121100832.pdf | Заявки\doc04336620190121101142.pdf
3 | 2019-01-23 | Хитачи | Объект | Кошелев И.В. | Пластины для обрамления | 2019-01-23 | 2019-01-23 |  |  |  | Выполнено | 2019-01-24 | ЦМК СМС изготовление | металл на базе |  | Заявки\doc04357920190123043000.pdf
1-23-01 | 2019-01-23 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | Пандус СНХ | 2019-01-23 | 2019-01-23 |  |  |  | Выполнено | 2019-01-24 | Склад СМС |  |  | Заявки\doc04358020190123043010.pdf
требование | 2019-01-22 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | Металл для фасонки | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | ждём оплату |  |  |  | Требование СИМС (Староверов В.) 9003 | Согласовано Любимовым Н.Г. |  | Заявки\doc04358220190123043041.pdf
7 | 2019-01-23 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | заделка швов с/п | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-28 |  | Выполнено | 2019-01-18 | Петрович |  |  | Заявки\doc04358120190123043020.pdf | Заявки\doc04361120190123071222.pdf
б/н | 2019-01-22 | ЦМК | ОГМ | Щербаков С.В. | оснастка | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-28 |  | Выполнено | 2019-01-29 | Коновалов И.А. |  |  | Заявки\doc04358820190123045328.pdf | Заявки\doc04374220190124092543.pdf
1-01-21 | 2019-01-21 | Мустанг | Объект | Труфанов В.М. | Бетонирование плиты пола СНХ | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-29 |  | Выполнено | 2019-01-31 | доставка МС Москва |  |  | Заявки\doc04358920190123045338.pdf | Заявки\doc04359120190123045931.pdf | Заявки\doc04359220190123045940.pdf | Заявки\doc04361220190123071231.pdf
4 | 2019-01-24 | Хитачи | Объект | Кошелев И.В. | Устройство наливного пола | 2019-01-24 | 2019-01-24 |  |  |  | Выполнено | 2019-01-28 | БАЗА СМС + ЦМК (ракля) |  |  | Заявки\doc04370420190124042615.pdf | Заявки\doc04380920190127045558.pdf
5 | 2019-01-24 | Хитачи | Объект | Кошелев И.В. | установка отбойников | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-29 |  | Выполнено | 2019-02-01 |  |  |  | Заявки\doc04370520190124042625.pdf | Заявки\doc04374120190124092124.pdf
1-25-19 | 2019-01-25 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | Сварка нерж. Стали + черная | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-28 |  | Выполнено |  |  |  |  | Заявки\doc04376620190124110757.pdf | Заявки\doc04377620190124113810.pdf
б/н | 2019-01-25 | Мальцево | Объект | Караваев А.А. | Демобилизационные мероприятия | 2019-01-26 | 2019-01-26 |  |  |  | Выполнено | 2019-01-28 | БАЗА СМС |  |  | Заявки\doc04380820190127045221.pdf
8 | 2019-01-28 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | Заделка швов | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-29 |  | Выполнено | 2019-02-01 | доставка ДЛ |  |  | Заявки\doc04385020190127085436.pdf
5 | 2019-01-28 | Хитачи | Объект | Кошелев И.В. | наливной пол, шлифовка | 2019-01-28 | 2019-01-28 |  |  |  | Выполнено | 2019-01-28 | Альянс, в счёт переплаты | Трофимов В. |  | Заявки\doc04387320190127113016.pdf
б/н | 2019-01-25 | Мустанг | Объект | Самойлов В.А. | ДКС | 2019-01-25 | 2019-01-28 |  |  |  | Выполнено | 2019-01-29 | Собираем счета /оценка |  |  | Заявки\doc04387420190127114240.pdf | Заявки\doc04390120190128052026.pdf | Заявки\doc04396420190129044408.pdf
7 | 2019-01-29 | Хитачи | Объект | Кошелев И.В. | Установка резиновых отбойников | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  |  |  | Выполнено | 2019-01-29 | Коновалов И.А. | Альянс |  | Заявки\doc04392720190128092942.pdf
204 | 2019-01-30 | Мустанг | ПТО | Тямин С.Ю. | Снегозадержание |  | 2018-10-01 | 2019-01-30 | ждём оплату |  |  |  | Переделали счёт на СМС | Борге |  | Заявки\doc04399320190129100656.pdf
9 | 2019-01-31 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | очистка пола от высолов | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-02-04 |  | Выполнено | 2019-02-07 | Счёт "Макс строй" |  |  | Заявки\doc04418320190130131523.pdf
01/02 | 2019-02-01 | Мустанг | ПТО | Родионов П.Н. | Бетонирование | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-04 |  |  | Выполнено | 2019-02-05 | Соловьев П.В. | ПК |  | Заявки\doc04433720190203065337.pdf
01/02-1 | 2019-02-01 | Мустанг | ПТО | Родионов П.Н. | Бетонирование | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-04 |  |  | Выполнено | 2019-02-05 | Соловьев П.В. | СХН |  | Заявки\doc04433720190203065337.pdf
01/02-2 | 2019-02-01 | Мустанг | ПТО | Родионов П.Н. | Бетонирование | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-04 |  |  | Выполнено | 2019-02-05 | Соловьев П.В. | Эстакада |  | Заявки\doc04433720190203065337.pdf
1 | 2019-02-02 | Мустанг | Объект | Каха | Отделка лестницы | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | ждём оплату | [6 empty] | Заявки\doc04434220190203071330.pdf | Заявки\doc04435420190203090110.pdf
266 | 2019-02-04 | ОЗОН-3 | ПТО | Кирьяк Д.В. | ремонт цоколя | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-05 | ждём оплату | [6 empty] | Заявки\doc04440420190204041121.pdf
245 | 2019-02-04 | Мустанг | ПТО | Федорова С.В. | Электрощитовая (замена жб на балки) | 2019-02-04 | 2019-02-05 |  |  |  | Выполнено | 2019-02-05 | БАЗА СМС | цмк+склад |  | Заявки\doc04440520190204041629.pdf
2 | 2019-02-03 | Мустанг | Объект | Голубев Д.С. | оснастка | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  |  | Выполнено | 2019-02-05 | в счёт переплаты | Коновалов И.А. |  | Заявки\doc04443720190204071313.pdf
2 | 2019-02-05 | Мустанг | Объект | Степанько И.Н. | оснастка | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  |  | Выполнено | 2019-02-05 | в счёт переплаты | Коновалов И.А. |  | Заявки\doc04443620190204071301.pdf
05/02 | 2019-02-05 | Мустанг | ПТО | Родионов П.Н. | Стойка (вставки) | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  |  | Выполнено | 2019-02-05 | БАЗА СМС | Дорофеев Э.О. |  | Заявки\doc04443320190204070922.pdf
3 | 2019-02-05 | Мустанг | Объект | Степанько И.Н. | эму, плоса | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-02-07 | ждём оплату |  |  |  |  | счёт на лист 6 мм. - МТ (изготовлние полосы ЦМК СМС) |  | Заявки\doc04448320190205050235.pdf | Заявки\doc04460120190206073500.pdf | Заявки\doc04481320190210064555.pdf
243 | 2019-02-01 | Мустанг | ПТО | Тямин С.Ю. | Доп. Крепёж к фахверку по оси Ж | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | ждём оплату |  |  |  | Заклёпки- Альянс, саморезы - МКТ |  |  | Заявки\doc04448720190205050335.pdf | Заявки\doc04454520190205122311.pdf
244 | 2019-02-01 | Мустанг | ПТО | Федорова С.В. | Конструкции крепления эл. Тали | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-02-07 | ждём оплату |  |  |  | лист на базе, мт - балки счет. Метизы на базе (миронова ЗВ.) | инфо листу 20 мм. ??? |  | Заявки\doc04448620190205050325.pdf | Заявки\doc04460120190206073500.pdf
242 | 2019-02-01 | Мустанг | ПТО | Никольский А.А. | Ограждения полщадок | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-02-07 | ждём оплату |  |  |  | лист для заглушек на базе, МТ с доставкой на объект (трубы) |  |  | Заявки\doc04448820190205050348.pdf | Заявки\doc04459920190206073057.pdf
б/н | 2019-02-06 | Безен | Объект | Рябов Д.Н. | оснастка, фасонка | 2019-02-06 | 2019-02-06 |  |  |  | Выполнено | 2019-02-11 | БАЗА СМС | склад + ЦМК |  | Заявки\doc04449620190205055946.pdf
4 | 2019-02-06 | Мустанг | Объект | Степанько И.Н. | щебень 20-40 | 2019-02-06 | 2019-02-06 |  |  |  | Приостановлено | 2019-02-06 | Нашли на объекте |  |  | Заявки\doc04449720190205060132.pdf
17 | 2019-02-04 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | Трубопроводы АПТ | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-01-11 | Ждём оплату | [6 empty] | Заявки\doc04460320190206074238.pdf | Заявки\doc04480220190210062046.pdf
б/н | 2019-02-07 | ЦМК | ЦМК | Щербаков С.В. | оснастка | 2019-02-07 | 2019-02-07 |  |  |  | Выполнено | 2019-02-07 | Корсуков | только брус, остальное - ОГМ Воробьев О.А. |  | Заявки\doc04460420190206074253.pdf
1 | 2019-02-06 | Ногинск | Объект | Фомичев К.А. | оснастка | 2019-02-06 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | ждём оплату | [6 empty] | Заявки\doc04460620190206074947.pdf | Заявки\doc04462320190206104737.pdf | Заявки\doc04475320190207113425.pdf | Заявки\doc04480420190210063054.pdf
6а | 2019-01-25 | Ногинск | ПТО | Тямин С.Ю. | дополнение | 2019-02-06 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | ждём оплату | [6 empty] | Заявки\doc04460720190206074957.pdf | Заявки\doc04462320190206104737.pdf | Заявки\doc04475320190207113425.pdf
3а | 2019-01-14 | Ногинск | ПТО | Тямин С.Ю. | Замена перекрытия над шахтой | 2019-02-06 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | ждём оплату |  |  |  | Жду счёт на огнестойкий герметик и огнезащитный состав (Гончаров И.А.) |  |  | Заявки\doc04460820190206075008.pdf | Заявки\doc04462320190206104737.pdf | Заявки\doc04475320190207113425.pdf
4а | 2019-01-18 | Ногинск | ПТО | Тямин С.Ю. | замена перекрытия над венткамерой | 2019-02-06 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | ждём оплату | [6 empty] | Заявки\doc04460920190206075017.pdf | Заявки\doc04462320190206104737.pdf | Заявки\doc04475320190207113425.pdf | Заявки\doc04480820190210063742.pdf
1 | 2019-02-08 | Мустанг | Объект | Торгашев А.В. | Закладные детали | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-02-08 |  |  | Выполнено | 2019-02-11 | ЦМК СМС |  |  | Заявки\doc04471320190207090657.pdf
247 | 2019-02-08 | Мустанг | ПТО | Федорова С.В. | Электрощитовая (замена жб на балки) | Да | 2019-02-08 | 2019-02-11 | Ждём оплату | [6 empty] | Заявки\doc04477120190207130632.pdf | Заявки\doc04481520190210064920.pdf | Заявки\doc04481920190210070042.pdf
6 | 2019-02-08 | Мустанг | Объект | Степанько И.Н. | Распорка, связь | Да | 2019-02-11 |  |  |  | Приостановлено |  | Степанько - сделали сами |  |  | Заявки\doc04477720190210043707.pdf
5 | 2019-02-08 | Мустанг | Объект | Степанько И.Н. | метизы | Да | 2019-02-11 | 2019-02-11 | Ждём оплату | [6 empty] | Заявки\doc04477820190210043717.pdf | Заявки\doc04483120190210075134.pdf
б/н | 2019-02-05 | Безен | Объект | Рябов Д.Н. | монтажная пена и очиститель | Да | 2019-02-06 | 2019-02-11 | Ждём оплату | [6 empty] | Заявки\doc04477920190210043727.pdf | Заявки\doc04483120190210075134.pdf
225 | 2018-11-20 | Мустанг | ПТО | Попова Е.Н. | Щитовая. Фальшпол | Да | 2019-02-11 |  |  |  | Приостановлено | 2019-02-11 | т.к. выпущена новая заявка от ПТО № за номером 226 изм.1 |  |  | Заявки\doc04478020190210043737.pdf
б/н | 2019-02-08 | Глория | Объект | Грегуль К.Д. | герметик | Да | 2019-02-08 |  |  |  | В работе |  |  |  |  | Заявки\doc04478120190210043754.pdf
10 | 2019-02-08 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | Разное | Да | 2019-02-11 | 2019-02-11 | ждём оплату |  | В работе |  |  |  |  | Заявки\doc04478220190210044244.pdf | Заявки\doc04480320190210062444.pdf | Заявки\doc04481420190210064605.pdf
247 | 2019-02-07 | Мустанг | ПТО | Тямин С.Ю. | ЛОСы | Да | 2019-11-08 | 2019-02-11 | Ждём оплату |  |  |  | Плиты - Соловьев ПВ |  |  | Заявки\doc04478820190210055630.pdf | Заявки\doc04480720190210063345.pdf
247 | 2019-02-11 | Мустанг | ПТО | Тямин С.Ю. | ЛОСы | Нет | 2019-02-11 | [8 empty] | Заявки\doc04478920190210055639.pdf
246 | 2019-02-06 | Мустанг | ПТО | Никольский А.А. | Ограждение площадок п1,п2,п3,п4,п7 | Да | 2019-02-08 | 2019-02-11 | Ждём оплату | [6 empty] | Заявки\doc04481820190210065645.pdf
Note on B12: Автор: изм.1
Note on B13: Автор: изм.1
Note on O34: Автор: выполнено м/к ЦМК СМС
Note on B43: Автор: изм. Третьковым М.А.
Note on B67: Автор: ИЗМ1
Note on B100: Автор: изм. 1
Note on Q100: Автор: Металл привезён 13.11.2018 г., передан на склад ЦМК (Дорофееву)
Note on B112: Автор: изи.1
Note on M177: Автор: Родионов П. разбирается с остатками с/п на объекте
Note on P186: Автор: остановлена отгрузка 19.12.18
Note on B191: Автор: C
Note on B199: Автор: C
Note on B202: Автор: С
Note on Q208: Автор: оплатили 18.12.18
Note on B214: Автор: изм.1
Note on B216: Автор: 05/12-2
Note on B217: Автор: 05/12
Note on B229: Автор: 10/12
Note on B230: Автор: 07/12
Note on B236: Автор: ИЗМ 1
Note on B241: Автор: 18/12
Note on B253: Автор: доп.
Note on B258: Автор: изм.1
Note on O266: Автор: 16.01.19
Note on O274: Автор: альянс / получено 22.01
Note on B286: Автор: 1/19
Note on B289: Автор: доп. К заявке 234
Note on G336: Автор: 2 часть
Note on H340: Автор: 08.02.19 г.
Note on B344: Автор: ДОП.

## Данные для таблицы
Объекты | Подразделение | Виза куратора | Оплачено | Выполнение | Поставка
Мустанг | ПТО | Да | Ждём оплату | Выполнено | Ждём поставку
Мальцево | Объект | Нет |  | Приостановлено
ОЗОН-3 | ЭМУ |  |  | В работе
Ногинск | Склад
ROCA | ЦМК
Безен | ОГМ
Глория
Хитачи

## Лист2
06\12 | 43440 | Мустанг | ПТО | Родионов П.Н. | ПК отделка цоколя. Фасонка | 43441 | 43441 | 43441 | ждём оплату | 0 | 0 | 0 | ЖФ 108 977,60 руб. | 0 | 0 | Заявки\doc04084420181206074930.pdf
251 | 43824 | Мальцево | ПТО | Кирьяк Д.В. | Эстакада ЭМ1 | 43481 | 43481 | 43481 | ждём оплату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявки\doc04293220190115073243.pdf
253 | 43463 | Мальцево | ПТО | Кирьяк Д.В. | Норийная вышка НВ-1 (ограждения) | 43482 | 43482 | 43483 | ждём оплату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявки\doc04303420190116060053.pdf
234 | 43482 | Мустанг | ПТО | Тямин С.Ю. | Площадка под деаэратор | 43482 | 43482 | 43483 | ждём оплату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявки\doc04311620190116104237.pdf
2-17-01 | 43482 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | разное | 43483 | 43483 | 43486 | ждём оплату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявки\doc04324420190120063640.pdf
254 | 43483 | Мальцево | ПТО | Федорова С.В. | Эстакада ЭМ1 (часть 2) | 43486 | 43486 | 43487 | ждём оплату | 0 | 0 | 0 | 04.02 оплатили метизы | 0 | 0 | Заявки\doc04327820190120102510.pdf
требование | 43487 | Мустанг | Объект | Лебедев В.Г. | Металл для фасонки | 43488 | 43488 | 43489 | ждём оплату | 0 | 0 | 0 | Требование СИМС (Староверов В.) 9003 | Согласовано Любимовым Н.Г. | 0 | Заявки\doc04358220190123043041.pdf
204 | 43495 | Мустанг | ПТО | Тямин С.Ю. | Снегозадержание | 0 | 43374 | 43495 | ждём оплату | 0 | 0 | 0 | Переделали счёт на СМС | Борге | 0 | Заявки\doc04399320190129100656.pdf
1 | 43498 | Мустанг | Объект | Каха | Отделка лестницы | 43500 | 43500 | 43500 | ждём оплату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявки\doc04434220190203071330.pdf
266 | 43500 | ОЗОН-3 | ПТО | Кирьяк Д.В. | ремонт цоколя | 43500 | 43500 | 43501 | ждём оплату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявки\doc04440420190204041121.pdf
3 | 43501 | Мустанг | Объект | Степанько И.Н. | эму, плоса | 43501 | 43502 | 43503 | ждём оплату | 0 | 0 | 0 | 0 | счёт на лист 6 мм. - МТ (изготовлние полосы ЦМК СМС) | 0 | Заявки\doc04448320190205050235.pdf
243 | 43497 | Мустанг | ПТО | Тямин С.Ю. | Доп. Крепёж к фахверку по оси Ж | 43501 | 43502 | 43502 | ждём оплату | 0 | 0 | 0 | Заклёпки- Альянс, саморезы - МКТ | 0 | 0 | Заявки\doc04448720190205050335.pdf
244 | 43497 | Мустанг | ПТО | Федорова С.В. | Конструкции крепления эл. Тали | 43501 | 43502 | 43503 | ждём оплату | 0 | 0 | 0 | лист на базе, мт - балки счет. Метизы на базе (миронова ЗВ.) | инфо листу 20 мм. ??? | 0 | Заявки\doc04448620190205050325.pdf
242 | 43497 | Мустанг | ПТО | Никольский А.А. | Ограждения полщадок | 43501 | 43502 | 43503 | ждём оплату | 0 | 0 | 0 | лист для заглушек на базе, МТ с доставкой на объект (трубы) | 0 | 0 | Заявки\doc04448820190205050348.pdf
17 | 43500 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | Трубопроводы АПТ | 43503 | 43503 | 43476 | Ждём оплату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявки\doc04460320190206074238.pdf
1 | 43502 | Ногинск | Объект | Фомичев К.А. | оснастка | 43502 | 43503 | 43503 | ждём оплату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявки\doc04460620190206074947.pdf
6а | 43490 | Ногинск | ПТО | Тямин С.Ю. | дополнение | 43502 | 43503 | 43503 | ждём оплату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявки\doc04460720190206074957.pdf
3а | 43479 | Ногинск | ПТО | Тямин С.Ю. | Замена перекрытия над шахтой | 43502 | 43503 | 43503 | ждём оплату | 0 | 0 | 0 | Жду счёт на огнестойкий герметик и огнезащитный состав (Гончаров И.А.) | 0 | 0 | Заявки\doc04460820190206075008.pdf
4а | 43483 | Ногинск | ПТО | Тямин С.Ю. | замена перекрытия над венткамерой | 43502 | 43503 | 43503 | ждём оплату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявки\doc04460920190206075017.pdf
247 | 43504 | Мустанг | ПТО | Федорова С.В. | Электрощитовая (замена жб на балки) | Да | 43504 | 43507 | Ждём оплату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявки\doc04477120190207130632.pdf
5 | 43504 | Мустанг | Объект | Степанько И.Н. | метизы | Да | 43507 | 43507 | Ждём оплату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявки\doc04477820190210043717.pdf
б/н | 43501 | Безен | Объект | Рябов Д.Н. | монтажная пена и очиститель | Да | 43502 | 43507 | Ждём оплату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявки\doc04477920190210043727.pdf
10 | 43504 | ОЗОН-3 | Объект | Кошелев И.В. | Разное | Да | 43507 | 43507 | ждём оплату | 0 | В работе | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявки\doc04478220190210044244.pdf
247 | 43503 | Мустанг | ПТО | Тямин С.Ю. | ЛОСы | Да | 43777 | 43507 | Ждём оплату | 0 | 0 | 0 | Плиты - Соловьев ПВ | 0 | 0 | Заявки\doc04478820190210055630.pdf
246 | 43502 | Мустанг | ПТО | Никольский А.А. | Ограждение площадок п1,п2,п3,п4,п7 | Да | 43504 | 43507 | Ждём оплату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявки\doc04481820190210065645.pdf