Внесення КАСу

(I внесення макродобрив по вегетації)

Пшениця Озима-2019

ЗАГАЛОМ:

План – 5000га, факт – 1024,42га(**20,5**%),

За добу – 367,22га; залишок – 3975,58га.

В т.ч. 1:

План – 1000га, факт – 48,05га(4,8%),

За добу – 48,05га; залишок – 951,95га.

В т.ч. 2:

План – 1000га, факт – 151,81га( 15,2%),

За добу – 151,81га; залишок – 848,19га.

В т.ч. 3:

План – 1000 га, факт – 84га( 8,4000000000000004%),

За добу – 84га; залишок – 916га.

В т.ч 4:

План – 1000га, факт – 740,56га(74,06%),

За добу – 83,36га; залишок – 259,44га.

В т.ч. 5:

План – 1000га, факт – 0га(0%),

За добу – 0га; залишок – 1000га.