## Данные для обработки ТТО
| Обозначение чертежа ДСЕ | План | Факт | ННН | Да/Нет | Дата начала контроля | Дата окончания контроля | Дата фактической проверки | Текущая дата | Ответственный | Цех
-9 | График ТТО в марте 2019 г. | 98 | 12 | 20 дней | 0 | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-28 18:00 |  | 2019-03-05 06:51 | 0 | 0
0 | 008 цех |  |  | 4 дней | 0 | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-06 18:00 |  | 2019-03-05 06:51 | 0 | 0
0 | 145.30.12.210/240/310 Рамка 152.30.01.010 152.30.01.430 | 2 | 1 | 1 день | 0 | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-01 18:00 |  | 2019-03-05 06:51 | 0 | СЦ-8
0 | 0857-9312Ж ин.№ 11008021 | 1 | 1 | 1 день | да | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-01 18:00 | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-05 06:51 | 0 | СЦ-8
0 | 145.30.12.210/240/310 | 1 | 0 | 1 день | 0 | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-01 18:00 |  | 2019-03-05 06:51 | 0 | СЦ-8
0 | 145.30.15.220/340/360 Рамка; 152.30.02.010 152.30.02.390 | 2 | 1 | 1 день | 0 | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-01 18:00 |  | 2019-03-05 06:51 | 0 | СЦ-8
0 | 0857-9314Е ин.№ 11007401 | 1 | 1 | 1 день | да | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-01 18:00 | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-05 06:51 | 0 | СЦ-8
0 | 145.30.15.220/340/360 | 1 | 0 | 1 день | 0 | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-01 18:00 |  | 2019-03-05 06:51 | 0 | СЦ-8
0 | 101.01.31.000/000-01/190/190-01/190-02 Панель | 2 | 1 | 1 день | 0 | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-01 18:00 |  | 2019-03-05 06:51 | 0 | СЦ-8

## Для вставки Графика ТТО
|  | Обозначение чертежа ДСЕ | План | Факт |  | Да/Нет | Дата начала контроля | Дата окончания контроля | Дата фактической проверки | Текущая дата | Ответственный | Цех
-5 |  | График ТТО в марте 2019 г. | 98 | 12 | 20 дней |  | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-28 18:00 | НД | 2019-03-05 06:51
-25 |  | 008 цех | 32 | 8 | 4 дней |  | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-06 18:00 | НД | 2019-03-05 06:51
-50 |  | 145.30.12.210/240/310 Рамка 152.30.01.010 152.30.01.430 | 2 | 1 | 1 день |  | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-01 18:00 | НД | 2019-03-05 06:51 |  | СЦ-8
0 | 11008021 | 0857-9312Ж ин.№ 11008021 | 1 | 1 | 1 день | да | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-01 18:00 | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-05 06:51 |  | СЦ-8
-100 |  | 145.30.12.210/240/310 | 1 | 0 | 1 день |  | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-01 18:00 | НД | 2019-03-05 06:51 |  | СЦ-8
-50 |  | 145.30.15.220/340/360 Рамка; 152.30.02.010 152.30.02.390 | 2 | 1 | 1 день |  | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-01 18:00 | НД | 2019-03-05 06:51 |  | СЦ-8
0 | 11007401 | 0857-9314Е ин.№ 11007401 | 1 | 1 | 1 день | да | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-01 18:00 | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-05 06:51 |  | СЦ-8
-100 |  | 145.30.15.220/340/360 | 1 | 0 | 1 день |  | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-01 18:00 | НД | 2019-03-05 06:51 |  | СЦ-8
-50 |  | 101.01.31.000/000-01/190/190-01/190-02 Панель | 2 | 1 | 1 день |  | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-01 18:00 | НД | 2019-03-05 06:51 |  | СЦ-8