## ООО "ГПНО"
|  | Выдано предписаний, шт. |  |  |  | Устранено предписаний, шт. |  |  |  | Не устранено предписаний, шт.
|  | всего | с остановкой работ |  | без остановки работ | всего | в срок | с опозданием |  | всего | без остановки работ |  | с остановкой
|  | 30 | 14 |  | 16 | 9 | 2 | 7 |  | 21 | 13 |  | 8
% |  | 100% | 46.67% |  | 53.33% | 30% | 6.667% | 23.33% |  | 70% | #REF! |  | #VALUE!
[5 empty] | за период с 20 сентября 2015 г. по | 13.03.2019г.
№ п/п | Заказчик | Наименование Строительного подрядчика | Кол-во замечаний | Содержание замечаний предписания | Указание нормативного документа и пункта, требования которого нарушены | Наименование объекта и его местоположение | № предписания | Дата выдачи предписания | Дата выполнения предписания |  | Отметка о выполнении | Ответственность за проведение работ | Инспектор технического надзора | Квартал выдачи предписания | Квартал срока выполнения предписания | Выдано предписаний, шт. |  |  | Устранено предписаний, шт. |  |  | Не устранено предписаний, шт. |  |  | Характер предписания (ОТ и ПБ; Технология и качество; Документация)
[9 empty] | срок | факт | [5 empty] | всего | с остановкой работ | без остановки работ | всего | в срок | с опозданием | всего | с остановкой работ | без остановки работ | ОТ и ПБ | Технология и качество | Документация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 30 | 14 | 16 | 9 | 2 | 7 | 21 | 8 | 13 | 25 | 40 | 35
2581 |  | ООО СК "Оренвектор" | 3 | 1. У работника Дорохова Сергея Алексеевича отсутствует СИЗ (спец.одежда , обувь без жесткого подноска) машинист экскаватора. 2. У машиниста экскаватора Дорохова Сергея Алексеевича отсутствует индивидуальный газовый сигнализатор. 3. На месте производства работ отсутствует проектная документация выданная заказчиком с печатью в производство работ. | 1.СНиП 12-03-2001 п.5.13 2.Приложение к приказу ГПНО №390-П п.8.3 3.СНиП 48.13330.2011 п.5.4 | Обустройство скважины №3999 | 2581(4)-О | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | выполнено | Мастер ООО СК "Оренвектор" Ананьев А.А. | Догадин С.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1
2583 |  | ООО "ГТМ" | 1 | 1.Смонтированный молнииприёмник имеет недопустимые отклонения от вертикали 336 мм, и 82 мм в двух перпендикулярных плоскостях. | 1.СП 76.13330.2016 п.6.6.3.18 таб 5 | Обустройство скважин куста №68 | 2583(2)-У | 2019-01-24 | 2019-02-01 | 2019-02-20 | выполнено | Прораб ООО "ГТМ" Колпаков А.И. | Ведман А.В. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1
2588 |  | ООО "НГС" | 4 | 1. У изолировщика Герасименко Сергея Владимировича просрочены удостоверения по газовой безопасности , оказания первой доврачебной помощи, пожрано-техническому минимуму. 2. Траншея от ПК 1+09,8 до ПК 3+50,0 (Выкидного трубопровода от ОД-1240 до АГЗУ – 7) заполнена снегом. 3. У бригады изолировщиков из 4х человек отсутствуют индивидуальные газовые анализаторы с документами о поверке Герасименко С.В.- изолировщик. Ялалов П.Р. - изолировщик. Москвичев И.В. – монтажник Иткулов А.И. - изолировщик. 4. У изолировщика Иткулова А.И отсутствует установленная требованиям НТД спец.одежда (комбинезон). | 1.Приложение к Приказу ГПНО №390-П, п.3.2 2.СП 86.13330.2014 п.8.1.14 ; СНиП III 42-80 п.7.2 3.Приложение к Приказу ГПНО №390-П, п.8.3 4.СНиП 12-03-2001 п.5.13 | Выкидной трубопровод от ОД-1240 до АГЗУ-7. Газоингибиторопровод от АГЗУ-7 до ОД-1240. | 2588(4)-у | 2019-01-30 | 1,3п.30.01.19 2,4п.31.01.19 | 1,3,4п.01.02.19 2п.08.03.19 | выполнено | Мастер ООО «НГС» Разбрызгин Е.О. | Догадин С.В. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
2593 |  | ООО "ГТМ" | 4 | 1.Вилка термопенала выполнена не во влагозащитном исполнении. 2.Силовой кабель проложен по земле без применения подставок. 3.Нарушена схема страховки грузов при монтаже трубопровода. 4.Не предоставлена поверка на четырех компонентный газоанализатор. | 1.СНиП 12-03-201 п.6.4.5 2.ПУЭ 6 п.2.3.15 3.Приказ РНТ № 533 п.221(ж) ППРк 4.Приложение к Приказу №390-П п.4.11.5 | Выкидной трубопровод от К-118 до БПС АГЗУ К-35 | 2593(8)-У | 2019-01-30 | 1,4п.04.02.19 2,3п.30.01.19 | 1,2,3п.31.01.19 |  | Прораб ООО "ГТМ" Агишев А.Г. | Никитин А.В. | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1
2594 |  | ООО "ГТМ" | 5 | 1.На месте производства работ СМР у ответственного лица отсутствует четырех компонентный газоанализатор. 2.На месте производства работ по сварки и изоляции труб отсутствует контактный термометр. 3.На момент производства работ по изоляции труб не полный комплект ПСПТ (огнеупорный материал, огнетушитель). 4.На момент проведения не предоставлена оформленная исполнительная документация в полном объеме в соответствии с ходом выполняемых работ. 5.Не устраняется выданное предписание № 2569(6)-У. | 1.Приложение к Приказу №475 от 25.09.2018г ПИОТ(р)-002-2018г. 2.ОСТ 36-39-80 п.2.4 Технологическая карта на сварку РД 03-606-03 п.7.7 3. ППР в РФ № 390 п.70 Приложение к Приказу №475 от 25.09.2018г ПИОТ(р)-002-2018г. 4.СП 48.13330.2011 п.6.13 5.Предписание №2569 (6)-У | Выкидной трубопровод от К-118 до БПС АГЗУ К-35 | 2594(9)-У | 2019-01-30 | 2019-02-04 |  |  | Прораб ООО "ГТМ" Скопич А.В. | Никитин А.В. | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2
2597 |  | ООО "ГТМ" | 5 | 1.Нарушена схема страховки грузов при монтаже трубопровода. 2.Не применяются подставки силовой электрический кабель проложен по земле. 3.При монтаже трубопровода допущено прилегание к стенкам траншеи. Не выдержано минимальное расстояние 100мм. 4.При разработке траншеи с ПК 00+50 по ПК01+50 отвал грунта выполнен менее 0,5м. до края траншеи. 5.Отсутствует паспорт объекта. | 1.Приказ РНТ № 533 п.221(ж) ППРк 2.ПУЭ 6 п.2.3.15 3.СП 45.13330.2017 п.6.1.3 СП 284.1325800.2016 п.22.16 4.СНиП 12-04-2002 п5.3.2 5.СНиП 12-01-2004 п.5.1 СП 48.13330.2011 п.6.2.8 | Выкидной трубопровод от К-118 до БПС АГЗУ К-35 | 2597(10)-У | 2019-01-31 | 1,2п.31.01.19 3,4,5п.07.02.19 |  |  | Прораб ООО "ГТМ" Скопич А.В. | Никитин А.В. | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1
2599 |  | ООО "НГС" | 6 | 1. До засыпки уложенного не предоставляются исполнительно-геодезические схемы, составленные по результатам исполнительно-геодезической съемке на разработанную траншею. 2. До засыпки уложенного трубопровода не проведены Акт визуального и измерительного контроля сварных соединений 3. До засыпки уложенного трубопровода не предоставлены Акты освидетельствования скрытых работ на выполненные виды работ: на снятие ПРС, разработка траншеи, на укладку трубопровода 4. До засыпки уложенного трубопровода не предоставлены исполнительные геодезические схемы уложенного трубопровода (плановое положение) 5. До засыпки уложенного трубопровода не предоставлены Акт на приемку участка уложенного трубопровода 6. До засыпки уложенного трубопровода не предоставлены Акт контроля сплошности изоляционного покрытия | 1.СП 48.13330.2011 п.6.13 СП 126.13330.2012 п.7.2, п.Б 2.РД 03-606-03 Раздел 8; Приложение Ж 3.Приказ от 26 октября 2015 г. N 428 Приложение 3 4.ГОСТ Р 51872-2002 Приложение А 5.ВСН 012-88, ч.2 Форма 2.15 6.ВСН 012-88, ч.2 Форма 2.16 | Выкидной трубопровод от ОД-1240 до АГЗУ-7. Газоингибиторопровод от АГЗУ-7 до ОД-1240. | 2599(7)-О | 2019-02-01 | 2019-02-02 |  |  | Мастер ООО «НГС» Разбрызгин Е.О. | Догадин С.В. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 6
2603 |  | ООО "НГС" | 2 | 1. При производстве земляных работ по восстановлению плодородного слоя отсутствует технологическая карта на данные виды работ. 2. Восстановление плодородного слоя производится экскаватором HITACHI. | 1.СП 48.13330.2011 п.5.7.5 ; п.7.1.6 2.ВСН 179-85 п.6.82; п.3.5.5; п.3.5.6; п.4.1.4; п.4.4.4 ВСН 004-88 п..4.52; п.4.55; п.4.60; п.7.71 | Выкидной трубопровод от К-118 до БПС АГЗУ К-35 | 2603(7)-О | 2019-02-01 | 1п.04.02.19 2п.05.02.19 | 2019-02-11 | выполнено | Мастер ООО «НГС» Разбрызгин Е.О. | Догадин С.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
2607 |  | ООО "НГС" | 3 | 1 Траншея разработана со смещением от проектной рабочей документацией. От ПК0+50 до ПК1+35 нефтепровода есть значительное смещение траншеи на Юг от проектного положения более 0,5м., в диапазоне от 0,6 м. до 1,35 м. 2 Не предоставлена исполнительная схема разработки траншеи (стадии работ, скрывающие предыдущие работы, продолжаются без предоставления схем составленных по результатам геодезической съемки). 3 При производстве СМР, производителем работ не производится операционный геодезический контроль. | 1.СП 48.13330.2011 п.4.2 СП 48.13330.2011 п.5.7.7 2.СП 48.13330.2011 п.6.13 СП 70.13330.2012 п.3.23 3.СП126.13330.2017 п.4.7. г. | Выкидной трубопровод от скв №1260 до точки врезки в скв №3 | 2607(1)-О | 2019-02-04 | 2019-02-05 |  |  | Мастер ООО «НГС» Кузин А.А. | Биктимиров М.С. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 1
2611 |  | ООО "НГС" | 4 | 1. На момент проведения проверки на месте производства работ отсутствовал утвержденный и согласованный с заказчиком месячно-суточный график производства работ. 2.На месте производства работ отсутствует ППР согласованный с заказчиком. 3.На месте производства работ отсутствует технологические карты на снятие ПРС (плодородно-растительного слоя), разработку траншеи. 4.На месте проведения работ отсутствует проектная (рабочая) документация выданная заказчиком с печатью " в производство работ". | 1.Письмо №11/278 от 17.01.2018 г. ООО «Газпромнефть-Оренбург» 2.СП 48.13330.2011 п.5.7, п.5.7.2, п.5.7.5 3.СП 48.13330.2011 п.5.7.5, п.7.1.6 4.СП 48.13330.2011 п.5.4 | Трубопровод от скважины 1395-1 до точки врезки в трубопровод от скважины 1057-2 до УПНГ | 2611(1)-О | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-10 | выполнено | Мастер ООО «НГС» Кузин А.А. | Догадин С.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4
2613 |  | ООО "Аврора" | 2 | 1.Нефтепровод ст.168 на БПС-2 уложен в соответствии со схемой работ, глубина уложенного трубопровода не соответствует проектной глубине. Нефтепровод уложен на 1,0 м. выше проектной глубины. 2.Не предоставлена исполнительная схема разработки траншеи (стадии работ, скрывающие предыдущие работы, продолжаются без предоставления схем составленных по результатам геодезической съемки). | 1.СП 48.13330.2011 п.4.2 СП 48.13330.2011 п.5.7.7 2.СП 48.13330.2011 п.6.13 СП 70.13330.2012 п.3.23 | АГЗУ К-32 | 2613(2)-О | 2019-02-05 | 2019-02-08 | 1п.07.02.19 |  | Мастер ООО "Аврора" Крюков А.С | Биктимиров М.С. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1
2616 |  | ООО "НГС" | 3 | 1.Плановое положение уложенных трубопроводов к скважинам №3242, 3245 смещено в не допустимых значениях, от 0,4м. до 0,7м. Расстояние между трубопроводами в не допустимых значениях, от 0,36м. до 0,5м. (по проекту расстояние между трубопроводами равняется 0,6м.) 2.Не предоставлена исполнительная схема разработки траншеи (стадии работ, скрывающие предыдущие работы, продолжаются без предоставления схем составленных по результатам геодезической съемки). 3.При производстве СМР, производителем работ не производится операционный геодезический контроль. | 1.СП 48.13330.2011 п.4.2 СП 48.13330.2011 п.5.7.7 2.СП 48.13330.2011 п.6.13 СП 70.13330.2012 п.3.23 3.СП126.13330.2017 п.4.7. г. | Выкидные трубопроводы от скв.3242 куста К-130 до АГЗУ К-29. Газоингибиторопроводы от АГЗУ К-29 до скв.3242 куста К-130 | 2616(4)-О | 2019-02-07 | 2019-02-08 | 2019-02-25 | выполнено | Мастер ООО "ГТМ" Моканов А.О. | Биктимиров М.С. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1
2617 |  | ООО "ГТМ" | 4 | 1.Складирование трубных секций производится с частичным отсутствием мягких прокладок и торцевых заглушек. 2.Допущено повреждение целостности заводского изоляционного покрытия трубопровода 114*8 на ПК 08+70. 3.При производстве работ с ПС стропальщик не использует сигнальный жилет. 4.На объекте отсутствуют паспорта и сертификаты на применяемое оборудование. | 1.СНиП 12.03.2001 п.6.3.3 СП 49.13330.2012 п.6.3.3 2.ВСН -088-88 п.4 3.ПОТ РМ 08-04-93 п.6 4.Приложение к Приказу №390-П п.10.1, п.10.2 | Выкидной трубопровод от К-118 до БПС АГЗУ К-35 | 2617(12)-У | 2019-02-07 | 1п.11.02.19 2,3,4п.10.02.19 | 2019-02-13 | выполнено | Мастер ООО "ГТМ" Березняк Е.В. | Никитин А.В. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
2619 |  | ООО "НГС" | 2 | 1. Складирование материалов (труба Ø114X11) производится с нарушением НТД, лежит без прокладок на снегу. 2. При производстве сварочных работ, сварка труб Ø114X11 на используемый материал не проведена процедура входного контроля. Не предоставлены документы, подтверждающие качество материалов : труба Ø114X11; электроды LD 52U Ø2,6мм. | 1.СНиП 12.03.2001 п.6.3.3 2.СНиП 12-01-2004 п.6.1; СП 48.133330.2011 п.7.1 | Трубопровод от скважины 1395-1 до точки врезки в трубопровод от скважины 1057-2 до УПНГ | 2619(2)-У | 2019-02-09 | 1п.14.02.19 2п.11.02.19 |  |  | Мастер ООО «НГС» Кузин А.А. | Догадин С.В. | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 2
2622 |  | ООО "НГС" | 3 | 1.Опоры под трубопровод «Линия раскачки подтоварной воды от ВРП до скв. 50-Р, 53-Р» смонтированы с отклонением от проекта (отклонение от проектного положения от 250 до 350 мм. в плане). 2.Не предоставлена исполнительная схема разработки скважин (стадии работ, скрывающие предыдущие работы, продолжаются без предоставления схем составленных по результатам геодезической съемки). 3.При производстве СМР, производителем работ не производится операционный геодезический контроль. | 1.СП 48.13330.2011 п.4.2 СП 48.13330.2011 п.5.7.7 2.СП 48.13330.2011 п.6.13 СП 70.13330.2012 п.3.23 3.СП126.13330.2017 п.4.7. г. | Линия раскачки подтоварной воды от ВРП до скв.50-Р, 53-Р | 2622(5)-О | 2019-02-11 | 2019-02-12 |  |  | Прораб ООО «НГС» Мелентьев Е.В. | Биктимиров М.С. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 1
2630 |  | ООО "НГС" | 7 | 1. Складирование материалов (труба Ø114X11) производится с нарушением НТД, лежит без прокладок на снегу. 2. При производстве сварочных работ, сварка труб Ø114X11 на используемый материал не проведена процедура входного контроля. Не предоставлены документы, подтверждающие качество материалов: труба Ø114X11; электроды LD 52U Ø2,6мм. 3. На строительной площадке находятся стропы, имеющие повреждения, не пригодные для использования. 4. У машиниста ТУ (трубоукладчика) Шайлина Хамита Ханафеевича просрочена дата проверки противогаза (дата 12.10.18г.) 5. Сварные соединения от 11.02.2019г. ст.32 кл.37 имеет геометрическое отклонение, перелом оси (2мм на расстоянии 200мм). 6. На строительной площадке находится неисправный огнетушитель инв.№238 (№30272823 пломба). 7. Плети трубопровода после сварки и термообработки лежат на земле без подкладок. | 1.СНиП 12.03.2001 п.6.3.3 2.СНиП 12-01-2004 П.6.1; СП 48.133330.2011 п.7.1 3.Приказ РТН №533, п. 222 4.ПРИКАЗ от 12 марта 2013 г. N101 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" ХХХIV п.941 ; Приложение к Приказу ГПНО №390-П, п.4.11.4 5.РД 03-606-03 П.6.4.12; П.6.6.9 6.ППР РФ от 25.04.2012г №390 п.478. 7.СНиП 12.03.2001 П.6.3.3 | Трубопровод от скважины 1395-1 до точки врезки в трубопровод от скважины 1057-2 до УПНГ | 2630(3)-У | 2019-02-11 | 1,3,4,7п.12.02.19 2,6п.11.02.19 5п.14.02.19 | 2,4,6п.12.02.19 |  | Мастер ООО «НГС» Искаков И.И. | Догадин С.В. | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4
2637 |  | ООО "НГС" | 5 | 1. На применяемые съемные грузозахватные приспособления (стропы текстильные) отсутствуют паспорта завода изготовителя. 2. На огнетушители, используемые на строительной площадке, не предоставлены (отсутствуют) паспорта завода изготовителя. 3. Находящийся на объекте ТУ (трубоукладчик) г/н 9071 СУ63RUS имеет замазученность двигателя, грузоподъемного механизма и ходовой части. Двигатель ДЭС, применяемый для сварки стыков, имеет замазученность двигателя. 4. Сварные соединения от 12.02.2019г. ст.42 кл.37 имеет геометрическое отклонение, перелом оси (1мм на расстоянии 200мм). 5. Разводка кабельной продукции в ДЭС выполнена с нарушением НТД. Имеются скрутки, повреждены кабельные каналы.Кабельная разводка не уложена в кабельный канал. | 1.Приказ РНТ № 533 п.222, №533,п.228; п.233.; прил.7 ; 2.Приложение к приказу №390 п.10.1 3.ГОСТ 51709-2001 П.4.7.23.; Приложение к приказу №390 п.10.2 ; п.10.4. 4.РД 03-606-03 П.6.4.12; П.6.6.9 5.(ПУЭ 6 п. 2.1.43. табл.2.1.2;табл.2.1.3) | Трубопровод от скважины 1395-1 до точки врезки в трубопровод от скважины 1057-2 до УПНГ | 2637(4)-У | 2019-02-14 | 1,2п.18.02.19 3,5.19.02.19 4п.15.02.19 | 2,4п.15.02.19 |  | Мастер ООО «НГС» Искаков И.И. | Догадин С.В. | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4
2638 |  | ООО "НГС" | 3 | 1. На месте производства работ отсутствует ППР. 2. На месте производства работ отсутствуют технологические карты на выполняемые виды работ. (Снятие ПРС; Сварка стыков Ø114X 11 на трассе; Разработка траншеи экскаватором; Изоляция сварных соединений). 3. При проведении работ по изоляции сварных соединений не представлена исполнительная документация на ранее выполненные объемы работ. Журнал и диаграммы по термообработке сварных соединений. Заключения по результатам твердометрии после термообработки. АОСР на зачистку зоны сварного шва и тд. | 1.СП 48.13330-2011 п.5.7 2.СП 48.13330.2011 п.5.7.5 ; п.7.1.6 3..СП 48.13330.2011 п.4.6, п.6.13 | Трубопровод от скважины 1395-1 до точки врезки в трубопровод от скважины 1057-2 до УПНГ | 2638(5)-О | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  |  | Мастер ООО «НГС» Искаков И.И. | Догадин С.В. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 3
2640 |  | ООО "ГТМ" | 4 | 1. Складирование материалов осуществляется с нарушением НТД (без инвентарных подкладок). 2. Применение спец. техники производится не по назначению. 3. На месте производства работ находится ударный инструмент с металлической рукояткой, что не соответствует НТД. 4. Газопламенное оборудование не взято на учет. | 1.СНиП 12-03-2001 п. 6.3.3; 2.Приложение к приказу №390-П п.10.24; 3.СНиП 12-03-2001 п. 7.4.40; 4. РД 34.03.204 п.7.3.79. | Выкидной трубопровод от К-118 до БПС АГЗУ К-35 | 2640(13)-У | 2019-02-14 | 1,2,3п.15.02.2019 4п.14.02.19 | 2,3,4п.21.02.19 |  | Прораб ООО "ГТМ" Агишев А.Г. | Никитин А.В. | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4
2642 |  | ООО "НГС" | 1 | 1. При проведении земляных работ: снятие ПРС; разработка траншеи, место проведения работ не обеспечено первичными средствами пожаротушения. | 1.ПИ ОТ (Р)-003. Приложение к приказу № 74-П от 08.02.2019г. П.5.16 | Трубопровод от скважины 1395-1 до точки врезки в трубопровод от скважины 1057-2 до УПНГ | 2642(6)-О | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | выполнено | Мастер ООО «НГС» Искаков И.И. | Догадин С.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2644 |  | ООО "НГС" | 1 | 1. Изоляция сварных соединений выполнена с нарушением НТД имеются пустоты(места проклеивания не проклеены) Отсутствуют следы выступа клея в местах наклеевания термоизоляционного покрытия .Стыки № 18; №15; №2; №11. | 1.ВСН 008-88 п.5.29 | Трубопровод от скважины 1395-1 до точки врезки в трубопровод от скважины 1057-2 до УПНГ | 2644(7)-У | 2019-02-15 | 2019-02-28 |  |  | Мастер ООО «НГС» Искаков И.И. | Догадин С.В. | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1
2659 |  | ООО "НГС" | 1 | 1. На месте производства работ (снятие ПРС) отсутствует операционно технологическая карта на выполняемые виды работ .Снятие ПРС. | 1.СП 48.13330.2011 п.5.7.5;п.7.1.6 | Выкидной трубопровод от скв №1260 до точки врезки в скв №3 | 2659(2)-О | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 2019-03-10 | выполнено | Мастер ООО «НГС» Кузин А.А. | Догадин С.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2661 |  | ООО "НГС" | 3 | 1.Траншея от ПК1+68,0 до ПК2+62,7 смещена от проектного положения. В максимальной точке смещение составляет 0,75м. 2.Не предоставлена исполнительная схема разработки траншеи (стадии работ, скрывающие предыдущие работы, продолжаются без предоставления схем составленных по результатам геодезической съемки). 3.При производстве СМР, производителем работ не производится операционный геодезический контроль. | 1.СП 48.13330.2011 п.4.2 СП 48.13330.2011 п.5.7.7 2.СП 48.13330.2011 п.6.13 СП 70.13330.2012 п.3.23 3.СП126.13330.2017 п.4.7. г. | Трубопровод от скважины 1395-1 до точки врезки в трубопровод от скважины 1057-2 до УПНГ | 2661(8)-У | 2019-02-25 | 2019-02-28 | 2,3п.12.03.19 |  | Мастер ООО «НГС» Искаков И.И. | Биктимиров М.С. | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 1
2668 |  | ООО "НГС" | 3 | 1.На месте производства работ отсутствует ППР. 2.На месте производства работ (Снятие ПРС ) отсутствуют операционно - технологическая карты на выполняемые виды работ .Снятие ПРС. 3.На момент проверки на объекте отсутствует проектная и рабочая документация выданная заказчиком с печатью в производство работ. | 1.СП 48.13330-2011 п.5.7; п.4.6 2.СП 48.13330-2011 п.5.7.5; п.7.1.6 3.СП 48.13330-2011 п.5.4 | Выкидные трубопроводы от скв.1429 куста К-122 до АГЗУ К-1363 Газоингибиторопроводы от АГЗУ К-1363 до скв.1429 куста К-122 | 2668(1)-О | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 3п.01.03.19 |  | Мастер ООО «НГС» Кузин А.А. | Догадин С.В. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 3
2669 |  | ООО "НГС" | 3 | 1. Складирование материалов на объекте производится с нарушением НТД .Туба Ø57X6, лежит на земле без прокладок. 2. Находящийся на объекте ТУ (трубоукладчик) г/н 9011 63RUS имеет замазученность двигателя, ходовой части и грузоподъемного механизма. 3.На используемый (применяемый) материал не проводится процедура входного контроля (Туба Ø57X6, электроды LB 52U). | 1.СНиП 12.03.2001 п.6.3.3 2.Приложение к приказу №390-П п.10.2; п.10.4. ГОСТ 51709-2001 п.4.7.23 3.СП 48.13330-2011 п.7.1 | Выкидные трубопроводы от скв.1429 куста К-122 до АГЗУ К-1363 Газоингибиторопроводы от АГЗУ К-1363 до скв.1429 куста К-122 | 2669(2)-У | 2019-02-27 | 1п.03.03.19 2п.05.03.19 3п.02.03.19 |  |  | Мастер ООО «НГС» Кузин А.А. | Догадин С.В. | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
2670 |  | ООО "ГТМ" | 5 | 1.На объекте отсутствует паспорта и сертификаты на применяемое оборудование. 2. Производится постоянное нарушение схемы строповки грузов при монтаже трубопровода. 3. Паук на автокране МАЗ г/н Т938ОС56 неучтенный в журнале СГЗП не имеет запорных устройств на крюках. 4. Сборка и сварка труб 168мм производится без центратора, что не соответствует требованиям НТД. 5. Работы по сборке, сварке, РК термообработке, нанесение АКЗ и провидению первого этапа по гидроиспытанию временной гребенки произведены без сдачи предыдущих этапов работ. Не предоставлены сведения о проведении входного контроля применяемого материала, актов по ВИК, заключений по РК, УЗК, сертификатов и диаграмм по проведению термообработки, разрешение на проведение АКЗ, разрешение на очистку полости и проведения гидроиспытаний и специальные журналы. | 1.Приложение к Приказу ООО Газпромнефть-Оренбург" №390-П п.10.1, п.10.2 2.Приказ РНТ №533 п.221 (ж) 3.СНиП 12-03-2001 п.7.4.5 4.Технологическая картасварки труб Ø168х10мм 5.СП 48.13330.2011 п.6.13 | Выкидной трубопровод от К-118 до БПС АГЗУ К-35 | 2670(15)-У | 2019-02-27 | 1,5п.05.03.19 2,3,4п.28.02.19 |  |  | Прораб ООО "ГТМ" Агишев А.Г. | Никитин А.В. | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1
2676 |  | ООО "НГС" | 1 | 1.При производстве работ по монтажу Блока автоматики и Блок – Блокса КТП используется автокран г/н С960ХС 163RUS .На месте производства работ отсутствует ППРк. | 1.Приказ РТН от 12.11.2013 п.101; п.160; п.163., РД 11-06-2007 п.1.4 | Выкидные трубопроводы от скв.1436 куста К-122 до АГЗУ К-1363 Газоингибиторопроводы от АГЗУ К-1363 до скв.1436 куста К-122 | 2676(3)-О | 2019-03-01 | 2019-03-01 |  |  | Мастер ООО «НГС» Гладышев Н.В. | Догадин С.В. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1
2678 |  | ООО "НГС" | 3 | 1.Траншея разработана со смещением от проектного положения. От ПК1+43,8 до ПК2+76,9 оси трассы трубопроводов от скважины №1436 смещение траншеи составляет от 0,6м. до 1,50м. 2.Не предоставлена исполнительная схема разработки траншеи (стадии работ, скрывающие предыдущие работы, продолжаются без предоставления схем составленных по результатам геодезической съемки). 3.При производстве СМР, производителем работ не производится операционный геодезический контроль. | 1.СП 48.13330.2011 п.4.2 СП 48.13330.2011 п.5.7.7 2.СП 48.13330.2011 п.6.13 СП 70.13330.2012 п.3.23 3.СП126.13330.2017 п.4.7. г. | Выкидные трубопроводы от скв.1436 куста К-122 до АГЗУ К-1363 Газоингибиторопроводы от АГЗУ К-1363 до скв.1436 куста К-122 | 2678(4)-О | 2019-03-02 | 1,3п.04.03.19 2п.07.03.19 |  |  | От подписи отказался | Биктимиров М.С. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 1
2680 |  | ООО "НГС" | 4 | 1 Траншея разработана со смещением от проектного положения. От ПК2+76,9 до ПК4+51,9 оси трассы трубопроводов от скважины №1436 смещение траншеи составляет от 0,5м. до 2,0м. 2 Траншея от ПК4+21,5 до ПК4+51,9 смещена за границу землеотвода от 0,28м. да 0,43м., что не допустимо. 3 Не предоставлена исполнительная схема разработки траншеи (стадии работ, скрывающие предыдущие работы, продолжаются без предоставления схем составленных по результатам геодезической съемки). 4 При производстве СМР, производителем работ не производится операционный геодезический контроль. | 1.СП 48.13330.2011 п.4.2 СП 48.13330.2011 п.5.7.7 2.СП 48.13330.2011 п.4.2 СП 48.13330.2011 п.5.7.7 3.СП 48.13330.2011 п.6.13 СП 70.13330.2012 п.3.23 4.СП126.13330.2017 п.4.7. г. | Выкидные трубопроводы от скв.1436 куста К-122 до АГЗУ К-1363 Газоингибиторопроводы от АГЗУ К-1363 до скв.1436 куста К-122 | 2680(5)-У | 2019-03-05 | 1,2п.07.03.19 3п.11.03.19 4п.06.04.19 |  |  | Мастер ООО «НГС» Кузин А.А. | Биктимиров М.С. | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 1
2686 |  | ООО "НГС" | 5 | 1.КТП установлена со смещением от проектного положения в среднем на 1,0 м., с разворотом 2°39’31”. 2.Не предоставлена исполнительная схема устройства основания из ПГС для установки БА и КТП (стадии работ, скрывающие предыдущие работы, продолжаются без предоставления схем составленных по результатам геодезической съемки). 3.Не предоставлена исполнительная схема установки плит ПДН 6х2 для установки БА и КТП (стадии работ, скрывающие предыдущие работы, продолжаются без предоставления схем составленных по результатам геодезической съемки). 4.Не предоставлена исполнительная схема монтажа ФБС для установки БА и КТП (стадии работ, скрывающие предыдущие работы, продолжаются без предоставления схем составленных по результатам геодезической съемки). 5.При производстве СМР, производителем работ не производится операционный геодезический контроль. | 1.СП 48.13330.2011 п.4.2, 4.6 СП 48.13330.2011 п.5.7.7 Проект 1260-Р-01-02-ТХ 2.СП 48.13330.2011 п.6.13 СП 70.13330.2012 п.3.23 3.СП 48.13330.2011 п.6.13 СП 70.13330.2012 п.3.23 4.СП 48.13330.2011 п.6.13 СП 70.13330.2012 п.3.23 5.СП126.13330.2017 п.4.7. г. | Выкидной трубопровод от скв №1260 до точки врезки в скв №3 | 2686(4)-У | 2019-03-11 | 1,5п.12.03.19 2,3,4п.11.03.19 |  |  | Инженер ПТО ООО "НГС" Медников М.Д. | Биктимиров М.С. | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 3
Нужно что бы даты выдачи предписаний с листа ГПНО со столбца I разносились на лист 3, через пробел или запятую в столбцы E и G. по ФИО. Напимер Биктимиров 9 предписаний, 5 остановочных, 4 устранение. Кол-во остоновочных предписаний ГПНО столбец R, устранение столбец S.На листе 3 данные нужны по кварталам и годам. Это только часть таблицы пример

## Лист1 (hidden)
|  | укажите год | 2019
| Подрядчик | количество нарушений |  |  |  | Стоимость СМР за 6 месяцев | нарушение/100000 СМР Показатель "Качества" | Отношение устранённых замечаний к выданным "Ответственность" | Процент завышений от всего кол-ва выполненных СМР. Показатель "Завышения" | Завышения
1 | #REF! | выдано | 0 | На остановку | 0 | 56638916.08 | 0 | #REF! | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | Без остановки | 0
2 | #REF! | выдано | 0 | На остановку | 0 | 34036564 | 0 | #REF! | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | Без остановки | 0
3 | #REF! | выдано | 0 | На остановку | 0 | 8157890 | 0 | #REF! | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | Без остановки | 0
4 | #REF! | выдано | 0 | На остановку | 0 | 56672063 | 0 | #REF! | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | Без остановки | 0
5 | #REF! | выдано | 0 | На остановку | 0 | 9428553.1 | 0 | #REF! | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | Без остановки | 0
6 | #REF! | выдано | 0 | На остановку | 0 | 4040100 | 0 | #REF! | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | Без остановки | 0
7 | #REF! | выдано | 0 | На остановку | 0 | 5767604 | 0 | #REF! | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | Без остановки | 0
8 | #REF! | выдано | 0 | На остановку | 0 | 4828709.58 | 0 | #REF! | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | Без остановки | 0
9 | #REF! | выдано | 0 | На остановку | 0 | 13075751 | 0 | #REF! | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | Без остановки | 0
10 | #REF! | выдано | 0 | На остановку | 0 | 9743716 | 0 | #REF! | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | Без остановки | 0
11 | #REF! | выдано | 0 | На остановку | 0 | 15469647 | 0 | #REF! | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | Без остановки | 0
12 | #REF! | выдано | 0 | На остановку | 0 | 8933784 | 0 | #REF! | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | Без остановки | 0
13 | #REF! | выдано | 0 | На остановку | 0 | 3035761 | 0 | #REF! | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | Без остановки | 0
14 | #REF! | выдано | 0 | На остановку | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 0
|  | устранено | #REF! | Без остановки | 0
15 | #REF! | выдано | 0 | На остановку | 0 | 169113100 | 0 | #REF! | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | Без остановки | 0
16 | #REF! | выдано | 0 | На остановку | 0 | 16522736 | 0 | #REF! | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | Без остановки | 0
17 | #REF! | выдано | 0 | На остановку | 0 | 4191685 | 0 | #REF! | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | Без остановки | 0
18 | #REF! | выдано | 0 | На остановку | 0 | 40070097 | 0 | #REF! | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | Без остановки | 0
19 | #REF! | выдано | 0 | На остановку | 0 | 7568764 | 0 | #REF! | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | Без остановки | 0
20 | #REF! | выдано | 0 | На остановку | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 0
|  | устранено | #REF! | Без остановки | 0
21 | #REF! | выдано | 0 | На остановку | 0 |  | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 0
|  | устранено | #REF! | Без остановки | 0
22 | #REF! | выдано | 0 | На остановку | 0 |  | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 0
|  | устранено | #REF! | Без остановки | 0
23 | #REF! | выдано | 0 | На остановку | 0 |  | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 0
|  | устранено | #REF! | Без остановки | 0
24 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
25 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
26 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
27 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
28 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
процент предписаний на остановку. "Производственный риск"
|  | #REF! | #DIV/0!
|  | #REF! | #DIV/0!
|  | #REF! | #DIV/0!
|  | #REF! | #DIV/0!
|  | #REF! | #DIV/0!
|  | #REF! | #DIV/0!
|  | #REF! | #DIV/0!
|  | #REF! | #DIV/0!
|  | #REF! | #DIV/0!
|  | #REF! | #DIV/0!
|  | #REF! | #DIV/0!
|  | #REF! | #DIV/0!
|  | #REF! | #DIV/0!
|  | #REF! | #DIV/0!
|  | #REF! | #DIV/0!
|  | #REF! | #DIV/0!
|  | #REF! | #DIV/0!
|  | #REF! | #DIV/0!
|  | #REF! | #DIV/0!
|  | #REF! | #DIV/0!
|  | #REF! | #DIV/0!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #DIV/0!
| укажите год | 2019
| Характер нарушений в предписании, шт. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 12 месяцев
| Правила ОТ и ПБ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Разрешительная и допускная документация | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Исполнительная документация | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Складирование и транспортировка | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Входной контроль | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Сборка и сварка | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Неразрушающий контроль | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Земляные работы | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Электромонтажные работы | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Общестроительные работы | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Пневмо- и гидроиспытания | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Изоляционные работы | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Геодезическая разбивка | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Использование не поверенного инструмента или его отсутствие | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Укладка, балластировка трубопроводов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Пооперационный контроль | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Не выполнение требований ранее выданных предписаний | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Аттестация и квалификация | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | укажите год | 2019
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
| #REF! | выдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | выдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | выдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | выдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | выдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | выдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | выдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | выдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | выдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | выдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | выдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | выдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | выдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | выдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | выдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ООО ПТК "Экра-Урал" | выдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ООО "ЭнергоСвязьСервис" | выдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ООО "Динамика" | выдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ООО"Арсеналспецстрой" | выдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ООО "Благоустроитель" | выдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| АО "ПНГЭМ" | выдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ООО "СГС" | выдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | выдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  | выдано в 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | устранено в 2019 г. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  | НТН (чел./дн.) | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист2 (hidden)
| Выданно предписаний за |  |  | 2019 |  |  | ОТ и ПБ | Технология и качество | Документация
| Подрядная организация | Всего | Остановочные | Устранение | Закрытые | Открытые
1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист3
I кв
2019
№ | ФИО | Всего | Остановочные | Дата | Устранение | Дата
1 | Биктимиров М.С. | 8 | 5 | 04.02.2019 05.02.2019 07.02.2019 11.02.2019 02.03.2019 | 3
2 | Ведман А.В. | 1 | 0 |  | 1
3 | Вороньжев А.Н. | 0 | 0 |  | 0
4 | Гамоненко В.В. | 0 | 0 |  | 0
5 | Гокчян Э.С. | 0 | 0 |  | 0
6 | Григорьев О.Н. | 0 | 0 |  | 0
7 | Гугнин М.Н. | 0 | 0 |  | 0
8 | Дедусев С.С. | 0 | 0 |  | 0
9 | Догадин С.В. | 15 | 9 |  | 6
10 | Зотов А.В. | 0 | 0 |  | 0
11 | Ипонов Д.В. | 0 | 0 |  | 0
12 | Искаков В.Е. | 0 | 0 |  | 0
13 | Колодочка А.А. | 0 | 0 |  | 0
14 | Колодочка Н.А. | 0 | 0 |  | 0
15 | Логинов М.Е. | 0 | 0 |  | 0
16 | Меленец А.А. | 0 | 0 |  | 0
17 | Нагаев А.А. | 0 | 0 |  | 0
|  | 24 | 14 |  | 10