## Реестр по загрузке РД в ENOVIA
№ | Архивный номер | Ревизия загруженного документа | Версия загруженного документа | Дата загрузки в ENOVIA | Номер сопроводительного письма в АП | Срок окончания рассмотрения в ENOVIA | Комментарии | Срок задержки согласования (раб.дней) | Дата получения результата | Результат согласования в ENOVIA
1 | 1572 | 1 | 2 | 2019-03-22 | 45-03-294 от 22.03.2019 | 2019-04-05 | Срок согласования прошел | 10
2 | 1573 | 1 | 2 | 2019-03-22 | 45-03-294 от 22.03.2019 | 2019-04-05 | Срок согласования прошел | 10
3 | 1574 | 1 | 2 | 2019-03-22 | 45-03-294 от 22.03.2019 | 2019-04-05 | Результат согласования есть |  | 2019-04-12 | Согласовано
4 | 1575 | 1 | 2 | 2019-03-22 | 45-03-294 от 22.03.2019 | 2019-04-05 | Срок согласования прошел | 10
5 | 1576 | 1 | 2 | 2019-03-22 | 45-03-294 от 22.03.2019 | 2019-04-05 | Результат согласования есть |  | 2019-04-10 | Согласовано
6 | 1577 | 1 | 2 | 2019-03-25 | 45-03-302 от 25.03.2019 | 2019-04-08 | Результат согласования есть |  | 2019-04-15 | Не согласовано
7 | 1578 | 1 | 2 | 2019-03-25 | 45-03-302 от 25.03.2019 | 2019-04-08 | Срок согласования прошел | 9
8 | 1579 | 1 | 2 | 2019-03-25 | 45-03-302 от 25.03.2019 | 2019-04-08 | Результат согласования есть |  | 2019-04-15 | Не согласовано
9 | 1580 | 1 | 2 | 2019-03-25 | 45-03-302 от 25.03.2019 | 2019-04-08 | Срок согласования прошел | 9
10 | 1581 | 1 | 2 | 2019-03-25 | 45-03-302 от 25.03.2019 | 2019-04-08 | Срок согласования прошел | 9
11 | 1582 | 1 | 2 | 2019-03-25 | 45-03-302 от 25.03.2019 | 2019-04-08 | Срок согласования прошел | 9
12 | 1593 | 1 | 2 | 2019-03-25 | 45-03-302 от 25.03.2019 | 2019-04-08 | Результат согласования есть |  |  | Не актуально, согласованно R1 V3
13 | 1566 | 1 | 3 | 2019-03-29 | 45-03-330 от 29.03.2019 | 2019-04-12 | Срок согласования прошел | 5
14 | 1571 | 1 | 3 | 2019-03-29 | 45-03-330 от 29.03.2019 | 2019-04-12 | Результат согласования есть |  | 2019-04-11 | Не согласовано
15 | 1595 | 1 | 3 | 2019-03-29 | 45-03-330 от 29.03.2019 | 2019-04-12 | Срок согласования прошел | 5
16 | 1596 | 1 | 1 | 2019-03-29 | 45-03-330 от 29.03.2019 | 2019-04-12 | Срок согласования прошел | 5
17 | 1597 | 1 | 1 | 2019-03-29 | 45-03-330 от 29.03.2019 | 2019-04-12 | Срок согласования прошел | 5
18 | 1602 | 1 | 4 | 2019-04-02 | 45-03-357 от 03.04.2019 | 2019-04-16 | Срок согласования прошел | 3
19 | 1601 | 1 | 5 | 2019-04-03 | 45-03-357 от 03.04.2019 | 2019-04-17 | Срок согласования прошел | 2
20 | 1523 | 1 | 3 | 2019-04-03 | 45-03-357 от 03.04.2019 | 2019-04-17 | Срок согласования прошел | 2
21 | 1600 | 1 | 2 | 2019-04-03 | 45-03-357 от 03.04.2019 | 2019-04-17 | Срок согласования прошел | 2
22 | 1599 | 1 | 2 | 2019-04-03 | 45-03-357 от 03.04.2019 | 2019-04-17 | Срок согласования прошел | 2
23 | 1606 | 1 | 1 | 2019-04-03 | 45-03-357 от 03.04.2019 | 2019-04-17 | Срок согласования прошел | 2
24 | 1605 | 1 | 1 | 2019-04-03 | 45-03-357 от 03.04.2019 | 2019-04-17 | Результат согласования есть |  | 2019-04-12 | Согласовано
25 | 1598 | 2 | 1 | 2019-04-08 | 45-03-372 от 08.04.2019 | 2019-04-22 | На рассмотрении | -3
26 | 1607 | 1 | 3 | 2019-04-08 | 45-03-372 от 08.04.2019 | 2019-04-22 | На рассмотрении | -3
27 | 1609 | 1 | 5 | 2019-04-08 | 45-03-372 от 08.04.2019 | 2019-04-22 | На рассмотрении | -3
28 | 1608 | 1 | 3 | 2019-04-08 | 45-03-372 от 08.04.2019 | 2019-04-22 | На рассмотрении | -3
29 | 1611 | 1 | 5 | 2019-04-08 | 45-03-372 от 08.04.2019 | 2019-04-22 | На рассмотрении | -3
30 | 1612 | 1 | 5 | 2019-04-08 | 45-03-372 от 08.04.2019 | 2019-04-22 | На рассмотрении | -3
31 | 1614 | 2 | 1 | 2019-04-08 | 45-03-372 от 08.04.2019 | 2019-04-22 | На рассмотрении | -3
32 | 1615 | 2 | 1 | 2019-04-08 | 45-03-372 от 08.04.2019 | 2019-04-22 | На рассмотрении | -3
33 | 1616 | 2 | 1 | 2019-04-08 | 45-03-372 от 08.04.2019 | 2019-04-22 | На рассмотрении | -3
34 | 1620 | 1 | 3 | 2019-04-15 | 45-03-407 от 15.04.2019 | 2019-04-29 | На рассмотрении | -8
Formulas:
Срок окончания рассмотрения в ENOVIA = WORKDAY([Дата загрузки в ENOVIA],10,{"01.05.2019","02.05.2019","03.05.2019","09.05.2019","10.05.2019","12.06.2019","04.11.2019"})
Комментарии = IF([Срок окончания рассмотрения в ENOVIA]<=TODAY(),IF([Результат согласования в ENOVIA]=U6=TRUE,"Срок согласования прошел","Результат согласования есть"),IF([Результат согласования в ENOVIA]=U6=TRUE,"На рассмотрении","Результат согласования есть"))
Срок задержки согласования (раб.дней) = IF([Комментарии]="Результат согласования есть", " ", NETWORKDAYS.INTL([Срок окончания рассмотрения в ENOVIA],TODAY(),1,{"01.05.2019","02.05.2019","03.05.2019","09.05.2019","10.05.2019","12.06.2019","04.11.2019"}))