## раздел 3
РАЗДЕЛ 3
Сведения о выполнении работ в процессе строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
№№/ пп | Дата выполнения работ | Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство | Накопительная
1 | 2 | 3 | 4
1 | 2019-03-08 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 5000 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 5000
| 2019-03-09 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 7000 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 7000
| 2019-03-10 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 12000 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 12000
| 2019-03-11 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 14000 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 14000
| 2019-03-12 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 9000 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 9000
| 2019-03-13 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 9000 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 9000
| 2019-03-14 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 14000 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 14000
| 2019-03-15 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 14250 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 14250
| 2019-03-16 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 16850 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 16850
| 2019-03-17 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 25700 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 25700
| 2019-03-18 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 16500 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 16500
| 2019-03-19 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 25500 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 25500
| 2019-03-20 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 22800 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 22800
| 2019-03-21 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 24000 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 24000
| 2019-03-22 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 22150 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 22150
| 2019-03-23 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 21500 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 21500
| 2019-03-24 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 24700 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 24700
| 2019-03-25 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 26900 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 26900
| 2019-03-26 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 28000 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 28000
| 2019-03-27 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 25000 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 25000
| 2019-03-28 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 25800 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 25800
| 2019-03-29 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 22300 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 22300
| 2019-03-30 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 21300 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 21300
| 2019-03-31 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 23000 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 23000
| 2019-04-01 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 32400 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 32400
| 2019-04-02 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 34500 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 34500
| 2019-04-03 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 25850 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 25850
| 2019-04-04 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 26300 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 26300
| 2019-04-05 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 18000 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 18000
| 2019-04-06 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 21550 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 21550
| 2019-04-07 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 23700 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 23700
| 2019-04-08 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 23700 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 23700
| 2019-04-09 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 25650 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 25650
| 2019-04-10 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 20450 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 20450
| 2019-04-11 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 20000 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 20000
| 2019-04-12 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 17500 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 17500
| 2019-04-13 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 23400 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 23400
| 2019-04-14 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 19300 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 19300
| 2019-04-15 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 22100 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 22100
| 2019-04-16 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 15100 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 15100
| 2019-04-17 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 12900 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 12900
| 2019-04-18 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 19500 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 19500
| 2019-04-19 | Работы не производились |  | 0
| 2019-04-20 | Работы не производились |  | 0
| 2019-04-21 | Работы не производились |  | 0
| 2019-04-22 | Работы не производились |  | 0
| 2019-04-23 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 19350 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 19350
| 2019-04-24 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 28200 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 28200
| 2019-04-25 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 33000 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 33000
| 2019-04-26 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 24100 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 24100
| 2019-04-27 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 27650 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 27650
| 2019-04-28 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 26900 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 26900
| 2019-04-29 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 15600 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 15600
| 2019-04-30 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 23150 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 23150
| 2019-05-01 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 4250 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 4250
| 2019-05-02 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 1500 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 1500
| 2019-05-03 | Расчистка профилей от древесно-кустарниковой растительности с мульчированием и утилизацией лесопорубочных остатков в границах отвода. Протяженность участков расчистки составила 700 п.м. Расчистка площади профилей от снега. |  | 700
| 2019-05-04 | Работы не производились |  | 0
| 2019-05-05 | Работы не производились |  | 0
| 2019-05-06 | Работы не производились |  | 0
| 2019-05-07 | Работы не производились |  | 0