## Лист1
Код АМДОКС | Адрес объекта | ФО/СО | Название проекта | Виды работ | Подрядчик | Итоговый статус оплаты | номер PR | Дата заведения PR | Дата согласования PR | ДС об авансировании | Дата подписания типовой сметы | Сумма типовой подписанной сметы | Дата начала работ | Дата окончания | Дата согласования счета при наличии АПП | Сумма 1 этапа оплаты | Плановая дата оплаты 60% | Фактическая дата оплаты 60% | Статус (оплата 60%) | Дата согласования уточненой сметы | Сумма согласованной уточненой сметы, руб (без НДС) | Сумма согласованной уточненой сметы, руб (без НДС) - СарЕх | Сумма согласованной уточненой сметы, руб (без НДС) - ОрЕх | Номер ЗП | Дата создания инцидента на создание ЗП | Дата согласования ЗП | Дата поступления первичной документации | Дата передачи документов в одно окно | Срок оплаты по договору, раб. Дней | Плановая дата оплаты по договору | Фактическая дата оплаты | Сумма оплаты (остаток по смете) | Дата создания ССФ | Комментарии (на дату заполения) | Перенос
| г Москва пр-кт Вернадского д 6 | ОВ |  | Доп | ООО "РЕГИОН-А" | Оплачено | 1900087657 | 2019-06-20 | 2019-06-21
7K04000 | г Москва ул Андропова д 8 | СО | Обс_иное | Доп | ООО "РЕГИОН-А" | Оплачено
56000 | г Москва ул Грекова д 8 | СО | ОВ | Доп | ООО "РЕГИОН-А" | Оплачено
А94000 | г. Балашиха, ул. Фадеева д. 3 | СО | Открытие | СМР | Арт-Сити Групп ООО | Оплачено
А94000 | г. Балашиха, ул. Фадеева д. 3 | СО | Открытие | ТО | Арт-Сити Групп ООО | Оплачено
А94000 | г. Балашиха, ул. Фадеева д. 3 | СО | Открытие | РО | Арт-Сити Групп ООО | Оплачено
7T91000 | г. Бронницы, ул. Советская, д.69 | СО | РК_замена | Доп | ООО "РЕГИОН-А" | Оплачено
7T91000 | г. Бронницы, ул. Советская, д.69 | СО | РК_замена | Доп | Арт-Сити Групп ООО | Оплачено
7R91000 | г. Видное, Микрорайон Солнечный, д. 10, ТЦ Курс | СО | ОВ | Доп | ООО "РЕГИОН-А" | Оплачено
А22000 | г. Зеленоград, Крюковская пл, д.1, ТЦ "Иридиум" | СО | Обс_иное | Доп | Арт-Сити Групп ООО | Оплачено
O078004 | г. Иваново, ул. Лежневская, д. 132 | ФО | Открытие | ТО | Арт-Сити Групп ООО | Оплачено
O078004 | г. Иваново, ул. Лежневская, д. 132 | ФО | Открытие | РО | Арт-Сити Групп ООО | Оплачено
WJ74000 | г. Ивантеевка, пр-т. Советский, д. 2а, ТРЦ Гагарин | СО | Открытие | СМР | Арт-Сити Групп ООО | Оплачено
WJ74000 | г. Ивантеевка, пр-т. Советский, д. 2а, ТРЦ Гагарин | СО | Открытие | ТО | Арт-Сити Групп ООО | Оплачено
WJ74000 | г. Ивантеевка, пр-т. Советский, д. 2а, ТРЦ Гагарин | СО | Открытие | РО | Арт-Сити Групп ООО | Оплачено
Д97000 | г. Кашира, ул. Ильича, д.68а | СО | Закрытие | Доп | ООО "РЕГИОН-А" | Оплачено
7S54000 | г. Киров, ул. Пролетарская, д.7 | СО | Обс_иное | Доп | Арт-Сити Групп ООО | Оплачено
Д73000 | г. Коломна, Советская пл. д.8 | СО | Закрытие | Доп | ООО "РЕГИОН-А" | Оплачено
WK31000 | г. Коломна, ул. Астахова, д. 4, ТЦ Лента | СО | Открытие | СМР | Арт-Сити Групп ООО | Оплачено
WK31000 | г. Коломна, ул. Астахова, д. 4, ТЦ Лента | СО | Открытие | ТО | Арт-Сити Групп ООО | Оплачено
WK31000 | г. Коломна, ул. Астахова, д. 4, ТЦ Лента | СО | Открытие | РО | Арт-Сити Групп ООО | Оплачено
7T37000 | г. Кострома, микрорайон «Паново», д. 15 ТЦ "Паново" ЕС | СО | Обс_ОВК | Доп | АХО-Трейд ООО | Оплачено
7J87000 | г. Кострома, ул. Калиновская д. 42 | СО | ОВ | Доп | АХО-Трейд ООО | Оплачено
Д13000 | г. Котельники, 1-й Покровский проезд, д. 5 | СО | Обс_иное | Доп | Арт-Сити Групп ООО | Оплачено
Д116000 | г. Красногорск, ул. Ленина, д.40
Formulas:
Дата заведения PR = VLOOKUP([номер PR],'[1]Лист1'!$C2:W13,2,0)
Дата согласования PR = VLOOKUP([номер PR],'[1]Лист1'!$C2:W13,5,0)