## Лист1
№ предписания | Дата выдачи предписания | Дата выполнения предписания |  | Отметка о выполнении | Ответственность за проведение работ | Инспектор технического надзора | Квартал выдачи предписания | Квартал срока выполнения предписания | Выдано предписаний, шт. |  |  | Устранено предписаний, шт. |  |  | Не устранено предписаний, шт.
|  | срок | факт | [5 empty] | всего | с остановкой работ | без остановки работ | всего | в срок | с опозданием | всего | с остановкой работ | без остановки работ
738(16)-О | 2016-01-06 | 2016-01-08 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | TRUE | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 1 | 1 | 0
739(17)-У | 2016-01-14 | 1,2,3п.26.03.16 4,5,6п.01.02.16 | 1,2,3п.26.06.16 4,5,6п.01.02.16 | выполнено |  |  | 1 | 3 | 1 | FALSE | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
740(18)-У | 2016-01-14 | 2016-02-01 | 2016-01-28 | выполнено |  |  | 1 | 1 | 1 | FALSE | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
2743(1)-У | 2019-04-29 | 2019-05-03 | 2п.03.07.19 |  |  |  | 2 |  | 1 | FALSE | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0 | 1
2743(1)-У | 2019-04-29 | 2019-05-04 | 2019-05-05 | выполнено |  |  | 2 | 2 | 1 | FALSE | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
2744(8)-У | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 2019-06-05 | выполнено |  |  | 2 | 2 | 1 | FALSE | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
2745(1)-У | 2019-05-02 | 2019-05-05 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | FALSE | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0 | 1
2746(2)-У | 2019-05-03 | 2019-05-13 | 2019-05-16 | выполнено |  |  | 2 | 2 | 1 | FALSE | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
2779(1)-У | 2019-05-29 | 1п.31.05.19 2п.30.05.19 | 2019-06-04 | выполнено |  |  | 2 | 2 | 1 | FALSE | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
2780(1)-У | 2019-05-31 | 1,2п.05.06.19 3,4п.01.06.19 | 2019-07-08 | выполнено |  |  | 2 | 3 | 1 | FALSE | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
2781(2)-У | 2019-06-03 | 2019-06-05 | 2019-06-20 | выполнено |  |  | 2 | 2 | 1 | FALSE | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
2782(4)-У | 2019-06-03 | 1,2п.04.06.19 3п.07.06.19 | 1п.04.07.19 | выполнено |  |  | 2 |  | 1 | FALSE | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
2783(5)-О | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | выполнено |  |  | 2 | 2 | 1 | TRUE | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
2784(1)-О | 2019-06-04 | 2019-06-04 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | TRUE | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 1 | 0
2785(2)-У | 2019-06-04 | 1,2п.06.06.19 3,4п.05.06.19 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | FALSE | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0 | 1
2786(7)-О | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 1,7п.06.06.19 5,6п.14.06.19 2,3,4,8п.08.07.19 | выполнено |  |  | 2 | 3 | 1 | TRUE | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0