## Лист1
№ предписания | Дата выдачи предписания | Дата выполнения предписания |  | Отметка о выполнении | Ответственность за проведение работ | Инспектор технического надзора | Квартал выдачи предписания | Квартал срока выполнения предписания | Выдано предписаний, шт. |  |  | Устранено предписаний, шт. |  |  | Не устранено предписаний, шт.
|  | срок | факт | [5 empty] | всего | с остановкой работ | без остановки работ | всего | в срок | с опозданием | всего | с остановкой работ | без остановки работ
738(16)-О | 2016-01-06 | 2016-01-08 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
739(17)-У | 2016-01-14 | 2016-02-01 | 1,2,3п.24.05.16 4,5,6п.01.02.16 | выполнено |  |  | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
740(18)-У | 2016-01-14 | 2016-02-01 | 2016-01-28 | выполнено |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Если ячейка А3 заполнена, то ячейка J3=1, Если ячейка А3 правый символ- "О", то заполняется ячейка К3=1; Если ячейка Е3= пустая, то заполняется ячейка Р3=1
Если ячейка А4 заполнена, то ячейка J4=1, Если ячейка А4 правый символ- "У", то заполняется ячейка L4=1; Если ячейка Е4= "выполнено", то заполняется ячейка М4=1,Если ячейка D4>C4, то ячейка О4=1, а если ячейка D5<=C5 то ячейка N5=1