## Объект 1
№ п/п | Проект, акт на др, ДВ, тех. решение | Наименование работ | № ЛСР | Стоимость с Заказчиком, без НДС, в тек.ценах | определенный производитель работ (СРМУ/ субподрядчик) | Срок начала | Срок окончания | График освоения кап. Средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1Ф-72005-101.2 | [7 empty] | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01
3 | Дефектный акт №4 | Демонтаж | 7684 | 26827068 | ООО Ромашка | 2018-09-24 | 2018-11-25
12 | 1Ф-72005-101.2-КМ | Конструкции металлические карскаса здания | 7758 | 77660327 | ООО Василек | 2018-11-08 | 2019-04-25
38 | IФ-72005-101.2-АР | архитектурные решения | 8177 | 7171007 | ООО Василек | 2019-04-30 | 2019-06-01
Прошу Вас помощи в составлении графика освоения капитальных вложений в зависимости от указанной суммы в колонке 5 и её равномерном распределении в зависимости от сроков начала и окончания работ указанных в колонках 7 и 8, пропорционально количесву дней в месяце.