## Объект 1
№ п/п | Проект, акт на др, ДВ, тех. решение | Наименование работ | № ЛСР | Стоимость с Заказчиком, без НДС, в тек.ценах | определенный производитель работ (СРМУ/ субподрядчик) | Срок начала | Срок окончания | месяц начала работ | месяц окончания работ | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1Ф-72005-101.2 | [9 empty] | 2019-01-31 | 2019-02-28 | 2019-03-31 | 2019-04-30 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | 2019-07-31 | 2019-08-31 | 2019-09-30 | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 2020-01-31 | 2020-02-29 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31
3 | Дефектный акт №4 | Демонтаж | 7684 | 26827068 | ООО Ромашка | 2018-09-24 | 2018-11-25 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-31: 0
12 | 1Ф-72005-101.2-КМ | Конструкции металлические карскаса здания | 7758 | 77660327 | ООО Василек | 2018-11-08 | 2019-04-25 | 2018-11-01 | 2019-04-01
38 | IФ-72005-101.2-АР | архитектурные решения | 8177 | 7171007 | ООО Василек | 2019-04-30 | 2019-06-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
Прошу Вас помощи в составлении графика освоения капитальных вложений в зависимости от указанной суммы в колонке 5 и её равномерном распределении в зависимости от сроков начала и окончания работ указанных в колонках 7 и 8, пропорционально количесву дней в месяце.

## График освоения объекта 1
Можно удалить если исп. Формулу №1 | Можно удалить если исп. Формулу №1 | Месяцы
месяц начала работ | месяц окончания работ | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 2012-04-01
| конец месяца => | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-01-30
1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0