## простыня
[10 empty] | то что было | [14 empty] | Соответствие сметам базы | [25 empty] | попало в ТП | [11 empty] | Даты |  | Сумма к распределению | Сумма, получившегося рапределения | Разница | Можно удалить если исп. Формулу №1 | Можно удалить если исп. Формулу №1 | Месяцы
Код | Код_объекта | Объект | Раздел | Подраздел1 | Часть_проекта | Подраздел3 | Подраздел4 | Подраздел5 | ГОД | Сметный_расчет | Код_сметы | смета | Примечание | Наименование | Всего | СМР | СМ | ОБ | ПР | Ст_Всего | СМР пересчет | Оплата_труда | Чертеж | Поле20 | Соответствие | Пункт | Часть_пр | Поле24 | Поле25 | Начало | Конец | Факт | Факт2010 | План2010 | План_Сентября | План_4кв | Глава | Блок | ОСР_объект | СМ_СТР | СМ_МР | СМ_ПР | СМ_ОБ | СМ_СМР | Старт | Финиш | Статус | Аннулирована | Аннулирует | корр №, без лишнего | Исправленный № сметы | Остаток Всего на 11 год | Остаток Оборуд. на 11 год | Остаток Прочие на 11 год | Проверка стоимостей | Остаток от плана года по факту на 01.09 | остаток с учетом плана сентября | Остаток по сметам не в плане 10г | Остаток СМР на 11 год | Был ли факт | количество месяцев выполнения факта | % на 11 год | дата старта | дата финиш | остатки СМР на 01.01.10 | СМР на 11 год, БЦ | - | месяц начала работ | месяц окончания работ | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 2012-04-01
18 | Подготовка территории строительства(Блок 3) | ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОС 01-01) | Подготовка территории | 7737.33 |  |  |  |  | 2009 | ЗАО ОЭС №3010 изм.1 раздел 1 (арх.№ НИАЭП 34433с/о) | 648 | №3010 изм.1 разд.1 |  | Подготовка территории под размещение градирен №1 и №2 (раздел 1 "Земляные работы) (взамен №3010) | 9246.65 | 9246.65 | 0 | 0 | 0 | 9246.65 | 9246.65 | 612.25 | ГРП-368-Бл3-044-ГП (л.1-6) письмо от 22.06.09 г. №46-8-197/14620 | 9246.65 | №3010 изм.1 разд.1 |  |  |  |  | 2010-01-29 08:00 | 2010-03-31 16:00 | -697.869 | -895.753 | 7668.243 |  | 6848.68 | Глава01. Подготовка территории строительства | Блок3 | ОСР №01-01. Подготовка территории строительства | 9246.655 | 0 | 0 | 0 | 9246.655 |  |  | Выдана в производство | остался1раздел | 3010 | №3010 изм.1 раздел 1 34433с/о | №3010 изм.1 раздел 1 34433с/о | 9246.65 | 0 | 0 | 9944.524 | 8366.112 | 8366.112 |  | 9246.65 | БЫЛ | 2 | 1 | 2011-03-08 | 2012-03-10 | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 650.4065 | 813.0081 | 840.1084 | 813.0081 | 840.1084 | 840.1084 | 813.0081 | 840.1084 | 813.0081 | 840.1084 | 840.1084 | 785.9079 | 271.0027 | 0
[63 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 800 | 800 | 0 |  |  | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[63 empty] | 2011-03-08 | 2011-07-30 | 200000 | 200000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 33103.4483 | 41379.3103 | 42758.6207 | 41379.3103 | 41379.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
с учетом дополнительной строки
[69 empty] | конец месяца => | 2011-01-31 | 2011-02-28 | 2011-03-31 | 2011-04-30 | 2011-05-31 | 2011-06-30 | 2011-07-31 | 2011-08-31 | 2011-09-30 | 2011-10-31 | 2011-11-30 | 2011-12-31 | 2012-01-31 | 2012-02-29 | 2012-03-31 | 2012-04-30
[63 empty] | 2011-03-08 | 2012-03-10 | 10000 | 10000 | 0 | 2011-03-01 | 2012-03-01 | 0 | 0 | 650.4065 | 813.0081 | 840.1084 | 813.0081 | 840.1084 | 840.1084 | 813.0081 | 840.1084 | 813.0081 | 840.1084 | 840.1084 | 785.9079 | 271.0027 | 0
[63 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 800 | 800 | 0 | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[63 empty] | 2011-03-08 | 2011-07-30 | 200000 | 200000 | 0 | 2011-03-01 | 2011-07-01 | 0 | 0 | 33103.4483 | 41379.3103 | 42758.6207 | 41379.3103 | 41379.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Можно удалить если исп. Формулу №1 = DATE(YEAR([Даты]),MONTH([Даты]),1)
Можно удалить если исп. Формулу №1 = DATE(YEAR([дата финиш]),MONTH([дата финиш]),1)
Note on BK1: Войтин: необходимо заполнить, для формирования распределения
Note on BL1: Войтин: необходимо заполнить, для формирования распределения
Note on BL4: vp07: Изменяются при необходимости
Note on BL9: vp07: Изменяются при необходимости
Note on BN4: vp07: Вводимая сумма
Note on BN9: vp07: Вводимая сумма
Note on BP4: vp07: Разница должна быть равна 0 при любых условиях