## Акты скрытых
| № самого акта 1 | № самого акта 2 | (1) Вид работ | (3) примененные материалы, с ПАСПОРТАМИ | (4) Исполнительные / лаборатории | Приложения ПАСПОРТА | Приложения СХЕМЫ | (5) НАЧАЛО | (5) ОКОНЧАНИЕ | (6) Ссылки на СНиП, проект | (7) разрешенные последующие работы | Доп. сведения | Колличество копий актов
1 | 0244/16/01-КЖ | 01 | Бетонирование фундаментов Ф-10 (3шт) в осях 6÷Ш ; 6÷Ф ; 6÷У на отм. -3,950 | Бетон В30 W8 F50 Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №623/08 от 07.08.2019г. ; Бетон В30 W8 F50 Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №652/08 от 07.08.2019г. |  | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №623/08 – 1 л., Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №652/08– 1 л. |  | 2019-08-07 | 2019-08-07 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Армирование колонн | отсутствуют | 5
2 | 0244/16/01-КЖ | 02 | Бетонирование фундаментов Ф-10 (2шт) в осях 1/2÷У ; 1/2÷Ф на отм. -3,950 | Бетон В30 W8 F50 Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №623/08 от 07.08.2019г. ; Бетон В30 W8 F50 Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №652/08 от 07.08.2019г. |  | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №623/08-1л., Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №652/08-1л., |  | 2019-08-07 | 2019-08-07 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Армирование колонн | отсутствуют | 5
3 | 0244/16/01-КЖ | 03 | Бетонирование фундаментов Ф-4 (3шт) в осях 4÷У ; 4÷Ф ; 4÷Ш на отм. -3,950 | Бетон В30 W8 F50 Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №809/08 от 08.08.2019г |  | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №809/08-1л. |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Армирование колонн | отсутствуют | 5
4 | 0244/16/01-КЖ | 04 | Бетонирование фундаментов Ф-8 (3шт) в осях 7÷Р ; 11÷Р ; 13÷Р на отм. -4,400 | Бетон В30 W8 F50 Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1244/08 от 13.08.2019г. |  | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1244/08-1л. |  | 2019-08-13 | 2019-08-13 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Армирование колонн | отсутствуют | 5
5 | 0244/16/01-КЖ | 05 | Бетонирование фундаментов Ф-2 (1шт) в осях 17÷Р на отм. -3,650 | Бетон В30 W8 F50 Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1401/08 от 14.08.2019г. |  | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1401/08-1л. |  | 2019-08-14 | 2019-08-14 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Армирование колонн | отсутствуют | 5
6 | 0244/16/01-КЖ | 06 | Бетонирование фундаментов Ф-5 (1шт) в осях 18÷Р на отм. -3,650 | Бетон В30 W8 F50 Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1401/08 от 14.08.2019г. |  | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1401/08-1л. |  | 2019-08-14 | 2019-08-14 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Армирование колонн | отсутствуют | 5
7 | 0244/16/01-КЖ | 07 | Бетонирование фундаментов Ф-11/1 (1шт) в осях 19÷Р-П на отм. -3,650 | Бетон В30 W8 F50 Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1401/08 от 14.08.2019г. |  | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1401/08-1л. |  | 2019-08-14 | 2019-08-14 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Армирование колонн | отсутствуют | 5
8 | 0244/16/01-КЖ | 08 | Бетонирование ростверка в осях 2÷Р-С на отм. -4,150 | Бетон В30 W8 F50 Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1150/08 от 12.08.2019г. |  | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1150/08-1л. |  | 2019-08-12 | 2019-08-12 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Гидроизоляция ростверка | отсутствуют | 5
9 | 0244/16/01-КЖ | 09 | Бетонирование ростверка в осях 1/2-6÷Р на отм. -4,150 | Бетон В30 W8 F50 Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1150/08 от 12.08.2019г. |  | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1150/08-1л. |  | 2019-08-12 | 2019-08-12 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Гидроизоляция ростверка | отсутствуют | 5
10 | 0244/16/01-КЖ | 10 | Бетонирование ростверка в осях 4÷Л-Р на отм. -4,150 | Бетон В30 W8 F50 Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1150/08 от 12.08.2019г. |  | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1150/08-1л. |  | 2019-08-12 | 2019-08-12 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Гидроизоляция ростверка | отсутствуют | 5
11 | 0244/16/01-КЖ | 11 | Бетонирование ростверка в осях 6÷Л-Р на отм. -4,150 | Бетон В30 W8 F50 Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1150/08 от 12.08.2019г. |  | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1150/08-1л. |  | 2019-08-12 | 2019-08-12 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Гидроизоляция ростверка | отсутствуют | 5
12 | 0244/16/01-КЖ | 12 | Бетонирование ростверка в осях 4-6÷П-Р на отм. -4,150 | Бетон В30 W8 F50 Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1150/08 от 12.08.2019г. |  | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1150/08-1л. |  | 2019-08-12 | 2019-08-12 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Гидроизоляция ростверка | отсутствуют | 5
13 | 0244/16/01-КЖ | 13 | Бетонирование ростверка в осях 4-6÷П на отм. -4,150 | Бетон В30 W8 F50 Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1150/08 от 12.08.2019г. |  | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1150/08-1л. |  | 2019-08-12 | 2019-08-12 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Гидроизоляция ростверка | отсутствуют | 5
14 | 0244/16/01-КЖ | 14 | Бетонирование ростверка в осях 1/2-6÷Н на отм. -4,150 | Бетон В30 W8 F50 Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1150/08 от 12.08.2019г. |  | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1150/08-1л. |  | 2019-08-12 | 2019-08-12 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Гидроизоляция ростверка | отсутствуют | 5
15 | 0244/16/01-КЖ | 15 | Бетонирование ростверка в осях 1/2÷Р-С на отм. -4,150 | Бетон В30 W8 F50 Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1150/08 от 12.08.2019г. |  | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1150/08-1л. |  | 2019-08-12 | 2019-08-12 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Гидроизоляция ростверка | отсутствуют | 5
16 | 0244/16/01-КЖ | 16 | Бетонирование ростверка в осях 7÷К-Н на отм. -4,150 | Бетон В30 W8 F50 Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1033/08 от 10.08.2019г. |  | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1033/08-1л. |  | 2019-08-10 | 2019-08-10 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Гидроизоляция ростверка | отсутствуют | 5
17 | 0244/16/01-КЖ | 17 | Бетонирование ростверка в осях 1/1-7÷К на отм. -4,150 | Бетон В30 W8 F50 Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1033/08 от 10.08.2019г. |  | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №1033/08-1л. |  | 2019-08-10 | 2019-08-10 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Гидроизоляция ростверка | отсутствуют | 5
18 | 0244/16/01-КЖ | 18 | Устройство песчаной подготовки t=100 в осях П/2-У/2÷20-23 | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; |  | Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г.-1л. |  | 2019-08-10 | 2019-08-10 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Гидроизоляция ростверка | отсутствуют | 5
19 | 0244/16/01-КЖ | 19 | Устройство цементно-песчаной подготовки t=50 в осях П/2-У/2÷20-23 | [6 empty] | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; |  | отсутствуют | 5
20 | 0244/16/01-КЖ | 20 | Устройство обмазочной гидроизоляции за два ростверка h=100 в осях П/2-У/2÷20- | Мастика битумная (Праймер битумный) Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955 от 30.12.2016г. |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955-1л. |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» |  | отсутствуют | 5
21 | 0244/16/01-КЖ | 21 | Устройство обмазочной гидроизоляции за два стен h=200 в осях П/2-У/2÷20-23 | Мастика битумная (Праймер битумный) Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955 от 30.12.2016г. |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955-1л. |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» |  | отсутствуют | 5
22 | 0244/16/01-КЖ | 22 | Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя в осях П/2-У/2÷20- | Стеклоизол битумосодержащий Сертификат соответствия №РОСС RU.АД38.Н00134 от 04.07.2019г. |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АД38.Н00134-1л. |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» |  | отсутствуют | 5
23 | 0244/16/01-КЖ | 23 | Устройство обмазочной гидроизоляции за два стен h=400 в осях П/2-У/2÷20-23 | Мастика битумная (Праймер битумный) Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955 от 30.12.2016г. |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955-1л. |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» |  | отсутствуют | 5
24 | 0244/16/01-КЖ | 24 | Устройство обмазочной гидроизоляции за два по стенам h=200 ось 6÷К-Р | Мастика битумная (Праймер битумный) Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955 от 30.12.2016г. |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955-1л. |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» |  | отсутствуют | 5
25 | 0244/16/01-КЖ | 25 | Устройство обмазочной гидроизоляции за два ростверка ось 7÷К- | Мастика битумная (Праймер битумный) Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955 от 30.12.2016г. |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955-1л. |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» |  | отсутствуют | 5
26 | 0244/16/01-КЖ | 26 | Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя ось 7÷К-Н | Стеклоизол битумосодержащий Сертификат соответствия №РОСС RU.АД38.Н00134 от 04.07.2019г. |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АД38.Н00134-1л. |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» |  | отсутствуют | 5
27 | 0244/16/01-КЖ | 27 | Устройство обмазочной гидроизоляции за два стен h=200 ось 4÷К-Р | Мастика битумная (Праймер битумный) Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955 от 30.12.2016г. |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955-1л. |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» |  | отсутствуют | 5
28 | 0244/16/01-КЖ | 28 | Устройство обмазочной гидроизоляции за два ростверка ось 4÷К-Н | Мастика битумная (Праймер битумный) Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955 от 30.12.2016г. |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955-1л. |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» |  | отсутствуют | 5
29 | 0244/16/01-КЖ | 29 | Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя ось 4÷К-Н | Стеклоизол битумосодержащий Сертификат соответствия №РОСС RU.АД38.Н00134 от 04.07.2019г.; |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АД38.Н0013-1л. |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» |  | отсутствуют | 5
30 | 0244/16/01-КЖ | 30 | Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя ось 1/2÷К-Н | Стеклоизол битумосодержащий Сертификат соответствия №РОСС RU.АД38.Н00134 от 04.07.2019г |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АД38.Н00134-1л. |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» |  | отсутствуют | 5
31 | 0244/16/01-КЖ | 31 | Устройство обмазочной гидроизоляции за два стен h=200 в осях 1/2-4÷К-Н | Мастика битумная (Праймер битумный) Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955 от 30.12.2016г. |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955-1л. |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» |  | отсутствуют | 5
32 | 0244/16/01-КЖ | 32 | Устройство обмазочной гидроизоляции за два стен h=200 в осях 1/2÷T-Ш | Мастика битумная (Праймер битумный) Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955 от 30.12.2016г. |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955-1л. |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» |  | отсутствуют | 5
33 | 0244/16/01-КЖ | 33 | Устройство обмазочной гидроизоляции за два стен h=200 в осях 1-7÷T | Мастика битумная (Праймер битумный) Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955 от 30.12.2016г. |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955-1л. |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» |  | отсутствуют | 5
34 | 0244/16/01-КЖ | 34 | Устройство обмазочной гидроизоляции за два стен h=200 в осях 7÷T-Ш | Мастика битумная (Праймер битумный) Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955 от 30.12.2016г. |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955-1л. |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» |  | отсутствуют | 5
35 | 0244/16/01-КЖ | 35 | Устройство засыпки грунтом в осях 1-7÷T-Ш | Грунт местный | [5 empty] | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; |  | отсутствуют | 5
36 | 0244/16/01-КЖ | 36 | Устройство песчаной подготовки t=50 в осях 1-7÷T-Ш | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. |  | Документ о качестве песка №358-1л. |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; |  | отсутствуют | 5
37 | 0244/16/01-КЖ | 37 | Устройство бетонной подготовки t=50 в осях 1-7÷T-Ш | [6 empty] | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» |  | отсутствуют | 5
38 | 0244/16/01-КЖ | 38 | Устройство гидроизоляции в 2 слоя в осях 1-7÷T-Ш | Стеклоизол битумосодержащий Сертификат соответствия №РОСС RU.АД38.Н00134 от 04.07.2019г. |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АД38.Н00134-1л. |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» |  | отсутствуют | 5
39 | 0244/16/01-КЖ | 39 | Зачеканка раствором шва между ростверком и блоком ось 7÷T | [6 empty] | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» |  | отсутствуют | 5
40 | 0244/16/01-КЖ | 40 | Устройство обмазочной гидроизоляции за два по стенам в осях 1÷T-Ш | Мастика битумная (Праймер битумный) Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955 от 30.12.2016г. |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955-1л. |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» |  | отсутствуют | 5
41 | 0244/16/01-КЖ | 41 | Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя ось 1÷T-Ш | Стеклоизол битумосодержащий Сертификат соответствия №РОСС RU.АД38.Н00134 от 04.07.2019г. |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АД38.Н00134-1л. |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» |  | отсутствуют | 5
42 | 0244/16/01-КЖ | 42 | Устройство обмазочной гидроизоляции за два стен в осях 1÷К-Р; 1/2÷T-Ш | Мастика битумная (Праймер битумный) Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955 от 30.12.2016г. |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955-1л. |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» |  | отсутствуют | 5
43 | 0244/16/01-КЖ | 43 | Устройство обмазочной гидроизоляции за два стен в осях 1/2÷С-Т | Мастика битумная (Праймер битумный) Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955 от 30.12.2016г. |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ81.Н00955-1л. |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» |  | отсутствуют | 5
44 | 0244/16/01-КЖ | 44 | Монтаж блоков ФБС по оси 1÷Т-Ш между осями П и Р÷4-6 | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 24.4.6 – Документ о качестве изделий №000001127 от 01.07.2019г.; ФБС 12.4.6 – Документ о качестве изделий №000001138 от 02.07.2019г.; ФБС 12.3.6 – Документ о качестве изделий №000001909 от 22.08.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001127-1л.; Документ о качестве изделий №000001138-1л.; Документ о качестве изделий №000001909-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
45 | 0244/16/01-КЖ | 45 | Монтаж блоков ФБС по оси 6/К-Р | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 24.4.6 – Документ о качестве изделий №000001127 от 01.07.2019г.; ФБС 12.4.6 – Документ о качестве изделий №000001138 от 02.07.2019г.; ФБС 9.4.6 – Документ о качестве изделий №000001136 от 02.07.2019г.; ФБС 12.3.6 – Документ о качестве изделий №000001909 от 22.08.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001127-1л.; Документ о качестве изделий №000001138-1л.; Документ о качестве изделий №000001136-1л.; Документ о качестве изделий №000001909-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
46 | 0244/16/01-КЖ | 46 | Монтаж блоков ФБС по оси 1/2÷К-Н | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 24.4.6 – Документ о качестве изделий №000001127 от 01.07.2019г.; ФБС 12.4.6 – Документ о качестве изделий №000001138 от 02.07.2019г.; ФБС 9.4.6 – Документ о качестве изделий №000001136 от 02.07.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001127-1л.; Документ о качестве изделий №000001138-1л.; Документ о качестве изделий №000001136-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
47 | 0244/16/01-КЖ | 47 | Монтаж блоков ФБС по оси 20÷П/2-У/1 | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 12.4.6 – Документ о качестве изделий №000001138 от 02.07.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001138-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
48 | 0244/16/01-КЖ | 48 | Монтаж блоков ФБС по оси 23÷П/2-У/1 | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 24.4.6 – Документ о качестве изделий №000001127 от 01.07.2019г.; ФБС 12.4.6 – Документ о качестве изделий №000001138 от 02.07.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001127-1л.; Документ о качестве изделий №000001138-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
49 | 0244/16/01-КЖ | 49 | Монтаж блоков ФБС по оси П/2÷20-24/1 | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 24.4.6 – Документ о качестве изделий №000001127 от 01.07.2019г.; ФБС 12.3.6 – Документ о качестве изделий №000001909 от 22.08.2019г.; ФБС 9.4.6 – Документ о качестве изделий №000001136 от 02.07.2019г.; ФБС 12.4.6 – Документ о качестве изделий №000001138 от 02.07.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001127-1л.; Документ о качестве изделий №000001909-1л.; Документ о качестве изделий №000001136-1л.; Документ о качестве изделий №000001138-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
50 | 0244/16/01-КЖ | 50 | Монтаж блоков ФБС по оси 2÷М-Н | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 24.5.6 – Документ о качестве изделий №000001267 от 13.07.2019г.; ФБС 9.5.6 – Документ о качестве изделий №000001178 от 06.07.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001267-1л.; Документ о качестве изделий №000001178-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
51 | 0244/16/01-КЖ | 51 | Монтаж блоков ФБС по оси 1/2÷М-Н | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 24.4.6 – Документ о качестве изделий №000001127 от 01.07.2019г.; ФБС 9.3.6 – Документ о качестве изделий №000001168 от 05.07.2019г.; ФБС 12.4.6 – Документ о качестве изделий №000001138 от 02.07.2019г.; ФБС 9.4.6 – Документ о качестве изделий №000001136 от 02.07.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001127-1л.; Документ о качестве изделий №000001168-1л.; Документ о качестве изделий №000001138-1л.; Документ о качестве изделий №000001136-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
52 | 0244/16/01-КЖ | 52 | Монтаж блоков ФБС по оси 2÷P-T | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 24.4.6 – Документ о качестве изделий №000001127 от 01.07.2019г.; ФБС 12.4.6 – Документ о качестве изделий №000001138 от 02.07.2019г.; ФБС 9.4.6 – Документ о качестве изделий №000001136 от 02.07.2019г.; ФБС 12.3.6 – Документ о качестве изделий №000001909 от 22.08.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001127-1л.; Документ о качестве изделий №000001138-1л.; Документ о качестве изделий №000001136-1л.; Документ о качестве изделий №000001909-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
53 | 0244/16/01-КЖ | 53 | Монтаж блоков ФБС по оси 4÷С-T | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 24.4.6 – Документ о качестве изделий №000001127 от 01.07.2019г.; ФБС 12.4.6 – Документ о качестве изделий №000001138 от 02.07.2019г.; ФБС 9.4.6 – Документ о качестве изделий №000001136 от 02.07.2019г.; ФБС 12.3.6 – Документ о качестве изделий №000001909 от 22.08.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001127-1л.; Документ о качестве изделий №000001138-1л.; Документ о качестве изделий №000001136-1л.; Документ о качестве изделий №000001909-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
54 | 0244/16/01-КЖ | 54 | Монтаж блоков ФБС по оси 6÷С-T | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 24.4.6 – Документ о качестве изделий №000001127 от 01.07.2019г.; ФБС 12.4.6 – Документ о качестве изделий №000001138 от 02.07.2019г.; ФБС 9.4.6 – Документ о качестве изделий №000001136 от 02.07.2019г.; ФБС 9.3.6 – Документ о качестве изделий №000001168 от 05.07.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001127-1л.; Документ о качестве изделий №000001138-1л.; Документ о качестве изделий №000001136-1л.; Документ о качестве изделий №000001168-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
55 | 0244/16/01-КЖ | 55 | Монтаж блоков ФБС по оси 1/2÷P -T | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 24.4.6 – Документ о качестве изделий №000001127 от 01.07.2019г.; ФБС 12.4.6 – Документ о качестве изделий №000001138 от 02.07.2019г.; ФБС 9.4.6 – Документ о качестве изделий №000001136 от 02.07.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001127-1л.; Документ о качестве изделий №000001138-1л.; Документ о качестве изделий №000001136-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
56 | 0244/16/01-КЖ | 56 | Монтаж блоков ФБС по оси 1÷Т -Ш | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 24.4.6 – Документ о качестве изделий №000001127 от 01.07.2019г.; ФБС 12.4.6 – Документ о качестве изделий №000001138 от 02.07.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001127-1л.; Документ о качестве изделий №000001138-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
57 | 0244/16/01-КЖ | 57 | Монтаж блоков ФБС по оси С÷4 -7 | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 24.4.6 – Документ о качестве изделий №000001127 от 01.07.2019г.; ФБС 12.4.6 – Документ о качестве изделий №000001138 от 02.07.2019г.; ФБС 9.4.6 – Документ о качестве изделий №000001136 от 02.07.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001127-1л.; Документ о качестве изделий №000001138-1л.; Документ о качестве изделий №000001136-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
58 | 0244/16/01-КЖ | 58 | Монтаж блоков ФБС по оси Т÷1 -6 | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 24.4.6 – Документ о качестве изделий №000001127 от 01.07.2019г.; ФБС 12.4.6 – Документ о качестве изделий №000001138 от 02.07.2019г.; ФБС 9.4.6 – Документ о качестве изделий №000001136 от 02.07.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001127-1л.; Документ о качестве изделий №000001138-1л.; Документ о качестве изделий №000001136-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
59 | 0244/16/01-КЖ | 59 | Монтаж блоков ФБС по оси 7÷К-Н | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 24.4.6 – Документ о качестве изделий №000001127 от 01.07.2019г.; ФБС 12.4.6 – Документ о качестве изделий №000001138 от 02.07.2019г.; ФБС 9.4.6 – Документ о качестве изделий №000001136 от 02.07.2019г.; ФБС 9.3.6 – Документ о качестве изделий №000001168 от 05.07.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001127-1л.; Документ о качестве изделий №000001138-1л.; Документ о качестве изделий №000001136-1л.; Документ о качестве изделий №000001168-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
60 | 0244/16/01-КЖ | 60 | Монтаж блоков ФБС по оси 22÷Ж/1-К/3 | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 24.4.6 – Документ о качестве изделий №000001127 от 01.07.2019г.; ФБС 12.4.6 – Документ о качестве изделий №000001138 от 02.07.2019г.; ФБС 9.4.6 – Документ о качестве изделий №000001136 от 02.07.2019г. ; ФБС 9.3.6 – Документ о качестве изделий №000001168 от 05.07.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001127-1л.; Документ о качестве изделий №000001138-1л.; Документ о качестве изделий №000001136-1л. ; Документ о качестве изделий №000001168-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
61 | 0244/16/01-КЖ | 61 | Монтаж блоков ФБС по оси 52÷Ж/1-К/3 | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 24.4.6 – Документ о качестве изделий №000001127 от 01.07.2019г.; ФБС 12.4.6 – Документ о качестве изделий №000001138 от 02.07.2019г.; ФБС 9.4.6 – Документ о качестве изделий №000001136 от 02.07.2019г.; ФБС 9.3.6 – Документ о качестве изделий №000001168 от 05.07.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001127-1л.; Документ о качестве изделий №000001138-1л.; Документ о качестве изделий №000001136-1л.; Документ о качестве изделий №000001168-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
62 | 0244/16/01-КЖ | 62 | Монтаж блоков ФБС по оси К/3÷21-25 | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 24.4.6 – Документ о качестве изделий №000001127 от 01.07.2019г.; ФБС 12.4.6 – Документ о качестве изделий №000001138 от 02.07.2019г.; ФБС 9.4.6 – Документ о качестве изделий №000001136 от 02.07.2019г.; ФБС 9.3.6 – Документ о качестве изделий №000001168 от 05.07.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001127-1л.; Документ о качестве изделий №000001138-1л.; Документ о качестве изделий №000001136-1л.; Документ о качестве изделий №000001168-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
63 | 0244/16/01-КЖ | 63 | Монтаж блоков ФБС по оси Л÷4-6 | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 24.4.6 – Документ о качестве изделий №000001127 от 01.07.2019г.; ФБС 12.4.6 – Документ о качестве изделий №000001138 от 02.07.2019г.; ФБС 9.4.6 – Документ о качестве изделий №000001136 от 02.07.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001127-1л.; Документ о качестве изделий №000001138-1л.; Документ о качестве изделий №000001136-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
64 | 0244/16/01-КЖ | 64 | Монтаж блоков ФБС по оси Н÷1/2-7 | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 24.4.6 – Документ о качестве изделий №000001127 от 01.07.2019г.; ФБС 12.4.6 – Документ о качестве изделий №000001138 от 02.07.2019г.; ФБС 9.4.6 – Документ о качестве изделий №000001136 от 02.07.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001127-1л.; Документ о качестве изделий №000001138-1л.; Документ о качестве изделий №000001136-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
65 | 0244/16/01-КЖ | 65 | Монтаж блоков ФБС по оси Р÷1/2-6 | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 24.4.6 – Документ о качестве изделий №000001127 от 01.07.2019г.; ФБС 9.4.6 – Документ о качестве изделий №000001136 от 02.07.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001127-1л.; Документ о качестве изделий №000001136-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
66 | 0244/16/01-КЖ | 66 | Монтаж блоков ФБС по оси М÷2-4 | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 24.5.6 – Документ о качестве изделий №000001267 от 13.07.2019г.; ФБС 9.5.6 – Документ о качестве изделий №000001178 от 06.07.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001267-1л.; Документ о качестве изделий №000001178-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
67 | 0244/16/01-КЖ | 67 | Монтаж блоков ФБС по оси П÷4-6 | Песок I-б класса – Документ о качестве песка №358 от 10.06.2019г. ; Портландцемент типа ЦЕМ I 42,5Н – Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19 от 01.03.2019г. ; ФБС 24.4.6 – Документ о качестве изделий №000001127 от 01.07.2019г.; ФБС 12.4.6 – Документ о качестве изделий №000001138 от 02.07.2019г.; |  | Документ о качестве песка №358-1л.; Сертификат соответствия №РОСС RU C-BY.СЛ02.В.0066/19-1л.; Документ о качестве изделий №000001127-1л.; Документ о качестве изделий №000001138-1л.; |  |  |  | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |  | отсутствуют | 5
Note on J1: =СЦЕПИТЬ(Z2;"; ";AA2;"") Формула для сцепки п. №3 и №4