## Было
АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Стоимость в соответствии с договором подряда
Номер |  | Наименование подобъектов, видов работ и затрат | Единица измерения | Выполнено за отчетный период
по порядку | позиции по расчету договорной цены |  |  | количество | Цена за ед. руб | Стоимость, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3.4
3.4.1
3.4.1.2
3.4.1.14
3.4.1.17
3.4.1.19
3.4.1.20
3.4.3
3.4.3.2
3.4.3.3
3.4.3.5
3.4.3.6
3.4.3.7
3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.3
3.5.1.11
3.5.1.14
8.1
9.1
9.2
9.3
9.5
9.6
9.7
9.8
9.11
9.12
9.13
13.1
13.2
14.2
0
Сдал: | [6 empty] | 9
|  | должность | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Принял: | [6 empty] | 11
|  | должность | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
3.4.1.24

## Стало
АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Стоимость в соответствии с договором подряда
Номер |  | Наименование подобъектов, видов работ и затрат | Единица измерения | Выполнено за отчетный период
по порядку | позиции по расчету договорной цены |  |  | количество | Цена за ед. руб | Стоимость, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3.4
3.4.1
| 3.4.1.2 | Труба 219х8 К48 бв~470 МПа, бт~290 МПа, ударная вязкость на образцах KCV 90Дж/см2 при t~-40град.С, с наружным антикоррозионным трехслойным полиэтиленовым покрытием нормального исполнения по ТУ 1394-011-17213088-2011 ЗАО "НЕГАС" ТУ 14-3Р-113-2010. | т | 0.001
| 3.4.1.14 | Отвод ОГ 47°-219(8К48)-9,8-0,75-5DN-1100/1100-УХЛ ГазТУ 102-488/1-05 покрытие Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2005 | шт | 1
| 3.4.1.17 | Отвод ОГ 60°-219(8К48)-9,8-0,75-10DN-1750/1750-УХЛ ГазТУ 102-488/1-05 покрытие Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2005 | шт | 2
| 3.4.1.19 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более III сорта | м3 | 0.001
|  | Электроды диаметром 3 мм марки УОНИ-13/45 типа Э-42А | кг | 1
|  | Электроды диаметром 2,5 мм марки УОНИИ-13/45 типа Э-42А | т | 0.001
| 3.4.1.20 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 4
3.4.3
3.4.3.2
3.4.3.3
3.4.3.5
3.4.3.6
3.4.3.7
3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.3
3.5.1.11
3.5.1.14
8.1
9.1
9.2
9.3
9.5
9.6
9.7
9.8
9.11
9.12
9.13
13.1
13.2
14.2
0
Сдал: | [6 empty] | 9
|  | должность | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Принял: | [6 empty] | 11
|  | должность | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
3.4.1.24

## 3.4.1.2 труб 219х к48 бв~4 мп
Информация о стоимости конструктива
3.4.1.2
Ведомость работ
в ценах на 01.01.2014 г.
№ п.п. | Код | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость
[5 empty] | За ед-цу изм., руб. | Всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
| 3-1-4И-3 | Газопровод-отвод DN200
| 03-01-04-01И-1 45730074 | Прокладка газопровода DN200
Раздел 1. Строительные работы
2 | С113-К90219-40(Ш103-К90219-40)(№2) | Труба 219х8 К48 бв~470 МПа, бт~290 МПа, ударная вязкость на образцах KCV 90Дж/см2 при t~-40град.С, с наружным антикоррозионным трехслойным полиэтиленовым покрытием нормального исполнения по ТУ 1394-011-17213088-2011 ЗАО "НЕГАС" ТУ 14-3Р-113-2010.(Ш103-К90219-40)(№2) | т
Выборка ресурсов
№ п.п. | Код | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость
[5 empty] | За ед-цу изм., руб. | Всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 |  | Материалы
3.1 |  | Материалы, изделия, конструкции поставки ПОДРЯДЧИКА
3.1.1 | 103-К90219-40 | Труба 219х8 К48 бв~470 МПа, бт~290 МПа, ударная вязкость на образцах KCV 90Дж/см2 при t~-40град.С, с наружным антикоррозионным трехслойным полиэтиленовым покрытием нормального исполнения по ТУ 1394-011-17213088-2011 ЗАО "НЕГАС" ТУ 14-3Р-113-2010. | т | 0.001
Всего по п. 3.1
Всего по п. 3
|  | Итого прямые затраты | руб.
|  | Итого по ресурсному расчету: | руб.

## 3.4.1.13 отво ог 41 - газт 10
Информация о стоимости конструктива
3.4.1.12
Ведомость работ
в ценах на 01.01.2014 г.
№ п.п. | Код | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость
[5 empty] | За ед-цу изм., руб. | Всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
| 3-1-4И-3 | Газопровод-отвод DN200
| 03-01-04-01И-1 45730074 | Прокладка газопровода DN200
Раздел 1. Строительные работы
12 | С4573-К1-П124 Калькуляция №1 п.1.24(№12) | Отвод ОГ 41°-219(8К48)-9,8-0,75-5DN-1050/1050-УХЛ ГазТУ 102-488/1-05 покрытие Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2005Калькуляция №1 п.1.24(№12) | шт
Выборка ресурсов
№ п.п. | Код | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость
[5 empty] | За ед-цу изм., руб. | Всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 |  | Материалы
3.1 |  | Материалы, изделия, конструкции поставки ПОДРЯДЧИКА
3.1.1 | С4573-К1-П124 Калькуляция №1 п.1.24 | НЕТ ЕГО | шт
Всего по п. 3.1
Всего по п. 3
|  | Итого прямые затраты | руб.
|  | Итого по ресурсному расчету: | руб.

## 3.4.1.14 отво ог 47 - газт 10
Информация о стоимости конструктива
3.4.1.14
Ведомость работ
в ценах на 01.01.2014 г.
№ п.п. | Код | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость
[5 empty] | За ед-цу изм., руб. | Всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
| 3-1-4И-3 | Газопровод-отвод DN200
| 03-01-04-01И-1 45730074 | Прокладка газопровода DN200
Раздел 1. Строительные работы
14 | С4573-К1-П127 Калькуляция №1 п.1.27(№14) | Отвод ОГ 47°-219(8К48)-9,8-0,75-5DN-1100/1100-УХЛ ГазТУ 102-488/1-05 покрытие Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2005Калькуляция №1 п.1.27(№14) | шт
Выборка ресурсов
№ п.п. | Код | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость
[5 empty] | За ед-цу изм., руб. | Всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 |  | Материалы
3.1 |  | Материалы, изделия, конструкции поставки ПОДРЯДЧИКА
3.1.1 | С4573-К1-П127 Калькуляция №1 п.1.27 | Отвод ОГ 47°-219(8К48)-9,8-0,75-5DN-1100/1100-УХЛ ГазТУ 102-488/1-05 покрытие Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2005 | шт | 1
Всего по п. 3.1
Всего по п. 3
|  | Итого прямые затраты | руб.
|  | Итого по ресурсному расчету: | руб.

## 3.4.1.17 отво ог 60 - газт 10
Информация о стоимости конструктива
3.4.1.17
Ведомость работ
в ценах на 01.01.2014 г.
№ п.п. | Код | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость
[5 empty] | За ед-цу изм., руб. | Всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
| 3-1-4И-3 | Газопровод-отвод DN200
| 03-01-04-01И-1 45730074 | Прокладка газопровода DN200
Раздел 1. Строительные работы
17 | С4573-К1-П129 Калькуляция №1 п.1.29(№17) | Отвод ОГ 60°-219(8К48)-9,8-0,75-10DN-1750/1750-УХЛ ГазТУ 102-488/1-05 покрытие Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2005Калькуляция №1 п.1.29(№17) | шт
Выборка ресурсов
№ п.п. | Код | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость
[5 empty] | За ед-цу изм., руб. | Всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 |  | Материалы
3.1 |  | Материалы, изделия, конструкции поставки ПОДРЯДЧИКА
3.1.1 | С4573-К1-П129 Калькуляция №1 п.1.29 | Отвод ОГ 60°-219(8К48)-9,8-0,75-10DN-1750/1750-УХЛ ГазТУ 102-488/1-05 покрытие Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2005 | шт | 2
Всего по п. 3.1
Всего по п. 3
|  | Итого прямые затраты | руб.
|  | Итого по ресурсному расчету: | руб.

## 3.4.1.19 свар труб д 200 толщ
Информация о стоимости конструктива
3.4.1.19
Ведомость работ
в ценах на 01.01.2014 г.
№ п.п. | Код | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость
[5 empty] | За ед-цу изм., руб. | Всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
| 3-1-4И-3 | Газопровод-отвод DN200
| 03-01-04-01И-1 45730074 | Прокладка газопровода DN200
Раздел 1. Строительные работы
19 | Е2502-011-12 ГЭСН часть 25 прил. 25.3 п.3.2.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15(Ш25-02-011-12 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31)(№19) | Ручная электродуговая сварка на трассе одиночных труб Ду 200 мм электродами с основным покрытием, толщина стенки 8 мм (в т.ч. отводы). Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15; к нормам эксплуатации машин - 1,15ГЭСН часть 25 прил. 25.3 п.3.2.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15(Ш25-02-011-12 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31)(№19) | 1 км трубопровода
20 | Е2503-010-12 ГЭСН часть 25 прил. 25.3 п.3.2.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15(Ш25-03-010-12 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31)(№20) | Сварка одиночных труб Ду 200 мм электродами с основным покрытием на заболоченных участках трассы (без применения настила и сланей), толщина стенки 8 мм (в т.ч. отводы). Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей-1,15; к нормам эксплуатации машин-1,15ГЭСН часть 25 прил. 25.3 п.3.2.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15(Ш25-03-010-12 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31)(№20) | км
21 | Е2503-028-02 (Ш25-03-028-02 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр)(№21) | Сварка одиночных изолированных труб Ду 200 мм на участках с продольным уклоном от 15 до 20 градусов электродами с основным покрытием, толщина стенки 8 мм (в т.ч. отводы)(Ш25-03-028-02 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр)(№21) | км
Итого
Выборка ресурсов
№ п.п. | Код | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость
[5 empty] | За ед-цу изм., руб. | Всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Фонд оплаты труда
1.1 |  | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд - 4,7)
1.1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5) | чел.-ч
1.1.2 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7) | чел.-ч
1.2 |  | Затраты труда машинистов
1.2.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч
1.2.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч
1.2.3 | 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч
Всего по п. 1
2 |  | Машины и механизмы (без заработной платы)
2.1 | 150302 | Агрегаты сварочные четырехпостовые для ручной сварки на тракторе 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч
2.2 | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч
2.3 | 070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 кВт (410 л.с.) | маш.-ч
2.4 | 150751 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч
2.5 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч
2.6 | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч
Всего по п. 2
3 |  | Материалы
3.1 |  | Материалы, изделия, конструкции поставки ПОДРЯДЧИКА
3.1.1 | 102-0033-000001 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более III сорта | м3 | 0.001
3.1.2 | 101-3995-000002 | Электроды диаметром 3 мм марки УОНИ-13/45 типа Э-42А | кг | 1
3.1.3 | 101-3995-000005 | Электроды диаметром 2,5 мм марки УОНИИ-13/45 типа Э-42А | т | 0.001
Всего по п. 3.1
Всего по п. 3
|  | Итого прямые затраты | руб.
|  | Накладные расходы - 112% | руб.
|  | Сметная прибыль - 48% | руб.
|  | Итого по ресурсному расчету: | руб.

## 3.4.1.20 свар труб д 200 то (2)
Информация о стоимости конструктива
3.4.1.19
Ведомость работ
в ценах на 01.01.2014 г.
№ п.п. | Код | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость
[5 empty] | За ед-цу изм., руб. | Всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
| 3-1-4И-3 | Газопровод-отвод DN200
| 03-01-04-01И-1 45730074 | Прокладка газопровода DN200
Раздел 1. Строительные работы
19 | Е2502-011-12 ГЭСН часть 25 прил. 25.3 п.3.2.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15(Ш25-02-011-12 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31)(№19) | Ручная электродуговая сварка на трассе одиночных труб Ду 200 мм электродами с основным покрытием, толщина стенки 8 мм (в т.ч. отводы). Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15; к нормам эксплуатации машин - 1,15ГЭСН часть 25 прил. 25.3 п.3.2.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15(Ш25-02-011-12 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31)(№19) | 1 км трубопровода
20 | Е2503-010-12 ГЭСН часть 25 прил. 25.3 п.3.2.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15(Ш25-03-010-12 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31)(№20) | Сварка одиночных труб Ду 200 мм электродами с основным покрытием на заболоченных участках трассы (без применения настила и сланей), толщина стенки 8 мм (в т.ч. отводы). Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей-1,15; к нормам эксплуатации машин-1,15ГЭСН часть 25 прил. 25.3 п.3.2.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15(Ш25-03-010-12 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 31)(№20) | км
21 | Е2503-028-02 (Ш25-03-028-02 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр)(№21) | Сварка одиночных изолированных труб Ду 200 мм на участках с продольным уклоном от 15 до 20 градусов электродами с основным покрытием, толщина стенки 8 мм (в т.ч. отводы)(Ш25-03-028-02 ГЭСН-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр)(№21) | км
Итого
Выборка ресурсов
№ п.п. | Код | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость
[5 empty] | За ед-цу изм., руб. | Всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Фонд оплаты труда
1.1 |  | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд - 4,7)
1.1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5) | чел.-ч
1.1.2 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7) | чел.-ч
1.2 |  | Затраты труда машинистов
1.2.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч
1.2.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч
1.2.3 | 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч
Всего по п. 1
2 |  | Машины и механизмы (без заработной платы)
2.1 | 150302 | Агрегаты сварочные четырехпостовые для ручной сварки на тракторе 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч
2.2 | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч
2.3 | 070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 кВт (410 л.с.) | маш.-ч
2.4 | 150751 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч
2.5 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч
2.6 | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч
Всего по п. 2
3 |  | Материалы
3.1 |  | Материалы, изделия, конструкции поставки ПОДРЯДЧИКА
3.1.1 | 102-0033-000001 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 4
Всего по п. 3.1
Всего по п. 3
|  | Итого прямые затраты | руб.
|  | Накладные расходы - 112% | руб.
|  | Сметная прибыль - 48% | руб.
|  | Итого по ресурсному расчету: | руб.