## Лист1
Флажок | скрыть | № книги | Том | Вид работ | Местонахождение | Коробка
|  | КУ415.1 | 2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11 | изготовление и антикоррозийная защита свай, погружение свай, разработка котлована под свайное основание, разбивка и закрепление осей свайного основания | Повторно на проверке | 1
|  | КУ415.2 | 2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.16 | погружение свай, промежуточная приемка свайного основания | Повторно на проверке | 1
|  | КУ472.1 | 2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.16, 2.4.17 | изготовление и антикоррозийная защита свай, погружение свай, разработка котлована под свайное основание, разбивка и закрепление осей свайного основания. | Повторно на проверке | 1
|  | КУ500.1 | 2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.17 | изготовление и антикоррозийная защита свай, погружение свай, разработка котлована под свайное основание, разбивка и закрепление осей свайного основания. | Повторно на проверке | 1
|  | КУ500.2 | 2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.16, 2.4.17 | погружение свай, акт промежуточной приемки свайного основания. | Повторно на проверке | 1
|  | КУ444.1 | 2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11 | изготовление и антикоррозийная защита свай, погружение свай, разработка котлована под свайное основание, разбивка и закрепление осей свайного основания. | Повторно на проверке | 2
|  | КУ444.2 | 2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11 | акт промежуточной приемки свайного основания. | Повторно на проверке | 2
|  | КУ523.1 | 2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11 | изготовление и антикоррозийная защита свай, погружение свай, разработка котлована под свайное основание, разбивка и закрепление осей свайного основания. | Повторно на проверке | 2
|  | КУ523.2 | 2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.16 | погружение свай, акт промежуточной приемки свайного основания. | Повторно на проверке | 2
|  | КУ543.1 | 2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11 | изготовление и антикоррозийная защита свай, погружение свай, разработка котлована под свайное основание, разбивка и закрепление осей свайного основания. | Повторно на проверке | 2
|  | КУ543.2 | 2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.16 | погружение свай, акт промежуточной приемки свайного основания. | Повторно на проверке | 2
|  | КУ555.1 | 2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.17 | изготовление и антикоррозийная защита свай, погружение свай, разработка котлована под свайное основание, разбивка и закрепление осей свайного основания. | Оформление
|  | КУ555.2 | 2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11 | погружение свай | Оформление
|  | КУ555.3 | 2.3.7, 2.3.15, 2.4.16 | акт промежуточной приемки свайного основания | Оформление
|  | Пример | 2.3.7, 2.3.15, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.16, 2.4.17