## Лист1
Текущая дата
Фильтр | Столбец1 | Столбец2 | Столбец28 | Столбец29 | Столбец30 | Столбец31 | Столбец32 | Столбец33
| Получение ПСД |  | Сдача ИД
| № п/п | Проект, акт на др., ДВ, тех. решение | Статус выполнения работ (% выполнения) | Сопроводительный документ к принятой ИД от ИСПОЛНИТЕЛЯ работ (акт передачи ИД, накладная на передачу ИД, письмо) | Сопроводительный документ к сданной ИД ЗАКАЗЧИКУ(акт передачи ИД, накладная на передачу ИД, письмо) | Текущее состояние ИД, краткое описание нахождения ИД. | Статус сдачи исполнительной документации
| 1 | 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 1 | 1Ф-72005-101.2-КЖ1 | 50% | ООО «СК БСУ» Исх. № 90 от 12.05.2019г. | Исх. № 333 от 30.05.2019г. | Замечаний нет | Не сдана
| 2 | Дефектный акт № 3/УАР | 100% | Нет | Нет |  | Не сдана
| 3 | 1Ф-72005-101.2-КМ | 20% | СРМУ 14 Акт №2 от 15.05.2019г. | Нет |  | Не требуется
| 3.1 | 1Ф-72005-101.2-КМ изм.1 | 100% | ООО «УЭМ НТ» Исх. № 55 от 20.06.2019г. | Нет | На проверке у куратора Заказчика с 10.07.19г. | Не сдана
| 3.2 | 1Ф-72005-101.2-КМ изм.2 | 0% | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
Цветовая индикация желтым цветом при значении 100% в столбце28 и при статусе "Не сдана" в столбце 32. В остальных случаях ячейка не выделяется
Не сдана