## Лист1
| Текущая дата |  | 2019-11-07
Фильтр | Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец11 | Столбец14
Получение ПСД
| № п/п | Проект, акт на др., ДВ, тех. решение | Дата получения проекта от заказчика | Наименование работ | Директивный срок начала работ | Директивный срок завершения работ | № ЛСР | Отметка о согласовании ЛСР с заказчиком
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 14
| 1 | 1Ф-72005-101.2-КЖ1 | Акт № 14 от 25.10.2018 г. | Конструкции железобетонные ниже отм. 0,00 | 2019-08-20 | 2020-02-15 | 8167 | Согласована
| 2 | Дефектный акт № 3/УАР | Акт № 20 от 17.01.2019 г. | Антикоррозийная защита поверхности металлоконструкций раздела КМ 1 | 2019-12-10 | 2019-04-15 | Отсутствует | Не согласована
| 3 | 1Ф-72005-101.2-КМ | Акт № 4 от 10.09.2018 г | Конструкции металлические каркаса здания с отм 0,00 до + 10,50 | 2019-02-02 | 2019-03-17 | 8169 | Не согласована
| 3.1 | 1Ф-72005-101.2-КМ изм.1 | 22.10.18 по эл. Почте; Акт № 5 от 21.11.2018 г | Конструкции металлические каркаса здания 0,00 до + 10,50 | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 8169 | Не согласована
|  | Цветовая индикация красным цветом за 28 дней до начала работ указанных в ячейке 5 при выделенных цветом и хотя бы одной из ячеек № 11 и/или 12 подсвеченной цвветом (либо имеющей статус "Отсутсвует" и соответсвенно не "Согласовано" и Цветовая индикация розовым цветом за 50 дней и менее до начала работ указанных в ячейке при тех же условиях. |  |  |  |  | Цветовая индикация зеленым цветом за 50 дней и менее до начала работ указанных в ячейке 5. (прис татусе "Отсутсвует") | Цветовая индикация голубым цветом за 50 дней и менее до начала работ указанных в ячейке 11. (прис татусе "Не согласована")
[7 empty] | Отсутствует | Не согласована