## 2019 WЧебоксары
ЗАКАЗ | 13408388
изделие | WTR 4 RU | 10000
отгрузка | 2019-10-21
| ФИО работника | № печати | Октябрь | [30 empty] | итого
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 1 | Октябрь 14: 400; Октябрь 15: 450; Октябрь 16: 500; Октябрь 17: 550; Октябрь 18: 600; Октябрь 21: 650 | 3150
|  | 2 | [31 empty] | 0 | bar: Октябрь 5 to Октябрь 6; Октябрь 12 to Октябрь 13; Октябрь 19 to Октябрь 20; Октябрь 26 to Октябрь 27
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150
|  |  | Октябрь 28: осталось изготовить | 6850
|  |  | Октябрь 28: Прцент готовности | 31.5%
ЗАКАЗ | 13412123
изделие | ZDU 6 RU | 9600
отгрузка | 2019-10-28
| ФИО работника | № печати | Октябрь 1: Октябрь | итого
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 1 | [31 empty] | 0 | bar: Октябрь 5 to Октябрь 6; Октябрь 12 to Октябрь 13; Октябрь 19 to Октябрь 20; Октябрь 26 to Октябрь 27
|  | 2 | Октябрь 15: 1200; Октябрь 16: 2000; Октябрь 17: 2000; Октябрь 18: 2000; Октябрь 21: от; Октябрь 22: 2000 | 9200
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200
|  |  | Октябрь 28: осталось изготовить | 400
|  |  | Октябрь 28: Прцент готовности | 95.83%
ЗАКАЗ | 13412130
изделие | ZDU 6 RU | 9600
отгрузка | 2019-11-05
| ФИО работника | № печати | Октябрь 1: Октябрь | итого
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 1 | [31 empty] | 0 | bar: Октябрь 5 to Октябрь 6; Октябрь 12 to Октябрь 13; Октябрь 19 to Октябрь 20; Октябрь 26 to Октябрь 27
|  | 2 | [31 empty] | 0 | bar: Октябрь 5 to Октябрь 6; Октябрь 12 to Октябрь 13; Октябрь 19 to Октябрь 20; Октябрь 26 to Октябрь 27
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Октябрь 28: осталось изготовить | 9600
|  |  | Октябрь 28: Прцент готовности | 0%
ЗАКАЗ | 13412135
изделие | ZDU 6 RU | 9600
отгрузка | 2019-11-11
| ФИО работника | № печати | Октябрь 1: Октябрь; Октябрь 3: Ноябрь | итого
|  |  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | 1 | [31 empty] | 0 | bar: Ноябрь 2 to Ноябрь 3; Ноябрь 9 to Ноябрь 10; Ноябрь 16 to Ноябрь 17; Ноябрь 23 to Ноябрь 24
|  | 2 | [31 empty] | 0 | bar: Ноябрь 2 to Ноябрь 3; Ноябрь 9 to Ноябрь 10; Ноябрь 16 to Ноябрь 17; Ноябрь 23 to Ноябрь 24
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ноябрь 26: осталось изготовить | 9600
|  |  | Ноябрь 26: Прцент готовности | 0%
ЗАКАЗ | 13412140
изделие | ZDU 6 RU | 9600
отгрузка | 2019-11-18
| ФИО работника | № печати | Октябрь 30: Ноябрь | итого
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 1 | [31 empty] | 0 | bar: Ноябрь 2 to Ноябрь 3; Ноябрь 9 to Ноябрь 10; Ноябрь 16 to Ноябрь 17; Ноябрь 23 to Ноябрь 24; Ноябрь 30
|  | 2 | [31 empty] | 0 | bar: Ноябрь 2 to Ноябрь 3; Ноябрь 9 to Ноябрь 10; Ноябрь 16 to Ноябрь 17; Ноябрь 23 to Ноябрь 24; Ноябрь 30
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ноябрь 28: осталось изготовить |  | 9600
|  |  | Ноябрь 28: Прцент готовности |  | 0%
ЗАКАЗ | 13423210
изделие | ZDU 6 RU | 9600
отгрузка | 2019-11-14
| ФИО работника | № печати | Ноябрь 1: Ноябрь |  | итого
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 1 | [31 empty] | 0 | bar: Ноябрь 2 to Ноябрь 3; Ноябрь 9 to Ноябрь 10; Ноябрь 16 to Ноябрь 17; Ноябрь 23 to Ноябрь 24; Ноябрь 30
|  | 2 | [31 empty] | 0 | bar: Ноябрь 2 to Ноябрь 3; Ноябрь 9 to Ноябрь 10; Ноябрь 16 to Ноябрь 17; Ноябрь 23 to Ноябрь 24; Ноябрь 30
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ноябрь 28: осталось изготовить |  | 9600
|  |  | Ноябрь 28: Прцент готовности |  | 0%
ЗАКАЗ | 13423212
изделие | ZDU 6 RU | 9600
отгрузка | 2019-11-21
| ФИО работника | № печати | Ноябрь 1: Ноябрь |  | итого
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 1 | [31 empty] | 0 | bar: Ноябрь 2 to Ноябрь 3; Ноябрь 9 to Ноябрь 10; Ноябрь 16 to Ноябрь 17; Ноябрь 23 to Ноябрь 24; Ноябрь 30
|  | 2 | [31 empty] | 0 | bar: Ноябрь 2 to Ноябрь 3; Ноябрь 9 to Ноябрь 10; Ноябрь 16 to Ноябрь 17; Ноябрь 23 to Ноябрь 24; Ноябрь 30
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ноябрь 28: осталось изготовить |  | 9600
|  |  | Ноябрь 28: Прцент готовности |  | 0%
ЗАКАЗ | 13423216
изделие | ZDU 6 RU | 9600
отгрузка | 2019-11-29
| ФИО работника | № печати | Ноябрь 1: Ноябрь |  | итого
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 1 | [31 empty] | 0 | bar: Ноябрь 2 to Ноябрь 3; Ноябрь 9 to Ноябрь 10; Ноябрь 16 to Ноябрь 17; Ноябрь 23 to Ноябрь 24; Ноябрь 30
|  | 2 | [31 empty] | 0 | bar: Ноябрь 2 to Ноябрь 3; Ноябрь 9 to Ноябрь 10; Ноябрь 16 to Ноябрь 17; Ноябрь 23 to Ноябрь 24; Ноябрь 30
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ноябрь 28: осталось изготовить |  | 9600
|  |  | Ноябрь 28: Прцент готовности |  | 0%
ЗАКАЗ | 13423218
изделие | ZDU 6 RU | 9600
отгрузка | 2019-12-06
| ФИО работника | № печати | Ноябрь 1: Ноябрь |  | итого
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 1 | [31 empty] | 0 | bar: Ноябрь 2 to Ноябрь 3; Ноябрь 9 to Ноябрь 10; Ноябрь 16 to Ноябрь 17; Ноябрь 23 to Ноябрь 24; Ноябрь 30
|  | 2 | [31 empty] | 0 | bar: Ноябрь 2 to Ноябрь 3; Ноябрь 9 to Ноябрь 10; Ноябрь 16 to Ноябрь 17; Ноябрь 23 to Ноябрь 24; Ноябрь 30
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ноябрь 28: осталось изготовить |  | 9600
|  |  | Ноябрь 28: Прцент готовности |  | 0%
ЗАКАЗ | 13423222
изделие | ZDU 6 RU | 9600
отгрузка | 2019-12-13
| ФИО работника | № печати | Ноябрь 1: Ноябрь |  | итого
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 1 | [31 empty] | 0 | bar: Ноябрь 2 to Ноябрь 3; Ноябрь 9 to Ноябрь 10; Ноябрь 16 to Ноябрь 17; Ноябрь 23 to Ноябрь 24; Ноябрь 30
|  | 2 | [31 empty] | 0 | bar: Ноябрь 2 to Ноябрь 3; Ноябрь 9 to Ноябрь 10; Ноябрь 16 to Ноябрь 17; Ноябрь 23 to Ноябрь 24; Ноябрь 30
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ноябрь 28: осталось изготовить |  | 9600
|  |  | Ноябрь 28: Прцент готовности |  | 0%
ЗАКАЗ | 13423224
изделие | ZDU 6 RU | 9600
отгрузка | 2019-12-20
| ФИО работника | № печати | Ноябрь 1: Ноябрь |  | итого
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 1 | [31 empty] | 0 | bar: Ноябрь 2 to Ноябрь 3; Ноябрь 9 to Ноябрь 10; Ноябрь 16 to Ноябрь 17; Ноябрь 23 to Ноябрь 24; Ноябрь 30
|  | 2 | [31 empty] | 0 | bar: Ноябрь 2 to Ноябрь 3; Ноябрь 9 to Ноябрь 10; Ноябрь 16 to Ноябрь 17; Ноябрь 23 to Ноябрь 24; Ноябрь 30
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ноябрь 28: осталось изготовить |  | 9600
|  |  | Ноябрь 28: Прцент готовности |  | 0%

## График загрузки
|  | В этом столбце необходим посчет времени окончания, учет только в рабочее время |  | Рабочий день | 8:00 | 17-00
|  |  |  | Обед | 12:00 | 13:00
Название задачи | Дата начала | Дата и время окончания | Длительность (в часах) | Выполненно (кол-во дней) | Осталось (кол-во дней) | Процент выполнения
РО 13408388 WTR4 | 2019-10-14 | 2019-10-31 | 312:00 | 5.355 | 11.645 | 31.5%
РО 13412123 ZDU6 | 2019-10-15 | 2019-10-22 | 139:00 | 6.7083 | 0.29167 | 95.83%
РО 13412130 ZDU6 | 2019-10-23 | 2019-10-30 | 139:00 | 0 | 7 | 0%
РО 13412135 ZDU6 | 2019-10-30 | 2019-11-05 | 91:00 | 0 | 6 | 0%
РО 13412140 ZDU6 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 91:00 | 0 | 3 | 0%
РО 13423210 ZDU6 | 2019-11-08 | 2019-11-13 | 72:00 | 0 | 5 | 0%
РО 13423212 ZDU6 | 2019-11-13 | 2019-11-18 | 72:00 | 0 | 5 | 0%
РО 13423216 ZDU6 | 2019-11-18 | 2019-11-21 | 72:00 | 0 | 3 | 0%
РО 13423218 ZDU6 | 2019-11-21 | 2019-11-26 | 72:00 | 0 | 5 | 0%
РО 13423222 ZDU6 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 72:00 | 0 | 3 | 0%
РО 13423224 ZDU6 | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 72:00 | 0 | 5 | 0%
[7 empty] | Пояснения: | Рассчитываемые ячейки | Заполняемые ячейки | Дата начала (в числовом формате) | 43752
[8 empty] | Эти ячейки рассчитываются автоматически | Эти ячейки необходимо заполнять
Празничные дни
2019-11-04
Formulas:
Дата и время окончания = WORKDAY([Дата начала],[Длительность (в часах)],J35)
Дата начала = [Дата и время окончания, row above]