## НПВ
СУТОЧНЫЙ РАПОРТ ПО РЕМОНТУ СКВАЖИН "Куюмбинское месторождение" | [9 empty] | 12.12.2019г. |  |  |  | Составил: Диспетчер ПДС ООО "БРИС" г. Красноярск Подкорытов Р.В. тел: 8 (913) 520 07 61 |  |  |  |  | № скв. / рем., законченных в текущем месяце:
Скв. №1006 Куст-10 |  |  |  |  | Цель ремонта |  | НПВ |  | КР2-3. Перевод с фонтана на УЭЦН. | [9 empty] | Скв. №41 КП-4;
ООО "Бурение Ремонт Испытание Скважин" г. Красноярск, бригада №1, мастер Пахалков Д.В. тел. 8 (391) 987 39 65; 8 (913) 192 01 51. |  |  |  |  | Время |  | Причина | [11 empty] | НПВ
[5 empty] | 6:00 | 10:00 | Заказчик, час | 0 | [10 empty] | Причина | За сутки | С начала ремонта | С начала месяца
[7 empty] | Подрядчик, час | 0 | [10 empty] | Заказчик, час | 0 | 0 | 0
ИДЕЛЬ-80 зав. № 077 ПП2Г-180х35 зав. №434 |  |  | Начало ремонта | 04.12.2019г. 07:00 | 34:00 | 14:00 | Заказчик, час | 0 | [10 empty] | Подрядчик, час | 0 | 0 | 0
|  |  | Окончание ремонта | 12.12.2019г. 22:00 |  |  | Подрядчик, час | 0 | [10 empty] | Итого, час | 0 | 0 | 0
Категория - I по ГФ; Газовый фактор - 321,1м3/т |  |  |  |  | 14:00 | 18:00 | Заказчик, час | 0
[7 empty] | Подрядчик, час | 0
Пласт: Рифей; Р пласт - 189 кгс/см2; Р мак. ожид - 162,4 кгс/см2. |  |  |  |  | 18:00 | 22:00 | Заказчик, час | 0
[7 empty] | Подрядчик, час | 0
Интервал перфорации: Интервал: 3267м-4166м; Иск. забой: 4166,0 м; Тек. забой: 4166 м. |  |  |  |  | 22:00 | 2:00 | Заказчик, час | 0 | [10 empty] | Планируемая работа:
[7 empty] | Подрядчик, час | 0 | [10 empty] | Демонтаж оборудования КРС
Э.К. D -178мм х 9,2мм 0- 3267,0м; Ропр - 195 кгс/см2; О/С D-155,6мм в инт. 3267,0м-4166,0м. |  |  |  |  | 2:00 | 6:00 | Заказчик, час | 0
[7 empty] | Подрядчик, час | 0
Макс. угол наклона- 90,7° гл.3764,5м; Макс. набор крив. 2,24°/10м. на гл. 3257,45м. |  |  |  |  | Баланс операций | [13 empty] | Движение бригады согласно графика:
Аварийное оборудование: н/д. |  |  |  |  | НПВ | [13 empty] | Скв.№1104 КП-11; ТР2-3 Перевод с фонтана на УЭЦН. (глушение, Подьем НКТ, СПО шаблона, спуск ЭЦН).
Ожид. режим | Ожид. параметры | Qжид - н/д |  |  | Соблюдение ОТ, ПБ и ООС |  |  |  | С начала ремонта выявлено нарушений: |  |  | 0 | Устранено: |  | 0 | Не устранено: |  | 0
Нефть - н/д
|  | Обводненность - н/д |  |  | Комментарии: | [13 empty] | жидкость глушения Y-0,841 г/см3
Энергообеспечение |  |  | Закачка в коллектор скважины | [5 empty] | Поглощение |  |  |  | Долив | [5 empty] | V блока долива | V тех емкостей | V жид глушения | Вывезено на утилизацию
ООО "БРИС" |  |  | общ. 0,0 м3 | сут. 0,0 м3 |  |  |  |  | общ. 0м3 |  | сут. 0м3 |  | общ. 0м3 |  |  |  | сут. 0м3 |  | 10,0 м3 | 155,0 м3 | 18 м3 | 0,0 м3
Скв. №1006 Куст-10 |  |  |  |  | Цель ремонта |  | НПВ |  | КР2-3. Перевод с фонтана на УЭЦН. | [9 empty] | Скв. №41 КП-4;
ООО "Бурение Ремонт Испытание Скважин" г. Красноярск, бригада №1, мастер Пахалков Д.В. тел. 8 (391) 987 39 65; 8 (913) 192 01 51. |  |  |  |  | Время |  | Причина | [11 empty] | НПВ
[5 empty] | 6:00 | 10:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Причина | За сутки | С начала ремонта | С начала месяца
[7 empty] | Подрядчик, час | [11 empty] | Заказчик, час | 0 | 0 | 0
ИДЕЛЬ-80 зав. № 077 ПП2Г-180х35 зав. №434 |  |  | Начало ремонта | 04.12.2019г. 07:00 | 34:00 | 14:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Подрядчик, час | 0 | 12 | 12
|  |  | Окончание ремонта | 12.12.2019г. 22:00 |  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Итого, час | 0 | 12 | 12
Категория - I по ГФ; Газовый фактор - 321,1м3/т |  |  |  |  | 14:00 | 18:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
Пласт: Рифей; Р пласт - 189 кгс/см2; Р мак. ожид - 162,4 кгс/см2. |  |  |  |  | 18:00 | 22:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
Интервал перфорации: Интервал: 3267м-4166м; Иск. забой: 4166,0 м; Тек. забой: 4166 м. |  |  |  |  | 22:00 | 2:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Планируемая работа:
[7 empty] | Подрядчик, час | [11 empty] | Демонтаж оборудования КРС
Э.К. D -178мм х 9,2мм 0- 3267,0м; Ропр - 195 кгс/см2; О/С D-155,6мм в инт. 3267,0м-4166,0м. |  |  |  |  | 2:00 | 6:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
Макс. угол наклона- 90,7° гл.3764,5м; Макс. набор крив. 2,24°/10м. на гл. 3257,45м. |  |  |  |  | Баланс операций | [13 empty] | Движение бригады согласно графика:
Аварийное оборудование: н/д. |  |  |  |  | НПВ | [13 empty] | Скв.№1104 КП-11; ТР2-3 Перевод с фонтана на УЭЦН. (глушение, Подьем НКТ, СПО шаблона, спуск ЭЦН).
Ожид. режим | Ожид. параметры | Qжид - н/д |  |  | Соблюдение ОТ, ПБ и ООС |  |  |  | С начала ремонта выявлено нарушений: |  |  | 0 | Устранено: |  | 0 | Не устранено: |  | 0
Нефть - н/д
|  | Обводненность - н/д |  |  | Комментарии: | [13 empty] | жидкость глушения Y-0,841 г/см3
Энергообеспечение |  |  | Закачка в коллектор скважины | [5 empty] | Поглощение |  |  |  | Долив | [5 empty] | V блока долива | V тех емкостей | V жид глушения | Вывезено на утилизацию
ООО "БРИС" |  |  | общ. 0,0 м3 | сут. 0,0 м3 |  |  |  |  | общ. 0м3 |  | сут. 0м3 |  | общ. 0м3 |  |  |  | сут. 0м3 |  | 10,0 м3 | 155,0 м3 | 18 м3 | 0,0 м3
Скв. №1006 Куст-10 |  |  |  |  | Цель ремонта |  | НПВ |  | КР2-3. Перевод с фонтана на УЭЦН. | [9 empty] | Скв. №41 КП-4;
ООО "Бурение Ремонт Испытание Скважин" г. Красноярск, бригада №1, мастер Пахалков Д.В. тел. 8 (391) 987 39 65; 8 (913) 192 01 51. |  |  |  |  | Время |  | Причина | [11 empty] | НПВ
[5 empty] | 6:00 | 10:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Причина | За сутки | С начала ремонта | С начала месяца
[7 empty] | Подрядчик, час | [11 empty] | Заказчик, час | 0 | 0 | 0
ИДЕЛЬ-80 зав. № 077 ПП2Г-180х35 зав. №434 |  |  | Начало ремонта | 04.12.2019г. 07:00 | 34:00 | 14:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Подрядчик, час | 0 | 12 | 12
|  |  | Окончание ремонта | 12.12.2019г. 22:00 |  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Итого, час | 0 | 12 | 12
Категория - I по ГФ; Газовый фактор - 321,1м3/т |  |  |  |  | 14:00 | 18:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
Пласт: Рифей; Р пласт - 189 кгс/см2; Р мак. ожид - 162,4 кгс/см2. |  |  |  |  | 18:00 | 22:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
Интервал перфорации: Интервал: 3267м-4166м; Иск. забой: 4166,0 м; Тек. забой: 4166 м. |  |  |  |  | 22:00 | 2:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Планируемая работа:
[7 empty] | Подрядчик, час | [11 empty] | Демонтаж оборудования КРС
Э.К. D -178мм х 9,2мм 0- 3267,0м; Ропр - 195 кгс/см2; О/С D-155,6мм в инт. 3267,0м-4166,0м. |  |  |  |  | 2:00 | 6:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
Макс. угол наклона- 90,7° гл.3764,5м; Макс. набор крив. 2,24°/10м. на гл. 3257,45м. |  |  |  |  | Баланс операций | [13 empty] | Движение бригады согласно графика:
Аварийное оборудование: н/д. |  |  |  |  | НПВ | [13 empty] | Скв.№1104 КП-11; ТР2-3 Перевод с фонтана на УЭЦН. (глушение, Подьем НКТ, СПО шаблона, спуск ЭЦН).
Ожид. режим | Ожид. параметры | Qжид - н/д |  |  | Соблюдение ОТ, ПБ и ООС |  |  |  | С начала ремонта выявлено нарушений: |  |  | 0 | Устранено: |  | 0 | Не устранено: |  | 0
Нефть - н/д
|  | Обводненность - н/д |  |  | Комментарии: | [13 empty] | жидкость глушения Y-0,841 г/см3
Энергообеспечение |  |  | Закачка в коллектор скважины | [5 empty] | Поглощение |  |  |  | Долив | [5 empty] | V блока долива | V тех емкостей | V жид глушения | Вывезено на утилизацию
ООО "БРИС" |  |  | общ. 0,0 м3 | сут. 0,0 м3 |  |  |  |  | общ. 0м3 |  | сут. 0м3 |  | общ. 0м3 |  |  |  | сут. 0м3 |  | 10,0 м3 | 155,0 м3 | 18 м3 | 0,0 м3

## 11.12.2019
СУТОЧНЫЙ РАПОРТ ПО РЕМОНТУ СКВАЖИН | [5 empty] | 12.12.2019г. |  |  |  | Составил: Диспетчер |  |  |  |  | № скв. / рем., законченных в текущем месяце:
Скв. №1006 Куст-10 | Цель ремонта |  | НПВ | [11 empty] | Скв. №41 КП-4;
| Время |  | Причина | [11 empty] | НПВ
| 6:00 | 10:00 | Заказчик, час | 2 | [10 empty] | Причина | За сутки | С начала ремонта | С начала месяца
|  |  | Подрядчик, час | 0 | [10 empty] | Заказчик, час | 4 | 0 | 4
| 34:00 | 14:00 | Заказчик, час | 0 | [10 empty] | Подрядчик, час | 1 | 0 | 1
|  |  | Подрядчик, час | 0 | [10 empty] | Итого, час | 5
| 14:00 | 18:00 | Заказчик, час | 0
|  |  | Подрядчик, час | 1
| 18:00 | 22:00 | Заказчик, час | 0
|  |  | Подрядчик, час | 0
| 22:00 | 2:00 | Заказчик, час | 2 | [10 empty] | Планируемая работа:
|  |  | Подрядчик, час | 0 | [10 empty] | Демонтаж оборудования КРС
| 2:00 | 6:00 | Заказчик, час | 0
|  |  | Подрядчик, час | 0
| Баланс операций | [13 empty] | Движение бригады согласно графика:
Скв. №11 Куст-5 | Цель ремонта |  | НПВ
| Время |  | Причина | [11 empty] | НПВ
| 6:00 | 10:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Причина | За сутки | С начала ремонта | С начала месяца
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Заказчик, час | 0 | 0 | 0
| 34:00 | 14:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Подрядчик, час | 0 | 12 | 12
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Итого, час | 0 | 12 | 12
| 14:00 | 18:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
| 18:00 | 22:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
| 22:00 | 2:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Планируемая работа:
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Демонтаж оборудования КРС
| 2:00 | 6:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
Баланс операций
НПВ
| Соблюдение ОТ, ПБ и ООС |  |  |  | С начала ремонта выявлено нарушений: |  |  | 0 | Устранено: |  | 0 | Не устранено: |  | 0
Комментарии:
[5 empty] | Поглощение |  |  |  | Долив | [5 empty] | V блока долива | V тех емкостей | V жид глушения | Вывезено на утилизацию
[5 empty] | общ. 0м3 |  | сут. 0м3 |  | общ. 0м3 |  |  |  | сут. 0м3
Скв. №16 Куст-1 | Цель ремонта |  | НПВ
| Время |  | Причина | [11 empty] | НПВ
| 6:00 | 10:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Причина | За сутки | С начала ремонта | С начала месяца
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Заказчик, час | 0 | 0 | 0
| 34:00 | 14:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Подрядчик, час | 0 | 12 | 12
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Итого, час | 0 | 12 | 12
| 14:00 | 18:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
| 18:00 | 22:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
| 22:00 | 2:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Планируемая работа:
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Демонтаж оборудования КРС
| 2:00 | 6:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
| Баланс операций | [13 empty] | Движение бригады согласно графика:
НПВ
| Соблюдение ОТ, ПБ и ООС |  |  |  | С начала ремонта выявлено нарушений: |  |  | 0 | Устранено: |  | 0 | Не устранено: |  | 0
Комментарии:
[5 empty] | Поглощение |  |  |  | Долив | [5 empty] | V блока долива | V тех емкостей | V жид глушения | Вывезено на утилизацию
[5 empty] | общ. 0м3 |  | сут. 0м3 |  | общ. 0м3 |  |  |  | сут. 0м3

## 12.12.2019
СУТОЧНЫЙ РАПОРТ ПО РЕМОНТУ СКВАЖИН | [5 empty] | 12.12.2019г. |  |  |  | Составил: Диспетчер |  |  |  |  | № скв. / рем., законченных в текущем месяце:
Скв. №1006 Куст-10 | Цель ремонта |  | НПВ | [11 empty] | Скв. №41 КП-4;
| Время |  | Причина | [11 empty] | НПВ
| 6:00 | 10:00 | Заказчик, час | 0 | [10 empty] | Причина | За сутки | С начала ремонта | С начала месяца
|  |  | Подрядчик, час | 0 | [10 empty] | Заказчик, час | 0 | 0 | 0
| 34:00 | 14:00 | Заказчик, час | 0 | Возможно Лист НПВ и не нужен в этом файле. Но тогда как сделать, чтобы при начале нового месяца ничего не съезжало и ровно всё считало. Т.е. с нуля, чистого листа. | [9 empty] | Подрядчик, час | 0 | 0 | 0
|  |  | Подрядчик, час | 0 | [10 empty] | Итого, час | 0 | =AM5:AM6+АМ7 с предыдущегот листа, если текст ячейки А2 в текущем и предыдущем листе совпадают. Если не совпадают, то только сумма AM5:AM6 текущего листа. | =AM5:AM6+АМ7 с предыдущегот листа
| 14:00 | 18:00 | Заказчик, час | 0
|  |  | Подрядчик, час | 0
| 18:00 | 22:00 | Заказчик, час | 0
|  |  | Подрядчик, час | 0
| 22:00 | 2:00 | Заказчик, час | 0 | [10 empty] | Планируемая работа:
|  |  | Подрядчик, час | 0 | [10 empty] | Демонтаж оборудования КРС
| 2:00 | 6:00 | Заказчик, час | 0
|  |  | Подрядчик, час | 0
| Баланс операций | [13 empty] | Движение бригады согласно графика:
Скв. №131 Куст-7 | Цель ремонта |  | НПВ
| Время |  | Причина | [11 empty] | НПВ
| 6:00 | 10:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Причина | За сутки | С начала ремонта | С начала месяца
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Заказчик, час | 0 | 0 | 0
| 34:00 | 14:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Подрядчик, час | 0 | 12 | 12
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Итого, час | 0 | 12 | 12
| 14:00 | 18:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
| 18:00 | 22:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
| 22:00 | 2:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Планируемая работа:
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Демонтаж оборудования КРС
| 2:00 | 6:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
Баланс операций
НПВ
| Соблюдение ОТ, ПБ и ООС |  |  |  | С начала ремонта выявлено нарушений: |  |  | 0 | Устранено: |  | 0 | Не устранено: |  | 0
Комментарии:
[5 empty] | Поглощение |  |  |  | Долив | [5 empty] | V блока долива | V тех емкостей | V жид глушения | Вывезено на утилизацию
[5 empty] | общ. 0м3 |  | сут. 0м3 |  | общ. 0м3 |  |  |  | сут. 0м3
Скв. №16 Куст-1 | Цель ремонта |  | НПВ
| Время |  | Причина | [11 empty] | НПВ
| 6:00 | 10:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Причина | За сутки | С начала ремонта | С начала месяца
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Заказчик, час | 0 | 0 | 0
| 34:00 | 14:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Подрядчик, час | 0 | 12 | 12
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Итого, час | 0 | 12 | 12
| 14:00 | 18:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
| 18:00 | 22:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
| 22:00 | 2:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Планируемая работа:
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Демонтаж оборудования КРС
| 2:00 | 6:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
| Баланс операций | [13 empty] | Движение бригады согласно графика:
НПВ
| Соблюдение ОТ, ПБ и ООС |  |  |  | С начала ремонта выявлено нарушений: |  |  | 0 | Устранено: |  | 0 | Не устранено: |  | 0
Комментарии:
[5 empty] | Поглощение |  |  |  | Долив | [5 empty] | V блока долива | V тех емкостей | V жид глушения | Вывезено на утилизацию
[5 empty] | общ. 0м3 |  | сут. 0м3 |  | общ. 0м3 |  |  |  | сут. 0м3